## Plan1
HORA/HOMEM PARA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA - ANEXO II PAINT 2016
RELAÇÃO DE FERIADOS NACIONAIS E EM DIAMANTINA/MG 2016 |  |  | Rosana | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16# | 05/16# | 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16# | 11/16# | 12/16 | TOTAL
Data | Dia da Semana | Feriado | DIAS | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366
2016-01-01 | Sexta Feira | Ano Novo | FERIADOS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14
2016-02-08 | Segunda-Feira | Carnaval | SABADOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 51
2016-02-09 | Terça-Feira | Carnaval | DOMINGO | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50
2016-02-10 | Quarta-Feira | Cinzas | FÉRIAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30
2016-03-18 | Sexta-Feira | Sexta Feira Santa | DIAS UTÉIS | 8 | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 | 16 | 23 | 21 | 21 | 20 | 8 | 221
2016-04-21 | Terça Feira | Tiradentes | hrs Utéis/dia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2016-05-26 | Quinta-Feira | Corpus Christi | hrs Utéis/Mês | 64 | 144 | 176 | 168 | 176 | 168 | 128 | 184 | 168 | 168 | 160 | 64 | 1768
2016-06-13 | Segunda-Feira | Dia de Santo Antonio – Feriado Municipal
2016-09-07 | Quarta-Feira | Independência do Brasil | Daniel | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16# | 05/16# | 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16# | 11/16# | 12/16 | TOTAL
2016-10-12 | Quarta-Feira | Nossa Senhora Aparecida | DIAS | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366
2016-10-27 | Quinta-Feira | Dia do Servidor | FERIADOS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14
2016-11-02 | Quarta-Feira | Finados | SABADOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 51
2016-11-15 | Terça-Feira | Proclamação da República | DOMINGO | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50
2016-12-08 | Quinta-Feira | Nossa Senhora da Conceição Fer. Munic. | FÉRIAS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30
|  |  | DIAS UTÉIS | 8 | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 | 8 | 23 | 21 | 16 | 20 | 21 | 221
|  |  | hrs Utéis/dia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  | hrs Utéis/Mês | 64 | 144 | 176 | 168 | 176 | 168 | 64 | 184 | 168 | 128 | 160 | 168 | 1768
Férias da equipe de Auditoria
|  |  | Fernando | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16# | 05/16# | 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16# | 11/16# | 12/16 | TOTAL
Período | Dias Úteis | Servidora | DIAS | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366
04/01/16 a 15/01/16 | 12 | Rosana Barros Malta Gomes – 8h/Dia | FERIADOS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14
11/07/16 a 15/7/16 | 5 | Rosana Barros Malta Gomes – 8h/Dia | SABADOS | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 51
05/12/16 a 17/12/16 | 13 | Rosana Barros Malta Gomes – 8h/Dia | DOMINGO | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50
18/01/16 a 29/01/16 | 12 | Daniel Medeiros – 8h/Dia | FÉRIAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 30
18/07/16 a 30/07/16 | 13 | Daniel Medeiros – 8h/Dia | DIAS UTÉIS | 15 | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 7 | 20 | 10 | 221
10/10/16 a 14/10/16 | 5 | Daniel Medeiros – 8h/Dia | hrs Utéis/dia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
18/01/16 a 22/01/16 | 5 | Fernando Ferreira Souza – 6h/Dia | hrs Utéis/Mês | 90 | 108 | 132 | 126 | 132 | 126 | 126 | 138 | 126 | 42 | 120 | 60 | 1326
14/10/16 a 27/10/16 | 14 | Fernando Ferreira Souza – 6h/Dia
12/12/16 a 22/12/16 | 11 | Fernando Ferreira Souza – 6h/Dia
|  |  | TOTAL HOMEM/HORA PARA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA | [7 empty] | 4862 | TOTAL DE DIAS UTEIS |  |  | 663
| 90 |  | # O feriado cai numa 3ª ou 5ª e pode haver recesso

## Plan2
PLANEJAMENTO DE HORAS A SEREM TRABALHADAS EM 2010 PELOS SERVIDORES DA AUDITORIA INTERNA - UFRN
NOME DO SERVIDOR | MÊS | QUANTIDADE | CONTROLE DE FÉRIAS / LICENÇA |  |  | SALDO | MÊS | DIAS ÚTEIS | HORAS | QUANTIDADE | TOTAL DE HORAS DOS
|  | DE HORAS | PERÍODO DE FÉRIAS / LICENÇA | DIAS ÚTEIS | DIAS UTÉIS (EM H) |  |  |  | POR DIA | DE HORAS | SERVIDORES
Halcima Melo Batista | JANEIRO | 8 | 07 a 26 | 14 | 112 | -104 | JANEIRO | 8 | 8 | 8 | -192
| FEVEREIRO | 8 |  |  | 0 | 8 | FEVEREIRO | 18 | 8 | 8 | -96
| MARÇO | 8 |  |  | 0 | 8 | MARÇO | 22 | 8 | 8 | 40
| ABRIL | 8 |  |  | 0 | 8 | ABRIL | 21 | 8 | 8 | 40
| MAIO | 8 |  |  | 0 | 8 | MAIO | 22 | 8 | 8 | 40
| JUNHO | 8 |  |  | 0 | 8 | JUNHO | 21 | 8 | 8 | -56
| JULHO | 8 | 12 a 31 | 15 | 120 | -112 | JULHO | 16 | 8 | 8 | -224
| AGOSTO | 8 | 01 a 05 | 4 | 32 | -24 | AGOSTO | 23 | 8 | 8 | 8
| SETEMBRO | 8 |  |  | 0 | 8 | SETEMBRO | 21 | 8 | 8 | -48
| OUTUBRO | 8 |  |  | 0 | 8 | OUTUBRO | 21 | 8 | 8 | -24
| NOVEMBRO | 8 |  |  | 0 | 8 | NOVEMBRO | 20 | 8 | 8 | -24
| DEZEMBRO | 8 |  |  | 0 | 8 | DEZEMBRO | 8 | 8 | 8 | -152
TOTAL |  | 96 |  | 19 | 264 | -168 | TOTAL | 221 | 8 | 1768 | -688
[8 empty] | Total de Horas AUDIN |  |  | -688
NOME DO SERVIDOR | MÊS | QUANTIDADE | CONTROLE DE FÉRIAS / LICENÇA |  |  | SALDO
|  | DE HORAS | PERÍODO DE FÉRIAS / LICENÇA | DIAS ÚTEIS | DIAS UTÉIS (EM H)
Francisco Queiroz de Lima | JANEIRO | 8 | 27 a 31 | 3 | 24 | -16
| FEVEREIRO | 8 | 01 a 05 | 5 | 40 | -32
| MARÇO | 8 |  |  | 0 | 8
| ABRIL | 8 |  |  | 0 | 8
| MAIO | 8 |  |  | 0 | 8
| JUNHO | 8 | 14 a 30 | 12 | 96 | -88
| JULHO | 8 | 1 a 3 | 2 | 16 | -8
| AGOSTO | 8 |  |  | 0 | 8
| SETEMBRO | 8 |  |  | 0 | 8
| OUTUBRO | 8 |  |  | 0 | 8
| NOVEMBRO | 8 |  |  | 0 | 8
| DEZEMBRO | 8 |  |  | 0 | 8
TOTAL |  | 96 |  | 22 | 176 | -80
NOME DO SERVIDOR | MÊS | QUANTIDADE | CONTROLE DE FÉRIAS / LICENÇA |  |  | SALDO
|  | DE HORAS | PERÍODO DE FÉRIAS / LICENÇA | DIAS ÚTEIS | DIAS UTÉIS (EM H)
Genoclêmia Mércia Mafra da Rocha | JANEIRO | 8 |  |  | 0 | 8
| FEVEREIRO | 8 |  |  | 0 | 8
| MARÇO | 8 |  |  | 0 | 8
| ABRIL | 8 |  |  | 0 | 8
| MAIO | 8 |  |  | 0 | 8
| JUNHO | 8 |  |  | 0 | 8
| JULHO | 8 |  |  | 0 | 8
| AGOSTO | 8 |  |  | 0 | 8
| SETEMBRO | 8 | 08 a 22 | 11 | 88 | -80
| OUTUBRO | 8 |  |  | 0 | 8
| NOVEMBRO | 8 |  |  | 0 | 8
| DEZEMBRO | 8 | 06 a 20 | 11 | 88 | -80
TOTAL |  | 96 |  | 22 | 176 | -80
NOME DO SERVIDOR | MÊS | QUANTIDADE | CONTROLE DE FÉRIAS / LICENÇA |  |  | SALDO
|  | DE HORAS | PERÍODO DE FÉRIAS / LICENÇA | DIAS ÚTEIS | DIAS UTÉIS (EM H)
Liana Carine Fernandes de Queiroz | JANEIRO | 8 |  |  | 0 | 8
| FEVEREIRO | 8 |  |  | 0 | 8
| MARÇO | 8 |  |  | 0 | 8
| ABRIL | 8 |  |  | 0 | 8
| MAIO | 8 |  |  | 0 | 8
| JUNHO | 8 |  |  | 0 | 8
| JULHO | 8 | 05 a 14 | 8 | 64 | -56
| AGOSTO | 8 |  |  | 0 | 8
| SETEMBRO | 8 |  |  | 0 | 8
| OUTUBRO | 8 | 13 a 22 | 8 | 64 | -56
| NOVEMBRO | 8 |  |  | 0 | 8
| DEZEMBRO | 8 | 14 a 23 | 8 | 64 | -56
TOTAL |  | 96 |  |  | 192 | -96
NOME DO SERVIDOR | MÊS | QUANTIDADE | CONTROLE DE FÉRIAS / LICENÇA |  |  | SALDO
|  | DE HORAS | PERÍODO DE FÉRIAS / LICENÇA | DIAS ÚTEIS | DIAS UTÉIS (EM H)
Maria Cláudia Teixeira de Cerqueira | JANEIRO | 8 | 14 a 31 | 12 | 96 | -88
| FEVEREIRO | 8 | 01 a 12 e 18 a 19 | 12 | 96 | -88
| MARÇO | 8 |  |  | 0 | 8
| ABRIL | 8 |  |  | 0 | 8
| MAIO | 8 |  |  | 0 | 8
| JUNHO | 8 |  |  | 0 | 8
| JULHO | 8 | 19 a 28 | 8 | 64 | -56
| AGOSTO | 8 |  |  | 0 | 8
| SETEMBRO | 8 |  |  | 0 | 8
| OUTUBRO | 8 |  |  | 0 | 8
| NOVEMBRO | 8 | 03 a 12 | 8 | 64 | -56
| DEZEMBRO | 8 | 27 a 31 | 5 | 40 | -32
TOTAL |  | 96 |  | 45 | 360 | -264

## Plan3
Acompanhamento mensal das ações de auditoria interna previstas - AUDIN/UFRN 2010
JANEIRO
Nº AÇÃO | Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância | Origem da Demanda | Objetivo da auditoria | Escopo do trabalho | Local de Realização | Conhecimento Exigido | Período de Execução
[7 empty] | Dias | h/h
1 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | Gabinete do Reitor | Reuniões periódicas a fim de levantar as dificuldades para o cumprimento das demandas do TCU | Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU | Gabinete do Reitor | Funcionamento da UFRN | 25 e 26/jan | 5 | Nº dias úteis x qtd. Horas diárias x qtd. Pessoas envolvidas
2 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN - Elaboração do RAINT | CGU | Elaboração do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna em 2009 | - | AUDIN | IN CGU nº 07/06 e IN CGU nº 01/07 | 4 a 5/jan e 27 a 29/jan | 80
3 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN/CGU | Acompanhamento da elaboração dos relatórios de auditoria (registro das constatações de auditoria, notas de auditoria, pareceres técnicos e outros) | 100% dos relatórios, notas e pareceres elaborados pela AUDIN | AUDIN | Normas de auditoria e legislação aplicada. | 27 a 29/jan | 18
4 | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - Análise da execução | AUDIN | Verificar a execução da despesa de acordo com as normas vigentes de modo a evitar conflitos com a legislação | 40% do valor total dos processos de pagamento pelo fornecimento de bens e prestação de serviços | AUDIN / Unidades / Hospitais | Consulta SIAFI, SIASG e SIPAC Lei 8666/93, Lei 4.320/64 e normas correlatas | 18 a 30/jan | 80
5 | GESTÃO FINANCEIRA - Indenizações | AUDIN/CGU | Verificar a legalidade do ato de concessão de diárias, passagens e ajudas de custo, inibindo pagamentos indevidos | 30% do valor total dos processos de diárias e de ajudas de custo concedidas e 10% das passagens concedidas | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 8.112/90, Dec. nº 5992/06 Port. 98/03 Dec. 4004/01 Consulta SIAPE, SIAFI e SIASG Normas internas da UFRN | 18 a 30/jan | 40
6 | GESTÃO FINANCEIRA - Cartão Corporativo | AUDIN/CGU | Analisar a aplicação e prestação de contas dos recursos, evitando incompatibilidade com as normas vigentes. | Três utilizações de valores mais relevantes de cada cartão existente na UFRN e Complexo Hospitalar | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 4.320/64 Decreto-lei 200 Dec. 93.872/86 Dec. 5.355/05 Dec. 6.370/07 Port. 95 MF/2002 Port. 41 MP/2005 Port. 01 MP/2006 Port. 44 MP/2006 Manual do SIAFI | 18 a 30/jan | 20
7 | GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - Processos Licitatórios | TCU / CGU / AUDIN | Verificar a legalidade e formalidades do certame, identificando a existência de impropriedades nos processos licitatórios | 20% do valor total dos processos no período | AUDIN / PROAD / DMP / Unidades acadêmicas / Hospitais | Lei 8.666/93 Lei 10.520/02 LC 123/06 Dec. 3.555/00 Dec. 5.450/05 Dec. 5.504/05 Dec. 3.391/01 Lei 8.897/95 Lei 11.079/04 | 04 a 29/jan | 76
8 | GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - Contratos | CGU / AUDIN | Verificar a legalidade e formalidades do certame, identificando a existência de impropriedades nos processos licitatórios | 15% do valor total dos contratos vigentes | AUDIN / FUNPEC / DCF / DMP | Lei 8.666/93 Lei 10.520/02 LC 123/06 Dec. 3.555/00 Dec. 5.450/05 Dec. 5.504/05 Dec. 3.391/01 Lei 8.897/95 Lei 11.079/04 | 04 a 29/jan | 57
9 | RESERVA TÉCNICA - Assessoramentos e Orientações | GABINETE DO REITOR / UNIDADES GESTORAS | Assessoramento a administração com emissão de orientações, pareceres, minutas de normas/portarias, bem como palestras informativas para todos os servidores da unidade demandada | Todos os gestores da UFRN e encarregados na utilização dos recursos. | AUDIN | Normas internas da instituição e legislação pertinente | 04 a 29/01 | 152 | 20% aplicados sobre o total de horas do mês
SOMA | [7 empty] | 528
Total de horas utéis JANEIRO | [7 empty] | -192
DIFERENÇA | [7 empty] | -720
FEVEREIRO
Nº AÇÃO | Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância | Origem da Demanda | Objetivo da auditoria | Escopo do trabalho | Local de Realização | Conhecimento Exigido | Período de Execução
[7 empty] | Dias | h/h
1 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | Gabinete do Reitor | Reuniões periódicas a fim de levantar as dificuldades para o cumprimento das demandas do TCU | Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU | Gabinete do Reitor | Funcionamento da UFRN | 22 e 23/fev | 4 | Nº dias úteis x qtd. Horas diárias x qtd. Pessoas envolvidas
2 | CONTROLE DA GESTÃO - Atuação da AUDIN - Elaboração do RAINT | CGU | Elaboração do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna em 2009 | - | AUDIN | IN CGU nº 07/06 e IN CGU nº 01/07 | 2009-02-01 | 12
3 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN/CGU | Acompanhamento da elaboração dos relatórios de auditoria (registro das constatações de auditoria, notas de auditoria, pareceres técnicos e outros) | 100% dos relatórios, notas e pareceres elaborados pela AUDIN | AUDIN | Normas de auditoria e legislação aplicada | 24 a 26/fev | 6
4 | CONTROLES DA GESTÃO - Formalização da Prestação de Contas | AUDIN | Acompanhar a elaboração e verificar o cumprimento das formalidades exigidas na prestação de contas, evitando incompatibilidade com a legislação | Relatórios de gestão e prestação de contas anual | AUDIN | DN TCU 100/09 Portaria CGU 2.270/09 | 01 a 26/fev | 85
5 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do CONCURA | AUDIN | Verificar o cumprimento das resoluções do CONCURA, evitando a inobservância às suas deliberações. Assessorar os conselheiros (subsidiar decisões). Participar das reuniões. | 100% das resoluções deliberadas no exercício | AUDIN / Colegiados / Unidades | Resoluções do CONCURA e Regimento Interno da Instituição | 2009-02-04 | 8
6 | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - Análise da execução | AUDIN | Verificar a execução da despesa de acordo com as normas vigentes de modo a evitar conflitos com a legislação | 40% do valor total dos processos de pagamento pelo fornecimento de bens e prestação de serviços | AUDIN / Unidades / Hospitais | Consulta SIAFI, SIASG e SIPAC Lei 8666/93, Lei 4.320/64 e normas correlatas | 22 a 26/fev | 60
7 | GESTÃO FINANCEIRA - Indenizações | AUDIN/CGU | Verificar a legalidade do ato de concessão de diárias, passagens e ajudas de custo, inibindo pagamentos indevidos | 30% do valor total dos processos de diárias e de ajudas de custo concedidas e 10% das passagens concedidas | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 8.112/90, Dec. nº 5992/06 Port. 98/03 Dec. 4004/01 Consulta SIAPE, SIAFI e SIASG Normas internas da UFRN | 22 a 26/fev | 30
8 | GESTÃO FINANCEIRA - Cartão Corporativo | AUDIN/CGU | Analisar a aplicação e prestação de contas dos recursos, evitando incompatibilidade com as normas vigentes. | Três utilizações de valores mais relevantes de cada cartão existente na UFRN e Complexo Hospitalar | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 4.320/64 Decreto-lei 200 Dec. 93.872/86 Dec. 5.355/05 Dec. 6.370/07 Port. 95 MF/2002 Port. 41 MP/2005 Port. 01 MP/2006 Port. 44 MP/2006 Manual do SIAFI | 22 a 26/fev | 15
9 | GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - Processos Licitatórios | TCU / CGU / AUDIN | Verificar a legalidade e formalidades do certame, identificando a existência de impropriedades nos processos licitatórios | 20% do valor total dos processos no período | AUDIN / PROAD / DMP / Unidades acadêmicas / Hospitais | Lei 8.666/93 Lei 10.520/02 LC 123/06 Dec. 3.555/00 Dec. 5.450/05 Dec. 5.504/05 Dec. 3.391/01 Lei 8.897/95 Lei 11.079/04 | 01 a 19/fev | 48
10 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Insalubridade / Periculosidade | AUDIN/CGU | Verificar a existência de laudo pericial evitando pagamento indevido | 20% dos servidores que recebem os adicionais | PRH / DAP / AUDIN | Lei 8.112/90, SIAPE Normas internas da UFRN | 01 a 19/fev | 36
11 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Assistência ao estudante de ensino de Graduação (Bolsas de auxílio ao estudante - apoio técnico, carente, auxílio estágio) | AUDIN/CGU | Verificar a existência de normas para seleção de bolsistas por tipo de bolsas e o cumprimento das etapas de cadastro e registro de freqüência dos bolsistas, evitando transgredir as normas vigentes | 20% do valor total de bolsas pagas pela UFRN | PROAD / SAE / DCF | Lei do Estágio Normas internas da UFRN | 01 a 26/fev | 68
| GESTÃO OPERACIONAL - Acompanhamento da execução dos projetos de reestruturação e expansão da UFRN | CGU/ SUP. INFRA ESTRUTURA | Verificação dos processos de licitação e acompanhamento do cronograma de obras | Amostra de um processo por Unidade Acadêmica que contenha um maior número de vagas | SINFRA / AUDIN | Controle Administrativo da demanda | 0 a 19/fev | 48
12 | GESTÃO OPERACIONAL - Análise da fidedignidade dos indicadores de desempenho das IFES | TCU/CGU | Verificar a fidedignidade dos indicadores de desempenho e como foram calculados | Relatório de gestão – prestação de contas anual | AUDIN | Decisão TCU n.º 408/2002-Plenário “Orientações para o cálculo dos indicadores de gestão” Portaria CGU 2.270/09 | 24 a 26/fev | 18
13 | RESERVA TÉCNICA - Assessoramentos e Orientações | GABINETE DO REITOR / UNIDADES GESTORAS | Assessoramento a administração com emissão de orientações, pareceres, minutas de normas/portarias, bem como palestras informativas para todos os servidores da unidade demandada | Todos os gestores da UFRN e encarregados na utilização dos recursos. | AUDIN | Normas internas da instituição e legislação pertinente | 01 a 26/fev | 106 | 20% aplicados sobre o total de horas do mês
SOMA | [7 empty] | 544
Total de horas utéis FEVEREIRO | [7 empty] | -96
DIFERENÇA | [7 empty] | -640
MARÇO
Nº AÇÃO | Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância | Origem da Demanda | Objetivo da auditoria | Escopo do trabalho | Local de Realização | Conhecimento Exigido | Período de Execução
[7 empty] | Dias | h/h
1 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | TCU | Acompanhar o atendimento aos Acórdãos e Diligências evitando a não implementação pelos setores responsáveis. | 100% dos Acórdãos e diligências emitidas | AUDIN / Unidades | Legislação e normas vigentes | 01 a 31/mar | 40 | Nº dias úteis x qtd. Horas diárias x qtd. Pessoas envolvidas
2 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | Gabinete do Reitor | Reuniões periódicas a fim de levantar as dificuldades para o cumprimento das demandas do TCU | Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU | Gabinete do Reitor | Funcionamento da UFRN | 29 e 30/mar | 4
3 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN | Acompanhar e verificar o atendimento das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências evitando a fragilidade dos controles | 100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências | AUDIN/ Unidades | Observação às Normas Vigentes | 01 a 05/mar | 20
4 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN/CGU | Acompanhamento da elaboração dos relatórios de auditoria (registro das constatações de auditoria, notas de auditoria, pareceres técnicos e outros) | 100% dos relatórios, notas e pareceres elaborados pela AUDIN | AUDIN | Normas de auditoria e legislação aplicada. | 22 a 26/mar | 5
5 | CONTROLES DA GESTÃO - Formalização da Prestação de Contas | AUDIN | Emitir parecer sobre o relatório de gestão e prestação de contas 2009 | Relatórios de gestão e prestação de contas anual | AUDIN | DN TCU 100/09 Portaria CGU 2.270/09 e anexos | 01 a 26/mar | 136
6 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do CONCURA | AUDIN | Verificar o cumprimento das resoluções do CONCURA, evitando a inobservância às suas deliberações. Assessorar os conselheiros (subsidiar decisões). Participar das reuniões. | 100% das resoluções deliberadas no exercício | AUDIN / Colegiados / Unidades | Resoluções do CONCURA e Regimento Interno da Instituição | 2009-03-04 | 8
7 | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - Análise da execução | AUDIN | Verificar a execução da despesa de acordo com as normas vigentes de modo a evitar conflitos com a legislação | 40% do valor total dos processos de pagamento pelo fornecimento de bens e prestação de serviços | AUDIN / Unidades / Hospitais | Consulta SIAFI, SIASG e SIPAC Lei 8666/93, Lei 4.320/64 e normas correlatas | 01 a 31/mar | 138
8 | GESTÃO FINANCEIRA - Indenizações | AUDIN/CGU | Verificar a legalidade do ato de concessão de diárias, passagens e ajudas de custo, inibindo pagamentos indevidos | 30% do valor total dos processos de diárias e de ajudas de custo concedidas e 10% das passagens concedidas | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 8.112/90, Dec. nº 5992/06 Port. 98/03 Dec. 4004/01 Consulta SIAPE, SIAFI e SIASG Normas internas da UFRN | 01 a 31/mar | 69
9 | GESTÃO FINANCEIRA - Cartão Corporativo | AUDIN/CGU | Analisar a aplicação e prestação de contas dos recursos, evitando incompatibilidade com as normas vigentes. | Três utilizações de valores mais relevantes de cada cartão existente na UFRN e Complexo Hospitalar | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 4.320/64 Decreto-lei 200 Dec. 93.872/86 Dec. 5.355/05 Dec. 6.370/07 Port. 95 MF/2002 Port. 41 MP/2005 Port. 01 MP/2006 Port. 44 MP/2006 Manual do SIAFI | 01 a 31/mar | 23
10 | GESTÃO FINANCEIRA - Recursos Exigíveis | AUDIN/CGU | Verificar os pagamentos de restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, evitando incompatibilidade com as normas vigentes | 30% do saldo de restos a pagar | AUDIN / DCF / SEOs das Unidades e Hospitais | Lei 4.320/64 Consulta SIAFI | 01 a 31/mar | 46
11 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Insalubridade / Periculosidade | AUDIN/CGU | Verificar a existência de laudo pericial evitando pagamento indevido | 20% dos servidores que recebem os adicionais | PRH / DAP / AUDIN | Lei 8.112/90, SIAPE Normas internas da UFRN | 08 a 26/mar | 30
12 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Realização de Concurso Público para professores | AUDIN/CGU | Verificar o cumprimento das etapas do concurso, evitando transgredir as normas vigentes | Amostra de um processo por Unidade Acadêmica que contenha um maior número de vagas | PRH / DAP / AUDIN / Unidades Acadêmicas | Lei 8.112/90, SIAPE Normas internas da UFRN | 08 a 26/mar | 30
13 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Movimentação de Pessoal | AUDIN/CGU | Verificar o reembolso pela cessão de pessoal a outros órgãos, evitando ônus para a Instituição | 50% do pessoal cedido | PRH / DAP / AUDIN / Unidades Acadêmicas | Lei 8.112/90, SIAPE Normas internas da UFRN | 08 a 31/mar | 81
14 | GESTÃO OPERACIONAL - Acompanhamento da execução dos projetos de reestruturação e expansão da UFRN | CGU/ SUP. INFRA ESTRUTURA | Verificação dos processos de licitação e acompanhamento do cronograma de obras | Amostra de um processo por Unidade Acadêmica que contenha um maior número de vagas | SINFRA / AUDIN | Controle Administrativo da demanda | 01 a 16/mar | 36
15 | GESTÃO OPERACIONAL - PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional | TCU/CGU | Verificar se as metas previstas foram cumpridas e se as prioridades para a utilização dos recursos destinados a obras e Instalações e equipamentos e materiais permanente estão de acordo com o planejado | Relatório de gestão – prestação de contas anual | AUDIN / PROPLAN | Controle Administrativo da demanda | 01 a 26/mar | 68
16 | RESERVA TÉCNICA - Assessoramentos e Orientações | GABINETE DO REITOR / UNIDADES GESTORAS | Assessoramento a administração com emissão de orientações, pareceres, minutas de normas/portarias, bem como palestras informativas para todos os servidores da unidade demandada | Todos os gestores da UFRN e encarregados na utilização dos recursos. | AUDIN | Normas internas da instituição e legislação pertinente | 01 a 31/03 | 186 | 20% aplicados sobre o total de horas do mês
SOMA | [7 empty] | 920
Total de horas utéis MARÇO | [7 empty] | 40
DIFERENÇA | [7 empty] | -880
ABRIL
Nº AÇÃO | Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância | Origem da Demanda | Objetivo da auditoria | Escopo do trabalho | Local de Realização | Conhecimento Exigido | Período de Execução
[7 empty] | Dias | h/h
1 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | Gabinete do Reitor | Reuniões periódicas a fim de levantar as dificuldades para o cumprimento das demandas do TCU | Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU | Gabinete do Reitor | Funcionamento da UFRN | 26 e 27/abr | 4 | Nº dias úteis x qtd. Horas diárias x qtd. Pessoas envolvidas
2 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da CGU | CGU | Acompanhar o atendimento das solicitações na auditoria de acompanhamento e fazer a ponte com os setores/unidades internas | Acompanhamento de 100% das solicitações de auditoria da CGU | AUDIN/ Unidades | Observação às Normas Vigentes | 12 a 30/abr | 168
3 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN | Acompanhar e verificar o atendimento das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências evitando a fragilidade dos controles. | 100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências | AUDIN/ Unidades | Observação às Normas Vigentes | 05 a 09/abr | 40
4 | CONTROLE DA GESTÃO - Atuação da AUDIN - Elaboração do RAINT | CGU | Elaboração do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna em 2010 | Primeiro trimestre 2010 | AUDIN | IN CGU nº 07/06 e IN CGU nº 01/07 | 2009-04-01 | 6
5 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN/CGU | Acompanhamento da elaboração dos relatórios de auditoria (registro das constatações de auditoria, notas de auditoria, pareceres técnicos e outros) | 100% dos relatórios, notas e pareceres elaborados pela AUDIN | AUDIN | Normas de auditoria e legislação aplicada. | 19 a 23/abr | 8
6 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do CONCURA | AUDIN | Verificar o cumprimento das resoluções do CONCURA, evitando a inobservância às suas deliberações. Assessorar os conselheiros (subsidiar decisões). Participar das reuniões. | 100% das resoluções deliberadas no exercício | AUDIN / Colegiados / Unidades | Resoluções do CONCURA e Regimento Interno da Instituição | 2009-04-01 | 8
7 | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - Convênios de Receitas | AUDIN | Verificar a legalidade, execução e prestação de contas de convênios de receitas, identificando descumprimentos aos seus termos e à legislação | Dois processos completos de convênios de receitas vigentes no exercício, de valores relevantes em relação ao orçamento | AUDIN / PROPLAN / FUNPEC / DCF e Direção da Unidade | Normas internas da UFRN e FUNPEC Consulta SIAFI e SIMEC, Dec. 6170/07 Portaria Interministerial 127-2008 | 05 a 30/abr | 114
8 | GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - Contratos | CGU / AUDIN | Verificar a legalidade e formalidades do certame, identificando a existência de impropriedades nos processos licitatórios | 15% do valor total dos contratos vigentes | AUDIN / FUNPEC / DCF / DMP | Lei 8.666/93 Lei 10.520/02 LC 123/06 Dec. 3.555/00 Dec. 5.450/05 Dec. 5.504/05 Dec. 3.391/01 Lei 8.897/95 Lei 11.079/04 | 01 a 30/abr | 63
9 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Insalubridade / Periculosidade | AUDIN/CGU | Verificar a existência de laudo pericial evitando pagamento indevido | 20% dos servidores que recebem os adicionais | PRH / DAP / AUDIN | Lei 8.112/90, SIAPE Normas internas da UFRN | 01 a 16/abr | 22
10 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Realização de Concurso Público para professores | AUDIN/CGU | Verificar o cumprimento das etapas do concurso, evitando transgredir as normas vigentes | Amostra de um processo por Unidade Acadêmica que contenha um maior número de vagas | PRH / DAP / AUDIN / Unidades Acadêmicas | Lei 8.112/90, SIAPE Normas internas da UFRN | 01 a 16/abr | 22
11 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Processos de contratação de pessoal previstos pelo REUNI | AUDIN/CGU | Verificar o cumprimento do cronograma e a distribuição dos cargos em função dos setores demandante | 50% dos novos servidores | PRH / DAP / AUDIN / Unidades Acadêmicas | Lei 8.112/90, SIAPE Normas internas da UFRN | 01 a 16/abr | 44
12 | GESTÃO OPERACIONAL - Acompanhamento da execução dos projetos de reestruturação e expansão da UFRN | CGU/ SUP. INFRA ESTRUTURA | Verificação dos processos de licitação e acompanhamento do cronograma de obras | Amostra de um processo por Unidade Acadêmica que contenha um maior número de vagas | SINFRA / AUDIN | Quadro de distribuição de vagas REUNI Edital n.º 036/2008 | 01 a 16/abr | 66
13 | RESERVA TÉCNICA - Assessoramentos e Orientações | GABINETE DO REITOR / UNIDADES GESTORAS | Assessoramento a administração com emissão de orientações, pareceres, minutas de normas/portarias, bem como palestras informativas para todos os servidores da unidade demandada | Todos os gestores da UFRN e encarregados na utilização dos recursos. | AUDIN | Normas internas da instituição e legislação pertinente | 01 a 30/04 | 155 | 20% aplicados sobre o total de horas do mês
14 | CAPACITAÇÃO - Curso de SIAFI | AUDIN | Atualização e capacitação da equipe. | Todos os servidores que executam a auditoria | AUDIN | - | 01 a 30/04 | 80 | Horas do curso multiplicadas pelo nº participantes
SOMA | [7 empty] | 800
Total de horas utéis ABRIL | [7 empty] | 40
DIFERENÇA | [7 empty] | -760
MAIO
Nº AÇÃO | Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância | Origem da Demanda | Objetivo da auditoria | Escopo do trabalho | Local de Realização | Conhecimento Exigido | Período de Execução
[7 empty] | Dias | h/h
1 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | Gabinete do Reitor | Reuniões periódicas a fim de levantar as dificuldades para o cumprimento das demandas do TCU | Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU | Gabinete do Reitor | Funcionamento da UFRN | 24 e 25/mai | 4 | Nº dias úteis x qtd. Horas diárias x qtd. Pessoas envolvidas
2 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN | Acompanhar e verificar o atendimento das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências evitando a fragilidade dos controles. | 100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências | AUDIN/ Unidades | Observação às Normas Vigentes | 03 a 07/mai | 40
3 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN/CGU | Acompanhamento da elaboração dos relatórios de auditoria (registro das constatações de auditoria, notas de auditoria, pareceres técnicos e outros) | 100% dos relatórios, notas e pareceres elaborados pela AUDIN | AUDIN | Normas de auditoria e legislação aplicada. | 17 a 28/mai | 20
4 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do CONCURA | AUDIN | Verificar o cumprimento das resoluções do CONCURA, evitando a inobservância às suas deliberações. Assessorar os conselheiros (subsidiar decisões). Participar das reuniões. | 100% das resoluções deliberadas no exercício | AUDIN / Colegiados / Unidades | Resoluções do CONCURA e Regimento Interno da Instituição | 2009-05-06 | 8
5 | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - Análise da execução | AUDIN | Verificar a execução da despesa de acordo com as normas vigentes de modo a evitar conflitos com a legislação | 40% do valor total dos processos de pagamento pelo fornecimento de bens e prestação de serviços | AUDIN / Unidades / Hospitais | Consulta SIAFI, SIASG e SIPAC Lei 8666/93, Lei 4.320/64 e normas correlatas | 03 a 21/mai | 90
6 | GESTÃO FINANCEIRA - Indenizações | AUDIN/CGU | Verificar a legalidade do ato de concessão de diárias, passagens e ajudas de custo, inibindo pagamentos indevidos | 30% do valor total dos processos de diárias e de ajudas de custo concedidas e 10% das passagens concedidas | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 8.112/90, Dec. nº 5992/06 Port. 98/03 Dec. 4004/01 Consulta SIAPE, SIAFI e SIASG Normas internas da UFRN | 03 a 21/mai | 90
7 | GESTÃO FINANCEIRA - Cartão Corporativo | AUDIN/CGU | Analisar a aplicação e prestação de contas dos recursos, evitando incompatibilidade com as normas vigentes. | Três utilizações de valores mais relevantes de cada cartão existente na UFRN e Complexo Hospitalar | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 4.320/64 Decreto-lei 200 Dec. 93.872/86 Dec. 5.355/05 Dec. 6.370/07 Port. 95 MF/2002 Port. 41 MP/2005 Port. 01 MP/2006 Port. 44 MP/2006 Manual do SIAFI | 03 a 21/mai | 45
8 | GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - Processos Licitatórios | TCU / CGU / AUDIN | Verificar a legalidade e formalidades do certame, identificando a existência de impropriedades nos processos licitatórios | 20% do valor total dos processos no período | AUDIN / PROAD / DMP / Unidades acadêmicas / Hospitais | Lei 8.666/93 Lei 10.520/02 LC 123/06 Dec. 3.555/00 Dec. 5.450/05 Dec. 5.504/05 Dec. 3.391/01 Lei 8.897/95 Lei 11.079/04 | 10 a 31/mai | 64
9 | GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - Convênios de Despesas | AUDIN | Verificar a legalidade, execução e prestação de contas de convênios de despesas, identificando descumprimentos aos seus termos e à legislação | Dois processos completos de convênios de despesas vigentes no exercício, de valores relevantes em relação ao orçamento | AUDIN / PROPLAN / FUNPEC / DCF e Direção da Unidade | Normas internas da UFRN e FUNPEC Consulta SIAFI e SIMEC, Dec. 6170/07 Portaria Interministerial 127-2008 | 03 a 28/mai | 114
10 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Realização de Concurso Público para professores | AUDIN/CGU | Verificar o cumprimento das etapas do concurso, evitando transgredir as normas vigentes | Amostra de um processo por Unidade Acadêmica que contenha um maior número de vagas | PRH / DAP / AUDIN / Unidades Acadêmicas | Lei 8.112/90, SIAPE Normas internas da UFRN | 03 a 21/mai | 30
11 | RESERVA TÉCNICA - Assessoramentos e Orientações | GABINETE DO REITOR / UNIDADES GESTORAS | Assessoramento a administração com emissão de orientações, pareceres, minutas de normas/portarias, bem como palestras informativas para todos os servidores da unidade demandada | Todos os gestores da UFRN e encarregados na utilização dos recursos. | AUDIN | Normas internas da instituição e legislação pertinente | 03 a 31/05 | 175 | 20% aplicados sobre o total de horas do mês
12 | CAPACITAÇÃO - Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil | AUDIN | Atualização e capacitação da equipe. | Todos os servidores que executam a auditoria | AUDIN | - | 03 a 31/05 | 80 | Horas do curso multiplicadas pelo nº participantes
13 | CAPACITAÇÃO - XXXII FONAI-MEC | AUDIN | Promoção de integração e treinamento dos auditores internos de todas as instituições federais vinculadas ao MEC | Chefe da AUDIN e seu substituto | AUDIN | - | 03 a 31/05 | 80 | Horas do curso multiplicadas pelo nº participantes
SOMA | [7 empty] | 840
Total de horas utéis MAIO | [7 empty] | 40
DIFERENÇA | [7 empty] | -800
JUNHO
Nº AÇÃO | Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância | Origem da Demanda | Objetivo da auditoria | Escopo do trabalho | Local de Realização | Conhecimento Exigido | Período de Execução
[7 empty] | Dias | h/h
1 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | Gabinete do Reitor | Reuniões periódicas a fim de levantar as dificuldades para o cumprimento das demandas do TCU | Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU | Gabinete do Reitor | Funcionamento da UFRN | 28 e 29/jun | 4 | Nº dias úteis x qtd. Horas diárias x qtd. Pessoas envolvidas
2 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da CGU | CGU | Acompanhar o atendimento das solicitações na auditoria de acompanhamento e fazer a ponte com os setores/unidades internas | Acompanhamento de 100% das solicitações de auditoria da CGU | AUDIN/ Unidades | Observação às Normas Vigentes | 14 a 30/jun | 52
3 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da CGU | CGU | Acompanhar o atendimento das orientações, recomendações e plano de providências evitando a não implementação pelos setores responsáveis | 100% das orientações, recomendações e plano de providências | AUDIN | Observação às Normas Vigentes | 01 a 30/jun | 126
4 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN | Acompanhar e verificar o atendimento das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências evitando a fragilidade dos controles. | 100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências | AUDIN/ Unidades | Observação às Normas Vigentes | 07 a 11/jun | 40
5 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN/CGU | Acompanhamento da elaboração dos relatórios de auditoria (registro das constatações de auditoria, notas de auditoria, pareceres técnicos e outros) | 100% dos relatórios, notas e pareceres elaborados pela AUDIN | AUDIN | Normas de auditoria e legislação aplicada. | 21 a 30/jun | 24
6 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do CONCURA | AUDIN | Verificar o cumprimento das resoluções do CONCURA, evitando a inobservância às suas deliberações. Assessorar os conselheiros (subsidiar decisões). Participar das reuniões. | 100% das resoluções deliberadas no exercício | AUDIN / Colegiados / Unidades | Resoluções do CONCURA e Regimento Interno da Instituição | 2009-06-10 | 8
7 | GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - Processos Licitatórios | TCU / CGU / AUDIN | Verificar a legalidade e formalidades do certame, identificando a existência de impropriedades nos processos licitatórios | 20% do valor total dos processos no período | AUDIN / PROAD / DMP / Unidades acadêmicas / Hospitais | Lei 8.666/93 Lei 10.520/02 LC 123/06 Dec. 3.555/00 Dec. 5.450/05 Dec. 5.504/05 Dec. 3.391/01 Lei 8.897/95 Lei 11.079/04 | 01 a 30/jun | 63
8 | GESTÃO PATRIMONIAL - Bens Móveis | AUDIN | Verificar a consistência e aderência dos controles administrativos, utilização, conservação e baixa de bens, prevenindo desvios e uso inadequado | 5% dos bens móveis da UFRN e do Complexo Hospitalar | AUDIN / DMP, Unidades acadêmicas, Hospitais | IN nº 205/1988 Dec. 200/67 Princípios Fundamentais de Contabilidade Normas Brasileiras de Contabilidade e Normas internas da UFRN | 07 a 30/jun | 72
9 | RESERVA TÉCNICA - Assessoramentos e Orientações | GABINETE DO REITOR / UNIDADES GESTORAS | Assessoramento a administração com emissão de orientações, pareceres, minutas de normas/portarias, bem como palestras informativas para todos os servidores da unidade demandada | Todos os gestores da UFRN e encarregados na utilização dos recursos. | AUDIN | Normas internas da instituição e legislação pertinente | 01 a 30/06 | 148 | 20% aplicados sobre o total de horas do mês
10 | CAPACITAÇÃO - Curso de Gestão e Execução de Contratos | AUDIN | Atualização e capacitação da equipe. | Dois servidores que executam a auditoria, mais voltada para esse tema | AUDIN | - | 01 a 04/06 | 48 | Horas do curso multiplicadas pelo nº participantes
11 | CAPACITAÇÃO - Curso de Licitação em obras e serviços de engenharia | AUDIN | Atualização e capacitação da equipe. | Dois servidores que executam a auditoria, mais voltada para esse tema | AUDIN | - | 07 a 09/06 | 96 | Horas do curso multiplicadas pelo nº participantes
12 | CAPACITAÇÃO - Curso de Gestão de Convenios | AUDIN | Atualização e capacitação da equipe. | Dois servidores que executam a auditoria, mais voltada para esse tema | AUDIN | - | 14 a 16/06 | 48 | Horas do curso multiplicadas pelo nº participantes
12 | CAPACITAÇÃO - Congresso ANPCONT | AUDIN | Atualização da equipe. | Um servidor que será multiplicador | AUDIN | - | 10 a 11/06 | 15 | Horas do curso multiplicadas pelo nº participantes
SOMA | [7 empty] | 744
Total de horas utéis JUNHO | [7 empty] | -56
DIFERENÇA | [7 empty] | -800
JULHO
Nº AÇÃO | Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância | Origem da Demanda | Objetivo da auditoria | Escopo do trabalho | Local de Realização | Conhecimento Exigido | Período de Execução
[7 empty] | Dias | h/h
1 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN | Acompanhar e verificar o atendimento das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências evitando a fragilidade dos controles | 100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências | AUDIN/ Unidades | Observação às Normas Vigentes | 05 a 09/jul | 40 | Nº dias úteis x qtd. Horas diárias x qtd. Pessoas envolvidas
2 | CONTROLE DA GESTÃO - Atuação da AUDIN - Elaboração do RAINT | CGU | Elaboração do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna em 2010 | Segundo trimestre 2010 | AUDIN | IN CGU nº 07/06 e IN CGU nº 01/07 | 01 e 02/jul | 12
3 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do CONCURA | AUDIN | Verificar o cumprimento das resoluções do CONCURA, evitando a inobservância às suas deliberações. Assessorar os conselheiros (subsidiar decisões). Participar das reuniões. | 100% das resoluções deliberadas no exercício | AUDIN / Colegiados / Unidades | Resoluções do CONCURA e Regimento Interno da Instituição | 2009-07-01 | 8
4 | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - Análise da execução | AUDIN | Verificar a execução da despesa de acordo com as normas vigentes de modo a evitar conflitos com a legislação | 40% do valor total dos processos de pagamento pelo fornecimento de bens e prestação de serviços | AUDIN / Unidades / Hospitais | Consulta SIAFI, SIASG e SIPAC Lei 8666/93, Lei 4.320/64 e normas correlatas | 05 a 16/jul | 120
5 | GESTÃO FINANCEIRA - Indenizações | AUDIN/CGU | Verificar a legalidade do ato de concessão de diárias, passagens e ajudas de custo, inibindo pagamentos indevidos | 30% do valor total dos processos de diárias e de ajudas de custo concedidas e 10% das passagens concedidas | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 8.112/90, Dec. nº 5992/06 Port. 98/03 Dec. 4004/01 Consulta SIAPE, SIAFI e SIASG Normas internas da UFRN | 05 a 16/jul | 90
6 | GESTÃO FINANCEIRA - Cartão Corporativo | AUDIN/CGU | Analisar a aplicação e prestação de contas dos recursos, evitando incompatibilidade com as normas vigentes. | Três utilizações de valores mais relevantes de cada cartão existente na UFRN e Complexo Hospitalar | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 4.320/64 Decreto-lei 200 Dec. 93.872/86 Dec. 5.355/05 Dec. 6.370/07 Port. 95 MF/2002 Port. 41 MP/2005 Port. 01 MP/2006 Port. 44 MP/2006 Manual do SIAFI | 05 a 16/jul | 30
7 | GESTÃO PATRIMONIAL - Acervo de Bens Culturais | AUDIN | Verificar a consistência e aderência dos controles administrativos, utilização, conservação e baixa de bens, prevenindo desvios e uso inadequado | 10% dos bens do acervo | AUDIN / DMP / Bibliotecas | IN nº 205/1988 Princípios Fundamentais de Contabilidade Normas Brasileiras de Contabilidade e Normas internas da UFRN | 07 a 30/jul | 72
8 | RESERVA TÉCNICA - Assessoramentos e Orientações | GABINETE DO REITOR / UNIDADES GESTORAS | Assessoramento a administração com emissão de orientações, pareceres, minutas de normas/portarias, bem como palestras informativas para todos os servidores da unidade demandada | Todos os gestores da UFRN e encarregados na utilização dos recursos. | AUDIN | Normas internas da instituição e legislação pertinente | 01 a 30/07 | 124 | 20% aplicados sobre o total de horas do mês
9 | CAPACITAÇÃO - Cursos, palestras e aulas ministrados | AUDIN | Atualização e divulgação da auditoria governamental para discentes, docentes e profissionais contábeis | Discentes, docentes e profissionais contábeis | AUDIN | - | 01 a 09/07 | 75 | Horas do curso multiplicadas pelo nº participantes
10 | CAPACITAÇÃO - Fortalecimento da unidade de auditoria interna | AUDIN | Aprovação do regimento interno; reestruturação da auditoria com redistribuição das tarefas (entrada de novos servidores); SIAFI gerencial | Discentes, docentes e profissionais contábeis | AUDIN | - | 01 a 30/07 | 45
SOMA | [7 empty] | 616
Total de horas utéis JULHO | [7 empty] | -224
DIFERENÇA | [7 empty] | -840
AGOSTO
Nº AÇÃO | Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância | Origem da Demanda | Objetivo da auditoria | Escopo do trabalho | Local de Realização | Conhecimento Exigido | Período de Execução
[7 empty] | Dias | h/h
1 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | TCU | Acompanhar auditorias especiais e fazer a ponte com os setores/unidades internas. | 100% dos Acórdãos e diligências emitidas | AUDIN / Unidades | Legislação e normas vigentes | 09 a 31/ago | 34 | Nº dias úteis x qtd. Horas diárias x qtd. Pessoas envolvidas
2 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | GABINETE DO REITOR | Reuniões periódicas a fim de levantar as dificuldades para o cumprimento das demandas do TCU | Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU | GABINETE DO REITOR | Funcionamento da UFRN | 30 e 31/ago | 4
3 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN | Acompanhar e verificar o atendimento das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências evitando a fragilidade dos controles. | 100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências | AUDIN/ Unidades | Observação às Normas Vigentes | 02 a 06/ago | 40
4 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN/CGU | Acompanhamento da elaboração dos relatórios de auditoria (registro das constatações de auditoria, notas de auditoria, pareceres técnicos e outros) | 100% dos relatórios, notas e pareceres elaborados pela AUDIN | AUDIN | Normas de auditoria e legislação aplicada. | 16 a 31/ago | 36
5 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do CONCURA | AUDIN | Verificar o cumprimento das resoluções do CONCURA, evitando a inobservância às suas deliberações. Assessorar os conselheiros (subsidiar decisões). Participar das reuniões. | 100% das resoluções deliberadas no exercício | AUDIN / Colegiados / Unidades | Resoluções do CONCURA e Regimento Interno da Instituição | 2009-08-05 | 8
6 | GESTÃO FINANCEIRA - Indenizações | AUDIN/CGU | Verificar a legalidade do ato de concessão de diárias, passagens e ajudas de custo, inibindo pagamentos indevidos | 30% do valor total dos processos de diárias e de ajudas de custo concedidas e 10% das passagens concedidas | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 8.112/90, Dec. nº 5992/06 Port. 98/03 Dec. 4004/01 Consulta SIAPE, SIAFI e SIASG Normas internas da UFRN | 02 a 31/ago | 132
7 | GESTÃO FINANCEIRA - Cartão Corporativo | AUDIN/CGU | Analisar a aplicação e prestação de contas dos recursos, evitando incompatibilidade com as normas vigentes. | Três utilizações de valores mais relevantes de cada cartão existente na UFRN e Complexo Hospitalar | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 4.320/64 Decreto-lei 200 Dec. 93.872/86 Dec. 5.355/05 Dec. 6.370/07 Port. 95 MF/2002 Port. 41 MP/2005 Port. 01 MP/2006 Port. 44 MP/2006 Manual do SIAFI | 02 a 31/ago | 66
8 | GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - Contratos | CGU / AUDIN | Verificar a legalidade e formalidades do certame, identificando a existência de impropriedades nos processos licitatórios | 15% do valor total dos contratos vigentes | AUDIN / FUNPEC / DCF / DMP | Lei 8.666/93 Lei 10.520/02 LC 123/06 Dec. 3.555/00 Dec. 5.450/05 Dec. 5.504/05 Dec. 3.391/01 Lei 8.897/95 Lei 11.079/04 | 02 a 31/ago | 66
9 | GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - Convênios de Despesas | AUDIN | Verificar a legalidade, execução e prestação de contas de convênios de despesas, identificando descumprimentos aos seus termos e à legislação | Dois processos completos de convênios de despesas vigentes no exercício, de valores relevantes em relação ao orçamento | AUDIN / PROPLAN / FUNPEC / DCF e Direção da Unidade | Normas internas da UFRN e FUNPEC Consulta SIAFI e SIMEC, Dec. 6170/07 Portaria Interministerial 127-2008 | 02 a 31/ago | 132
10 | GESTÃO PATRIMONIAL - Bens Imóveis | AUDIN | Verificação documental e de uso dos imóveis, evitando irregularidades, desvios de finalidade e uso indevido por terceiros | 5% dos imóveis da UFRN e do Complexo Hospitalar | AUDIN / DMP, Unidades acadêmicas, Hospitais | IN nº 205/1988 Dec. 200/67 Princípios Fundamentais de Contabilidade Normas Brasileiras de Contabilidade e Normas internas da UFRN | 02 a 27/ago | 80
11 | RESERVA TÉCNICA - Assessoramentos e Orientações | GABINETE DO REITOR / UNIDADES GESTORAS | Assessoramento a administração com emissão de orientações, pareceres, minutas de normas/portarias, bem como palestras informativas para todos os servidores da unidade demandada | Todos os gestores da UFRN e encarregados na utilização dos recursos. | AUDIN | Normas internas da instituição e legislação pertinente | 02 a 31/ago | 170 | 20% aplicados sobre o total de horas do mês
12 | CAPACITAÇÃO - Cursos, palestras e aulas ministrados | AUDIN | Atualização e divulgação da auditoria governamental para discentes, docentes e profissionais contábeis | Discentes, docentes e profissionais contábeis | AUDIN | - | 02 a 31/ago | 80 | Horas do curso multiplicadas pelo nº participantes
SOMA | [7 empty] | 848
Total de horas utéis AGOSTO | [7 empty] | 8
DIFERENÇA | [7 empty] | -840
SETEMBRO
Nº AÇÃO | Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância | Origem da Demanda | Objetivo da auditoria | Escopo do trabalho | Local de Realização | Conhecimento Exigido | Período de Execução
[7 empty] | Dias | h/h
1 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | Gabinete do Reitor | Reuniões periódicas a fim de levantar as dificuldades para o cumprimento das demandas do TCU | Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU | Gabinete do Reitor | Funcionamento da UFRN | 27 e 28/set | 4 | Nº dias úteis x qtd. Horas diárias x qtd. Pessoas envolvidas
2 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da CGU | CGU | Acompanhar o atendimento das orientações, recomendações e plano de providências evitando a não implementação pelos setores responsáveis | 100% das orientações, recomendações e plano de providências | AUDIN | Observação às Normas Vigentes | 01 a 30/set | 63
3 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN | Acompanhar e verificar o atendimento das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências evitando a fragilidade dos controles. | 100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências | AUDIN/ Unidades | Observação às Normas Vigentes | 01 a 06/set | 32
4 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN/CGU | Acompanhamento da elaboração dos relatórios de auditoria (registro das constatações de auditoria, notas de auditoria, pareceres técnicos e outros) | 100% dos relatórios, notas e pareceres elaborados pela AUDIN | AUDIN | Normas de auditoria e legislação aplicada. | 20 a 30/set | 27
5 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do CONCURA | AUDIN | Verificar o cumprimento das resoluções do CONCURA, evitando a inobservância às suas deliberações. Assessorar os conselheiros (subsidiar decisões). Participar das reuniões. | 100% das resoluções deliberadas no exercício | AUDIN / Colegiados / Unidades | Resoluções do CONCURA e Regimento Interno da Instituição | 2009-09-02 | 8
6 | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - Análise da execução | AUDIN | Verificar a execução da despesa de acordo com as normas vigentes de modo a evitar conflitos com a legislação | 40% do valor total dos processos de pagamento pelo fornecimento de bens e prestação de serviços | AUDIN / Unidades / Hospitais | Consulta SIAFI, SIASG e SIPAC Lei 8666/93, Lei 4.320/64 e normas correlatas | 08 a 24/set | 104
7 | GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - Processos Licitatórios | TCU / CGU / AUDIN | Verificar a legalidade e formalidades do certame, identificando a existência de impropriedades nos processos licitatórios | 20% do valor total dos processos no período | AUDIN / PROAD / DMP / Unidades acadêmicas / Hospitais | Lei 8.666/93 Lei 10.520/02 LC 123/06 Dec. 3.555/00 Dec. 5.450/05 Dec. 5.504/05 Dec. 3.391/01 Lei 8.897/95 Lei 11.079/04 | 01 a 17/set | 78
8 | GESTÃO PATRIMONIAL - Transportes | AUDIN | Verificar a eficácia do gerenciamento e dos controles, evitando a utilização inadequada dos veículos | 10% dos veículos | AUDIN / STO (Administração da Reitoria) | IN nº 205/1988 Dec. nº 99.658/90 IN CGU nº 01/07 Normas da Pró-Reitoria de Administração | 01 a 17/set | 72
9 | RESERVA TÉCNICA - Assessoramentos e Orientações | GABINETE DO REITOR / UNIDADES GESTORAS | Assessoramento a administração com emissão de orientações, pareceres, minutas de normas/portarias, bem como palestras informativas para todos os servidores da unidade demandada | Todos os gestores da UFRN e encarregados na utilização dos recursos. | AUDIN | Normas internas da instituição e legislação pertinente | 01 a 30/set | 226 | 30% aplicados sobre o total de horas do mês
10 | CAPACITAÇÃO - Cursos, palestras e aulas ministrados | AUDIN | Atualização e divulgação da auditoria governamental para discentes, docentes e profissionais contábeis | Discentes, docentes e profissionais contábeis | AUDIN | - | 01 a 30/set | 90
11 | CAPACITAÇÃO - Fortalecimento da unidade de auditoria interna | AUDIN | Aprovação do regimento interno; reestruturação da auditoria com redistribuição das tarefas (entrada de novos servidores); SIAFI gerencial | Discentes, docentes e profissionais contábeis | AUDIN | - | 01 a 30/set | 48
SOMA | [7 empty] | 752
Total de horas utéis SETEMBRO | [7 empty] | -48
DIFERENÇA | [7 empty] | -800
OUTUBRO
Nº AÇÃO | Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância | Origem da Demanda | Objetivo da auditoria | Escopo do trabalho | Local de Realização | Conhecimento Exigido | Período de Execução
[7 empty] | Dias | h/h
1 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | TCU | Acompanhar o atendimento aos Acórdãos e Diligências evitando a não implementação pelos setores responsáveis. | 100% dos Acórdãos e diligências emitidas | AUDIN / Unidades | Legislação e normas vigentes | 01 a 30/out | 20 | Nº dias úteis x qtd. Horas diárias x qtd. Pessoas envolvidas
2 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | Gabinete do Reitor | Reuniões periódicas a fim de levantar as dificuldades para o cumprimento das demandas do TCU | Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU | Gabinete do Reitor | Funcionamento da UFRN | 25 e 26/out | 4
3 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da CGU | CGU | Acompanhar o atendimento das solicitações na auditoria de acompanhamento da auditoria | Acompanhamento de 100% das solicitações de auditoria da CGU | AUDIN | Observação às Normas Vigentes | 18 a 29/out | 80
4 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN | Acompanhar e verificar o atendimento das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências evitando a fragilidade dos controles. | 100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências | AUDIN/ Unidades | Observação às Normas Vigentes | 04 a 08/out | 40
5 | CONTROLE DA GESTÃO - Atuação da AUDIN - Elaboração do PAINT | CGU | Elaboração do Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna para 2011 | PAINT 2010 | AUDIN | IN CGU nº 07/06 e IN CGU nº 01/07 | 04 a 29/out | 76
6 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN/CGU | Acompanhamento da elaboração dos relatórios de auditoria (registro das constatações de auditoria, notas de auditoria, pareceres técnicos e outros) | 100% dos relatórios, notas e pareceres elaborados pela AUDIN | AUDIN | Normas de auditoria e legislação aplicada. | 18 a 29/out | 30
7 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do CONCURA | AUDIN | Verificar o cumprimento das resoluções do CONCURA, evitando a inobservância às suas deliberações. Assessorar os conselheiros (subsidiar decisões). Participar das reuniões. | 100% das resoluções deliberadas no exercício | AUDIN / Colegiados / Unidades | Resoluções do CONCURA e Regimento Interno da Instituição | 2009-10-07 | 8
8 | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - Convênios de Receitas | AUDIN | Verificar a legalidade, execução e prestação de contas de convênios de receitas, identificando descumprimentos aos seus termos e à legislação | Dois processos completos de convênios de receitas vigentes no exercício, de valores relevantes em relação ao orçamento | AUDIN / PROPLAN / FUNPEC / DCF e Direção da Unidade | Normas internas da UFRN e FUNPEC Consulta SIAFI e SIMEC, Dec. 6170/07 Portaria Interministerial 127-2008 | 04 a 29/out | 114
9 | RESERVA TÉCNICA - Assessoramentos e Orientações | GABINETE DO REITOR / UNIDADES GESTORAS | Assessoramento a administração com emissão de orientações, pareceres, minutas de normas/portarias, bem como palestras informativas para todos os servidores da unidade demandada | Todos os gestores da UFRN e encarregados na utilização dos recursos. | AUDIN | Normas internas da instituição e legislação pertinente | 01 a 29/out | 130 | 20% aplicados sobre o total de horas do mês
10 | CAPACITAÇÃO - Cursos, palestras e aulas ministrados | AUDIN | Atualização e divulgação da auditoria governamental para discentes, docentes e profissionais contábeis | Discentes, docentes e profissionais contábeis | AUDIN | - | 01 a 29/out | 90
11 | CAPACITAÇÃO - XXXIII FONAI-MEC | AUDIN | Promoção de integração e treinamento dos auditores internos de todas as instituições federais vinculadas ao MEC | Chefe da AUDIN e seu substituto | AUDIN | - | 25 a 29/out | 80 | Horas do curso multiplicadas pelo nº participantes
12 | CAPACITAÇÃO - Curso de Qualificação de chefias e assessores do serviço público | AUDIN | Atualização e capacitação da chefia e substituto | Chefe da AUDIN e seu substituto | AUDIN | - | 01 a 29/out | 24 | Horas do curso multiplicadas pelo nº participantes
SOMA | [7 empty] | 696
Total de horas utéis OUTUBRO | [7 empty] | -24
DIFERENÇA | [7 empty] | -720
NOVEMBRO
Nº AÇÃO | Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância | Origem da Demanda | Objetivo da auditoria | Escopo do trabalho | Local de Realização | Conhecimento Exigido | Período de Execução
[7 empty] | Dias | h/h
1 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do TCU | Gabinete do Reitor | Reuniões periódicas a fim de levantar as dificuldades para o cumprimento das demandas do TCU | Acompanhamento de 100% das solicitações do TCU | Gabinete do Reitor | Funcionamento da UFRN | 29 e 30/nov | 4 | Nº dias úteis x qtd. Horas diárias x qtd. Pessoas envolvidas
2 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN | Acompanhar e verificar o atendimento das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências evitando a fragilidade dos controles. | 100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências | AUDIN/ Unidades | Observação às Normas Vigentes | 03 a 08/nov | 32
3 | CONTROLE DA GESTÃO - Atuação da AUDIN - Elaboração do RAINT | CGU | Elaboração do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna em 2010 | Terceiro trimestre 2010 | AUDIN | IN CGU nº 07/06 e IN CGU nº 01/07 | 01 e 03/nov | 12
4 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN/CGU | Acompanhamento da elaboração dos relatórios de auditoria (registro das constatações de auditoria, notas de auditoria, pareceres técnicos e outros) | 100% dos relatórios, notas e pareceres elaborados pela AUDIN | AUDIN | Normas de auditoria e legislação aplicada. | 22 a 30/nov | 21
5 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do CONCURA | AUDIN | Verificar o cumprimento das resoluções do CONCURA, evitando a inobservância às suas deliberações. Assessorar os conselheiros (subsidiar decisões). Participar das reuniões. | 100% das resoluções deliberadas no exercício | AUDIN / Colegiados / Unidades | Resoluções do CONCURA e Regimento Interno da Instituição | 2009-11-04 | 8
6 | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - Análise da execução | AUDIN | Verificar a execução da despesa de acordo com as normas vigentes de modo a evitar conflitos com a legislação | 40% do valor total dos processos de pagamento pelo fornecimento de bens e prestação de serviços | AUDIN / Unidades / Hospitais | Consulta SIAFI, SIASG e SIPAC Lei 8666/93, Lei 4.320/64 e normas correlatas | 03 a 19/nov | 96
7 | GESTÃO FINANCEIRA - Indenizações | AUDIN/CGU | Verificar a legalidade do ato de concessão de diárias, passagens e ajudas de custo, inibindo pagamentos indevidos | 30% do valor total dos processos de diárias e de ajudas de custo concedidas e 10% das passagens concedidas | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 8.112/90, Dec. nº 5992/06 Port. 98/03 Dec. 4004/01 Consulta SIAPE, SIAFI e SIASG Normas internas da UFRN | 01 a 26/nov | 126
8 | GESTÃO FINANCEIRA - Cartão Corporativo | AUDIN/CGU | Analisar a aplicação e prestação de contas dos recursos, evitando incompatibilidade com as normas vigentes. | Três utilizações de valores mais relevantes de cada cartão existente na UFRN e Complexo Hospitalar | AUDIN / DCF / Unidades / Hospitais | Lei 4.320/64 Decreto-lei 200 Dec. 93.872/86 Dec. 5.355/05 Dec. 6.370/07 Port. 95 MF/2002 Port. 41 MP/2005 Port. 01 MP/2006 Port. 44 MP/2006 Manual do SIAFI | 01 a 26/nov | 63
9 | GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - Contratos | CGU / AUDIN | Verificar a legalidade e formalidades do certame, identificando a existência de impropriedades nos processos licitatórios | 15% do valor total dos contratos vigentes | AUDIN / FUNPEC / DCF / DMP | Lei 8.666/93 Lei 10.520/02 LC 123/06 Dec. 3.555/00 Dec. 5.450/05 Dec. 5.504/05 Dec. 3.391/01 Lei 8.897/95 Lei 11.079/04 | 01 a 30/nov | 63
10 | RESERVA TÉCNICA - Assessoramentos e Orientações | GABINETE DO REITOR / UNIDADES GESTORAS | Assessoramento a administração com emissão de orientações, pareceres, minutas de normas/portarias, bem como palestras informativas para todos os servidores da unidade demandada | Todos os gestores da UFRN e encarregados na utilização dos recursos. | AUDIN | Normas internas da instituição e legislação pertinente | 01 a 30/nov | 147 | 20% aplicados sobre o total de horas do mês
11 | CAPACITAÇÃO - XI PROLATINO - Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino | AUDIN | Atualização e multiplicação | Chefe da auditoria interna | AUDIN | - | 08 a 12/nov | 40
12 | CAPACITAÇÃO - Cursos, palestras e aulas ministrados | AUDIN | Atualização e divulgação da auditoria governamental para discentes, docentes e profissionais contábeis | Discentes, docentes e profissionais contábeis | AUDIN | - | 01 a 30/nov | 90
13 | CAPACITAÇÃO - Fortalecimento da unidade de auditoria interna | AUDIN | Aprovação do regimento interno; reestruturação da auditoria com redistribuição das tarefas (entrada de novos servidores); SIAFI gerencial | Discentes, docentes e profissionais contábeis | AUDIN | - | 01 a 30/nov | 34
SOMA | [7 empty] | 736
Total de horas utéis NOVEMBRO | [7 empty] | -24
DIFERENÇA | [7 empty] | -760
DEZEMBRO
Nº AÇÃO | Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância | Origem da Demanda | Objetivo da auditoria | Escopo do trabalho | Local de Realização | Conhecimento Exigido | Período de Execução
[7 empty] | Dias | h/h
1 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN | Acompanhar e verificar o atendimento das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências evitando a fragilidade dos controles. | 100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências | AUDIN/ Unidades | Observação às Normas Vigentes | 27 a 31/dez | 15 | Nº dias úteis x qtd. Horas diárias x qtd. Pessoas envolvidas
2 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação da AUDIN | AUDIN/CGU | Acompanhamento da elaboração dos relatórios de auditoria (registro das constatações de auditoria, notas de auditoria, pareceres técnicos e outros) | 100% dos relatórios, notas e pareceres elaborados pela AUDIN | AUDIN | Normas de auditoria e legislação aplicada. | 20 a 31/dez | 80
3 | CONTROLES DA GESTÃO - Atuação do CONCURA | AUDIN | Verificar o cumprimento das resoluções do CONCURA, evitando a inobservância às suas deliberações. Assessorar os conselheiros (subsidiar decisões). Participar das reuniões. | 100% das resoluções deliberadas no exercício | AUDIN / Colegiados / Unidades | Resoluções do CONCURA e Regimento Interno da Instituição | 2009-12-02 | 8
4 | GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS - Processos Licitatórios | TCU / CGU / AUDIN | Verificar a legalidade e formalidades do certame, identificando a existência de impropriedades nos processos licitatórios | 20% do valor total dos processos no período | AUDIN / PROAD / DMP / Unidades acadêmicas / Hospitais | Lei 8.666/93 Lei 10.520/02 LC 123/06 Dec. 3.555/00 Dec. 5.450/05 Dec. 5.504/05 Dec. 3.391/01 Lei 8.897/95 Lei 11.079/04 | 01 a 17/dez | 72
5 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - Regime Disciplinar | AUDIN/CGU | Verificar o cumprimento da aplicação das penalidades, evitando transgredir as normas vigentes | 20% dos processos disciplinares e de sindicância | AUDIN / REITORIA | Lei 8.112/90 Lei 8.429/02 Normas internas da UFRN | 01 a 21/dez | 90
6 | RESERVA TÉCNICA - Assessoramentos e Orientações | GABINETE DO REITOR / UNIDADES GESTORAS | Assessoramento a administração com emissão de orientações, pareceres, minutas de normas/portarias, bem como palestras informativas para todos os servidores da unidade demandada | Todos os gestores da UFRN e encarregados na utilização dos recursos. | AUDIN | Normas internas da instituição e legislação pertinente | 01 a 31/dez | 170 | 30% aplicados sobre o total de horas do mês
11 | CAPACITAÇÃO - Cursos, palestras e aulas ministrados | AUDIN | Atualização e divulgação da auditoria governamental para discentes, docentes e profissionais contábeis | Discentes, docentes e profissionais contábeis | AUDIN | - | 01 a 10/dez | 60
12 | CAPACITAÇÃO - Fortalecimento da unidade de auditoria interna | AUDIN | Aprovação do regimento interno; reestruturação da auditoria com redistribuição das tarefas (entrada de novos servidores); SIAFI gerencial | Discentes, docentes e profissionais contábeis | AUDIN | - | 01 a 31/dez | 73
SOMA | [7 empty] | 568
Total de horas utéis DEZEMBRO | [7 empty] | -152
DIFERENÇA | [7 empty] | -720
SOMA TOTAL | [7 empty] | 8592
Total de horas utéis no ano 2010 | [7 empty] | -688
DIFERENÇA | [7 empty] | -9280

## Plan4
26243 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – Orçamento: R$ |  |  | 645674480
Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União |  |  |  |  | 1 | Muito alta materialidade |  | X > | 25%
Ação: 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis |  |  |  |  | 2 | Alta Materialidade | 10% | < X < | 25%
Atividade | Classificação | Valor Estimado |  |  | 3 | Média materialidade | 1% | < X < | 10%
Pagamento de Aposentadorias e Pensões | Muito alta materialidade, Relevante, Está sendo acompanhada pela CGU | 191234495 | 29.62% | Muito alta materialidade | 4 | Baixa materialidade | 0.1% | < X < | 1%
Programa 0750 – Apoio Administrativo |  |  |  |  | 5 | Muito baixa materialidade |  | X < | 0.1%
Ação: 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Média materialidade, Coadjuvante, Possui bom controle | 12961676 | 2.007% | Média materialidade
Ação: 2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | Muito baixa materialidade, Coadjuvante, Possui bom controle | 214332 | 0.0332% | Muito baixa materialidade
Ação: 2011 Auxílio-transporte aos Servidores e Empregados
Auxílio-transporte aos Servidores e Empregados | Muito baixa materialidade, Coadjuvante, Possui bom controle | 532736 | 0.08251% | Muito baixa materialidade
Ação: 2012 Auxílio-alimentação aos Servidores e Empregados
Auxílio-alimentação aos Servidores e Empregados | Baixa materialidade, Coadjuvante, Possui bom controle | 6084160 | 0.9423% | Baixa materialidade
Ação: 20CW Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos
Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos | Muito baixa materialidade, Coadjuvante, Possui bom controle | 422511 | 0.06544% | Muito baixa materialidade
Programa 0901 – Operações especiais Cumprimento de Sentenças Judiciais
Operação especial: 0005 Cumprimento de Sentença Judicial transitada em julgado (precatórios) devida pela União, Autarquia e Fundações Públicas
Cumprimento de Sentença Judicial transitada em julgado (precatórios) devida pela União, Autarquia e Fundações Públicas | Baixa materialidade, Coadjuvante, Possui bom controle | 5097381 | 0.7895% | Baixa materialidade
Operação especial: 00G5 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrentes do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrentes do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor | Coadjuvante | 666262 | 0.1032% | Baixa materialidade
Programa 1061 – Brasil Escolarizado
Ação 2991: Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal
Atividade | Unidade Responsável | Valor Estimado
Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal | Coadjuvante | 100021 | 0.01549% | Muito baixa materialidade
Ação 8429: Formação Inicial e Continuada a Distância
Formação Inicial e Continuada a Distância no Estado do Rio Grande do Norte | Coadjuvante | 1066001 | 0.1651% | Baixa materialidade
Programa 1062 – Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica
Ação 2992: Funcionamento da Educação Profissional
Funcionamento da Educação Profissional | Coadjuvante | 2559444 | 0.3964% | Baixa materialidade
Programa 1067 – Gestão da Política de Educação
Ação 4572: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Atividade | Unidade Responsável | Valor Estimado
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | Coadjuvante | 1000000 | 0.1549% | Baixa materialidade
Programa 1073 – Brasil Universitário
Ação 4002: Assistência ao estudante do ensino de graduação
Atividade | Unidade Responsável | Valor Estimado
Assistência ao estudante de ensino de Graduação (Bolsas de auxílio ao estudante - apoio técnico, carente, auxílio estágio) | Essencial | 8488147 | 1.315% | Média materialidade
Ação 4004: Serviços à comunidade por meio da Extensão Universitária
Serviços à comunidade por meio da Extensão Universitária | Coadjuvante | 500000 | 0.07744% | Muito baixa materialidade
Ação 4008: Acervo bibliográfico destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino
Acervo bibliográfico destinado às IFES e Hospitais de Ensino (Acervo de bens culturais) | Relevante | 1200000 | 0.1859% | Baixa materialidade
Ação 4009: Funcionamento de Cursos de Graduação
Funcionamento de Cursos de Graduação (Análise da Execução, | Essencial | 331257373 | 51.3% | Muito alta materialidade
Convênios de Receitas, Indenização, Cartão Corporativo, Recursos Exigíveis, Processos Licitatórios, Contratos, Convênios de Despesas, Insalubridade / Periculosidade, Realização de Concurso Público para professores, Acumulação de Cargos, Movimentação de Pessoal, Capacitação e Treinamento, Regime Disciplinar, Bens Móveis e Imóveis, Transporte)
Ação 6328: Universidade Aberta e à Distância
Universidade Aberta e à Distância – Funcionamento dos cursos | Coadjuvante | 140000 | 0.02168% | Muito baixa materialidade
Ação 8282: Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI
Reestruturação e Expansão da UFRN – REUNI (Contratações) | Essencial | 9808271 | 1.519% | Média materialidade
Projeto 11I9: REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Reestruturação e Expansão da UFRN – REUNI (Acompanhamento da execução dos projetos) | Essencial | 18388918 | 2.848% | Média materialidade
Operação especial 09HB: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Coadjuvante | 49155623 | 7.613% | Média materialidade
Programa 1293 – Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
Ação 2522 Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos
Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos | NUPLAN | 647000 | 0.1002% | Baixa materialidade
Programa 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica
Ação 4006 Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação
Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação (Análise da execução, Convênios de Receitas e Despesas, Suprimento de Fundos, Recursos Exigíveis, Processos Licitatórios, Contratos, Bens Móveis e Imóveis, Transporte) | Unidades acadêmicas, DCF, SEOs, DAP, DDRH, Gabinete do Reitor, DMP, Administração da Reitoria. | 3700129 | 0.5731% | Baixa materialidade
Ação 8667 Pesquisa Universitária e difusão dos seus resultados
Pesquisa Universitária e difusão dos seus resultados | PROPESQ / Unidades acadêmicas | 450000 | 0.06969% | Muito baixa materialidade
26374 – COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE DA UFRN – Orçamento: R$ |  |  | 70721481
Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União
Ação: 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis
Atividade | Unidade Responsável | Valor Estimado
Pagamento de Aposentadorias e Pensões | PRH / DAP | 59157 | 0.08365% | Muito baixa materialidade
Programa 0750 – Apoio Administrativo
Ação: 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | PRH / DAP / Unidades hospitalares | 12000 | 0.01697% | Muito baixa materialidade
Ação: 2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | PRH / DAP | 118444 | 0.1675% | Baixa materialidade
Ação: 2011 Auxílio-transporte aos Servidores e Empregados
Auxílio-transporte aos Servidores e Empregados | PRH / DAP | 315669 | 0.4464% | Baixa materialidade
Ação: 2012 Auxílio-alimentação aos Servidores e Empregados
Auxílio-alimentação aos Servidores e Empregados | PRH / DAP | 1741169 | 2.462% | Média materialidade
Ação: 20CW Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos
Assistência Médica aos Servidores e Empregados – Exames Periódicos | PRH / DAP | 120915 | 0.171% | Baixa materialidade
Programa 1067 - Gestão da Política de Educação
Ação 4572: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | PRH / DDRH | 60000 | 0.08484% | Muito baixa materialidade
Programa 1073 – Brasil Universitário
Ação 4086: Funcionamento dos Hospitais de Ensino
Atividade | Unidade Responsável | Valor Estimado
Funcionamento dos Hospitais de Ensino (Análise da Execução, | Unidades hospitalares, DCF, SEOs, DAP, DDRH, Gabinete do Reitor, DMP, Direção dos hospitais. | 57517176 | 81.33% | Muito alta materialidade
Convênios de Receitas, Indenização, Cartão Corporativo, Recursos Exigíveis, Processos Licitatórios, Contratos, Convênios de Despesas, Insalubridade / Periculosidade, Realização de Concurso Público para professores, Acumulação de Cargos, Movimentação de Pessoal, Capacitação e Treinamento, Regime Disciplinar, Bens Móveis e Imóveis, Transporte)
Operação especial 09HB: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | PRH / DAP | 10776921 | 15.24% | Alta Materialidade