## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG
Construção Do PREDIO ADMNISTRATIVO DA FACULDADE DE CIENCIAS BASICA E DA SAÚDE
Localização: CAMPUS JK Diamantina/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | MES 01 |  | MES 02 |  | MES 03 |  | MES 04 |  | MES 05 |  | MES 06 |  | MES 07 |  | MES 08 |  | MES 09
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | FECHAM E REVESTIMENTO | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | INSTALAÇÕES | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 70 | 0
| (R$) SIMPLES |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| (%) SIMPLES |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| (%) ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## AFCBS
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI OBRA: ADMINSTRATIVO DA FACULDADE DE CIENCIAS BÁSICA E DA SAÚDE CAMPUS JUSCELINO KUBITSCHECK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
|  |  | Elaborado em |  | MAIO de 2010
ITEM | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | PREÇO | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | Instalações da Obra - sub total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.1 | 74242/001-SINAPI | BARRACÃO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS *Refeitorio, vestuário, banheiro, deposito) | m² | 120 |  | 0 | 11506/001
1.1.2 | 73960/001-SINAPI | LIGAÇOES PROVISORIAS AGUA/ESGOTO NO CANT. OBRA C/ESCAVAÇÃO | un | 2 |  | 0 | 26301/001
1.1.3 | 73960/001-SINAPI | INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | un | 1 |  | 0 | 26301/002
1.1.4 | 74209/001-SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 12 |  | 0 | 23605/001
1.1.5 | 73992/001-SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 653 |  | 0 | 23738/002
1.2 |  | Movimento de Terra - sub total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.1 | 73822/002-SINAPI | LIMPEZA DO MANUAL DO TERRENO | m² | 1611 |  | 0 | 71415/002 |  | 1611.93
1.2.2 | 72920 E 74005/002 | ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM, COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP), CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO | m3 | 529.75 |  | 0 | 68684/002 |  | 529.75
1.2.3 | 74151/001 E 74140/003 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA. TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM | m3 | 398.69 |  | 0 | 23433/001 |  | 799.75
1.2.4 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO |  | 38 |  | 0
1.2.5 | 74204/001- SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM | m3 | 351 |  | 0 |  |  | 351
|  | Custo Total do Item 1 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  | Fundações |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.1 | FUN-TRA-020 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO D = 300 MM | m | 265.42 |  | 0 | 72918
2.1.2 | 74156/001-SINAPI | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCU, FCK=21MPA+20KG AÇO/M3 | m | 265.42 |  | 0 | 24748/001 | 93800%
2.2 |  | Infraestrutura - subtotal |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2.1 | 73965/010-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE, P/BALDRAMES E BLOCO DE COROAMENTO | m³ | 105 |  | 0 | 23414/001 | #REF!
2.2.2 | 5622-SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE BASE DE FUNDAÇÃO, COM SOQUETE | m² | 64 |  | 0 | 72918 | #REF!
2.2.3 | 5970-SINAPI | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDAÇOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 5X) | m² | 153 |  | 0 | 5970 | #REF!
2.2.4 | 74254/002-SINAPI | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 5,0 a 12,5MM | kg | 1152 |  | 0 | 10249/001 | #REF!
2.2.5 | 73981/002-SINAPI | LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, PREPARADO NA OBRA C/BETONEIRA | m² | 9.6 |  | 0 | 6042 | #REF!
2.2.6 | 73964/004-SINAPI | ATERRO/REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM. | m³ | 89.64 |  | 0 | 68684/003 | #REF!
2.2.7 | 73972/002-SINAPI | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m3 | 15.36 |  | 0 | 23437/005 | #REF!
2.2.8 | 74157/001-SINAPI | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCLUI VIBRAÇÃO. | m³ | 15.36 |  | 0 | 24746/001 | #REF!
2.3 |  | Superestrutura - Subtotal |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3.1 | 74075/001-SINAPI | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 674.1 |  | 0 | 23737/004
2.3.2 | 74254/002-SINAPI | ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 5.0 À 16MM | kg | 2747 |  | 0 | 10249/001
2.3.3 | 73972/001-SINAPI | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, | m3 | 44.94 |  | 0 | 23437/005
2.3.4 | 74157/002-SINAPI | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO | m3 | 44.94 |  | 0 | 24746/001
2.3.5 | 74202/002-SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 350KG/M2, VAOS ATE 8,00M, C/LAJOTAS, TRILHOS E CAPEAMENTO DE 4 cm, CONCRETO FCK=21MPa, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO, FORMA, DESFORMA E FERRAGEM (MATERIAL E MAO-OBRA) | m² | 454 |  | 0 | 26284/004
2.3.6 | 74200/001-SINAPI | VERGA 10X10CM.CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=21MPA (PREPARO COM BETONEIRA)CA-60/FORMAS TABUA PINHO 3A | m | 123 |  | 0 | 68466/001
2.3.7 | 74200/001-SINAPI | PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL | UD | 1 |  | 0
CUSTO TOTAL DO ITEM 2 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  | FECHAMENTO E REVESTIMENTO
3.1 |  | Paredes de Tijolos - sub total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.1 | 73982/001-SINAPI | ALVENARIA 1/2 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIM/CAL/AREIA, JUNTAS 12MM | m² | 982.51 |  | 0 | 23776/001 |  | 982.51
3.1.2 | 73987/001-SINAPI | ALVENARIA 1 VEZ C/TIJOLO FURADO 10X20X20CM C/ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8, JUNTAS 12MM | m² | 108.16 |  | 0 |  |  | 108.16
3.1.3 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO, ESPESSU = 20 cm | m² | 15 |  | 0
3.1.4 | 73843/001 -SINAPI | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | m3 | 13 |  | 0
3.1.5 | DIV-PED-010 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO |  | 7.81 |  | 0 |  |  | 7.81
3.1.6 | 6113-SINAPI | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO:AREIA) | ml | 24.9 |  | 0
3.2 |  | Esquadrias
3.2.1 |  | Esquadria de madeira / aluminio - sub total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.1.1 | 73910/005-SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, COMPLETA, INCLUS FECHADURA, CILINDRO E DOBRADIÇA. (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | unid | 15 |  | 0 | 25702/003
3.2.1.2 | 73910/004-SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA, CILINDRO E DOBRADIÇA. (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | unid | 3 |  | 0
3.2.1.3 | 73910/001-SINAPI | PORTA DE MADEIRA COMPLETA EM COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO BATENTES E ESTRUTURA EM MADEIRA, FECHADURA, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 210 CM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | unid | 2 |  | 0 | SER-POR-030
3.2.1.4 | SER-POR-030 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON, 20 X 30, FOLHA EM CHAPA DE ALUMINIO, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 160 CM | unid | 6 |  | 0
3.2.1.5 | 73838/001-SINAPI | PORTA CORRER EM VIDRO TEMPERADO,ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | m² | 14.8 |  | 0
3.2.2 |  | De ALUMINIO/AÇO - sub total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2.1 | 74067/001-SINAPI | JANELA ALUMINIO ANODIZADO, BASCULHANTE/VENEZIANA, PARA VIDRO, LINHA 25 (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | m² | 90.73 |  | 0 | 68592/0021
3.2.2.2 | 68052-SINAPI | JANELA ALUMINIO ANODIZADO, PARA VIDRO FIXO, SERIE 25 | m² | 0.72 |  | 0
3.2.2.3 | SER-COR-010 | GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO D= 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | ml | 48 |  | 0
3.2.2.4 | 74072/003-SINAPI | CORRIMAO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | ml | 8 |  | 0
3.3 |  | Vidros - subtotal |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3.1 | 72117-SINAPI | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 91.45 |  | 0 | 23759/002
3.4 |  | Revestimento de PAREDE E TETO sub- total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.4.1 | 5974-SINAPI | CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO | m2 | 2418 |  | 0 | 5974 |  | 2020.92
3.4.2 | 5984-SINAPI | EMBOCO/MASSA ÚNICA TRAÇO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO | m2 | 2418 |  | 0 | SALA DE AULA |  | 2020.92
3.4.3 | 41602-SINAPI | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO | m² | 202.65 |  | 0 | 41602 |  | 202.95
3.4.4 | 73912/002-SINAPI | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² | 109.5 |  | 0 |  | #DIV/0! | 109.5
3.5 |  | Revestimento de Pisos - sub total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.5.1 | 5622-SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO/PISO COM SOQUETE | m² | 188 |  | 0
3.5.2 | 74164/001-SINAPI | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG | m³ | 15.04 |  | 0 | sala de aula
3.5.3 | 74048/003-SINAPI | CONTRAPISO (LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO) | m² | 188 |  | 0
3.5.4 | 73920/003-SINAPI | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESS 3 cm | m² | 614 |  | 0 | 68605/004
3.5.5 | 74108/001-SINAPI | PISO CERAMICO 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE | m² | 614 |  | 0 | PIS-CER-015
3.5.6 | PIS-CER-020 | PISO CERÂMICO PEI-4 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, COM FILETE DE ARDOSIA E FRISO ANTI-DERRPANTE | m² | 12 |  | 0
3.5.7 | 73922/001-SINAPI | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR 3,5 CM. |  | 62.19 |  | 0
3.5.8 | PIS-LAD-035 | Piso Podotátil Interno/EXTERNO | m | 84 |  | 0
3.6 |  | Cobertura - sub total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.6.1 | 73938/002-SINAPI | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN | m2 | 306 |  | 0 | 68566/012
3.6.2 | 55960-SINAPI | IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR | m2 | 306 |  | 0
3.6.3 | 72078-SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, TIPO TESOURA, 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 7M ATE 10 M | m2 | 306 |  | 0
3.6.4 | 6058-SINAPI | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) | m | 48.85 |  | 0
3.6.5 | 72105-SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLV. 50CM | m | 68 |  | 0 | 72105
3.6.6 | 72107-SINAPI | RUFO E CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM | m | 136 |  | 0 | 72107
3.7 |  | Impermeabilização - sub total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.7.1 | 72075-SINAPI | IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES DE FUNDAÇÕES, BALDRAMES | m2 | 100 |  | 0 | 68468/001
3.7.2 | 73762/003-SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA COM TELA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO EMULSAO ADESIVA DE BASE ACRILICA | m2 | 12 |  | 0 | 24758/002
3.8 |  | Acabamentos / louças e metais - sub total |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.8.1 | 74159/001 | SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 20cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 19.92 |  | 0 | 24316/001 |  | 19.92
3.8.2 | 74087/001 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 20cm | m | 64.37 |  | 0 | 68533/001 |  | 64.37
3.8.3 | 40904-SINAPI | RODAPE PEDRA ARDOSIA CINZA E=1,0CM H=10CM ASSENT EM CIMENTO/AREIA 1:4 | m | 237 |  | 0 | 68608/001 |  | 237.81
3.8.4 | 74193/001-SINAPI | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA AÇOPLADA - LOUCA BRANCA, 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO | unid | 8 |  | 0 | SALA DE AULA |  | 8
3.8.5 | LOU-VAS-020 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA, INCL ASSENTO PLASTICO, PARA PNE | unid | 2 |  | 0 | SALA DE AULA |  | 2
3.8.6 | 6009-SINAPI | LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA, COM TORNEIRA CROMADA, SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO PARA PNE | unid | 2 |  | 0 |  |  | 2
3.8.7 | LOU-CUB-010 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | unid | 10 |  | 0 | 11531/001 |  | 10
3.8.8 | BAN-ARD-010 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON, COM TESTEIRA E RODOBANCA | m² | 7.46 |  | 0 | BAN-ARD-010 |  | 7.46
3.8.9 | 74234/001-SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM VALVULA, COM REGISTRO DE PRESSAO E CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 |  | 0 |  |  | 3
3.8.10 | 73949/00-SINAPI | TORNEIRA PRESSAO CROMADA 3/4" P/LAVATORIO, COM DESLIG AUTOMATICO, INCLUSIVE RABICHO CROMADO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM-(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | unid | 12 |  | 0 | SALA DE AULA
3.8.11 | 73949/001-SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM | unid | 3 |  | 0
3.8.12 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 120 CM, PARA P.N.E. (PORTA, LAVATÓRIO, VASO E CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXAÇÃO | unid | 8 |  | 0 | ACE-BAR-035
3.8.13 | 6004-SINAPI | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 10 |  | 0 | 6004
3.8.14 | 6007-SINAPI | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNEC. E INSTAL. | unid | 10 |  | 0 | 9976
3.8.15 | 74050/002 -SINAPI | PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS E TORNEIRAS- FORNECIMENTO E INSTALACAOPIA DE COZINHA COM 2 CUBAS DE AÇO INOXIDÁVEL | UD | 2 |  | 0 |  |  | 2
3.9 |  | Pintura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.9.1 | 73955/002-SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, TRÊS DEMAOS | m2 | 2027 |  | 0 | 26317/003
3.9.2 | 73954/002-SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRÊS DEMAOS, + 1 SELADOR EM PAREDES. | m2 | 2659 |  | 0 | 26320/002
3.9.3 | 74065/002-SINAPI | PINTURA ESMALTE EM 3 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRIA DE MADEIRA | m2 | 57.54 |  | 0
3.9.4 | 74134/002-SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS, TRÊS DEMAOS | m2 | 632 |  | 0 | SALA DE AULA
Custo Total do Item 3 | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
4 |  | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 8600%
4.1 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | #DIV/0! | 8600%
4.1.1 |  | Água fria - sub total |  |  |  | 0 |  | .
4.1.1.1 | 73959/001-SINAPI | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNEC E INSTA | pto | 59 |  | 0 | 26305/001
4.1.1.2 | 74176/001-SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" E 1", COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 |  | 0 | 24212/001
4.1.1.3 | 74183/001-SINAPI | REGISTRO GAVETA 1.1/4" E 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Un | 2 |  | 0
4.1.1.4 | 74185/001-SINAPI | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Un | 3 |  | 0
4.1.1.5 | 73748/001-SINAPI | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO, COM TAMPA, 1500 L, COM CONEXOES E ACESSÓRIOS | ud | 1 |  | 0 | 24208/001
4.1.1.6 | 74317-SINAPI | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 146.1 |  | 0
4.1.1.7 | 74316 - SINAPI | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 146.81 |  | 0
4.1.1.8 | 74315 - SINAPI | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 92.9 |  | 0
4.1.1.9 | PLU-CON-005 | CONDUTOR VERTICAL DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC DE 100mm, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | mts | 27 |  | 0 | PLU-CON-005
4.1.1.10 | 74124/001-SINAPI | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UD | 2 |  | 0
4.1.1.11 | DRE-CAN-015 | CANALETA TIPO 2 - D = 500 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, | mts | 15 |  | 0
4.1.1.12 | 74314 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts | 22 |  | 0
4.1.1.13 | 74315 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts | 30 |  | 0
4.1.2 |  | Esgoto - sub total |  |  |  | 0
4.1.2.1 | 73958/001-SINAPI | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTAL | pto | 17 |  | 0
4.1.2.2 | 73958/001-SINAPI | PONTO DE ESGOTO PVC 75MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, CURVA PVC LONGA 90GRAUS PARA ESGOTO PREDIAL DN 75MM, 1 TE SANITARIO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MMX75MM E 1 TE COM INSPEÇÃO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MMX75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | pto | 44 |  | 0
4.1.2.3 | 74186/001-SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 168 |  | 0
4.1.2.4 | 74188/001-SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 167 |  | 0
4.1.2.5 | HID-TUB-060 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM | M | 112 |  | 0
4.1.2.6 | 74166/001-SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 4 |  | 0 | 24239/001
4.1.2.7 | 74212/001 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, DIAMETRO 0,60 M - PROFUNDIDADE 1,60 METROS | ud | 2 |  | 0
4.1.2.8 | 72685-SINAPI | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pç | 5
4.1.2.9 | 40777-SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X75MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç | 9 |  | 0 | 40777
4.1.2.10 | 6516-SINAPI | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D=100 mm | mts | 22 |  | 0
4.2 |  | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO - sub total |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.2.1 | ELE-PER-025 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM, CHAPA 18 | mts | 200 |  | 0 | ELE-PER-030
4.2.2 | 73860/013-SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIM E ISNTALAÇÃO | mts | 180 |  | 0 | 26322/008
4.2.3 | 73860/014-SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIM E ISNTALAÇÃO | mts | 130 |  | 0 | 68613/003
4.2.4 | 74041/002-SINAPI | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | cj | 4 |  | 0
4.2.5 | 73953/008-SINAPI | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | cj | 75 |  | 0 | 68614/012
4.2.6 | 73917/003-SINAPI | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4" C/12 METROS E CAIXA 4X2" FIO 2,5 mm2 EM WC | Pç | 44 |  | 0
4.2.7 | 73860/017-SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 120 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ml | 260 |  | 0
4.2.8 | ELE-PER-085 | CAIXA PARA TOMADA FIXA SOBREPOR. PERFIL COM TAMPA E TOMADA UNIVERSAL. PARA PERFILADO | pç | 44 |  | 0 | 63486/001
4.2.9 | 73861/017-SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X". COM ROSCA E TAMPAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 90 |  | 0 | 24209/001
4.2.10 | 74130/004-SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 110 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç | 24 |  | 0 | 24210/001
4.2.11 | ELE-CAL-070 | ELETROCALHA TIPO U PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA | mts | 50 |  | 0 | ELE-CAL-045
4.2.12 | 73627-SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1/2" FORNECER E INSTAL. | mts | 80 |  | 0
4.2.13 | 74117-SINAPI | FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | mts | 1000 |  | 0 | 55870
4.2.14 | 74116/001-SINAPI | FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | mts | 800 |  | 0
4.2.15 | 74173/001-SINAPI | FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | mts | 420 |  | 0
4.2.16 | CM | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Q.G.B.T., COM 5 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO 3P -600A/250A/200A/100A; 4 SUPRESSORES DE SURTO E TRANSCIENTES 40 KVA, 1 PAINEL EM CHAPA DE AÇO, ESTRUTURA 12 USG, FECHAMENTO 14 USG, PORTA COM FECHO CREMONA, TRILHO DE FIXAÇÃO, PINTURA ELSTROSTATICA EM ÉPOXI, PERFIL PARA INSTALAÇÃO DOS DISJUNTORES. 20 mts DE BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE DE 800A/600A/200A/100A, 1 PORTA-DOCUMENTOS FORMATO A4, 3 PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 40 X15 mm DE 2 LINHAS , 2 ISOLADORES TIPO EPOXI | ud | 1 |  | 0
4.2.17 | 74132/001 | PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA WC | ud | 70 |  | 0
4.2.18 | 74042/001 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES/TOMADA APARENTE COM ELETRODUTO PVC 3/4, C/12,00M FIO 2,5MM2 EM WC. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA | ud | 5 |  | 0
4.2.19 | 74080/001-SINAPI | PONTO INTERRUPTOR SOBREPOR APARENTE 1 SECAO C/12,00M FIO 2,5MM2 EM WC. INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA | ud | 65 |  | 0 | 26323/004
4.2.20 | 74131/005-SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIV O PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇ | Pç | 3 |  | 0 | 26324/003
|  | Custo Total do Item 4 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | 74236/001 - SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS, ENRIQUECIMENTO DO SOLO/COVAS PARA PLANTIO DE ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL,) | m² | 99.42 |  | 0
5.2 | 73892/001-SINAPI | CALCADA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA = 0,07 M. ATERRAMENTO E ALVENARIA DE EMBSAMENTO | m² | 66 |  | 0
5.3 | 9537-SINAPI | LIMPEZA GERAL | m² | 454 |  | 0
|  | Custo Total do Item 5 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL | 0
|  |  |  | BDI (24,46%) | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
|  | _____________________________________________________ |  |  | CUSTO POR m² = | #DIV/0!
Obs. Referencia:
Valor Médio pesquisado em SINAPI(CEF) e SETOP/JEQUITINHONHA