## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI
Cronograma Físico-Financeiro
PROJETO : ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO
PROPRIETÁRIO : UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI- CAMPUS T. OTONI MG | [9 empty] | Folha 1/1
[10 empty] | Data : | junho/2010
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELI ONOFRE RODRIGUES DE ANDRADE -CREA 40.138/D
Ítem | Discriminação | Pesos | Investimento |  | Mês |  | Mês |  | Mês |  | Mês
|  | % | Previsto |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
1 | SERV. PRELIMINARES |  |  | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | COBERTURA |  |  | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0
3 | INST. HIDRO-SANITÁRIA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 100% | 0
4 | INST. ELÉTRICA | [5 empty] | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
5 | REVESTIMENTO PISOS | [6 empty] | 50% | 0 | 50% | 0
6 | PALCO |  |  |  | 0 | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0
7 | RAMPAS |  |  |  | 0 | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0
8 | ARQUIBANCADAS |  |  |  | 0 | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0
9 | FECHAMENTO EXT./ INTERNO |  |  |  | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0
10 | REVEST. DE PAREDES |  |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
11 | PÍNTURA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
12 | SERV. COMPLEMENTRARES | [8 empty] | 100% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL % | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
100%
| TOTAL ACUMULADO % |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0