## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [13 empty] | PAG 1/2
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG
ORÇAMENTO: |  | Construção do Prédio do Restaurante Universitário e Praça de Serviço | [8 empty] | Área Construída: |  | 5937.52 | m2
Localização: CampusJK Diamantina/MG | [12 empty] | DATA: 10 / 11 / 2010.
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS |  | 5° MÊS |  | 6º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! |  | 50 | 0 | 50 | 0
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | #DIV/0! | [5 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
3 | FECHAMENTO E REVESTIMENTO | #DIV/0! | [7 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
4 | INSTALAÇÕES | #DIV/0!
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0!
| (R$) SIMPLES |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| (%) SIMPLES |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| (%) ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
_______________________________________________________
Karenina Martins Valadares
Diretora de Obras e Fiscalização
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [13 empty] | PAG 2/2
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG
ORÇAMENTO: |  | Construção do Prédio do Restaurante Universitário e Praça de Serviço | [8 empty] | Área Construída: |  | 5937.52 | m2
Localização: Campus Avançado do Mucuri - TO/MG | [12 empty] | DATA: 10 / 11 / 2010.
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 7° MÊS |  | 8° MÊS |  | 9° MÊS |  | 10° MÊS |  | 11° MÊS |  | 12º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0!
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | #DIV/0! |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
3 | FECHAMENTO E REVESTIMENTO | #DIV/0! |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
4 | INSTALAÇÕES | #DIV/0! | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | [9 empty] | 50 | 0 | 50 | 0
| (R$) SIMPLES |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| (%) SIMPLES |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| (%) ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
_______________________________________________________
Karenina Martins Valadares
Diretora de Obras e Fiscalização