## Planilha
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI OBRA: PRÉDIO DO CURSO DE ENGENHARIA CAMPUS AVANÇADO DO MUCURI - TEOFILO OTONI - MG ORÇAMENTO BÁSICO
|  |  |  | Prazo Obra | 360 dias
|  |  |  | Elaborado | set./2009
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | Pr unit | Pr Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Instalações da Obra - sub total
1.1.1 | BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 30
1.1.2 | ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO I, Area = 18,15 m2 | m² | 1
1.1.3 | LIGACOES PROVISORIAS AGUA/ESGOTO NO CANT. OBRA C/ESCAVAÇÃO | unid | 1
1.1.4 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA | unid | 1
1.1.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 18
1.1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | m² | 1566.6667
1.1.7 | BOTA FORA DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA DMT < 6 KM | m3 | 160
1.2 | Movimento de Terra - sub total
1.2.1 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL | m² | 1566.6667
1.2.2 | ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM | m3 | 783.3333
1.2.3 | ESCAVACAO MECANIZADA DE AREA, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA/REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | m3 | 1175
Custo Total do Item 1
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 | Fundações
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA MATERIAL 1a. CATEGORIA. PROF > 3 metros PARA ESTCA BROCA | m³ | 441.6332
2.1.2 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=30CM C/CONCRETO VIRADO NA OBRA | m | 6251
2.2 | Infraestrutura - subtotal
2.2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ATE 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/BALDRAMES | m³ | 556.8998
2.2.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE BASE, COM SOQUETE | m² | 225.01
2.2.3 | FORMAS C/TABUAS P/INFRAESTRUTURA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR.) E ESCORAMENTO | m² | 2912.43
2.2.4 | ARMADURA DE ACO CA 50/CA60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | kg | 13302.77
2.2.5 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES CONSUMO MINIMO DE CONCRETO 150Kg/M3, PREPARO NA OBRA C/BETONEIRA | m³ | 33.7515
2.2.6 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20M C/ APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 473.3648
2.2.7 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA -PREPARADO EM BETONEIRA | m3 | 89.68
2.2.8 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCLUS VIBRAÇÃO. | m3 | 89.68
2.3 | Superestrutura - Subtotal
2.3.1 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ESTRUTURA, SEM REAPR, INCL. MONT/DESM/ESCOR | m² | 16770.14
2.3.2 | ARMADURA DE ACO CA 50/CA60 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | kg | 48767.85
2.3.3 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA | m3 | 858.71
2.3.4 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | m3 | 858.71
2.3.5 | LAJE PARA PISO PRE-MOLD BETA 20 P/PISO VAO 6,2M INCL VIGOTAS, TIJOLOS, ARM.NEG., CAPEAMENTO E=4CM, FORMA E ESCOAMENTO (MAO DE OBRA E MATERIAL) | m² | 4806.73
2.3.6 | VERGA 10X10CM PRE-MOLD. CONCR. FCK=15 MPA(PREP. C/ BET.) CA60/FORMA | m | 1837.83
CUSTO TOTAL DO ITEM 2
3 | FECHAMENTO E REVESTIMENTO
3.1 | Paredes de Tijolos - sub total
3.1.1 | ALVENARIA 1/2 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIM/CAL/AREIA, JUNTAS 12MM | m² | 7132.39
3.1.2 | ALVENARIA 1 VEZ C/TIJOLO FURADO 10X20X20CM C/ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8, JUNTAS 12MM, | m² | 240.24
3.2 | Divisórias/revestimentos especiais - sub total
3.2.1 | Divisória em Ardósia Polida 20 mm | m2 | 75.6
3.3 | Esquadrias
3.3.1 | Esquadria de madeira / aluminio - sub total
3.3.1.1 | Porta de madeira (prancheta) 80x210 cm, completa simples | unid | 286
3.3.1.2 | Porta de madeira (prancheta) 80x210 cm completa simples PNE | unid | 23
3.3.1.3 | Porta de madeira (prancheta) , duas folhas, 2x80x210 cm completa | unid | 26
3.3.1.4 | Porta de 60 x 160 cm, completa, para box | unid | 106
3.3.1.5 | porta do acesso principal em aluminio e vidro | ud | 1
3.3.2 | De ALUMINIO - sub total
3.3.2.1 | JANELAS em aluminio, fixos, basculantes, correr, linha 25 | m² | 1049.0245
3.3.2.2 | JANELAS em aluminio, veneziana, linha 25 | m² | 425.96
3.3.3 | De Aço - sub total
3.3.3.1 | GUARDA-CORPO/CORRIMAO DA ESCADA, EM FERRO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO | m | 164.7
3.4 | Vidros - subtotal
3.4.1 | VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO EM ESQUADRIAS | m2 | 1049.0245
3.5 | Revestimento de PAREDE E TETO sub- total
3.5.1 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m2 | 19227
3.5.2 | EMBOCO/MASSA ÚNICA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m2 | 17515.6784
3.5.3 | FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, NA COR BRANCA | m² | 213.96
3.5.4 | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO | m2 | 534.24
3.6 | Revestimento de Pisos - sub total
3.6.1 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DO TERRENO/PISO | m² | 1566.6667
3.6.2 | LAJE DE TRANSIÇÃO | m2 | 1566.6667
3.6.3 | CIMENTADO RUSTICO E=2,5CM CIM/AREIA 1:4 | m² | 4508.82
3.6.4 | PISO CERAMICO ESMALTADO 1a. 30X30CM, assent com cimento/cal/areia 1:2:6, PEI-4, inclusive rejunte | m2 | 4421.52
3.6.5 | Cerâmica anti-derrapante | m2 | 87.3
3.6.6 | Piso Podotátil Interno | m | 32
3.6.7 | Piso Podotátil externo | m | 28
3.7 | Cobertura - sub total
3.7.1 | COBERTURA C/TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO (aparelhado, imunizado, contendo telha, tesoura e cumeeira) | m2 | 2112.16
3.7.2 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 212
3.7.3 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM | m | 424
3.8 | Impermeabilização - sub total
3.8.1 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES | m2 | 270.012
3.9 | Acabamentos / louças e metais - sub total
3.9.1 | SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 20cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 186
3.9.2 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 20cm | m | 470.39
3.9.3 | RODAPE PEDRA ARDOSIA CINZA E=1,0CM H=10CM ASSENT EM CIMENTO/AREIA 1:4 | m | 2920.42
3.9.4 | Filete em granito cinza Andorinha | m | 254.4
3.9.5 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO, PARA PNE | unid | 19
3.9.6 | Lavatório sem coluna | unid | 12
3.9.7 | CUBA LOUCA EM BANCADA INCLUSIVE TORNEIRA E COMPLEMENTOS (VALVUL UNA, SIFAO E RABICHO) | unid | 86
3.9.8 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO E CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 18
3.9.9 | Bancada em ardósia polida sem testeira | m² | 26.4
3.9.10 | Torneira de lavatório
3.9.12 | Torneira de pia de bancada
3.9.13 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM
3.9.14 | Barra de apoio em aço inox 90 cm para PNE
3.9.15 | Papeleira de louça- FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.9.16 | Porta papel toalha em chapa
3.9.17 | Saboneteira para sabonete líquido
3.10 | Pintura
3.10.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS
3.10.2 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS, + 1 SELADOR EM PAREDES.
3.10.3 | PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRIA DE MADEIRA
4 | INSTALAÇÕES
4.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS
4.1.1 | Água fria - sub total
4.1.1.1 | Tubo PVC - rigido soldavel
4.1.1.2 | Ø 50 mm | Tb | 12
4.1.1.3 | Ø 40 mm | Tb | 12
4.1.1.4 | Ø 32 mm | Tb | 12
4.1.1.5 | Ø 25 mm | Tb | 12
4.1.1.6 | Ø 20 mm | Tb | 4
4.1.1.7 | Joelho 90 sóldavel - PVC
4.1.1.8 | Ø 50 mm | unid | 4
4.1.1.9 | Ø 32 mm | unid | 4
4.1.1.10 | Ø 25 mm | unid | 16
4.1.1.11 | Ø 20 mm | unid | 14
4.1.1.12 | Bucha de Redução PVC
4.1.1.13 | Ø 40 mm x Ø 25 mm | unid | 10
4.1.1.14 | Ø 40 mm x Ø 32 mm | unid | 6
4.1.1.15 | Ø 50 mm x Ø 32 mm | unid | 8
4.1.1.16 | Ø 25 mm x Ø 20 mm | unid | 16
4.1.1.17 | Tê 90 soldável - PVC
4.1.1.18 | Ø 50 mm | unid | 6
4.1.1.19 | Ø 40 mm | unid | 18
4.1.1.20 | Ø 25 mm | unid | 22
4.1.1.21 | Flange para Caixa d´agua
4.1.1.22 | Ø 50 mm | unid | 1
4.1.1.23 | Ø 40 mm | unid | 1
4.1.1.24 | Ø 32 mm | unid | 1
4.1.1.25 | Joelho 90 LRM azul
4.1.1.26 | Ø 20 mm x 1/2" | unid | 46
4.1.1.27 | Adaptador soldável - PVC
4.1.1.28 | Ø 50 mm | unid | 8
4.1.1.29 | Ø 40 mm | unid | 5
4.1.1.30 | Ø 32 mm | unid | 4
4.1.1.31 | Ø 20 mm | unid | 8
4.1.1.32 | Luva LRM azul
4.1.1.33 | Ø 20 mm x 1/2" | unid | 3
4.1.1.34 | Ø 25 mm x 3/4" | unid | 3
4.1.1.35 | Registro pressão com acabamento
4.1.1.36 | Ø 3/4" | unid | 16
4.1.1.37 | Te LRM azul
4.1.1.38 | Ø 25 mm x 1/2" | unid | 12
4.1.1.39 | Registro de gaveta com acabamento
4.1.1.40 | Ø 1 1/2" | unid | 3
4.1.1.41 | Ø 1" | unid | 1
4.1.1.42 | União PVC
4.1.1.43 | Ø 50 mm | unid | 3
4.1.1.44 | Ø 40 mm | unid | 3
4.1.1.45 | Registro de gaveta - BRUTO
4.1.1.46 | Ø 11/2" | unid | 5
4.1.1.47 | Ø 11/4" | unid | 5
4.1.1.48 | Ø 3/4" | unid | 2
4.1.1.49 | Torneira Boia
4.1.1.50 | Ø 3/4" | unid | 1
4.1.1.51 | Fita Telfon - 50 mts | Rolo | 4
4.1.1.52 | Cola PVC - 900 ml | unid | 2
4.1.1.53 | Lixa | Fl | 2
4.1.2 | Esgoto - sub total
4.1.2.1 | Tubo PVC - rigido soldavel
4.1.2.2 | Ø 100 mm | Tb | 24
4.1.2.3 | Ø 75 mm | Tb | 6
4.1.2.4 | Ø 50 mm | Tb | 12
4.1.2.5 | Ø 40 mm | Tb | 10
4.1.2.6 | Joelho 90 - PVC
4.1.2.7 | Ø 100 mm | Pç | 22
4.1.2.8 | Ø 75 mm | Pç | 2
4.1.2.9 | Ø 50 mm | Pç | 4
4.1.2.10 | Ø 40 mm | Pç | 44
4.1.2.11 | Joelho 45 - PVC
4.1.2.12 | Ø 100 mm | Pç | 4
4.1.2.13 | Ø 75 mm | Pç | 2
4.1.2.14 | Ø 50 mm | Pç | 2
4.1.2.15 | Ø 40 mm | Pç | 8
4.1.2.16 | Junção - PVC
4.1.2.17 | Ø 100 mm | Pç | 16
4.1.2.18 | Ø 100 x 50 mm | Pç | 2
4.1.2.19 | Ø 100 x 75 mm | Pç | 12
4.1.2.20 | Ø 75 x 50 mm | Pç | 2
4.1.2.21 | Ø 50 mm | Pç | 4
4.1.2.22 | Ø 40 mm | Pç | 4
4.1.2.23 | Ø 75 mm - invertida | Pç | 2
4.1.2.24 | Luva - PVC
4.1.2.25 | Ø 100 mm | Pç | 3
4.1.2.26 | Ø 75 mm | Pç | 4
4.1.2.27 | Ø 50 mm | Pç | 20
4.1.2.28 | Tubo de Inspeção
4.1.2.29 | Ø 100 mm | Pç | 4
4.1.2.30 | Ø 75 mm | Pç | 2
4.1.2.31 | Tee PVC
4.1.2.32 | Ø 50 x 50 mm | Pç | 3
4.1.2.33 | Ø 75 x 50 mm | Pç | 6
4.1.2.34 | Ø 75 mm | Pç | 2
4.1.2.35 | Ralo seco saida 40 mm | Pç | 2
4.1.2.36 | Ralo Sifonado
4.1.2.37 | Saida - Ø 75 mm | Pç | 12
4.1.2.38 | Saida - Ø 50 mm | Pç | 12
4.1.2.39 | Prolongador para Ralo | Pç | 6
4.1.2.40 | Redução PVC
4.1.2.41 | Ø 100 x 75 mm | Pç | 1
4.1.2.42 | Cola PVC - 900 ml | unid | 4
4.1.2.43 | Lixa | Fl | 22
4.1.2.44 | Caixa de Inspeção 600 mm | Pç | 16
4.2 INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS/LÓGICA - sub total
4.2.1 | Perfilados aço perfurado 38x38mmx6000mm chapa #18 | Pç | 852.32
4.2.2 | Base com 04 furos fixação interna - 38x38mm | Pç | 54
4.2.3 | Suporte longo A=165mm | Pç | 287
4.2.4 | Emenda externa 38x38mm | Pç | 81
4.2.5 | Emenda interna X | Pç | 8
4.2.6 | Emenda interna T | Pç | 6
4.2.7 | Derivação lateral para eletroduto Ø 3/4" | Pç | 36
4.2.8 | Caixa para tomada Universal | Pç | 172
4.2.9 | Eletrocalha tipo U 100x50mmx3000m, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pç | 72
4.2.10 | Curva horizontal 45⁰ 100x50mm | Pç | 2
4.2.11 | Curva de inversão perfurada 100x50mm | Pç | 2
4.2.12 | Cotovelo reto perfurado 100x50mm | Pç | 2
4.2.13 | Tê reto perfurado 100x50mm | Pç | 1
4.2.14 | Emenda interna U 100x50mm | Pç | 35
4.2.15 | Saída para perfilado 38x38mm | Pç | 10
4.2.16 | Suporte suspensão duplo tirante 3/8" | Pç | 71
4.2.17 | Junção angular duplo horizontal | Pç | 143
4.2.18 | Vergalhão roscado 1/4"x3000mm | Pç | 26
4.2.19 | Parafuso cabeça lentilha com trava 1/4"x 5/8" | Pç | 2869
4.2.20 | Arruela lisa 1/4" | Pç | 3586
4.2.21 | Porca sextavada 1/4" | Pç | 2869
4.2.22 | Porca perfil sem mola 1/4" | Pç | 430
4.2.23 | Bucha com parafuso S8 | Pç | 807
4.2.24 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Tb | 122
4.2.25 | Caixa de PVC 4x2" | Pç | 71
4.2.26 | Condulete de alumínio 3/4" TIPO C com tampa | Pç | 2
4.2.27 | Condulete de alumínio 3/4" TIPO E com tampa | Pç | 2
4.2.28 | Braçadeira tipo unha 3/4" | Pç | 8
4.2.29 | Caixa de PVC 4x4" | Pç | 8
4.2.30 | Bucha de alumínio 3/4" | Pç | 80
4.2.31 | Tomada universal 2P+T com espelho | Pç | 130
4.2.32 | Tomada universal 2P+T sem espelho | Pç | 380
4.2.33 | Espelho 4x4 para 2 tomadas | Pç | 5
4.2.34 | Caixa externa PVC com tomada universal 2P+T | Pç | 36
4.2.35 | Caixa externa PVC para RJ 45⁰ cat. 6 fêmea (lógica) | Pç | 36
4.2.36 | Tomada para RJ 45⁰ cat. 6 fêmea (lógica) com tampa 4x2 | Pç | 37
4.2.37 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | cj | 345
4.2.38 | Luminária redonda para 2 lâmpadas com difusor, reator alto fator de potência, 220 volts, com 2 lâmpadas de 18 watts - 2 x18 - embutir | cj | 30
4.2.39 | Luminária redonda para 2 lâmpadas com difusor, reator alto fator de potência, 220 volts, com 2 lâmpadas de 18 watts - 2 x18 - sobrepor | cj | 4
4.2.40 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç | 6
4.2.41 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç | 6
4.2.42 | Quadro geral - quadro CEMAR - ref. CPD - PP 1364 | Pç | 1
4.2.43 | Disjuntores DR - curva C - 1x20A | Pç | 16
4.2.44 | Disjuntores DR - curva C - 2x20A | Pç | 12
4.2.45 | Disjuntores DR - curva C - 3x100A | Pç | 4
4.2.46 | Cabo anti-chama 750 volts- # 2,5mm² | m | 9000
4.2.47 | Cabo anti-chama 750 volts - # 4,0mm² | m | 2000
4.2.48 | Cabo 1 kv - #35mm² | m | 107
4.2.49 | Cabo 1 kv - #25mm² | m | 35
4.2.50 | Chave faca blindada de 120A + fisíveis de 63A - trifásico | Pç | 1
4.2.51 | Pino macho 2P+T | Pç | 171
4.2.52 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 e 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pç | 265
4.3 | INSTALAÇÕES DE SPDA - sub total
4.3.1 | Cabo Unipolar (cobre) | m | 30
4.3.2 | Fixador tipo ômega | pç | 20
4.3.3 | Bucha S/6 com parafusos fenda inox autoatarrachante | pç | 21
4.3.4 | Caixa LEP | pç | 2
4.3.5 | Vergalhão 3/8" x 3,40 m, galvanizado a fogo RE-BAR | pç | 48
4.3.6 | Clip para emenda de barra de aço | pç | 144
4.3.7 | MINI-GAR, Corpo e aro em bronze estanhado, porcas e arruelas inox | pç | 2
4.3.8 | Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo Ø 3/8" | pç | 1
4.3.9 | Suporte guia tipo simples | pç | 2
4.3.10 | Captor Franklin | pç | 1
4.3.11 | Abraçadeira Guia reforçada | pç | 2
4.3.12 | Abraçadeira Guia reforçada | pç | 2
4.3.13 | Conjunto de estais | pç | 2
4.3.14 | Base para mastro | pç | 2
4.3.15 | Mastro simples com redução para Ø 3/4" | pç | 1
4.3.16 | Tensionador em latão com porca inox | pç | 2
Custo Total do Item 4
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Paisagismo (jardim interno e entorno prédio / arborização , grama e plantas ornamentais) | m² | 2937.5
5.2 | Limpeza geral | m² | 4700
Custo Total do Item 5
TOTAL
_____________________________________________________
Assinatura RT
Obs:
Valor Médio pesquisado em SINAPI(CEF)