## PLANILHA (hidden)
ANEXO XI - MODELO DE ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS) INSTALAÇÕES ELETRICAS E ADEQUAÇÕES DO PREDIO SISTEMA DE INFORMAÇÕES CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL SEM BDI (R$)
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 12 | 205.91 | 2470.92
01.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | M³ | 15 | 10.29 | 154.35
01.03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1 | 104796 | 104796
Total do item 01 |  |  |  |  | 107421.27
02.00 | PAREDES E PAINÉIS
02.01 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M³ | 2.25 | 15.3 | 34.425
02.02 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 15.54 | 139.81 | 2172.6474
02.03 | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M² | 72.16 | 181.72 | 13112.9152
02.04 | AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² | 332.46 | 29.72 | 9880.7112
02.05 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 171.2 | 27.45 | 4699.44
02.06 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM | m² | 27.36 | 9.92 | 271.4112
02.07 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | m² | 261.6 | 35.61 | 9315.576
Total do item 02 |  |  |  |  | 39487.126
03.00 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
03.01 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" | und | 8 | 182.02 | 1456.16
03.02 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 16 | 25.7 | 411.2
03.03 | RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 16 | 12.51 | 200.16
03.04 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PT | 9 | 52.59 | 473.31
03.05 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PT | 18 | 61.53 | 1107.54
Total do item 03 |  |  |  |  | 3648.37
04.00 | METAIS E ACESSÓRIOS
04.01 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 32 | 49.44 | 1582.08
04.02 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 86.48 | 86.48
04.03 | SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1 | 72.78 | 72.78
04.04 | LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VAL VULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN | und | 32 | 314.74 | 10071.68
04.05 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO INCLU. COLOCACAO. | und | 32 | 236.92 | 7581.44
04.06 | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO | und | 32 | 16.95 | 542.4
04.07 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | und | 16 | 38.85 | 621.6
04.08 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | und | 32 | 111.31 | 3561.92
04.09 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 8 | 173.1 | 1384.8
04.10 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO | und | 32 | 29.75 | 952
04.11 | BARRAS DE APOIO P/ PORTA PNE | und | 8 | 163.51 | 1308.08
04.12 | BARRAS DE APOIO P/ LAVATÓRIO PNE | und | 8 | 223.51 | 1788.08
04.13 | BARRAS DE APOIO P/ VASO PNE | und | 16 | 228.51 | 3656.16
04.14 | BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | und | 1 | 134.19 | 134.19
04.15 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8 | 46.11 | 368.88
Total do item 04 |  |  |  |  | 33712.57
05.00 | PISOS INTERNOS
05.01 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 1618.84 | 56.22 | 91011.1848
05.02 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | m² | 1618.84 | 9.84 | 15929.3856
05.03 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM | ml | 37 | 7.46 | 276.02
05.04 | SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 48.4 | 10.87 | 526.108
05.05 | RODAPE EM PEDRA ARDOSIA, LARGURA 8CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M | 1181.52 | 12.1 | 14296.392
Total do item 05 |  |  |  |  | 122039.0904
06.00 | ESQUADRIAS
06.01 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES | m² | 25.92 | 465.67 | 12070.1664
06.02 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, COM BANDEIRA, LINHA 25 | m² | 61.4 | 649.63 | 39887.282
06.03 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 61.4 | 58.81 | 3610.934
06.04 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA | m | 52.7 | 36.47 | 1921.969
06.05 | ALCAPAO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS | UNID | 1 | 75.41 | 75.41
Total do item 06 |  |  |  |  | 57565.7614
07.00 | PINTURAS
07.01 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 305.9 | 8.98 | 2746.982
07.02 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS | m² | 12570.43 | 7.36 | 92518.3648
07.03 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | m² | 8.5 | 18.24 | 155.04
Total do item 07 |  |  |  |  | 95420.3868
08.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.01.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES,250V/10A. | PÇ | 67 | 8.1 | 542.7
08.01.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 3W, 250V/10A. | PÇ | 4 | 6.05 | 24.2
08.01.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P + T, 250V/10A. | PÇ | 365 | 10.76 | 3927.4
08.01.04 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | CJ | 183 | 69.54 | 12725.82
08.01.05 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | CJ | 64 | 62.35 | 3990.4
08.01.06 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 221 | 6.75 | 1491.75
08.01.07 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 215 | 7.04 | 1513.6
08.01.08 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 24 | 8.87 | 212.88
08.01.09 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 36 | 7.37 | 265.32
08.01.10 | CONDULETES TIPO L, 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 10 | 7.52 | 75.2
08.01.11 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PÇ | 60 | 7.07 | 424.2
08.01.12 | ELETRODUTOS DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, ROSQUEÁVEL, PESADOS,DIÂMETRO 3/4 “ , DE FABRICAÇÃO PASCOAL OU SIMILAR. | M | 660 | 12.6 | 8316
08.01.13 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 217 | 69.4 | 15059.8
08.01.14 | JUNÇÃO INTERNA PERFURADA | Unid | 56 | 9.15 | 512.4
08.01.15 | "T" HORIZONTAL 200X100MM | Unid | 4 | 29.25 | 117
08.01.16 | CURVA 90º VERTICAL 200X100MM | Unid | 5 | 41.21 | 206.05
08.01.17 | CURVA 90º HORIZONTAL 200X100MM | Unid | 11 | 36.47 | 401.17
08.01.18 | PERFILADO EM FERRO GALVANIZADO, PERFURADO, 38 x 38 mm | M | 360 | 17.51 | 6303.6
Total do item 08.01 |  |  |  |  | 33509.47
08.02 | CABOS ELÉTRICOS PARA BAIXA TENSÃO
08.02.01 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1988 | 1.21 | 2405.48
08.02.02 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12630 | 1.6 | 20208
08.02.03 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2680 | 2.35 | 6298
08.02.04 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 450 | 3.19 | 1435.5
08.02.05 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 180 | 10.77 | 1938.6
08.02.06 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 190 | 15.08 | 2865.2
08.02.07 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 40 | 41.87 | 1674.8
08.02.08 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 185 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 200 | 51.6 | 10320
Total do item 08.02 |  |  |  |  | 47145.58
08.03 | QUADROS ELÉTRICOS
08.03.01 | QUADRO QDC 1
08.03.01.01 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 471.71 | 471.71
08.03.01.02 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 848.16 | 848.16
08.03.01.03 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 661.91 | 661.91
08.03.01.04 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 62.15 | 62.15
08.03.01.05 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 44.45 | 44.45
08.03.01.06 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 | 36.6 | 146.4
08.03.01.07 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 7 | 9.63 | 67.41
08.03.01.08 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 18 | 7.2 | 129.6
Total do item 08.03.01 |  |  |  |  | 2431.79
08.03.02 | QUADRO QDC 2
08.03.02.01 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 471.71 | 471.71
08.03.02.02 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 661.91 | 661.91
08.03.02.03 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 62.15 | 62.15
08.03.02.04 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 6 | 36.6 | 219.6
08.03.02.05 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 16 | 7.2 | 115.2
Total do item 08.03.02 |  |  |  |  | 1530.57
08.03.03 | QUADRO QDC 3 |  |  |  | 0
08.03.03.01 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 471.71 | 471.71
08.03.03.02 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 44.45 | 44.45
08.03.03.03 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 | 36.6 | 146.4
08.03.03.04 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 | 7.2 | 14.4
Total do item 08.03.03 |  |  |  |  | 676.96
8.03.04 | QUADRO AC1 E AC 2 |  |  |  | 0
8.03.04.01 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | UNID | 1 | 471.71 | 471.71
8.03.04.02 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 62.15 | 62.15
8.03.04.03 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 4 | 36.6 | 146.4
Total do item 08.03.04 |  |  |  |  | 680.26
Total do item 08.03 |  |  |  |  | 5319.58
08.04 | ATERRAMENTO
08.04.01 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UM | 3 | 31.4 | 94.2
08.04.01 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 26.45 | 396.75
Total do item 08.04 |  |  |  |  | 490.95
Total do item 08 |  |  |  |  | 86465.58
09.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.01 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 5467.84 | 6.5 | 35540.96
09.02 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM | m² | 875.42 | 23.16 | 20274.7272
Total do item 09 |  |  |  |  | 55815.6872
10.00 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  | 3007.8792 | 100
10.01 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 601575.8418 | 0.5% | 3007.8792
Total do item 10 |  |  |  |  | 3007.8792
SUBTOTAL DA OBRA SEM BDI |  |  |  |  | 58823.5664
BDI (_____%) |  |  |  |  | 17441.1874
SUBTOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 76264.7538
11.00 |  |  |  | 41811 | 100
11.01 | PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL - P.E.V | UNID. | 1 | 41811 | 41811
Total do item 11 |  |  |  |  | 41811
SUBTOTAL DA OBRA SEM BDI |  |  |  |  | 41811
Ver item 8.6.4 do Edital BDI (_____%) |  |  |  |  | 4181.1
SUBTOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 45992.1
TOTAL DA OBRA SEM BDI |  |  |  |  | 100634.5664
TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 122256.8538
VALOR POR METRO QUADRADO |  |  |  |  | 70.0315
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## PLANILHA DE ORÇAMENTO
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS)
COBERTURA DO PREDIO SISTEMA DE INFORMAÇÕES - CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
PLANILHA DE ORÇAMENTO
SUBTOTAL DA OBRA SEM BDI | [5 empty] | 0
BDI (_____%) | [5 empty] | 0
SUBTOTAL DA OBRA
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL SEM BDI (R$)
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | SINAPI - 74242/001 | BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS | m² | 25
01.02 | SINAPI - 74209/001 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 9
01.04 | SINAPI - 73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M,COMPOSTO POR 13,65M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM | UNID. | 1
01.05 | SINAPI - 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UNID. | 1
01.06 | SETOP | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID | 1
TOTAL DO ITEM 01
02.00 | COBERTURA
02.01 | SETOP - DEM-RUF-005 | REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M | 230
02.02 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM - MÃO DE OBRA | m | 184
02.03 | SINAPI - 72109 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 46
02.04 | SETOP - DEM-CAL-005 | REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M | 230
02.05 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM - MÃO DE OBRA | m | 207
02.06 | SINAPI - 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 23
02.07 | SINAPI - 72230 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO | m² | 1471.87
02.08 | SINAPI - 73938/002 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN | m² | 294.374
02.09 | SINAPI | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN - MÃO DE OBRA | m² | 1177.496
02.10 | SINAPI - 72228 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | m² | 1471.87
02.11 | SINAPI - 72078 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 7M ATE 10 M | m² | 735.935
02.12 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS 7M ATE 10 M - MÃO DE OBRA | m² | 735.935
Total do item 02.00
03.00 | PORTAS
03.01 | SINAPI -72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | Unid | 37
03.02 | SINAPI - 73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | Unid | 37
03.03 | SINAPI - 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² | 186.48
Total do item 03.00
04.00 | PLATIBANDA
04.01 | SINAPI - 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M³ | 7.01
04.02 | SINAPI - 74157/001 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | M³ | 7.01
04.03 | SINAPI - 74075/002 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA | M² | 84.13
04.04 | SINAPI - 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 420.66
04.05 | SINAPI - 6047 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 C/PREPARO MANUAL | M³ | 11.2
04.06 | SINAPI - 73935/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EMARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | M² | 113.68
04.07 | SINAPI - 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 227.36
04.08 | SINAPI - 5978 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 227.36
Total do item 04.00
05.00 | PINTURA
05.01 | SETOP - DEM-REV-005 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 224.33
05.02 | SINAPI - 74105/001 | REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO | m² | 224.33
05.03 | SINAPI - 72125 | RASPAGEM DE PINTURA PVA | m² | 356.79
05.04 | SINAPI - 74134/002 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 373.73
05.05 | SINAPI - 73751/001 | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | m² | 709.04
05.06 | SINAPI - 73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 6285.22
Total do item 05.00
06.00 | BOTA-FORA
06.01 | SINAPI - 72897 e 72900 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL-BOTA-FORA, DMT 10 KM | M³ | 356.79
Total do item 06.00
SUBTOTAL DA OBRA SEM BDI
BDI (______%)
SUBTOTAL DA OBRA
Estamos apresentando um modelo. O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento. Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ANALÍTICA - DEMONSTRATIVO PROPOSTA PREÇOS)
COBERTURA DO PREDIO SISTEMA DE INFORMAÇÕ -CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
01.01 | SINAPI - 74242/001 | BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 367 | AREIA GROSSA | M³ | 0.03
| 12296 | BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | UN. | 0.15
| 11865 | CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO REDONDA C/ TAMAPA 500L | UN. | 0.03
| 10425 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0 CM OU EQUIV - PADRÃO POPULAR | UN. | 0.03
| 9868 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM | M | 0.37
| 1031 | TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ CX DESCARGA EXTERNA - 40MM X 1,60 M | UN. | 0.03
| 1030 | CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO - CAPACIDADE 9 LITROS | UN. | 0.03
| 938 | FIO RIGIDO, ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V 1,5 MM² | M | 0.02
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.95
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I - 32 | KG | 12.67
| 2425 | DOBRADIÇA AÇO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS | UN. | 4.9
| 5069 | PREGO DE AÇO 17 X 27 | KG | 0.28
| 5088 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO | UN. | 0.09
| 3764 | LAMPADA INCANDECENTE 60W | UN. | 0.15
| 4425 | PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NÃO APARELHADA | M | 0.03
| 4430 | PEÇA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NÃO APARELHADA | M | 1.3
| 4509 | PEÇA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NÃO APARELHADA | M | 3.83
| 4721 | PEDRA BRITA N 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M³ | 0.03
| 13415 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRÃO POPULAR | UN. | 0.03
| 4750 | PEDREIRO | H | 0.36
| 9836 | TUBO DE PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 | M | 0.31
| 6111 | SERVENTE | H | 1.9 |  | 0
| 6140 | BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) | UN. | 0.03
| 6141 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN. | 0.06
| 6146 | SIFÃO PLASTICO P/ LAVATÓRIO/PIA TIPO COPO 11/4" | UN. | 0.03
| 6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRÃO P/ LAVATORIO | UN. | 0.03
| 7191 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4 MM 2,44 X 0,50 M | UN. | 1.53
| 7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | UN. | 0.03
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.16
| 3080 | FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR | CJ | 0.09
| 10420 | VASO SANITARIO SINFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO POPULAR | UN. | 0.03
| 11753 | REGISTRO PRESSÃO 3/4" REF 1400 | UN. | 0.03
| 12128 | INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV. | UN. | 0.15
| 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 0.16
| 1357 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M (12MM) P/ FORMA CONCRETO | UN. | 0.51
| 1966 | CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESGOTO PREDIAL DN 100MM | UN. | 0.03
VALOR TOTAL DO ITEM
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
COBERTURA DO PREDIO SISTEMA DE INFORMAÇÕES
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.00 | COBERTURA
03.00 | PORTAS
04.00 | PLATIBANDA
05.00 | PINTURA
06.00 | BOTA-FORA
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO