## ORÇAMENTO
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS) ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO COMUM DAS ENGENHARIAS CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | ADMINISTRACAO TÉCNICA
1.1.1 | 2707 | Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | mes | 6
1.1.2 | 2707 | Engenheiro eletricista/pleno | mes | 3
1.1.3 | 4069 | Mestre de obras | mes | 6
1.1.4 | 253 | Almoxarife | mes | 6
1.1.5 | 10508 | Vigia | mes | 6
1.1.6 | 6111 | Equipe de 1 serventes para limpeza permanente da obra | mes | 6
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.2.1 | MST_PCM_005_SETOP | Pcmat | un | 1
1.2.2 | MST_PCS_005_SETOP | Pcsmo | mes | 6
1.2.3 | CON_MED_005_SETOP | Medicamentos (primeiros socorros) | kit | 2
1.2.4 | EPI_BOT_005_SETOP | Botina solado injetado de amarrar pvc - par | un | 24
1.2.5 | EPI_CAP_025_SETOP | Capacete universo | un | 24
1.2.6 | EPI_CAP_030_SETOP | Carneira movel | un | 24
1.2.7 | EPI_UNI_005_SETOP | Uniforme | un | 24
1.2.8 | CON-COP-005-SETOP | Cópias e reproduções - obras até o valor de 1.000.000,00 | mes | 6
1.2.9 | CON-ESC-005-SETOP | Material de escritório - obras até o valor de 1.000.000,00 | mes | 6
1.2.10 | CON-LIM-005-SETOP | Material de limpeza - obras até o valor de 1.000.000,00 | mes | 6
1.3 |  | CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES
1.3.1 | 73822/002 | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal | m2 | 204.36
1.3.2 | 74220/001 | Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- aproveitamento 2 x | m2 | 106.92
1.3.3 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m3 | m3 | 118.31
1.3.4 | 74207/001 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km | m3 | 118.31
1.3.5 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 27.43
1.3.6 | 74242/001 | Barracao de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m2 | 54
1.3.7 | 73752/001 | Sanitario com 4m2, dois modulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de pinho, cobertura em telha de amianto 6mm, incluso instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens | un | 4
1.3.8 | 74210/001 | Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m2 | 36
1.3.11 | 73992/001 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m2 | 123
1.4 |  | EQUIPAMENTOS
1.4.1 | 73875/001 | Locacao de andaime metalico tubular tipo torre | m/mes | 108
1.5 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.5.1 | MOB-DES-020-SETOP | Obras até o valor de 1.000.000,00 (0,52% do total) conforme secretaria de estado de transportes e obras publicas de minas gerais | % | 0.0052
Custo Total do Item 1
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 1 | ________%
Custo Total dos equipamentos do Item 1 com BDI
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
2 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 |  | FUNDAÇÕES
2.1.1 |  | FUNDAÇÕES PROFUNDAS (ESTACAS)
2.1.1.1 | FUN-PRE-010-SETOP | Estaca pré-moldada de concreto armado armado cravada d = 180 mm/35t | m | 78
2.1.1.2 | 72820 | Corte e reparo em cabeca de estaca | un | 13
2.1.2 |  | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (BLOCOS)
2.1.2.1 | 74019/001 | Escavacao manual (valas ou fundacoes rasas) | m3 | 15.55
2.1.2.2 | COMPAB-6111A | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 9.33
2.1.2.3 | 73907/005 | Lastro de concreto traco 1:3:5, espessura 7cm, preparo mecanico | m2 | 9.33
2.1.2.4 | 5651 | Forma de madeira comum para fundacoes | m2 | 8.98
2.1.2.5 | 74254/001 | Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 33.11
2.1.2.6 | 73972/002 | Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 1.12
2.1.2.7 | 74157/004 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m3 | 1.12
2.1.2.8 | 73904/002 | Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas etc.) | m3 | 11.74
2.1.2.9 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m3 | m3 | 4.95
2.1.2.10 | 74207/001 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km | m3 | 4.95
2.1.3 |  | ESPERAS DOS PILARES
2.1.3.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 46.75
2.1.3.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 8.14
2.2 |  | ESTRUTURA
2.2.1 |  | VIGAS BALDRAME
2.2.1.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 132.33
2.2.1.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 33.66
2.2.1.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 2.69
2.2.1.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 2.69
2.2.1.5 | 73422 | Forma madeira 1 vez pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concreto armado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | m2 | 38.21
2.2.2 |  | VIGAS E PILARES PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO
2.2.2.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 310.2
2.2.2.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 95.59
2.2.2.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 5.5
2.2.2.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 5.5
2.2.2.5 | 73422 | Forma madeira 1 vez pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concreto armado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | m2 | 84.03
2.2.3 |  | VIGAS E PILARES DA COBERTURA
2.2.3.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 356.62
2.2.3.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 103.18
2.2.3.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 12.33
2.2.3.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 12.33
2.2.3.5 | 73422 | Forma madeira 1 vez pinho 3a esp=2,5cm p/pecas de concreto armado incl forn materiais e desmoldagem excl escoramento. | m2 | 75.79
2.2.4 |  | LAJES COBERTURA
2.2.4.1 | LAJ-TRE-035-SETOP | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura 25 cm, e=20 cm (capeamento 4 cm, elemento de enchimento 13 cm e pré-laje 3 cm) | m2 | 112
2.2.4.2 | 74107/001 | Escoramento de laje pre-moldada | m2 | 112
2.2.5 |  | ENSAIOS
2.2.5.1 | 74022/058 | Ensaio de abatimento do tronco de cone | un | 6
2.2.5.2 | 74022/030 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto | un | 6
Custo Total do Item 2
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 2 | _____%
Custo Total dos equipamentos do Item 2 com BDI
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
3 |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
3.1 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1.1 | 73899/002 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m3 | 14.8695
3.1.2 | 72142 | Retirada de folhas de porta de passagem ou janela | un | 7
3.1.3 | 72143 | Retirada de batentes de madeira | un | 7
3.2 |  | VEDAÇÃO
3.2.1 | 73982/001 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m2 | 254.6085
3.2.2 | 73499 | Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes | m3 | 0.2545
3.3 |  | SERRALHERIA
3.3.1 | 68054 | Portao de ferro em chapa plana 14" | m2 | 8.4
3.4 |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
3.4.1 | 74067/003 | J1 - janela aluminio de correr, veneziana, com bandeira, linha 25 | m2 | 17.4375
3.4.2 | 73910/009 | P1 - porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 1,20x2,10m, 2 folhas, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | un | 6
3.4.3 | 72144 | Recolocacao de porta de passagem, considerando reaproveitamento do material | un | 3
3.4.4 | 74068/004 | Fechadura de embutir completa, para portas 2 folhas, padrao de acabamento popular | un | 6
3.5 |  | COBERTURA
3.5.1 | 72111 | Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 15m, fornecimento e montagem, nao sendo considerada as colunas, os fechamentos metalicos, os servicos gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento | m2 | 833.57
3.5.2 | 73938/001 | Cobertura em telha ceramica tipo colonial, com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m² | 833.57
3.5.3 | 6058 | Cumeeira com telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 93.48
3.6 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.6.1 | 74106/001 | Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes, baldrames e muros de arrimo, duas demaos | m2 | 18.55
3.7 |  | FORROS
3.7.1 | 72238 | Retirada de forro em reguas de pvc, inclusive retirada de perfis | m2 | 18.5125
3.8 |  | REVESTIMENTO PAREDE / FORRO
3.8.1 | 74199/001 | Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual para paredes e lajes | m2 | 637.9783
3.8.2 | 73927/007 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual para paredes e lajes | m2 | 637.9783
3.8.3 | COMPAB_4750_6111_6020 | Requadro de portas e janelas | m | 32.4
3.8.4 | COMPAB_74087/001 | Peitoril em ardosia, largura 30cm | m | 12.25
3.8.5 | 73912/001 | Ceramica esmaltada em paredes 1a, pei-4, 20x20cm, padrao medio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco | m2 | 470.5574
3.9 |  | REVESTIMENTO DE PISO
3.9.1 | 5622 | Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete | m2 | 110.4
3.9.2 | 73907/006 | Lastro de concreto traco 1:4:8, espessura 3cm, preparo mecanico | m2 | 110.4
3.9.3 | 72183 | Piso em concreto estrutural 20mpa preparo mecanico, com armacao em tela soldada | m2 | 110.4
3.9.4 | 73920/006 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:5 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual | m2 | 114.4463
3.9.5 | PIS-MIT-005-SETOP | Piso em marmorite cinza - junta plástica 1 x 1 m | m2 | 114.4463
3.9.6 | 73850/001 | Rodape em marmorite, altura 10cm | m | 89.8479
3.10 |  | PINTURA
3.10.1 | 72126 | Raspagem de pintura latex acrilica | m2 | 496.6223
3.10.2 | 74233/001 | Fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma demao | m2 | 844.4212
3.10.3 | 74134/002 | Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demaos | m2 | 844.4212
3.10.4 | 73954/002 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m2 | 844.4212
3.10.5 | 74065/002 | Pintura esmalte acetinado para portas de madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | m2 | 45.36
3.10.6 | 73924/002 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, para ferro | m2 | 16.8
3.10.7 | 79515/001 | Pintura acabamento aluminio 3 demaos + zarcao | m2 | 34.875
Custo Total do Item 3
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 3 | ________%
Custo Total dos equipamentos do Item 3 com BDI
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
4 |  | INSTALAÇÕES
4.1 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS
4.1.1 |  | APARELHOS SANITÁRIOS
4.1.1.1 | 74129/001 | Cuba de aco inoxidavel 46,5x30,0x11,5cm - fornecimento e instalacao | un | 4
4.1.1.2 | 73947/008 | Lavatorio louca branca popular s/ladrao med 47x35cm inclusive acessorios de fix - fornecimento | un | 4
4.1.1.3 | MERCADO | Chuveiro lava-olhos | un | 10
4.1.2 |  | ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA LIGAÇÕES DE APARELHOS SANITÁRIOS
4.1.2.1 | 74127/001 | Valvula em plastico branco 1" para pia, tanque ou lavatorio sem ladrao - fornecimento e instalacao | un | 4
4.1.2.2 | COMPAB_06157 | Valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" p/ cuba | un | 10
4.1.2.3 | COMPAB-11683 | Engate flexível metálico, ø 1/2" | un | 4
4.1.2.4 | 74128/002 | Sifão em metal cromado 1 x 1.1/2 para lavatório - fornecimento e instalacao | un | 14
4.1.3 |  | METAIS SANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS
4.1.3.1 | 74176/001 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 12
4.1.4 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
4.1.4.1 | 73775/001 | Extintor de incêndios, tipo: pó químico seco (pq), capacidade 4 kg | un | 1
4.1.4.2 | 72554 | Extintor de incêndios, tipo: gás carbônico (co2), capacidade 6 kg | un | 2
4.1.4.3 | 73775/002 | Extintor de incêndios, tipo: água pressurizada (ap), capacidade 10 litros | un | 1
4.1.4.4 | MERCADO | Placa de sinalização de extintor | un | 4
4.1.5 |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC E OUTROS, PARA ÁGUA
4.1.5.1 | 75030/008 | Tubo de pvc soldável, diâmetro: 20 mm | m | 9
4.1.5.2 | 75030/001 | Tubo de pvc soldável, diâmetro: 25 mm | m | 81
4.1.5.3 | 75030/002 | Tubo de pvc soldável, diâmetro: 32 mm | m | 27
4.1.5.4 | 75030/004 | Tubo de pvc soldável, diâmetro: 50 mm | m | 3
4.1.5.5 | COMPAB-65 | Adaptador curto para registro, de pvc soldável: 25 mm x 3/4" | un | 24
4.1.5.6 | 72643 | Luva de pvc soldável: 25 mm | un | 3
4.1.5.7 | 72644 | Luva pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao | un | 4
4.1.5.8 | COMPAB-828 | Bucha de redução curta de pvc soldável 25 x 20 mm | un | 4
4.1.5.9 | COMPAB-829 | Bucha de redução curta de pvc soldável 32 x 25 mm | un | 1
4.1.5.10 | COMPAB_0820 | Bucha de redução longa de pvc soldavel 50 x 32mm | un | 1
4.1.5.11 | 72571 | Joelho 90º de pvc soldável 20 mm | un | 4
4.1.5.12 | 72573 | Joelho 90º de pvc soldável 25 mm | un | 24
4.1.5.13 | 72574 | Joelho 45º de pvc soldável 25 mm | un | 1
4.1.5.14 | 72439 | Tê 90º de pvc soldável 25 mm | un | 13
4.1.5.15 | 72440 | Tê 90º de pvc soldável 32 mm | un | 1
4.1.5.16 | 72442 | Tê 90º de pvc soldável 50 mm | un | 1
4.1.5.17 | 72451 | Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalacao | un | 2
4.1.5.18 | 72454 | Tê 90º de redução de pvc soldável 50 x 25 mm | un | 1
4.1.5.19 | 73640 | Joelho 90º de pvc srm, soldável e com bucha de latão 20 mm x 1/2" | un | 4
4.1.5.20 | 73641 | Joelho 90º de pvc srm, soldável e com bucha de latão 25 mm x 1/2" | un | 10
4.1.5.21 | 73648 | Luva de pvc srm, soldável e com bucha de latão 25 mm x 3/4" | un | 4
4.1.5.22 | 73870/005 | Válvula de esfera soldável tipo vs tigre ou similar 50 mm (1.1/2") | un | 2
4.1.6 |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC COMUM E OUTROS, PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
4.1.6.1 | 74165/001 | Tubo de pvc ponta e bolsa, diâmetro: 40 mm (soldável) | m | 6
4.1.6.2 | 74165/002 | Tubo de pvc ponta e bolsa, diâmetro: 50 mm | m | 66
4.1.6.3 | 74165/003 | Tubo de pvc ponta e bolsa, diâmetro: 75 mm | m | 27
4.1.6.4 | 74165/004 | Tubo de pvc ponta e bolsa, diâmetro: 100 mm | m | 81
4.1.6.5 | 72559 | Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalacao | un | 11
4.1.6.6 | 72561 | Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalacao | un | 23
4.1.6.7 | 72558 | Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalacao | un | 20
4.1.6.8 | 72560 | Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalacao | un | 30
4.1.6.9 | 72562 | Joelho pvc 90º esgoto 75mm - fornecimento e instalacao | un | 7
4.1.6.10 | 72604 | Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalacao | un | 3
4.1.6.11 | 72630 | Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalacao | un | 37
4.1.6.12 | 72631 | Luva pvc esgoto 75mm - fornecimento e instalacao | un | 9
4.1.6.13 | 72628 | Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalacao | un | 14
4.1.6.14 | COMPAB_020086 | Bucha reduçao pvc sold longa p/ esg predial 50 x 40mm | un | 10
4.1.6.15 | COMPAB_213 | Caixa sifonada 100 x 140 x 50mm, girafacil tigre ou equivalente | un | 5
4.1.6.16 | 73963/002 | Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm, prof = 100cm, incluindo degrau, excluindo tampao ferro fundido. | un | 13
4.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA
4.2.1 |  | ELÉTRICA
4.2.1.1 | COMPAB_394 | Abraçadeira tipo d, 1.1/2" | un | 11
4.2.1.2 | COMPAB_396 | Abraçadeira tipo d, 2" | un | 12
4.2.1.3 | 72257 | Cabo de cobre nu 120 mm2 | m | 5
4.2.1.4 | 83420 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | m | 5
4.2.1.5 | 83421 | Cabo de cobre singelo, isolamento para 1000v, #16mm2 | m | 300
4.2.1.6 | 83435 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 240mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | m | 128
4.2.1.7 | 83422 | Cabo de cobre singelo, isolamento para 1000v, #25mm2 | m | 104
4.2.1.8 | 83424 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 50mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | m | 716
4.2.1.9 | 73860/011 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 10 mm2 fornecimento e instalacao | m | 651
4.2.1.10 | 73860/017 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 120 mm2mento e instalacao | m | 35
4.2.1.11 | 73860/012 | Cabo de cobre singelo, isolamento para 750v, #16mm2 | m | 201
4.2.1.12 | 73860/008 | Cabo de cobre singelo, isolamento para 750v, #2,5mm2 | m | 2240
4.2.1.13 | 73860/013 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 25 mm2ento e instalacao | m | 179
4.2.1.14 | 73860/009 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 4 mm2 fornecimento e instalacao | m | 1092
4.2.1.15 | 73860/010 | Cabo de cobre singelo, isolamento para 750v, #6,0mm2 | m | 476
4.2.1.16 | COMPAB_011976 | Chumbador auto atarrachante 1/4" | un | 23
4.2.1.17 | 73861/018 | Condulete de alumínio fundido, tipo variável, sistema sem rosca, 25mm. | un | 168
4.2.1.18 | MERCADO | Condulete de alumínio fundido, tipo vairável, sistema sem rosca, 50mm, com tampa cega | un | 2
4.2.1.19 | MERCADO | Condulete de alumínio fundido tipo variável, duplo, 25mm. | un | 23
4.2.1.20 | COMPAB-853 | Conjunto de bucha e arruela, de alumínio, para eletroduto de pvc de 1.1/2" | un | 10
4.2.1.21 | COMPAB-843 | Conjunto de bucha e arruela, de aluminio, para eletroduto de pvc de 2" | un | 6
4.2.1.22 | COMPAB-2632 | Curva de 90º para eletroduto de aço carbono galvanizado, segundo nbr 5624, 40mm - 1.1/2" | un | 5
4.2.1.23 | COMPAB-2631 | Curva de 90º para eletroduto de aço carbono galvanizado, segundo nbr 5624, 50mm - 2" | un | 3
4.2.1.24 | COMPAB-1878 | Curva de 90º para eletroduto de pvc rígido roscável, segundo nbr 15.465, classe b, 110mm - 4" | un | 4
4.2.1.25 | MERCADO | Curva de inversão para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x100mm | un | 2
4.2.1.26 | MERCADO | Curva de inversão para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 200x100mm | un | 1
4.2.1.27 | MERCADO | Curva horizontal, de 90 graus, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x100mm | un | 8
4.2.1.28 | MERCADO | Curva horizontal, de 90 graus, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 150x100mm | un | 12
4.2.1.29 | MERCADO | Curva horizontal, de 90 graus, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 200x100mm | un | 1
4.2.1.30 | MERCADO | Derivação em "t" horizontal, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x100mm | un | 2
4.2.1.31 | MERCADO | Derivação em "t" horizontal, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 150x100mm | un | 3
4.2.1.32 | MERCADO | Derivação em "t" vertical, descida lateral, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x100mm | un | 2
4.2.1.33 | MERCADO | Derivação em "t" vertical, descida lateral, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 150x100mm | un | 3
4.2.1.34 | MERCADO | Disjuntor termomagnético bipolar, segundo nbr nm iec 60.898, 16a, mínimo 4,5ka | un | 33
4.2.1.35 | MERCADO | Disjuntor termomagnético bipolar, segundo nbr nm iec 60.898, 25a, mínimo 4,5ka | un | 39
4.2.1.36 | 74130/005 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 80a 240v, fornecimento e instalacao | un | 4
4.2.1.37 | 74130/006 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 125a 240v, fornecimento e instalacao | un | 6
4.2.1.38 | MERCADO | Disjuntor termomagnético tripolar, segundo nbr nm iec 60.898, 40a, mínimo 10ka | un | 2
4.2.1.39 | 74130/004 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 50a 240v, fornecimento e instalacao | un | 2
4.2.1.40 | MERCADO | Disjuntor termomagnético tripolar, segundo nbr nm iec 60.898, 63a, mínimo 10ka | un | 4
4.2.1.41 | 74130/001 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 16a 240v, fornecimento e instalacao | un | 65
4.2.1.42 | 74130/002 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 32a 240v, fornecimento e instalacao | un | 17
4.2.1.43 | 74130/002 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 40a 240v, fornecimento e instalacao | un | 22
4.2.1.44 | 74130/009 | Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 600a 600v, icc mínimo de 30ka,fornecimento e instalacao | un | 1
4.2.1.45 | MERCADO | Eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x100x3000mm | un | 40
4.2.1.46 | MERCADO | Eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x150x3000mm | un | 47
4.2.1.47 | MERCADO | Eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 200x100x3000mm | m | 15
4.2.1.48 | 72310 | Eletroduto de aço carbono galvanizado, segundo nbr 5624, 40mm - 1.1/2" x 3m | un | 8
4.2.1.49 | 72311 | Eletroduto de aço carbono galvanizado, segundo nbr 5624, 50mm - 2" x 3m | un | 10
4.2.1.50 | 55868 | Eletroduto de pvc rigido roscavel 100mm (4), fornecimento e instalacao | m | 30
4.2.1.51 | MERCADO | Flange de acabamento para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x100mm | un | 4
4.2.1.52 | MERCADO | Flange de acabamento para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 150x100mm | un | 3
4.2.1.53 | MERCADO | Flange de acabamento para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 200x100mm | un | 1
4.2.1.54 | MERCADO | Fusível diazed 63a, com base. | un | 4
4.2.1.55 | MERCADO | Fusível nh 40a/500vca, com base. | un | 24
4.2.1.56 | 68069 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 3
4.2.1.57 | 84542 | Interruptor paralelo de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao | un | 4
4.2.1.58 | 72331 | Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalacao | un | 30
4.2.1.59 | MERCADO | Luminária de sobrepor, sem aletas, com refletor de alumínio anodizado, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w. Completa. | un | 119
4.2.1.60 | 72611 | Luva de aco galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalacao | un | 18
4.2.1.61 | 72616 | Luva de aco galvanizado 2" - fornecimento e instalacao | un | 16
4.2.1.62 | COMPAB-1895 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, segundo nbr 15.465, classe b, 110mm - 4" | un | 18
4.2.1.63 | MERCADO | Mão francesa metálica, reforçada 15cm | un | 44
4.2.1.64 | MERCADO | Mão francesa metálica, reforçada 20cm | un | 64
4.2.1.65 | MERCADO | Mão francesa metálica, reforçada 25cm | un | 23
4.2.1.66 | MERCADO | Painel de distribuição, auto portante, em um módulo de 600x2000x400mm, em chapa 14usg, ip-54, demais características conforme mostrado no projeto. | un | 1
4.2.1.67 | MERCADO | Perfilado metálico perfurado, 38x38x6000mm | un | 373
4.2.1.68 | 83463 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação | un | 1
4.2.1.69 | 74131/005 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de sobrepor, com porta, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | un | 2
4.2.1.70 | COMPAB_013397 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de sobrepor, com porta, para 30 disjuntores termomagneticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | un | 1
4.2.1.71 | 74131/006 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, com porta, para 32 disjuntores termomagneticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | un | 1
4.2.1.72 | MERCADO | Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento, com espaço para chave geral e 72 espaços monopolares | un | 3
4.2.1.73 | MERCADO | Suporte para eletrocalha, tipo ômega, 100x100mm. | un | 26
4.2.1.74 | MERCADO | Suporte para eletrocalha, tipo ômega, 150x100mm | un | 24
4.2.1.75 | MERCADO | Suporte para eletrocalha, tipo ômega, 200x100mm | un | 4
4.2.1.76 | MERCADO | Supressor de surtos tipo slim - vcl 20ka 275vcl - classe 2 | un | 32
4.2.1.77 | MERCADO | Supressor de surtos tipo slim - vcl 60ka/275v - classe 1 | un | 4
4.2.1.78 | MERCADO | Tampa de pressão para curva horizontal, de 90 graus, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x100mm | un | 8
4.2.1.79 | MERCADO | Tampa de pressão para curva horizontal, de 90 graus, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 150x100mm | un | 12
4.2.1.80 | MERCADO | Tampa de pressão para curva horizontal, de 90 graus, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 200x100mm | un | 1
4.2.1.81 | MERCADO | Tampa de pressão, metálica, galvanizada, perfurada, para eletrocalha 100x100x3000mm | un | 40
4.2.1.82 | MERCADO | Tampa de pressão, metálica, galvanizada, perfurada, para eletrocalha 100x150x3000mm | un | 47
4.2.1.83 | MERCADO | Tampa de pressão, metálica, galvanizada, perfurada, para eletrocalha 100x200x3000mm | un | 15
4.2.1.84 | MERCADO | Tampa para curva de inversão para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x100mm | un | 2
4.2.1.85 | MERCADO | Tampa para curva de inversão para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 200x100mm | un | 1
4.2.1.86 | MERCADO | Tampa para derivação em "t" vertical, descida lateral, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x100mm | un | 2
4.2.1.87 | MERCADO | Tampa para derivação em "t" vertical, descida lateral, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 150x100mm | un | 3
4.2.1.88 | MERCADO | Tampa para derivação em "t" horizontal, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x100mm | un | 2
4.2.1.89 | MERCADO | Tampa para derivação em "t" horizontal, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 150x100mm | un | 3
4.2.1.90 | 72259 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalacao | un | 10
4.2.1.91 | 72266 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 120mm2 - fornecimento e instalacao | un | 2
4.2.1.92 | 72260 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 16mm2 - fornecimento e instalacao | un | 22
4.2.1.93 | 72269 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 240mm2 - fornecimento e instalacao | un | 8
4.2.1.94 | 72261 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 25mm2 - fornecimento e instalacao | un | 16
4.2.1.95 | 72263 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao | un | 32
4.2.1.96 | MERCADO | Terminal para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x100mm | un | 3
4.2.1.97 | MERCADO | Terminal para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 150x100mm | un | 9
4.2.1.98 | MERCADO | Terminal para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 200x100mm | un | 1
4.2.1.99 | MERCADO | Tomada 10a, 250v, conforme nbr 14.136, na cor branca. | un | 156
4.2.1.100 | MERCADO | Tomada 10a, 250v, conforme nbr 14.136, na cor preta. | un | 10
4.2.1.101 | MERCADO | Tomada 10a, 250v, conforme nbr 14.136, na cor vermelha. | un | 134
4.2.1.102 | 73976/004 | Tubo de aço galvanizado com costura 1" (25mm), inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 267
4.2.1.103 | MERCADO | Tubulação embutida em eletroduto de pvc rígido roscável, segundo nbr 15.465, classe b, 32mm - 1", inclusive as conexões . | m | 3
4.2.2 |  | SPDA
4.2.2.1 | COMPAB_0393 | Abraçadeira tipo d 1" c/ parafuso | un | 40
4.2.2.2 | MERCADO | Arruela inox lisa aba larga m5 | un | 138
4.2.2.3 | MERCADO | Bucha fischer k54 em nylon, furo 10mm | un | 138
4.2.2.4 | MERCADO | Cabo de aluminio, nu, #25mm2 | m | 35
4.2.2.5 | MERCADO | Cabo de aluminio, nu, #70mm2 | m | 276
4.2.2.6 | 72254 | Cabo de cobre nu #50mm2 | m | 177
4.2.2.7 | 83420 | Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1kv 10mm2 anti-chama - fornecimento e instalação | m | 3
4.2.2.8 | 83421 | Cabo de cobre singelo, isolamento para 1000v, #16mm2 | m | 3
4.2.2.9 | MERCADO | Caixa de equalização de potencial, com quadro 21x21x9cm, com 9 terminais. Ref. Tel 901 | un | 1
4.2.2.10 | MERCADO | Caixa de inspeção em pvc, tipo solo com tampa reforçada - ref. Tel 539 ou equivalente | un | 10
4.2.2.11 | MERCADO | Condulete de inspeção - ref. Tel-5024 ou equivalente | un | 10
4.2.2.12 | MERCADO | Conector estanhado para aterrinsert com pino m12 para cabos 16 a 70mm. Ref tel: 630. | un | 10
4.2.2.13 | 73613 | Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalacao | m | 6
4.2.2.14 | 74252/001 | Eletroduto de pvc rigido roscavel 25mm (1"), fornecimento e instalacao | m | 33
4.2.2.15 | MERCADO | Fixador universal de spda estanhado - ref. Tel 5024 | un | 148
4.2.2.16 | 68069 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 10
4.2.2.17 | MERCADO | Parafuso inox ø4,2 x 32mm ref. Tel-5333 ou equivalente | un | 138
4.2.2.18 | MERCADO | Poliuretano para vedação em bisnaga 360g. | un | 2
Custo Total do Item 4
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 4 | ________%
Custo Total dos equipamentos do Item 4 com BDI
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 693.3068
Custo Total do Item 5
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 5 | ______%
Custo Total dos equipamentos do Item 5 com BDI
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI
|  |  |  | VALOR TOTAL BDI DOS SERVIÇOS | ______%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## CPU
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ANALITICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS) ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO COMUM DAS ENGENHARIAS CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P.TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | ADMINISTRACAO TÉCNICA
1.1.1 |  | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 2707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.2 | 2707 | ENGENHEIRO ELETRICISTA/PLENO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 2707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.3 | 4069 | MESTRE DE OBRAS
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 4069 | MESTRE DE OBRAS | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.4 | 253 | ALMOXARIFE
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 253 | ALMOXARIFE | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.5 | 10508 | VIGIA NOTURNO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 10508 | VIGIA NOTURNO | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.6 | 6111 | EQUIPE DE 1 SERVENTES PARA LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 6111 | SERVENTE | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.2.1 | MST_PCM_005_SETOP | PCMAT
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| MST_PCM_005 | PCMAT | UN | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.2 | MST_PCS_005_SETOP | PCSMO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| MST_PCS_005 | PCSMO | MES | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.3 | CON_MED_005_SETOP | MEDICAMENTOS (PRIMEIROS SOCORROS)
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| CON_MED_005 | MEDICAMENTOS (PRIMEIROS SOCORROS) | KIT | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.4 | EPI_BOT_005_SETOP | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| EPI_BOT_005 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR | UN | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.5 | EPI_CAP_025_SETOP | CAPACETE UNIVERSO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| EPI_CAP_025 | CAPACETE UNIVERSO | UN | 1 | 11.33 | 11.33
[5 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 11.33
1.2.6 | EPI_CAP_030_SETOP | CARNEIRA MOVEL
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| EPI_CAP_030 | CARNEIRA MOVEL | UN | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.7 | EPI_UNI_005_SETOP | UNIFORME
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| EPI_UNI_005 | UNIFORME | UN | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.8 | CON-COP-005-SETOP | CÓPIAS E REPRODUÇÕES - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| CON_COP_005 | CÓPIAS E REPRODUÇÕES - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | MES | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.9 | CON-ESC-005-SETOP | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| CON-ESC-005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | MES | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.10 | CON-LIM-005-SETOP | MATERIAL DE LIMPEZA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| CON-LIM-005 | MATERIAL DE LIMPEZA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | MES | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.3 |  | CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES
1.3.1 | 73822/002 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 6111 | SERVENTE | H | 0
| 73583 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP | H | 0
VALOR TOTAL DO ITEM
1.3.2 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 6111 | SERVENTE | H | 0.95
| 5333 | OLEO DE LINHACA | L | 0.02
| 5061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.15
| 4783 | PINTOR | H | 0.3
| 4493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | M | 1.58
| 1351 | CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 6MM P/ FORMA CONCRETO | UN | 0.23
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.8
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 0.6
VALOR TOTAL DO ITEM
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO COMUM DAS ENGENHARIAS CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
4 | INSTALAÇÕES
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO
_____________________________________________________________________
[5 empty] | 101597.1149 |  | 121778.596 |  | 195362.7034 |  | 227619.8739 |  | 202205.1834 |  | 137464.8338
[5 empty] | 101597.1149 |  | 223375.7109 |  | 418738.4143 |  | 646358.2882 |  | 848563.4716 |  | 986028.3054