## PLANILHA ORÇAMENTO
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS)
URBANIZAÇÃO 2 ETAPA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
CAMPUS JK - DIAMANTINA
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO
TOTAL DA OBRA SEM BDI
BDI ( _____%)
TOTAL DA OBRA
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 | MOBILIZAÇÃO
1.0 | SETOP - MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF. DEMOSTRATIVO EM ANEXO | UN | 0 | 0.3%
TOTAL DO ITEM 01
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.0 | SETOP - ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF. DEMOSTRATIVO EM ANEXO | UN | 1
TOTAL DO ITEM 02
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | SINAPI - 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 9
3.2 | SINAPI - 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 30
3.3 | SINAPI - 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | M2 | 86
3.4 | SINAPI - 74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 30 | 0 | 0
3.5 | SINAPI - 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1
3.6 | SINAPI - 73659-74218/001-74217/002 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA DE AGUA EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1
3.7 | SINAPI - 73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE | UN | 1
3.8 | SINAPI - 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | M2 | 330
3.9 | SETOP - LOC-TOP-015 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS | PT | 42 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 0
4.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 | SICRO 2 - 5 S 02 201 00 | RECOMPOSIÇÃO CAMADA DE BASE S/ ADIÇÃO DE MATERIAL | M2 | 11970 | 0 | 0
4.2 | SICRO 2 - 2 S 02 110 00 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 2100 | 0 | 0
4.3 | SICRO 2 - 2 S 02 200 00 | SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA | M3 | 420
4.4 | SICRO 2 - 2 S 02 200 01 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA | M3 | 420
4.5 | SINAPI - 74152/001 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1A CAT UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP C/ LAMINA (VU=10ANOS / 20.000H) | M3 | 840
4.6 | SINAPI - 5626 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQURE NATUREXA DMT > 10 KM | T/KM | 104.65
TOTAL DO ITEM 04
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SINAPI - 72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M | 8520
5.2 | SINAPI - 74012/001 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA 50 CM | M | 8520
5.3 | SINAPI - 73849/002 | AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM CAP 50/70 INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 1407
5.4 | SINAPI - 72875 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | M3XKM | 4221
5.5 | SINAPI - 73892/002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO,E= 7CM | M2 | 4245
TOTAL DO ITEM 05
6.0 | LIMPEZA DA OBRA
6.1 | SINAPI - 72897 e 72900 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL-BOTA-FORA, DMT 10 KM | M3 | 600
TOTAL DO ITEM 06
TOTAL DA OBRA SEM BDI
BDI ( ______%)
TOTAL DA OBRA
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMPOSIÇÕES
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITARIOS (PLANILHA ANALITICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS)
URBANIZAÇÃO 2 ETAPA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
CAMPUS JK - DIAMANTINA
PLANILHA ANALITICA
1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
| MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF. DESMOSTRATIVO EM ANEXO
| MOB-DES-020 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | %
2.1 | SETOP - ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT.(R$) | COEFICIENTE | VALOR TOTAL (R$)
| ADM-ENC-005 | ENCARREGADO DE OBRA | Mês |  | 5 | 0
| ADM-APO-005 | APONTADOR | Mês |  | 5 | 0
| ADM-ENG-010 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO - ENG CIVIL | Mês |  | 5 | 0
| ADM-TEC-010 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Mês |  | 5 | 0
| MST-PCM-005 | PCMAT | Und |  | 1 | 0
| MST-PCM-006 | PCMSO | Und |  | 5 | 0
| DES-CES-005 | CESTA BÁSICA | und |  | 150 | 0
| DES-TRA-005 | TRANSPORTE PESSOAL - VALE TRANSPORTE | und |  | 6000 | 0
| CON-AGU-010 | CONSUMO DE ÁGUA - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | Mês |  | 5 | 0
| CON-ELE-010 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01E 3.000.000,00 | Mês |  | 5 | 0
| CON-ESC-010 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | Mês |  | 5 | 0
| CON-LIM-010 | MATERIAL DE LIMPEZA - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | Mês |  | 5 | 0
| MST-AQU-005 | AQUECEDOR DE MARMITA | und |  | 3 | 0
| MST-EXA-005 | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL | und |  | 60 | 0
| EPI-BOT-005 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR | und |  | 60 | 0
| EPI-CAP-025 | CAPACETE UNIVERSO | und |  | 35 | 0
| EPI-CAP-040 | CARNEIRA MÓVEL | und |  | 35 | 0
| EPI-LUV-015 | LUVA DE RASPA CANO CURTO - PAR | und |  | 300 | 0
| EPI-UNI-005 | UNIFORME | und |  | 120 | 0
| FER-CAR-015 | CARRINHOS CAPACIDADE DE 80 L COM RODA DE PNEU REFORÇADO | und |  | 25 | 0
| SOMA |  |  |  |  | 0
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
URBANIZAÇÃO 2 ETAPA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTO
CAMPUS JK - DIAMANTINA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | MOBILIZAÇÃO
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.0 | LIMPEZA DA OBRA
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
URBANIZAÇÃO 2 ETAPA
CAMPUS JK - DIAMANTINA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.0 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF. DEMOSTRATIVO EM ANEXO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
VALOR TOTAL DO ITEM
2.0 | SETOP - ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF. DEMOSTRATIVO EM ANEXO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
VALOR TOTAL DO ITEM
3.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  |  | 3 | 3 |  | 9
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 9
3.2 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  |  | 6 |  | 5 | 30
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 30
3.3 | 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  |  | 17.2 |  | 5 | 86
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 86
3.4 | 74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  |  | 6 |  | 5 | 30
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 30
3.5 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1
3.6 | 73659- 74218/001- 74217/002 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA DE AGUA EXCL FORN MEDIDOR
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1
3.7 | 73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DE TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
1
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1
3.8 | IIO-TAP-025 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  |  | 150 | 2.2 |  | 330
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 330
3.9 | LOC-TOP-015 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. |  | PONTOS | TOTAL
A CADA 50 METROS UM PONTO
|  | VIA DE SERVIÇO | 1710 |  | 1 | 34
|  | VIA DO POÇÃO ATÉ LAB. ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 115 |  | 1 | 2
|  | VIA DO SOBERBO ATÉ A COMPOSTAGEM | 305 |  | 1 | 6
|  | VIA DO POÇÃO | 775 |  | 1 | 16
|  | VIA DO SOBERBO | 805 |  | 1 | 16
|  | VIA DA AGRONOMIA | 435 |  | 1 | 9
|  | ESTACIONAMENTO ENGENHARIA | 125 |  | 2 | 5
|  | ESTACIONAMENTO AUDITÓRIO | 110 |  | 2 | 4
|  | ESTACIONAMENTO DTI | 95 |  | 2 | 4
|  | ESTACIONAMENTO AGRONOMIA | 95 |  | 2 | 4
|  | ESTACIONAMENTO REITORIA | 95 |  | 2 | 4
|  | ESTACIONAMENTO VIA PRINCIPAL CIÊNCIAS HUMANAS | 70 |  | 2 | 3
|  | ESTACIONAMENTO PRAÇA DE SERVIÇOS | 65 |  | 2 | 3
|  | ESTACIONAMENTO NUTRIÇÃO | 105 |  | 2 | 4
|  | ESTACIONAMENTO VIA SECUNDÁRIA | 350 |  | 2 | 14
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 128 | 86 | 42
4.1 | 5 S 02 201 00 | RECOMPOSIÇÃO CAMADA DE BASE S/ ADIÇÃO DE MATERIAL
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. |  | LARGURA | TOTAL
|  | VIA DE SERVIÇO | 1710 |  | 7 | 11970
|  | VIA DA AGRONOMIA | 435 |  | 7 | 3045
|  | ESTACIONAMENTO AGRONOMIA | 95 |  | 15 | 1425
|  | ESTACIONAMENTO REITORIA | 95 |  | 30 | 2850
|  | ESTACIONAMENTO VIA PRINCIPAL CIÊNCIAS HUMANAS | 70 |  | 30 | 2100
|  | ESTACIONAMENTO PRAÇA DE SERVIÇOS | 65 |  | 30 | 1950
|  | ESTACIONAMENTO NUTRIÇÃO | 105 |  | 30 | 3150
|  | ESTACIONAMENTO VIA SECUNDÁRIA | 350 |  | 30 | 10500
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 36990 | 25020
4.2 | 2 S 02 110 00 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. |  | LARGURA | TOTAL
|  | VIA DO POÇÃO ATÉ LAB. ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 115 |  | 5 | 575
|  | VIA DO SOBERBO ATÉ A COMPOSTAGEM | 305 |  | 5 | 1525
|  | VIA DO POÇÃO | 775 |  | 5 | 3875
|  | VIA DO SOBERBO | 805 |  | 5 | 4025
|  | ESTACIONAMENTO ENGENHARIA | 125 |  | 15 | 1875
|  | ESTACIONAMENTO AUDITÓRIO | 110 |  | 15 | 1650
|  | ESTACIONAMENTO DTI | 95 |  | 15 | 1425
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 14950 | 2100 | 12850
4.3 | 2 S 02 200 00 | SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  | VIA DO POÇÃO ATÉ LAB. ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 115 | 0.2 | 5 | 115
|  | VIA DO SOBERBO ATÉ A COMPOSTAGEM | 305 | 0.2 | 5 | 305
|  | VIA DO POÇÃO | 775 | 0.2 | 5 | 775
|  | VIA DO SOBERBO | 805 | 0.2 | 5 | 805
|  | ESTACIONAMENTO ENGENHARIA | 125 | 0.2 | 15 | 375
|  | ESTACIONAMENTO AUDITÓRIO | 110 | 0.2 | 15 | 330
|  | ESTACIONAMENTO DTI | 95 | 0.2 | 15 | 285
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 2990 | 420 | 2570
4.4 | 2 S 02 200 01 | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  | VIA DO POÇÃO ATÉ LAB. ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 115 | 0.2 | 5 | 115
|  | VIA DO SOBERBO ATÉ A COMPOSTAGEM | 305 | 0.2 | 5 | 305
|  | VIA DO POÇÃO | 775 | 0.2 | 5 | 775
|  | VIA DO SOBERBO | 805 | 0.2 | 5 | 805
|  | ESTACIONAMENTO ENGENHARIA | 125 | 0.2 | 15 | 375
|  | ESTACIONAMENTO AUDITÓRIO | 110 | 0.2 | 15 | 330
|  | ESTACIONAMENTO DTI | 95 | 0.2 | 15 | 285
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 2990
4.5 | 74152/001 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1A CAT UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP C/ LAMINA (VU=10ANOS / 20.000H)
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  | SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA |  |  |  | 2990
|  | BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA |  |  |  | 2990
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 5980
4.6 | 5626 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | KM. |  | T | TOTAL
|  |  | 60 |  | 20930 | 348.8333 | 244.1833
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 348.8333 | 104.65
5.1 | URB-MFC-020 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  | VIA PRINCIPAL | 80 |  |  | 80
|  | VIA SECUNDÁRIA | 67 |  |  | 67
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 147
5.2 | DEM-SAR-005 | DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  | VIA PRINCIPAL | 80 |  |  | 80
|  | VIA SECUNDÁRIA | 67 |  |  | 67
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 147
5.3 | 72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | LARG. | QUANT. | TOTAL
|  | VIA DE SERVIÇO | 1710 |  | 4 | 6840
|  | VIA DO POÇÃO ATÉ LAB. ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 115 |  | 4 | 460
|  | VIA DO SOBERBO ATÉ A COMPOSTAGEM | 305 |  | 4 | 1220
|  | VIA DO POÇÃO | 775 |  | 4 | 3100
|  | VIA DO SOBERBO | 805 |  | 4 | 3220
|  | VIA DA AGRONOMIA | 435 |  | 4 | 1740
|  | ESTACIONAMENTO ENGENHARIA | 125 | 15 | 4 | 560
|  | ESTACIONAMENTO AUDITÓRIO | 110 | 15 | 2 | 250
|  | ESTACIONAMENTO DTI | 95 | 15 | 2 | 220
|  | ESTACIONAMENTO AGRONOMIA | 95 | 15 | 2 | 220
|  | ESTACIONAMENTO REITORIA | 95 | 30 | 4 | 500
|  | ESTACIONAMENTO VIA PRINCIPAL CIÊNCIAS HUMANAS | 70 | 30 | 4 | 400
|  | ESTACIONAMENTO PRAÇA DE SERVIÇOS | 65 | 30 | 4 | 380
|  | ESTACIONAMENTO NUTRIÇÃO | 105 | 30 | 4 | 540
|  | ESTACIONAMENTO VIA SECUNDÁRIA | 350 | 30 | 4 | 1520
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 21170 | 8520 | 12650
5.4 | 74012/001 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA 50 CM
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | LARG. | QUANT. | TOTAL
|  | VIA DE SERVIÇO | 1710 |  | 4 | 6840
|  | VIA DO POÇÃO ATÉ LAB. ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 115 |  | 4 | 460
|  | VIA DO SOBERBO ATÉ A COMPOSTAGEM | 305 |  | 4 | 1220
|  | VIA DO POÇÃO | 775 |  | 4 | 3100
|  | VIA DO SOBERBO | 805 |  | 4 | 3220
|  | VIA DA AGRONOMIA | 435 |  | 4 | 1740
|  | ESTACIONAMENTO ENGENHARIA | 125 | 15 | 4 | 560
|  | ESTACIONAMENTO AUDITÓRIO | 110 | 15 | 2 | 250
|  | ESTACIONAMENTO DTI | 95 | 15 | 2 | 220
|  | ESTACIONAMENTO AGRONOMIA | 95 | 15 | 2 | 220
|  | ESTACIONAMENTO REITORIA | 95 | 30 | 4 | 500
|  | ESTACIONAMENTO VIA PRINCIPAL CIÊNCIAS HUMANAS | 70 | 30 | 4 | 400
|  | ESTACIONAMENTO PRAÇA DE SERVIÇOS | 65 | 30 | 4 | 380
|  | ESTACIONAMENTO NUTRIÇÃO | 105 | 30 | 4 | 540
|  | ESTACIONAMENTO VIA SECUNDÁRIA | 350 | 30 | 4 | 1520
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 21170
5.5 | 73849/002 | AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM CAP 50/70 INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  | VIA DE SERVIÇO | 1710 | 0.1 | 7 | 1197
|  | VIA DO POÇÃO ATÉ LAB. ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 115 | 0.1 | 5 | 57.5
|  | VIA DO SOBERBO ATÉ A COMPOSTAGEM | 305 | 0.1 | 5 | 152.5
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1407
5.6 | 72875 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | KM. |  | M3 | TOTAL
|  |  | 3 |  | 1407 | 4221
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 4221
5.7 |  | PAVIMENTACAO EM PEDRA DE MÃO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. |  | LARGURA | TOTAL
|  | VIA DO POÇÃO | 775 |  | 5 | 3875
|  | VIA DO SOBERBO | 805 |  | 5 | 4025
|  | VIA DA AGRONOMIA | 435 |  | 7 | 3045
|  | ESTACIONAMENTO ENGENHARIA | 125 |  | 15 | 1875
|  | ESTACIONAMENTO AUDITÓRIO | 110 |  | 15 | 1650
|  | ESTACIONAMENTO DTI | 95 |  | 15 | 1425
|  | ESTACIONAMENTO AGRONOMIA | 95 |  | 15 | 1425
|  | ESTACIONAMENTO REITORIA | 95 |  | 30 | 2850
|  | ESTACIONAMENTO VIA PRINCIPAL CIÊNCIAS HUMANAS | 70 |  | 30 | 2100
|  | ESTACIONAMENTO PRAÇA DE SERVIÇOS | 65 |  | 30 | 1950
|  | ESTACIONAMENTO NUTRIÇÃO | 105 |  | 30 | 3150
|  | ESTACIONAMENTO VIA SECUNDÁRIA | 350 |  | 30 | 10500
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 37870
5.8 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO,E= 7CM
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | LARG. | LARG. CALÇ. | TOTAL
|  | VIA DE SERVIÇO | 1710 |  | 1.5 | 2565
|  | VIA DO POÇÃO ATÉ LAB. ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 115 |  | 4 | 460
|  | VIA DO SOBERBO ATÉ A COMPOSTAGEM | 305 |  | 4 | 1220
|  | VIA DO POÇÃO | 775 |  | 1.5 | 1162.5
|  | VIA DO SOBERBO | 805 |  | 1 | 805
|  | VIA DA AGRONOMIA | 435 |  | 4 | 1740
|  | ESTACIONAMENTO ENGENHARIA | 125 | 15 | 4 | 560
|  | ESTACIONAMENTO AUDITÓRIO | 110 | 15 | 4 | 500
|  | ESTACIONAMENTO DTI | 95 | 15 | 4 | 440
|  | ESTACIONAMENTO AGRONOMIA | 95 |  | 2 | 190
|  | ESTACIONAMENTO REITORIA | 95 | 30 | 3 | 375
|  | ESTACIONAMENTO VIA PRINCIPAL CIÊNCIAS HUMANAS | 70 | 30 | 3 | 300
|  | ESTACIONAMENTO PRAÇA DE SERVIÇOS | 65 | 30 | 3 | 285
|  | ESTACIONAMENTO NUTRIÇÃO | 105 | 30 | 3 | 405
|  | ESTACIONAMENTO VIA SECUNDÁRIA | 350 | 30 | 3 | 1140
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 12147.5 | 4245 | 7902.5
5.9 | 74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | LARG. | LARG. GRAMA | TOTAL
|  | ESTACIONAMENTO ENGENHARIA | 145 | 30 | 10 | 1750
|  | ESTACIONAMENTO AUDITÓRIO | 120 | 15 | 10 | 1350
|  | ESTACIONAMENTO DTI | 95 |  | 10 | 950
|  | ESTACIONAMENTO AGRONOMIA | 95 |  | 10 | 950
|  | ESTACIONAMENTO REITORIA | 105 | 30 | 10 | 1350
|  | ESTACIONAMENTO VIA PRINCIPAL CIÊNCIAS HUMANAS | 80 | 30 | 10 | 1100
|  | ESTACIONAMENTO PRAÇA DE SERVIÇOS | 75 | 30 | 10 | 1050
|  | ESTACIONAMENTO NUTRIÇÃO | 105 |  | 10 | 1050
|  | ESTACIONAMENTO VIA SECUNDÁRIA | 360 | 30 | 10 | 3900
|  | VIA PRINCIPAL | 520 |  | 10 | 5200
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 18650
6.1 | URB-MFC-020 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | QUANT. | TOTAL
|  | COMPRIMENTO DO RECUO | 45 |  | 10 | 450
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 450
6.2 | DEM-SAR-005 | DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | QUIANT. | TOTAL
|  | COMPRIMENTO DO RECUO | 45 |  | 5 | 225
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 225
6.3 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  | TOTAL
|  | ALVENARIAS LATERAIS (10x) | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.95
|  | ALVENARIAS DOS FUNDOS (5x) | 9.2 | 0.1 | 0.5 | 2.3
|  | ÁREA DEMOLIDA PARA EXECUTAR O PONTO DE ÔNIBUS | 105.5 | 0.1 | 5 | 52.75
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 56
6.4 | 74019/001 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARG | TOTAL
|  | ALVENARIAS LATERAIS (10x) | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 3.8
|  | ALVENARIAS DOS FUNDOS (5x) | 9.2 | 0.4 | 0.5 | 9.2
| SOMA |  |  |  |  | 13
6.5 | 72819 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | QUANT. | QUIANT. ABR. | TOTAL
|  | PAREDE DOS FUNDOS (5x) | 2.5 | 4 | 5 | 50
| SOMA |  |  |  |  | 50
6.6 | 74074/003 | FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 5 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | QUIANT. | TOTAL
|  | PAREDE DOS FUNDOS (5x) | 9.2 | 0.4 | 10 | 36.8
|  | PAREDES LATERAIS (10x) | 1.9 | 0.4 | 20 | 15.2
| SOMA |  |  |  |  | 52
6.7 | 73981/002 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | LARG. | QUIANT. | TOTAL
|  | PAREDE DOS FUNDOS (5x) | 9.2 | 0.4 | 10 | 36.8
|  | PAREDES LATERAIS (10x) | 1.9 | 0.4 | 20 | 15.2
| SOMA |  |  |  |  | 52
6.8 | 73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARG. | TOTAL
|  | ALVENARIAS LATERAIS (10x) | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 3.04
|  | ALVENARIAS DOS FUNDOS (5x) | 9.2 | 0.4 | 0.4 | 7.36
| SOMA |  |  |  |  | 10.4
6.9 | 74157/001 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | QUIANT. | TOTAL
|  | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO |  |  |  | 10.4
| SOMA |  |  |  |  | 10.4
6.10 | 73942/001 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | M3 |  | Kg | TOTAL
50Kg POR M3 DE CONCRETO
|  | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | 10.4 |  | 50 | 520
| SOMA |  |  |  |  | 520
6.11 | 72967 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | QUANT. | TOTAL
|  | COMPRIMENTO DO RECUO | 5 |  | 10 | 50
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 50
6.12 | 74012/001 | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA 50 CM
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  | COMPRIMENTO DO RECUO | 45 |  | 5 | 225
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 225
6.13 |  | PAVIMENTACAO EM PEDRA DE MÃO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ÁREA | ALTURA | QUANT | TOTAL
|  | ÁREA DEMOLIDA PARA EXECUTAR O PONTO DE ÔNIBUS | 105.5 |  | 5 | 527.5
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 527.5
6.14 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO,E= 7CM
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  | ÁREA DEMOLIDA PARA EXECUTAR O PONTO DE ÔNIBUS | 105.5 |  | 5 | 527.5
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 527.5
6.15 |  | ALVENARIA EM PEDRA LAGOA SANTA SERRADA (ESPESSURA DA PEDRA 3 CM) 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | QUANT. | TOTAL
|  | PAREDE DOS FUNDOS (5x) | 9.2 | 2.7 | 5 | 124.2
|  | PAREDES LATERAIS (10x) | 1.9 | 2.7 | 10 | 51.3
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 175.5
6.16 | 72078 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CEAMICAS, VAOS 7M ATE 10 M
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | LARGURA | QUANT. | TOTAL
|  |  | 12.4 | 3.8 | 5 | 235.6
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 235.6
6.17 | 76450/001 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (COLONIAL TRAPEZOIDAL), COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COMP. | ALTURA | LARGURA | TOTAL
|  | ACRESCIMO DE 15% NA PROJEÇÃO HORIZONTAL | 12.4 | 3.8 | 5 | 270.94
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 270.94
6.18 | 72897 e 72900 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL-BOTA-FORA, DMT 10 KM
| CODIGO | DESCRIÇÃO | SEMANAS | CAÇAMBAS | M3 | SUBTOTAL
|  |  | 20 | 5 | 6 | 600
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 600