## ORÇAMENTO
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS) REDE DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM CAMPUS JANAÚBA - JANAÚBA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | ADMINISTRACAO TÉCNICA
1.1.1 | 2707 | Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | mes | 8
1.1.2 | 4069 | Mestre de obras | mes | 8
1.1.3 | 253 | Almoxarife | mes | 8
1.1.4 | 2350 | Auxiliar de escritorio | mes | 8
1.1.5 | 6122 | Apontador ou apropriador | mes | 8
1.1.6 | 10508 | Vigia noturno | mes | 8
1.1.7 | 6111 | Equipe de 2 serventes para limpeza permanente da obra | mes | 8
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.2.1 | MST_PCM_005_SETOP | Pcmat | un | 1
1.2.2 | MST_PCS_005_SETOP | Pcsmo | mes | 8
1.2.3 | CON_MED_005_SETOP | Medicamentos (primeiros socorros) | kit | 2
1.2.4 | EPI_BOT_005_SETOP | Botina solado injetado de amarrar pvc - par | un | 135
1.2.5 | EPI_CAP_025_SETOP | Capacete universo | un | 135
1.2.6 | EPI_CAP_030_SETOP | Carneira movel | un | 135
1.2.7 | EPI_UNI_005_SETOP | Uniforme | un | 135
1.2.8 | CON-COP-010-SETOP | Cópias e reproduções - obras com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000,00 | mes | 8
1.2.9 | CON-ESC-010-SETOP | Material de escritório - obras com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000,00 | mes | 8
1210 | CON-LIM-010-SETOP | Material de limpeza - obras com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000,00 | mes | 8
1.2.11 | CON_TEL_010_SETOP | Consumo de telefone - obras com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000,00 | mes | 8
1.2.12 | CON-AGU-010-SETOP | Consumo de água - obras com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000,00 | mes | 8
1.2.13 | CON-ELE-010-SETOP | Consumo de energia elétrica - obras com valor entre 1.000.000,01e 3.000.000,00 | mes | 8
1.3 |  | CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES
1.3.1 | 73822/002 | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal | m2 | 7935
1.3.2 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m3 | m3 | 1587
1.3.3 | 74207/001 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km | m3 | 1587
1.3.4 | 74220/001 | Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- aproveitamento 2 x | m2 | 4305
1.3.5 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 27.43
1.3.6 | 74242/001 | Barracao de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas - incluso barracão de escritório, apontadoria, CIPA e refeitório | m2 | 54
1.3.7 | 73752/001 | Sanitario com 4m2, dois modulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de pinho, cobertura em telha de amianto 6mm, incluso instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens - incluso vestiário | un | 8
1.3.8 | 74210/001 | Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m2 | 36
1.3.9 | 73960/001 | Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor | un | 1
1.3.10 | 73659 | Ligação domiciliar de água, da rede ao hidrômetro, composto por colar de tomada de pvc com travas de 50mmx1/2, adaptador pvc soldável/rosca 20mmx1/2, tubo pvc soldável água fria 20mm e registro de pvc esfera roscável 1/2 - fornecimento e instalação | un | 1
1.3.11 | 73610 | Locação de redes de água ou de esgoto, inclusive topografo | m | 7935
1.4 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.4.1 | MOB-DES-025-SETOP | Obras com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000,00 (0,31% do total) conforme secretaria de estado de transportes e obras publicas de minas gerais | % | 0.0031
Custo Total do Item 1
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 1 | ______%
Custo Total dos equipamentos do Item 1 com BDI
2 |  | REDE DE ÁGUA / ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS
2.1 |  | REDE DE ÁGUA E ESGOTO |  |  |  |  | #VALUE!
2.1.1 |  | ÁGUA FRIA
2.1.1.1 | 72915 | Escavacao mecanica de vala em material de 2a. Categoria ate 2 m de profundidade com utilizacao de escavadeira hidraulica | m3 | 1296
2.1.1.2 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m3 | m3 | 505.44
2.1.1.3 | 74207/001 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km | m3 | 505.44
2.1.1.4 | COMPAB_06111 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 648
2.1.1.5 | 79484 | Aterro mecanizado compactado c/emprestimo | m3 | 190.16
2.1.1.6 | 74015/001 | Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio | m3 | 907.2
2.1.1.7 | 73888/001 | Assentamento tubo pvc com junta elastica - dn 50 p/agua | m | 1560
2.1.1.8 | 73888/002 | Assentamento tubo pvc com junta elastica - dn 75 p/agua | m | 270
2.1.1.9 | 73888/003 | Assentamento tubo pvc com junta elastica - dn 100 p/agua - inclusive transporte | m | 330
2.1.1.10 | 72442 | Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao | un | 7
2.1.1.11 | 72444 | Te de pvc soldavel agua fria 75mm - fornecimento e instalacao | un | 1
2.1.1.12 | COMPAB_1003 | Te de pvc soldavel agua fria 100mm - fornecimento e instalacao | un | 1
2.1.1.13 | 72709 | Reducao de pvc soldavel agua fria 75x50mm - fornecimento e instalacao | un | 1
2.1.1.14 | 72698 | Reducao de pvc soldavel agua fria 110x75mm - fornecimento e instalacao | un | 1
2.1.1.15 | 72646 | Luva pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao | un | 243
2.1.1.16 | 72648 | Luva pvc soldavel agua fria 75mm - fornecimento e instalacao | un | 43
2.1.1.17 | 72641 | Luva pvc soldavel agua fria 110mm - fornecimento e instalacao | un | 54
2.1.1.18 | 72579 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 50mm - fornecimento e instalacao | un | 5
2.1.1.19 | 72583 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 75mm - fornecimento e instalacao | un | 2
2.1.1.20 | 72580 | Joelho pvc soldavel 45º agua fria 50mm - fornecimento e instalacao | un | 3
2.1.1.21 | 72584 | Joelho pvc soldavel 45º agua fria 75mm - fornecimento e instalacao | un | 2
2.1.1.22 | COMPAB_1004 | Registro de gaveta manobra, fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e volante d=100mm | un | 1
2.1.1.23 | COMPAB_1005 | Registro de gaveta manobra, fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e volante d=75mm | un | 2
2.1.1.24 | COMPAB_1006 | Registro de gaveta manobra, fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e volante d=50mm | un | 9
2.1.1.25 | COMPAB_1009 | Registro de gaveta de descarga, d=50mm | un | 4
2.1.1.26 | COMPAB_09844 | Fornecimento de tubo pvc je nbr 5647 p/ rede água dn 50mm | M | 1560
2.1.1.27 | COMPAB_09846 | Fornecimento de tubo pvc je nbr 5647 p/ rede água dn 75mm | M | 270
2.1.1.28 | COMPAB_09847 | Fornecimento de tubo pvc je nbr 5647 p/ rede água dn 100mm | M | 330
2.1.2 |  | ESGOTO
2.1.2.1 | 72915 | Escavacao mecanica de vala em material de 2a. Categoria ate 2 m de profundidade com utilizacao de escavadeira hidraulica | m3 | 5492.93
2.1.2.2 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m3 | m3 | 2179.93
2.1.2.3 | 74207/001 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km | m3 | 2179.93
2.1.2.4 | COMPAB_06111 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 508.48
2.1.2.5 | 79484 | Aterro mecanizado compactado c/emprestimo | m3 | 134.7
2.1.2.6 | 74015/001 | Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio | m3 | 3816.06
2.1.2.7 | 74168/001 | Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacao | m | 1530
2.1.2.8 | 73963/014 | Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 320cm, incluindo degrau, excluindo tampao ferro fundido. | un | 28
2.1.2.9 | COMPAB_3833 | Luva de pvc rígido soldável, para esgoto, d=100mm | un | 237
2.1.2.10 | COMPAB_1002 | Terminal de limpeza, dn 150mm | un | 7
2.1.2.11 | 73607 | Assentamento de tampao de ferro fundido 600 mm | un | 28
2.1.2.12 | COMPAB_021080 | Fornecimento de tampão de ferro fundido 57kg diam abert 600mm p/ poço de visita | un | 28
2.1.2.13 | 83867 | Escoramento de valas descontinuo | m2 | 465.92
2.2 |  | REDE DE ÁGUA PLUVIAL
2.2.1 |  | GERAIS
2.2.1.1 | 72915 | Escavacao mecanica de vala em material de 2a. Categoria ate 2 m de profundidade com utilizacao de escavadeira hidraulica | m3 | 15044.62
2.2.1.2 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m3 | m3 | 7369.02
2.2.1.3 | 74207/001 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km | m3 | 7369.02
2.2.1.4 | 74015/001 | Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio | m3 | 9376.14
2.2.1.5 | COMPAB_06111 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 3887.74
2.2.1.6 | 83867 | Escoramento de valas descontinuo | m2 | 25670.46
2.2.2 |  | TUBULAÇÃO DE CONCRETO
2.2.2.1 | 73879/002 | Assentamento de tubo de concreto diametro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos | m | 3000
2.2.2.2 | 73879/004 | Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos | m | 815
2.2.2.3 | 73879/006 | Assentamento de tubo de concreto diametro 800 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos | m | 415
2.2.2.4 | 73879/008 | Assentamento de tubo de concreto diametro 1000mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos | m | 15
2.2.2.5 | 79511/002 | Embasamento para berço de tubulação de esgoto sanitário, feito com brita 3 | m3 | 343.4
2.2.2.6 | COMPAB_07725 | Fornecimento de tubo concreto armado classe pa-1 pb nebr-8890/2007 dn 600mm p/ águas pluviais | m | 815
2.2.2.7 | COMPAB_07750 | Fornecimento de tubo concreto armado classe pa-1 pb nebr-8890/2007 dn 800mm p/ águas pluviais | m | 415
2.2.2.8 | COMPAB_07753 | Fornecimento de tubo concreto armado classe pa-1 pb nebr-8890/2007 dn 1000mm p/ águas pluviais | m | 15
2.2.2.9 | COMPAB_07761 | Fornecimento de tubo concreto armado classe pa-1 pb nebr-8890/2007 dn 400mm p/ águas pluviais | m | 3000
2.2.3 |  | POÇOS DE VISITA
2.2.3.1 | 5619 | Concreto estrutural fck=15mpa, virado em betoneira, na obra, inclusive aplicação e adensamento. (Conforme nbr 6118, permitido apenas para fundações) | m3 | 75.89
2.2.3.2 | 6047 | Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual | m3 | 41.62
2.2.3.3 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 5312.16
2.2.3.4 | 72831 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5X | m2 | 1517.76
2.2.3.5 | 73963/014B | Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 80cm, incluindo degrau, excluindo tampao ferro fundido. | un | 51
2.2.3.6 | 73607 | Assentamento de tampao de ferro fundido 600 mm | un | 51
2.2.3.7 | COMPAB_021080 | Fornecimento de tampão de ferro fundido 57kg diam abert 600mm p/ poço de visita | UN | 51
2.2.4 |  | POÇO DE VISTA COM BOCA DE LOBO
2.2.4.1 | 5619 | Concreto estrutural fck=15mpa, virado em betoneira, na obra, inclusive aplicação e adensamento. (Conforme nbr 6118, permitido apenas para fundações) | m3 | 42.31
2.2.4.2 | 6047 | Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual | m3 | 27.88
2.2.4.3 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 2961.84
2.2.4.4 | 72831 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5X | m2 | 846.24
2.2.4.5 | 73607 | Assentamento de tampao de ferro fundido 600 mm | un | 41
2.2.4.6 | DRE-BOC-010-SETOP | Boca de lobo simples (tipo b), quadro, grelha e cantoneira, inclusive escavação, reaterro e botafora | un | 41
2.2.4.7 | COMPAB_021080 | Fornecimento de tampão de ferro fundido 57kg diam abert 600mm p/ poço de visita | un | 41
2.2.5 |  | BOCA DE LOBO
2.2.5.1 | 5619 | Concreto estrutural fck=15mpa, virado em betoneira, na obra, inclusive aplicação e adensamento. (Conforme nbr 6118, permitido apenas para fundações) | m3 | 318.35
2.2.5.2 | 6047 | Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual | m3 | 15.98
2.2.5.3 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 22284.36
2.2.5.4 | 72831 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5X | m2 | 6366.96
2.2.5.5 | 73963/014B | Poco de visita para rede de esg. Sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 80cm, incluindo degrau, excluindo tampao ferro fundido. | un | 41
2.2.5.6 | DRE-BOC-010-SETOP | Boca de lobo simples (tipo b), quadro, grelha e cantoneira, inclusive escavação, reaterro e botafora | un | 41
2.2.6 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA
2.2.6.1 | 5619 | Concreto estrutural fck=15mpa, virado em betoneira, na obra, inclusive aplicação e adensamento. (Conforme nbr 6118, permitido apenas para fundações) | m3 | 4.88
2.2.6.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 341.6
2.2.6.3 | 72831 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5X | m2 | 97.6
2.2.6.4 | 73894/001 | Lastro de pedra marroada - 50620 | m3 | 1.88
Custo Total do Item 2
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 2 | _________% |  | #VALUE!
Custo Total dos equipamentos do Item 2 com BDI
3 |  | EQUIPAMENTOS POÇO ARTESIANO
3.1 | COMPAB_1010 | Bomba injetora mbi-2 i2-36 schneider 2,0cv, trifásico 220/380v, 60hz | un | 1
3.2 | 73837/001 | Instalacao de conj.moto bomba submerso ate 5 cv | un | 1
3.3 | COMPAB_1011 | Filtro de areia purificador central 1000 l/h | un | 1
3.4 | COMPAB_1014 | Instalação filtro de areia purificador central 1000l/h | un | 1
3.5 | COMPAB_1012 | Filtro de carvão ativado | un | 1
3.6 | COMPAB_1015 | Instalação de filtro de carvão ativado | un | 1
3.7 | COMPAB_1013 | Filtro abrandador de cálcio e magnésio, 500l | un | 1
3.8 | COMPAB_1016 | Instalação de filtro abrandador de cálcio e magnésio, 500l | un | 1
Custo Total do Item 3
|  |  |  | BDI dos equipamentos do Item 3 | _______%
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 3 | ________%
Custo Total dos equipamentos do Item 3 com BDI
4 |  | RESERVATÓRIO
4.1 |  | FUNDAÇÕES
4.1.1 |  | FUNDAÇÕES PROFUNDAS (ESTACAS)
4.1.1.1 | 83509 | Estaca premoldada concreto armado 32t incluindo cravação/emendas | m | 330
4.1.1.2 | 72820 | Corte e reparo em cabeca de estaca | un | 22
4.1.2 |  | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (BLOCOS)
4.1.2.1 | 74019/001 | Escavacao manual (valas ou fundacoes rasas) | m3 | 55.44
4.1.2.2 | 79483 | Apiloamento com maco de 30kg | m2 | 31.108
4.1.2.3 | 73907/005 | Lastro de concreto traco 1:3:5, espessura 7cm, preparo mecanico | m2 | 1.551
4.1.2.4 | 5651 | Forma de madeira comum para fundacoes - reaproveitamento 5x | m2 | 33
4.1.2.5 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 2070.2
4.1.2.6 | 74138/003 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocacao, espalhamento e adensamento mecanico. | m3 | 41.8
4.1.2.7 | 79486 | Reaterro com apiloamento (blocos/sapatas) - 50.903 | m3 | 30.272
4.1.2.8 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m3 | m3 | 25.168
4.1.2.9 | 74207/001 | Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km | m3 | 25.168
4.1.3 |  | RESERVATÓRIO ELEVADO
4.1.3.1 | MERCADO | Reservatório elevado de água em peças pré-moldadas em concreto centrifugado incluindo fornecimento das peças pré-moldadas, fundo e tampa em concreto, impermeabilização total, frete até o local da obra, escadas externas com guarda-corpo tipo marinheiro, porta da casa de bombas e barrilhete e locação de máquinas e equipamentos para montagem. Diametro externo: 3,20m, altura total: 30m, capacidade total: 167.295 litros. Ref.: hume caixas d'água ou equivalente técnico | un | 1
4.2 |  | METAIS SANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS
4.2.1 | 74184/001 | Registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 2
4.2.2 | 74182/001 | Registro gaveta 1.1/2" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 3
4.2.3 | 74181/001 | Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 8
4.2.4 | 74178/001 | Registro gaveta 4" bruto latao - fornecimento e instalacao | un | 7
4.2.5 | 74169/001 | Registro/valvula globo angular 45 graus em latao para hidrantes de incêndio predial dn 2.1/2" - fornecimento e instalacao | un | 1
4.2.6 | 73795/001 | Válvula de retenção vertical ø 20mm (3/4") - fornecimento e instalação | un | 1
4.2.7 | 73795/004 | Válvula de retenção vertical ø 40mm (1.1/2") - fornecimento e instalaç | un | 2
4.2.8 | 73795/007 | Válvula de retenção vertical ø 100mm (4") - fornecimento e instalação | un | 1
4.2.9 | 73949/002 | Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrao popular - fornecimento e instalacao | un | 1
4.2.10 | 73949/001 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 1
4.2.11 | 85195 | Chave de bóia automática | un | 2
4.2.12 | MERCADO | Pressostato telemecanique modelo XMG-B014 | un | 2
4.2.13 | MERCADO | Manômetro para até 16 kgf/cm² | un | 3
4.2.14 | MERCADO | Conjunto moto-bomba Schneider, modelo BC-22R 1B, com motor elétrico trifásico de 5,0 cv a 3.450 rpm | un | 2
4.2.15 | COMPAB_1017 | Instalação de conjunto moto-bomba Schneider, modelo BC-22R 1B, com motor elétrico trifásico de 5,0 cv a 3.450 rpm | un | 2
4.2.16 | MERCADO | Conjunto moto-bomba schneider, modelo me 1420, com motor elétrico trifásico de 2,0 cv a 3.450 rpm, para pressurizar a rede de hidrantes | un | 1
4.2.17 | COMPAB_1018 | Instalação de conjunto moto-bomba Schneider, modelo ME 1420, com motor elétrico trifásico de 2,0 cv a 3.450 rpm, para pressurizar a rede de hidrantes | un | 1
4.2.18 | MERCADO | Conjunto moto-bomba ksb, para sistema de hidrantes 40 200 20 cv | un | 1
4.2.19 | COMPAB_1019 | Instalação de conjunto moto-bomba KSB, para sistema de hidrantes 40 200 20 cv | un | 1
4.2.20 | MERCADO | Tanque de pressão 24 lts | un | 1
4.3 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4.3.1 | 72554 | Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao | un | 1
4.3.2 | MERCADO | Placa de sinalização de extintor | un | 1
4.4 |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC E OUTROS, PARA ÁGUA
4.4.1 | 75051/002 | Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalacao | m | 3
4.4.2 | 75051/006 | Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 60mm - fornecimento e instalacao | m | 6
4.4.3 | COMPAB_09870 | Tubo pvc soldavel EB-892 p/ agua fria predial dn 110mm | un | 6
4.4.4 | COMPAB_0113 | Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 60mm x 2" | un | 3
4.4.5 | COMPAB_0103 | Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 110mm x 4" | un | 1
4.4.6 | COMAPB_0816 | Bucha de reduçao pvc soldavel longa 60 x 25mm | un | 1
4.4.7 | 72573 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | un | 3
4.4.8 | 72581 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 60mm - fornecimento e instalacao | un | 8
4.4.9 | 72563 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 110mm - fornecimento e instalacao | un | 3
4.4.10 | 72443 | Te de pvc soldavel agua fria 60mm - fornecimento e instalacao | un | 1
4.4.11 | MERCADO | União de pvc soldavel 60mm | un | 2
4.4.12 | 73639 | Joelho pvc soldavel com rosca metalica 90º agua fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao | un | 1
4.5 |  | TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO CLASSE 150 LB/PLO², P/ ÁGUA
4.5.1 | 73976/004 | Tubo de aço galvanizado com costura 1" (25mm), inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 10
4.5.2 | 73976/006 | Tubo de aço galvanizado com costura 1.1/2" (40mm), inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 50
4.5.3 | 73976/007 | Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 45
4.5.4 | 73976/008 | Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 1
4.5.5 | 73976/010 | Tubo de aço galvanizado com costura 4" (100mm), inclusive conexoes - fornecimento e instalação | m | 25
4.5.6 | 72297 | Cotovelo de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 12
4.5.7 | 72303 | Cotovelo de aço galvanizado 2" - fornecimento e instalação | un | 9
4.5.8 | 72302 | Cotovelo de aço galvanizado 2.1/2" | un | 1
4.5.9 | 72306 | Cotovelo de aço galvanizado 4" - fornecimento e instalação | un | 10
4.5.10 | COMPAB_01805 | Curva fêmea 90º de fg 1" | un | 4
4.5.11 | COMPAB_01793 | Curva fêmea 90º de fg 4" | un | 1
4.5.12 | COMPAB_01803 | Curva macho-femea 90º de fg 1/2" | un | 1
4.5.13 | MERCADO | Curva 45g de ferro galv 1" | un | 1
4.5.14 | MERCADO | Curva 45g de ferro galv 1 1/2" | un | 2
4.5.15 | MERCADO | Curva 45g de ferro galv 2" | un | 1
4.5.16 | 72718 | Te de aco galvanizado 3/4" - fornecimento e instalacao | un | 1
4.5.17 | 72714 | Te de aco galvanizado 1" - fornecimento e instalacao | un | 1
4.5.18 | 72716 | Te de aco galvanizado 2" - fornecimento e instalacao | un | 3
4.5.19 | 72719 | Te de aco galvanizado 4" - fornecimento e instalacao | un | 5
4.5.20 | COMPAB_012414 | Te 45º de fg 1 1/2" | un | 1
4.5.21 | COMPAB_06320 | Te 90º de redução fg, 1" x 1/2" | un | 3
4.5.22 | COMPAB_06315 | Te reduçao ferro galv 90g c/ rosca 4" x 2" | un | 3
4.5.23 | MERCADO | Tê 90g de redução de ferro galv 4" x 2 1/2" | un | 1
4.5.24 | 72476 | Uniao de aco galvanizado 1" - fornecimento e instalacao | un | 2
4.5.25 | 72474 | Uniao de aco galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalacao | un | 3
4.5.26 | 72479 | Uniao de aco galvanizado 2" - fornecimento e instalacao | un | 5
4.5.27 | 72478 | Uniao de aco galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalacao | un | 1
4.5.28 | 72482 | Uniao de aco galvanizado 4" - fornecimento e instalacao | un | 8
4.5.29 | COMPAB_03256 | Flange pvc c/ rosca sextavado s/ furos ref 1" | un | 4
4.5.30 | COMPAB_03259 | Flange pvc c/ rosca sextavado s/ furos ref 1 1/2" | un | 2
4.5.31 | COMPAB_03260 | Flange pvc c/ rosca sextavado s/ furos ref 2" | un | 12
4.5.32 | COMPAB_03253 | Flange pvc c/ rosca sextavado s/ furos ref 4" | un | 10
4.5.33 | 72675 | Niple de aco galvanizado 1" - fornecimento e instalacao | un | 4
4.5.34 | 72673 | Niple de aco galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalacao | un | 3
4.5.35 | 72678 | Niple de aco galvanizado 2" - fornecimento e instalacao | un | 5
4.5.36 | 72677 | Niple de aco galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalacao | un | 2
4.5.37 | 72681 | Niple de aco galvanizado 4" - fornecimento e instalacao | un | 16
4.5.38 | COMPAB_04189 | Nipel duplo redução ferro galv rosca 1" x 3/4" | un | 1
4.5.39 | COMPAB_04192 | Nipel duplo redução ferro galv rosca 1 1/2" x 1" | un | 2
4.5.40 | COMPAB_04193 | Nipel duplo redução ferro galv rosca 2" x 1 1/4" | un | 2
4.5.41 | COMPAB_04194 | Nipel duplo redução ferro galv rosca 2" x 1 1/2" | un | 2
4.5.42 | MERCADO | Niple longo de ferro galv 1" x 30cm | un | 3
4.5.43 | MERCADO | Niple longo de ferro galv 1 1/2" x 30cm | un | 1
4.5.44 | MERCADO | Niple longo de ferro galv 2" x 30cm | un | 6
4.5.45 | MERCADO | Niple longo de ferro galv 4" x 30cm | un | 5
4.5.46 | 72613 | Luva de aco galvanizado 1" - fornecimento e instalacao | un | 2
4.5.47 | 72616 | Luva de aco galvanizado 2" - fornecimento e instalacao | un | 5
4.5.48 | 72619 | Luva de aco galvanizado 4" - fornecimento e instalacao | un | 5
4.5.49 | 72662 | Luva reducao aco galvanizado 2x1" - fornecimento e instalacao | un | 1
4.5.50 | 72668 | Luva reducao aco galvanizado 4x2" - fornecimento e instalacao | un | 2
4.5.51 | MERCADO | Bujão de ferro galvanizado 4" | un | 1
4.5.52 | MERCADO | Bucha de redução de ferro galv 3/4" x 1/2" | un | 1
4.5.53 | MERCADO | Bucha de redução de ferro galv 2" x 1/2" | un | 1
4.5.54 | MERCADO | Bucha de redução de ferro galv 2" x 3/4" | un | 1
4.5.55 | MERCADO | Bucha de redução de ferro galv 4" x 2" | un | 1
Custo Total do Item 4
|  |  |  | BDI dos equipamentos do Item 4 | ______%
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 4 | _______%
Custo Total dos equipamentos do Item 4 com BDI
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI
VALOR TOTAL BDI DOS SERVIÇOS ______%
VALOR TOTAL BDI DOS EQUIPAMENTOS ______%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMPOSIÇÃO DE CUSTO
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ANALITICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS) REDE DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM CAMPUS JANAÚBA - JANAÚBA - MG COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P.TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | ADMINISTRACAO TÉCNICA
1.1.1 | 2707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 2707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | H | 220 | 107.18 | 23579.6
[5 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 23579.6
1.1.2 | 4069 | MESTRE DE OBRAS
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 4069 | MESTRE DE OBRAS | H | 220 | 50.62 | 11136.4
[5 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 11136.4
1.1.3 | 253 | ALMOXARIFE
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 253 | ALMOXARIFE | H | 220 | 11.57 | 2545.4
[5 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 2545.4
1.1.4 | 2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | 220 | 10.23 | 2250.6
[5 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 2250.6
1.1.5 | 6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 6111 | SERVENTE | H | 6 | 7.45 | 44.7
| 4750 | PEDREIRO | H | 6 | 11.39 | 68.34
| 4730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTOETC | M3 | 1.1 | 45.85 | 50.44
| 73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO | M3 | 0.3 | 300.35 | 90.11
[5 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 253.59
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
REDE DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM CAMPUS JANAÚBA - JANAÚBA - MG CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
2 | REDE DE ÁGUA / ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS
2.1 | REDE DE ÁGUA E ESGOTO
2.2 | REDE DE ÁGUA PLUVIAL
3 | EQUIPAMENTOS POÇO ARTESIANO
4 | RESERVATÓRIO
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO