## PLANILHA
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTETICO (PROPOSTA DE PREÇOS) MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
PAVILHAO DE SALAS DE AULA II
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
ORÇAMENTO BÁSICO
Item | Código | Descrição | Und | Qtd | Preço Unit. | Subtotal
TOTAL DA OBRA COM BDI »
VALOR DO BDI(____%)»
TOTAL DA OBRA SEM BDI»
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA -PARA OBRAS EXECUTADO EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF PLANILHA EM ANEXO | und | 1
1.2 | ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONF PLANILHA EM ANEXO | und | 1
SUBTOTAL
2.0 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | SINAPI - 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 9
2.2 | SINAPI - 3805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS | m² | 25
2.3 | SINAPI - 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 86
2.4 | SINAPI - 74210/001 | BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m² | 25.41
2.5 | SINAPI - 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | und | 1
2.6 | SINAPI - 73659-74218/001-74217/002 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA DE AGUA EXCL FORN MEDIDOR | und | 2
2.7 | SINAPI - 73784/002 | LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE | und | 2
2.8 | SINAPI - 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X | m² | 657.8
SUBTOTAL
3.0 | ESTRUTURAL
3.1 | SINAPI - 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 1008.22
3.2 | SINAPI - 74075/002 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 10118.96
3.3 | SINAPI - 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 113212 |  |  | 0
3.4 | SINAPI - 74157/001 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | m³ | 1008.22
3.5 | COMPOSIÇÃO SINAPI - 74157/001 - 74254/002 - 74107/001 - 74075/002 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LAJE TRELIÇADA UNIDIRECIONAL COM SOBRECARGA DE 200 kgf/m² A 400 kgf/m², COM TR 25CM SENDO PRÉ-LAJE DE 3CM E ARMAÇÃO ADICIONAL NA TRELIÇA, ENCHIMENTO COM ISOPOR MACIÇO (EPS) DIMENSÕES 29/40/100CM E CAPEAMENTO DE CONCRETO 25MPa COM ESPESSURA DE 6CM, ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO COM TELA Q61, NERVURAS DE TRAVAMENTO NOS VÃOS ACIMA DE 6M, FAIXA MACIÇA E ENGASTAMENTO DA LAJE NA CABEÇA E NO ENCONTRO DAS VIGOTAS, ESCORAMENTO DE LAJE TRELIÇADA E FECHAMENTO LATERAL DA LAJE COM FÔRMA - DETALHES DAS NERVURAS, FAIXA MACIÇA, ENGASTAMENTO E ADICIONAIS DAS VIGOTAS CONFORME PROJETO. | m² | 11167.08
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
4.0 | ALVENARIAS
4.1 | SINAPI - 73935/002 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m² | 17126.6
4.2 | SINAPI - 73499 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA | m³ | 7.64
SUBTOTAL
5.0 | COBERTURA
5.1 | SINAPI - 73931/003 | ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE | m² | 594
5.2 | SINAPI - 72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 15M | m² | 2704
5.3 | SINAPI - 76450/001 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (COLONIAL TRAPEZOIDAL), COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO | m² | 3298
5.4 | SINAPI - 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM, DESENVOLVIMENTO 50CM | m | 360
5.5 | SETOP - PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 107.13 |  |  | 0 | 0
5.6 | SINAPI - 41602 | FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M,LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | m² | 414
SUBTOTAL
6.0 | PISO
6.1 | SINAPI - 6042 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC... | m³ | 159.281
6.2 | SINAPI - 73919/006 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 10880
6.3 | SINAPI - 73829/001 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 7389.2
6.4 | SINAPI - 73922/002 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL | m² | 3232.56
6.5 | SETOP -PIS-BOR-005 | PLACA DE BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO PARA COLA PRETO | m² | 258.24
6.6 | SETOP -PIS-FAI-005 | FAIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS DE ESCADA | m | 92.1
SUBTOTAL
7.0 | ESQUADRIAS
7.01 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
07.01.01 | SINAPI - 73910/006 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | und | 90
07.01.02 | SINAPI - 73910/011 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | und | 60
07.01.03 | SETOP -SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | und | 90
07.01.04 | SETOP -SER-POR-090 | PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 2,00 X 2,10 M | und | 12
07.01.05 | SETOP -SER-POR-035 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | m² | 9.24
07.02 | ACABAMENTO
07.02.01 | SINAPI - 74068/002 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | und | 150
07.02.02 | SINAPI - 74069/001 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | und | 90
07.03 | ESQUADRIAS METALICAS
07.03.01 | SINAPI - 74067/004 | JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25 | m² | 1266.38
07.03.02 | SINAPI - 74071/002 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES | m² | 165.12
07.04 | VIDROS
07.04.01 | SINAPI - 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m² | 1266.38
SUBTOTAL
08.0 | REVESTIMENTOS
08.01 | REVESTIMENTO INTERNO
08.01.01 | SINAPI - 5974 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 13447.06
08.01.02 | SINAPI - 5978 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE TRACO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 3103.14
08.01.03 | SINAPI - 73925/002 | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m² | 294.04
08.02 | REVESTIMENTO TETO
08.02.01 | SINAPI - 5975 | CHAPISCO EM TETO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 10880
08.02.02 | SINAPI - 5983 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 10880
08.03 | REVESTIMENTO EXTERNA
08.03.01 | SINAPI - 74161/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | 4814.56
08.03.02 | SINAPI - 74201/001 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m² | 4814.56
SUBTOTAL
09.00 | PINTURA
09.01 | PINTURA INTERNO
09.01.01 | SINAPI - 73751/001 | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | m² | 13447.06
09.01.02 | SINAPI - 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 13447.06
09.01.03 | SINAPI - 73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 13447.06
09.02 | PINTURA TETO
09.02.01 | SINAPI - 73751/001 | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | m² | 10880
09.02.02 | SINAPI - 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX ACRILICO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 10880
09.02.03 | SINAPI - 73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 10880
09.03 | PINTURA EXTERNA
09.03.01 | SINAPI - 74233/001 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | m² | 4814.56
09.03.02 | SINAPI - 74134/002 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m² | 4814.56
09.03.03 | SINAPI - 73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | m² | 4814.56
09.04 | PINTURA DE ESQUADRIAS
09.04.01 | SINAPI - 73832/001 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 2268
09.04.02 | SINAPI - 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m² | 2268
SUBTOTAL
10.00 | INSTALAÇÕES ELETRICA
10.01 | SETOP -ELE-CAL-080 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 400 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | m | 1656
10.02 | SETOP -ELE-PER-025 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM | m | 4032
10.03 | SETOP -ELE-CAN-010 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 50 X 20 MM | m | 1800
10.04 | SETOP -ELE-PER-070 | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | und | 1056
10.05 | SETOP -ELE-PER-080 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4") | m | 5760
10.06 | SINAPI - 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE COMEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 161.7
10.07 | SINAPI - 72934 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 423.8
10.08 | SINAPI - 72253 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | m | 24
10.09 | SINAPI - 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 620
10.10 | SINAPI - 73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1040
10.11 | SINAPI - 73860/015 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 70 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 624
10.12 | SINAPI - 72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 24
10.13 | SINAPI - 73798/001 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2") - CONSTRUCAO LINHA SIMPLES | m | 378
10.14 | SINAPI - 73798/003 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 75MM (3") - CONSTRUCAO LINHA DUPLA | m | 204
10.15 | SETOP -MUR-TIJ-025 | MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 130 CM, A REVESTIR | m² | 3.8
10.16 | SETOP -ELE-LUM-075 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 3 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 11 M DE ALTURA (COMPLETA) | und | 2
10.17 | SETOP -ELE-POS-005 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO H = 3,00 M, FIXAÇÃO POR BASE COM CHUMBADOR - COM DIFUSOR EM VIDRO V-01 PARA LAMPADA MISTA DE 160 W | und | 2
10.18 | SETOP -ELE-QUA-030 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO DE 100 A | und | 6
10.19 | SINAPI - 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 70
10.20 | SINAPI - 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8
10.21 | SINAPI - 74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 250 A 600A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4
10.22 | SINAPI - 73953/4 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 22
10.23 | SINAPI - 73953/6 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1582
10.24 | SINAPI - 73917/005 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4"X2" | und | 330
10.25 | SINAPI - 74080/001 | PONTO INTERRUPTOR SOBREPOR APARENTE 1 SECAO C/12,00M FIO 2,5MM2 | und | 64
SUBTOTAL
11.00 | INSTALAÇÕES DE SPCDA
11.01 | SETOP -SPDA-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD | und | 66
11.02 | SETOP -SPDA-SOL-010 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 | und | 46
11.03 | SETOP -SPDA-BAR-005 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M | und | 544
11.04 | SETOP -ELE-ATE-015 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM | und | 46
11.05 | SINAPI -72253 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | m | 24
11.06 | SINAPI - 72254 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | m | 780
11.07 | SETOP -SPDA-CON-005 | CONECTOR MINI-GAR | und | 110
11.08 | SETOP -SPDA-TER-010 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | und | 64
11.09 | SINAPI -72309 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 540
11.10 | SINAPI - 72309 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 46
11.11 | SETOP -SPDA-ABR-005 | ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA | und | 330
SUBTOTAL
12.00 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO
12.01 | SETOP -INC-REG-020 | REGISTRO GLOBO D = 63 MM (2 1/2") | und | 30
12.02 | SETOP -HID-REG-050 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 80 MM (3") | und | 2
12.03 | SINAPI - 72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2 ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 30
12.04 | SINAPI - 73786/006 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 432
12.05 | SETOP -INC-MAN-005 | MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA D = 38 MM, 15 M | und | 30
12.06 | SETOP -INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | und | 64
12.07 | SETOP -INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM | und | 104
12.08 | SETOP -INC-CHA-005 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 x 38 | und | 30
12.09 | SETOP -INC-ESG-005 | ESGUICHO TIPO AGULHETA, JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO D= 38 MM | und | 30
SUBTOTAL
13.00 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
13.01 | INSTALAÇÃO DE AGUAFRIA
13.01.01 | SINAPI -72802 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MM X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 44
13.01.02 | SETOP -HID-ADP-010 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" | und | 4
13.01.03 | SETOP -HID-REG-075 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") | und | 2
13.01.04 | SETOP -HID-REG-090 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 40 MM (1 1/2") | und | 16
13.01.05 | SETOP -HID-REG-025 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") | und | 2
13.01.06 | SETOP -HID-REG-010 | REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4") | und | 2
13.01.07 | SETOP -HID-TUB-010 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | m | 192
13.01.08 | SETOP -HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM | m | 444
13.01.09 | SETOP -HID-TUB-025 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 144
13.01.10 | SETOP -HID-TUB-030 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM | m | 12
13.01.11 | SETOP -HID-TUB-035 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | m | 24
13.01.12 | SETOP -MET-TUB-015 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D= 1 1/2" | und | 38
13.01.13 | SINAPI -72808 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10 |  |  | 0
13.01.14 | SINAPI -72809 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 98 |  |  | 0
13.01.15 | SINAPI -72581 | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8
13.01.16 | SINAPI - 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 38
13.02 | INSTALAÇÃO DE ESGOTO
13.02.01 | SINAPI - 72547 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 76
13.02.02 | SINAPI - 72544 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 80
13.02.03 | SINAPI - 72541 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 78
13.02.04 | SINAPI - 72559 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 56
13.02.05 | SINAPI - 72564 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
13.02.06 | SINAPI - 72557 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 48
13.02.07 | SINAPI - 72558 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 104
13.02.08 | COMPOSIÇÃO SINAPI - 6116 - 2692 = 20079 -20085 - 20068 | JUNCAO PVC ESGOTO 40X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 24
13.02.09 | SINAPI - 72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 28
13.02.10 | SINAPI - 72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 46
13.02.11 | SINAPI - 72605 | JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 16
13.02.12 | SINAPI - 72630 | LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 104
13.02.13 | SINAPI - 72631 | LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2
13.02.14 | SINAPI - 72628 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 168
13.02.15 | COMPOSIÇÃO - 6116 - 2692 = 20079 -20085 - 20068 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | m | 156
13.02.16 | SETOP - HID-TUB-045 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 144
13.02.17 | SETOP -HID-TUB-050 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM | m | 12
13.02.18 | SETOP -HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 240
13.02.19 | SETOP -HID-TUB-060 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM | m | 84
13.02.20 | SINAPI - 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | und | 4
SUBTOTAL
14.00 | LOUCAS E ACESSORIOS
14.01 | SINAPI - 74193/001 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | und | 102
14.02 | SINAPI - 6009 | LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO | und | 72
14.03 | SINAPI - 73947/009 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 12
14.04 | SINAPI - 73947/005 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 42
14.05 | SETOP - MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | und | 102
14.06 | SETOP - ACE-PAP-005 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA | und | 102
14.07 | SINAPI - 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M M PLASTIFICADO COLADO | m² | 86.04
14.08 | SETOP - ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | und | 12
14.09 | SETOP - ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L =100 CM (PAREDE) | und | 12
14.10 | SETOP - ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L =90 CM (VASO) | und | 12
14.11 | SETOP - ACE-BAR-020 | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA | und | 12
14.12 | SETOP - SER-COR-005 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" | m | 133.32
14.13 | SINAPI - 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | m | 837.04
14.14 | SETOP - BAN-ARD-005 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 202.8
14.15 | SINAPI -74087/001 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM | m | 10458
SUBTOTAL
15.00 | LIMPEZA DA OBRA
15.01 | SINAPI -73892/001 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 232.73
15.02 | SINAPI -74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 1702.3
15.03 | SINAPI -73948/003 | LIMPEZA AZULEJO | m² | 294.04
15.04 | SINAPI -73948/008 | LIMPEZA VIDRO COMUM | m² | 1266.38
15.05 | SINAPI -73948/011 | LIMPEZA PISO CERAMICO | m² | 7389.2
15.06 | SINAPI -74086/001 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | und | 216
15.07 | SINAPI -72897 e 72900 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL-BOTA-FORA, DMT 10 KM | m³ | 576
SUBTOTAL
TOTAL DA OBRA SEM BDI»
VALOR DO BDI (_____%)
TOTAL DO OBRA COM BDI »
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMP. DE CUSTOS
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ANALITICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS) MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
PAVILHAO DE SALAS DE AULA II
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
PLANILHA ANALITICA - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOB-002 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA -PARA OBRAS EXECUTADO EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - CONF PLANILHA EM ANEXO
1.2 | ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| SETOP -ADM-ENC-005 | ENCARREGADO DE OBRA | Mês | 12
| SETOP -ADM-APO-005 | APONTADOR | Mês | 12
| SETOP -ADM-ENG-010 | 2 UND. DE ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO - ENG CIVIL | Mês | 12
| SETOP -ADM-ENG-011 | ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO ENG ELETRICISTA | Mês | 3
| SETOP -ADM-TEC-010 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Mês | 12
| SETOP -MST-PCM-005 | PCMAT | Und | 1
| SETOP -MST-PCM-006 | PCMSO | Und | 12
| SETOP -DES-CES-005 | CESTA BÁSICA | und | 2400
| SETOP -DES-TRA-005 | TRANSPORTE PESSOAL - VALE TRANSPORTE | und | 52800
| SETOP -CON-AGU-015 | CONSUMO DE ÁGUA - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | Mês | -12
| SETOP -CON-ELE-015 | CONSUMO DE ENERGIA - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | Mês | -12
| SETOP -CON-ESC-015 | MATERIAL DE ESCRITORIO - OBRAS COM VALOR ACIMA D E 3.000.000,01 | Mês | 12
| SETOP -CON-LIM-015 | MATERIAL DELIMPEZA - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | Mês | 12
| SETOP -MST-AQU-005 | AQUECEDOR DE MARMITA | und | 6
| SETOP -MST-EXA-005 | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL | und | 600
| SETOP -EPI-BOT-005 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR | und | 1500
| SETOP -EPI-CAP-025 | CAPACETE UNIVERSO | und | 500
| SETOP -EPI-CAP-040 | CARNEIRA MÓVEL | und | 600
| SETOP -EPI-CIN-005 | CINTO DE SEGURANÇA TIPO PÁRA-QUEDISTA | und | 60
| SETOP -EPI-LUV-015 | LUVA DE RASPA CANO CURTO - PAR | und | 800
| SETOP -EPI-UNI-005 | UNIFORME | und | 800
| SETOP -FER-CAR-015 | CARRINHOS CAPACIDADE DE 80 L COM RODA DE PNEU REFORÇADO | und | 200
| SETOP -FER-DIS-005 | DISCO PARA MAKITA | und | 400
| SETOP -FER-DIS-015 | DISCO PARA SERRA CIRCULAR | und | 100
VALOR TOTAL DO ITEM
2.0 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | SINAPI - 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 5652 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M³ (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA | M³
| 4417 | PEÇA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5 CM (1X3") NÃO APARELHADA | M³
| 4813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICAÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 ( NÃO INCLUI COLOCAÇÃO) | M²
| 6111 | SERVENTE | H
| 5075 | PREGO DE AÇO 18 X 30 | KG
| 4491 | PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5 CM (3X3) NÃO APARELHADA | M
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H
VALOR TOTAL DO ITEM
É DE PVC MESMO?
É DE FERRO MESMO?
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
PAVILHÕES DE SALAS DE AULAS II E III CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS |  | 7 MÊS |  | 8 MÊS |  | 9 MÊS |  | 10 MÊS |  | 11 MÊS |  | 12 MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | CANTEIRO DE OBRAS
3 | ESTRUTURAL
4 | ALVENARIAS
5 | COBERTURA
6 | PISO
7 | ESQUADRIAS
8 | REVESTIMENTOS
9 | PINTURA
10 | INSTALAÇÕES ELETRICA
11 | INSTALAÇÕES DE SPCDA
12 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO A INCÊNDIO
13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
14 | LOUCAS E ACESSORIOS
15 | LIMPEZA DA OBRA
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO