## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI/ MG
OBRA |  | RUMINANTES
Localização: Fazenda Experimentald e Curvelo/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5.353% | 21547.8336 | 20 | 4309.5667 | 80 | 17238.2669 | 0 | 0
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 41.43% | 166785.0861 |  | 0 | 30 | 50035.5258 | 70 | 116749.5603 | 0 | 0
3 | FECHAM E REVESTIMENTO | 44.78% | 180257.7415 |  | 0 |  |  | 50 | 90128.8708 | 50 | 90128.8708
4 | INSTALAÇÕES | 8.097% | 32595.42 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100 | 32595.42
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.3392% | 1365.539 |  |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 1365.539
| (R$) SIMPLES |  | 402551.6202 |  | 4309.5667 |  | 67273.7927 |  | 206878.431 |  | 124089.8298
| (%) SIMPLES |  | 100% |  | 1.071% |  | 16.71% |  | 51.39% |  | 30.83%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 4309.5667 |  | 71583.3594 |  | 278461.7905 |  | 402551.6202
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 1.071% |  | 17.78% |  | 69.17% |  | 100%
0

## PLANILHA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI OBRA: LABORATÓRIO DE RUMINANTES FAZENDA DO MOURA - CURVELO - MG ORÇAMENTO BÁSICO
|  |  |  | AREA(m²) | 689.5
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Instalações da Obra - sub total |  |  |  | 10548.96 | 2.621%
1.1.1 | BARRAÇÃO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m² | 15 | 139.52 | 2092.8 | 11506/001
1.1.2 | LIGACOES PROVISORIAS AGUA/ESGOTO/ELETRICO NO CANT. OBRA C/ESCAVAÇÃO | un | 3 | 1300 | 3900 | 26301/001
1.1.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 4 | 215.04 | 860.16 | 23605/001
1.1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | m² | 1056 | 3.5 | 3696 | 23738/002
1.2 | Movimento de Terra - sub total |  |  |  | 10998.8736 | 2.732%
1.2.1 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL | m² | 1056 | 0.533 | 562.848 | 71415/002
1.2.2 | ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM | m3 | 528 | 16.25 | 8580 | 68684/002
1.2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE AREA, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA/REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | m3 | 686.4 | 2.704 | 1856.0256 | 23433/001
| Custo Total do Item 1 |  |  |  | 21547.8336 | 5.353%
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 | Fundações |  |  |  | 27122.5711 | 6.738%
2.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA MATERIAL 1a. CATEGORIA. PROF > 3 metros PARA ESTACA BROCA | m³ | 14.5044 | 16 | 232.0711 | 72918
2.1.2 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=30CM C/CONCRETO VIRADO NA OBRA, FCK=21MPA+20KG ACO/M3 | m | 689.5 | 39 | 26890.5 | 24748/001
2.2 | Infraestrutura - subtotal |  |  |  | 47150.921 | 11.71%
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATE 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/BALDRAMES | m³ | 169.3725 | 16 | 2709.96 | 23414/001
2.2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE BASE, COM SOQUETE | m² | 102.65 | 2.171 | 222.8531 | 72918
2.2.3 | FORMAS C/TABUAS P/INFRAESTRUTURA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR.) E ESCORAMENTO | m² | 406 | 28 | 11368 | 5970 | 420
2.2.4 | ARMADURA DE AÇO CA 50/CA60 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | kg | 2167.97 | 8 | 17343.76 | 10249/001 | 2240
2.2.5 | LASTRO DE CONCRETO SIMPLES CONSUMO MINIMO DE CONCRETO 150Kg/M3, PREPARO NA OBRA C/BETONEIRA | m³ | 10.7782 | 65.47 | 705.652 | 6042
2.2.6 | REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 0,20M C/ APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO | m³ | 142.2729 | 23.114 | 3288.4958 | 68684/003
2.2.7 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20 MPA -PREPARADO EM BETONEIRA | m3 | 28 | 360 | 10080 | 23437/005
2.2.8 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCLUS VIBRAÇÃO. | m3 | 28 | 51.15 | 1432.2 | 24746/001
2.3 | Superestrutura - Subtotal |  |  |  | 92511.594 | 22.98%
2.3.1 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ESTRUTURA, COM REAPR, INCL. MONT/DESM/ESCOR | m² | 812.988 | 28 | 22763.664 | 23737/004
2.3.2 | ARMADURA DE ACO CA 50/CA60 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | kg | 6097.41 | 8 | 48779.28 | 10249/001
2.3.3 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30 MPA (1:1,5:3)-PREP. C/BETONEIRA | m3 | 51 | 360 | 18360 | 23437/005
2.3.4 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO | m3 | 51 | 51.15 | 2608.65 | 24746/001
CUSTO TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 166785.0861 | 41.43%
3 | FECHAMENTO E REVESTIMENTO
3.1 | Paredes de Tijolos - sub total |  |  |  | 12427.6522 | 3.087%
3.1.1 | ALVENARIA 1/2 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIM/CAL/AREIA, JUNTAS 12MM | m² | 460.71 | 26.975 | 12427.6522 | 23776/001
3.2 | Esquadrias
3.2.1 | Esquadria de madeira / aluminio - sub total |  |  |  | 2040 | 0.5068%
3.2.1.1 | PORTA MADEIRA LISO 80X210X3,5CM INCLUS FECH CILIND E DOBRAD (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | unid | 6 | 250 | 1500 | 25702/003
3.2.1.1 | PORTA MADEIRA LISO DE CORRER 80X210X3,5CM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | unid | 2 | 270 | 540
3.2.2 | De ALUMINIO - sub total |  |  |  | 4911.84 | 1.22%
3.2.2.1 | JANELAS em aluminio, basculantes/veneziana(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO). Linha 25 | m² | 10.8 | 454.8 | 4911.84 | 68592/0021
3.2.3 | De Aço - sub total |  |  |  | 5266.008 | 1.308%
3.2.3.1 | PORTÃO (150 X 150), EM FERRO, COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | m² | 18 | 292.556 | 5266.008 | 68493/001
3.3 | Vidros - subtotal |  |  |  | 730.08 | 0.1814%
3.3.1 | VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO EM ESQUADRIAS(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | m2 | 10.8 | 67.6 | 730.08 | 23759/002
3.4 | Revestimento de PAREDE E TETO sub- total |  |  |  | 17313.4314 | 4.301%
3.4.1 | CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m2 | 921.42 | 3.302 | 3042.5288 | 5974
3.4.2 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO | m2 | 839.42 | 14.168 | 11892.9026 | SALA DE AULA
3.4.3 | AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO | m2 | 82 | 29 | 2378
3.5 | Revestimento de Pisos - sub total |  |  |  | 26827.5656 | 6.664%
3.5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO/PISO | m² | 689.5 | 2.171 | 1496.9045
3.5.2 | LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG | m³ | 48.265 | 68.442 | 3303.3531 | sala de aula
3.5.3 | CIMENTADO RUSTICO E=2,5CM CIMENTO/AREIA 1:4 | m² | 689.5 | 22.984 | 15847.468 | 68605/004
3.5.4 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 142 | 43.52 | 6179.84 | PIS-CER-015
3.6 | Cobertura - sub total |  |  |  | 88477 | 21.98%
3.6.1 | COBERTURA C/TELHA CERÂMICA, INCL. MADEIRAMENTO (APARELHADO, C/TESOURA E CUMEEIRA) | m2 | 859 | 103 | 88477 | 68566/012
3.7 | Impermeabilização - sub total |  |  |  | 645.34 | 0.1603%
3.7.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES | m2 | 123.18 | 5.239 | 645.34 | 68468/001
3.8 | Acabamentos / louças e metais - sub total |  |  |  | 10163.3362 | 2.525%
3.8.1 | SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 20cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m | 6.4 | 12.051 | 77.1264 | 24316/001
3.8.2 | PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 20cm | m | 11.6 | 8.268 | 95.9088 | 68533/001
3.8.3 | RODAPE PEDRA ARDOSIA CINZA E=1,0CM H=10CM ASSENT EM CIMENTO/AREIA 1:4 | m | 80.9 | 7.41 | 599.469 | 68608/001
3.8.4 | VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO inclusive COLOCAÇÃO. | unid | 2 | 254 | 508 | SALA DE AULA
3.8.5 | CUBA LOUCA EM BANCADA INCLUSIVE TORNEIRA E COMPLEMENTOS (VALVUL UNA, SIFAO E RABICHO) | unid | 2 | 213.76 | 427.52 | 11531/001
3.8.6 | CUBA INOX BOJO FUNDO | unid | 14 | 176.64 | 2472.96 |  | 11545/001
3.8.7 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON, COM TESTEIRA | m² | 25.3 | 185.6 | 4695.68 | BAN-ARD-010
3.8.8 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA, COM AUTO-FECHAMENTO TEMPORIZADO | unid | 2 | 137.98 | 275.96 | SALA DE AULA
3.8.9 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 7 | 99.84 | 698.88 | 26576/003
3.8.10 | CHUVEIRO PLASTICO C/REGISTRO - FORNECIMENTO SEM INSTALACAO | unid | 2 | 63.07 | 126.14
3.8.11 | Papeleira de louça- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 2 | 35.1 | 70.2 | 6004
3.8.12 | INSTALACAO DE PAPELEIRA EM CHAPA- FORNECIMENTO E COLOCACAO. | unid | 2 | 35.1 | 70.2 | 23742/002
3.8.13 | SABONETEIRA EM VIDRO COM SUPORTE EM ACO INOX PARA SABAO LIQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 2 | 22.646 | 45.292 | 9976
3.9 | Pintura |  |  |  | 11455.488 | 2.846%
3.9.1 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS, + 1 SELADOR EM PAREDES. | m2 | 920 | 11.88 | 10929.6 | 26320/002
3.9.2 | PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRIA DE MADEIRA | m2 | 32 | 16.434 | 525.888 | SALA DE AULA
Custo Total do Item 3 |  |  |  |  | 180257.7415 | #REF!
4 | INSTALAÇÕES
4.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 6576.44 | 1.634%
4.1.1 | Água fria - sub total |  |  |  | 2368.44
4.1.1.1 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E CONEXÕES DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | pto | 23 | 60.68 | 1395.64 | 26305/001
4.1.1.2 | REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 7 | 71.68 | 501.76 | 24212/001
4.1.1.3 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC | ud | 4 | 117.76 | 471.04 | 24208/001
4.1.2 | Esgoto - sub total |  |  |  | 4208
4.1.2.1 | PONTO DE ESGOTO PVC 75MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75mm e CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALACA | pto | 20 | 69.28 | 1385.6
4.1.2.2 | PONTO DE ESGOTO PVC 100mm - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100mm e CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALACA | pto | 15 | 88.32 | 1324.8
4.1.2.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 8 | 134.4 | 1075.2 | 24239/001
4.1.2.4 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X75MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç | 15 | 28.16 | 422.4 | 40777
4.2 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO - sub total |  |  |  | 26018.98 | 6.464%
4.2.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | cj | 32 | 145 | 4640 | 26322/008
4.2.2 | PONTO INTERRUPTOR SIMPLES/TOMADA APARENTE COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4, C/12,00M FIO 2,5MM2 | pç | 8 | 96 | 768 | 68613/003
4.2.3 | PONTO INTERRUPTOR SOBREPOR APARENTE 1 SECAO COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4, C/12,00M FIO 2,5MM2 | Pç | 12 | 65 | 780
4.2.4 | PONTO TOMADA BIPOLAR 10A/250V COM ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 3/4" E CAIXA 4X2" COM PLACA, C/12,00M FIO 2,5MM2 | Pç | 32 | 85.76 | 2744.32 | 68614/012
4.2.5 | FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts | 2900 | 3.15 | 9135 | 63486/001
4.2.6 | FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts | 470 | 2.5 | 1175 | 24209/001
4.2.7 | FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | mts | 290 | 5.2 | 1508 | 24210/001
4.2.8 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO, COM CONEXÕES PRESO COM PRESILHAS | mts | 340 | 5.382 | 1829.88 | ELE-CAL-045
4.2.9 | FORN/INSTAL. CABO COBRE ISOLADO 50 MM2 | m | 117 | 17 | 1989 | 55870
4.2.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Pç | 2 | 250.88 | 501.76 | 26323/004
4.2.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pç | 8 | 40.3 | 322.4 | 26324/003
4.2.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A , FORNECIMENTO E INSTALACAO | Pç | 4 | 68.9 | 275.6 | 26324/005
4.2.13 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | pç | 6 | 7.67 | 46.02 | 26324/001
4.2.14 | Luminária redonda para 2 lâmpadas com difusor, reator alto fator de potência, 220 volts, com 2 lâmpadas de 18 watts - 2 x18 - sobrepor | cj | 8 | 38 | 304
| Custo Total do Item 4 |  |  |  | 32595.42 | 6.464%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC. | m | 58 | 19.383 | 1124.214
5.2 | Limpeza geral | m² | 689.5 | 0.35 | 241.325
| Custo Total do Item 5 |  |  |  | 1365.539 | 0.3392%
|  |  | TOTAL | 402551.6202
_____________________________________________________
Assinatura RT
Obs:
Valor Médio pesquisado em SINAPI(CEF)