## ORÇAMENTO
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTETICO (PROPOSTA DE PREÇOS) CITEC CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1.- ADMINISTRACAO TÉCNICA
1.1.1 | CAB-2707 | Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | mes | 8
1.1.2 | CAB-2707_B | Engenheiro eletricista/pleno | mes | 4
1.1.3 | CAB-4069 | Mestre de obras | mes | 8
1.1.4 | VIS-CAD-020-SETOP | Técnico de nível médio - segurança do trabalho | h | 8
1.2.- ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.2.1 | CAB-010022 | Elaboração do pcmat (programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção) por engenheiro de segurança habilitado conforme nr18 e nota técnica 96/2009/dsst/sitn° do ministério do trabalho | un | 1
1.2.2 | CAB-010023 | Elaboração e manutenção de pcsmo (programa de controle médico de saúde ocupacional) por médico do trabalho habilitado conforme nr 7 | mes | 8
1.2.3 | CAB-M010024 | Caixa de primeiros socorros, contendo: 5 rolos de atadura de crepom de 10 cm de largura, 5 rolos de atadura de crepom de 15 cm de largura, 1 caixa de curativo auto-adesivo, 10 pacotes de gaze esterilizada, 1 tesoura pequena, 1 pacote de algodão, 2 pares de luvas cirúrgicas número 8, 2 sacos plásticos transparentes de 1 litro, 1 rolo de esparadrapo grande e 1 sabão líquido anti-bactericida. | kit | 2
1.2.4 | CAB-M010001 | Equipamentos de proteção individual - incluindo capacete, carneira movel, botina e uniforme | kit | 176
1.2.5 | CAB-M010018 | Cesta básica de acordo com a convenção coletiva de trabalho indust.da const.do mob.de diamantina 2013/2014 | un | 176
1.2.6 | CAB-M010008 | Vale transporte | un | 7744
1.2.7 | CAB-M010009 | Aquecedor de marmita (marmiteiro) com capacidade para aquecimento de 48 marmitas simultaneamente | un | 1
1.2.8 | CAB-M010010 | Exames admissional e demissional sendo: acuidade visual, audiometria, glicemia de jejum, eletrocardiograma, teste ergometrico, eletroencefalograma, espirometria e raio x do toraz | un | 44
1.2.9 | CAB-M010011 | Cintos de segurança | un | 5
1.2.10 | CAB-M010012 | Luva de raspa cano longo com reforço total punho 20cm. | un | 44
1.2.11 | CAB-M010028 | Exames admissional e demissional sendo: acuidade visual, audiometria, glicemia de jejum, eletrocardiograma, teste ergometrico, eletroencefalograma, espirometria e raio x do toraz | mes | 8
1.2.12 | CAB-M010030 | Consumo material de escritório | mes | 8
1.2.13 | CAB-M010031 | Consumo material de limpeza | mes | 8
1.2.14 | CAB-6111 | Equipe de 2 serventes para limpeza permanente da obra | mes | 8
1.3.- CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES
1.3.1 | 73822/002 | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal | m2 | 816
1.3.2 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m3 | m3 | 219.08
1.3.3 | 72881 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) | m3xkm | 6572.4
1.3.4 | IIO-TAP-005-SETOP | Tapume em chapa compensado de 12 mm e pontaletes h = 2,20 m | m | 260.3
1.3.5 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 27.43
1.3.6 | 73805/001 | Barracao de obra, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias (escritório para engenheiro residente, apontadoria, cipa e refeitório) | m2 | 57
1.3.7 | 73752/001 | Sanitario com 4m2, dois modulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de pinho, cobertura em telha de amianto 6mm, incluso instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens | un | 4
1.3.8 | 74210/001 | Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m2 | 36
1.3.9 | 73992/001 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m2 | 286.33
1.4.- EQUIPAMENTOS
1.4.1 | 73618 | Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro (6 meses) | m2 | 345.6
1.4.2 | 73875/001 | Locacao de andaime metalico tubular tipo torre | m/mes | 144
1.4.3 | CAB-M010013 | Carrinho de mão | un | 12
1.4.4 | CAB-M010014 | Disco makita | un | 40
1.4.5 | CAB-M010015 | Disco serra | un | 8
1.5.- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.5.1 |  | MOBILIZAÇÃO
1.5.1.1 | 73585 | Caminhao carroceria fixa ford f-12000 12t / 142cv - transporte de motoniveladora | chp | 7.275
1.5.1.2 | 5961 | Caminhao basculante, 162hp, 6m3 - 12t (vu=5anos) - chi diurno | chi | 5.82
1.5.1.3 | CAB-2707B | Ajuda de custo de engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | h | 16
1.5.1.4 | CAB-4069B | Ajuda de custo de mestre de obras | h | 16
1.5.1.5 | CAB-10512 | Ajuda de custo motorista | h | 6.5475
1.5.1.6 | 7012 | Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp - transporte engenheiro e mestre | chp | 4.1571
1.5.2 |  | DESMOBILIZAÇÃO
1.5.2.1 | 73585 | Caminhao carroceria fixa ford f-12000 12t / 142cv - transporte de motoniveladora | chp | 7.275
1.5.2.2 | 5961 | Caminhao basculante, 162hp, 6m3 - 12t (vu=5anos) - chi diurno | chi | 5.82
1.5.2.3 | CAB-4069B | Ajuda de custo de mestre de obras | h | 8
1.5.2.4 | CAB-10512 | Ajuda de custo motorista | h | 6.5475
1.5.2.5 | 7012 | Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp - transporte engenheiro e mestre | chp | 4.1571
Custo Total do Item 1
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 1 | ________%
Custo Total dos equipamentos do Item 1 com BDI
2 DEMOLIÇÕES
2.1 | 72225 | Demolicao de telhas onduladas | m2 | 317.7
2.2 | 85373 | Demolição de caibros e ripas | m2 | 317.7
2.3 | 72142 | Retirada de folhas de porta de passagem ou janela | un | 17
2.4 | 73899/002 | Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m3 | 43.62
2.5 | 73801/001 | Demolicao de piso de alta resistencia | m2 | 344.4
2.6 | 85364 | Demolição manual de estrutura de concrerto armado | m3 | 2.592
2.7 | 84152 | Demolição manual de concreto armado (pilar/viga/laje) - incluindo empilhação lateral no canteiro | m3 | 8.64
2.8 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m3 | m3 | 217.71
2.9 | 72881 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) | m3xkm | 6531.3
Custo Total do Item 2
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 2 | _______%
Custo Total dos equipamentos do Item 2 com BDI
3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
3.1.- FUNDAÇÕES
3.1.1.- FUNDAÇÕES PROFUNDAS (ESTACAS)
3.1.1.1 | FUN_PRE_040_SETOP | Estaca pré-moldada de concreto armado cravada 20 x 20 cm/50t | m | 392
3.1.1.2 | FUN-PRE-060-SETOP | Emenda de estaca pré-moldada até 65t | un | 49
3.1.1.3 | 72820 | Corte e reparo em cabeca de estaca | un | 49
3.1.1.4 | FUN-PRE-006-SETOP | Mobilização e desmobilização de equipamento para estaca cravada dmt de 50,1 a 100 km | un | 1
3.1.2.- FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (BLOCOS)
3.1.2.1 | 79517/001 | Escavacao manual em solo-prof. Ate 1,50 m | m3 | 68.68
3.1.2.2 | CAB-300100 | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 61.28
3.1.2.3 | 83532 | Lastro de concreto traco 1:3:5, espessura 7cm, preparo mecanico | m2 | 61.28
3.1.2.4 | 5651 | Forma de madeira comum para fundacoes | m2 | 28.44
3.1.2.5 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 230.78
3.1.2.6 | 73972/002 | Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 3.95
3.1.2.7 | 74157/004 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m3 | 3.95
3.1.2.8 | 53527 | Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) | m3 | 55.25
3.1.2.9 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6m3 | m3 | 17.46
3.1.2.10 | 72881 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) | m3xkm | 523.8
3.1.3.- ESPERAS DOS PILARES
3.1.3.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 182.49
3.1.3.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 21.01
3.2.- ESTRUTURA
3.2.1.- VIGAS BALDRAME
3.2.1.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 743.27
3.2.1.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 133.43
3.2.1.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 9.48
3.2.1.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 9.48
3.2.1.5 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m2 | 137
3.2.2.- VIGAS SEGUNDO PAVIMENTO
3.2.2.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1253.67
3.2.2.2 | CAB-050024 | Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 353.43
3.2.2.3 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 257.84
3.2.2.4 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 23.9
3.2.2.5 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 23.9
3.2.2.6 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m2 | 362.66
3.2.3.- VIGAS COBERTURA
3.2.3.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1132.45
3.2.3.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 222.75
3.2.3.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 21.01
3.2.3.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 21.01
3.2.3.5 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m2 | 330.11
3.2.4.- PILARES QUE SUPORTAM O SEGUNDO PAVIMENTO
3.2.4.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 926.31
3.2.4.2 | CAB-050024 | Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 38.94
3.2.4.3 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 175.89
3.2.4.4 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 9.44
3.2.4.5 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 9.44
3.2.4.6 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m2 | 162.62
3.2.5.- PILARES QUE SUPORTAM A COBERTURA
3.2.5.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 457.16
3.2.5.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 218.02
3.2.5.3 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 8.9
3.2.5.4 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 8.9
3.2.5.5 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m2 | 150.08
3.2.6.- LAJES SEGUNDO PAVIMENTO
3.2.6.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 169.29
3.2.6.2 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 14.98
3.2.6.3 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 14.98
3.2.6.4 | CAB-050002 | Laje pre-moldada treliçada sobrecarga 400kg/m2 | m2 | 226.59
3.2.6.5 | CAB-050003 | Laje pre-moldada trelicada sobrecarga 100kg/m2 | m2 | 36.13
3.2.6.6 | LAJ_ESC_005_SETOP | Escoramento para laje pré moldadas em tabuas de pinho, inclusive retirada | m2 | 294.78
3.2.7.- LAJES COBERTURA
3.2.7.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 127.27
3.2.7.2 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 13.03
3.2.7.3 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 13.03
3.2.7.4 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m2 | 5.11
3.2.7.5 | LAJ_ESC_005_SETOP | Escoramento para laje pré moldadas em tabuas de pinho, inclusive retirada | m2 | 306.24
3.2.7.6 | CAB-050002B | Laje pre-moldada treliçada sobrecarga 300kg/m2 | m2 | 34.23
3.2.7.7 | CAB-050003 | Laje pre-moldada trelicada sobrecarga 100kg/m2 | m2 | 258.88
3.2.8.- ESCADAS
3.2.8.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 109.89
3.2.8.2 | 73972/001 | Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m3 | 2.76
3.2.8.3 | 74157/003 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas | m3 | 2.76
3.2.8.4 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m2 | 27.29
3.2.9.- CIMBRAMENTO E ENSAIOS
3.2.9.1 | 74022/058 | Ensaio de abatimento do tronco de cone | un | 14
3.2.9.2 | 74022/030 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto | un | 14
Custo Total do Item 3
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 3 | _______%
Custo Total dos equipamentos do Item 3 com BDI
4 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
4.1.- VEDAÇÃO
4.1.1 | 73935/002 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:5 (cimento e areia), e=1cm | m2 | 353.57
4.1.2 | 73982/001 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m2 | 1276.69
4.1.3 | DIV_PED_010_SETOP | Divisória em ardósia e=3cm, inclusive ferragens em latão cromado | m2 | 665.33
4.1.4 | CIN-VER-005-SETOP | Vergas retas concreto armado fck = 15 mpa | m3 | 3.94
4.2.- SERRALHERIA
4.2.1 | 74072/003 | Corrimao em tubo aco galvanizado 1 1/4" com bracadeira | m | 37.87
4.3.- ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
4.3.1 | 73910/006A | P01 - porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,80x2,10m, com visor, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | un | 7
4.3.2 | CAB-M081000 | P02 - porta de correr de madeira, lisa, 2,00 x 2,10, com visor, 2 folhas, inclusive batentes e ferragens | un | 4
4.3.3 | 73910/006 | P03 - porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,80x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | un | 7
4.3.4 | CAB-M081001 | P04 - porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, p/ pne com barra horizontal 0,80x2,10m, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradica com anel | un | 4
4.3.5 | 74071/002 | P05 - porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil serie 25, com guarnicoes | m2 | 11.52
4.3.6 | VID_TEM_015_SETOP | E01 - vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm | m2 | 11.83
4.3.7 | 74071/002B | E02 - porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil serie 25, com guarnicoes | m2 | 27.81
4.3.8 | 68052 | J01 - janela aluminio, basculante, serie 25 | m2 | 152.96
4.3.9 | 68052C | J02 - janela aluminio, basculante, serie 25 | m2 | 27.61
4.3.10 | 68052F | J03 - janela aluminio, basculante, serie 25 | m2 | 12.96
4.3.11 | 68052G | J03a - janela aluminio, basculante, serie 25 | m2 | 14.4
4.3.12 | 68052E | J04 - janela aluminio, basculante, serie 25 | m2 | 4
4.3.13 | 72118 | Vs01 - visor em vidro temperado incolor, espessura 6mm | m2 | 17
4.3.14 | 74067/004 | Vn01 - janela aluminio de correr, veneziana, sem bandeira, linha 25 | m2 | 13.68
4.3.15 | 74068/004 | Fechadura de embutir completa, para portas 2 folhas, padrao de acabamento popular | un | 2
4.3.16 | 74070/003 | Fechadura de embutir completa, para portas, padrao de acabamento popular | un | 32
4.3.17 | 74047/001 | Dobradica em ferro cromado 3x3", sem aneis | un | 96
4.3.18 | 74046/002 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un | 12
4.3.19 | CAB-080020 | Vidro liso comum transparente, espessura 6mm | m2 | 242.61
4.4.- COBERTURA
4.4.1 | EST-MET-005-SETOP | Fornecimento, fabrição, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis soldados | kg | 6751
4.4.2 | 73938/001 | Cobertura em telha ceramica tipo colonial, com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m2 | 365.8
4.4.3 | 6058 | Cumeeira com telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 89.01
4.4.4 | PLU_CAL_090_SETOP | Calha de chapa galvanizada nº. 26 Gsg, desenvolvimento = 100 cm | m | 84.53
4.5.- IMPERMEABILIZAÇÃO
4.5.1 | 74106/001 | Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes, baldrames e muros de arrimo, duas demaos | m2 | 68.11
4.5.2 | 83738 | Impermeabilizacao com manta asfaltica 4mm | m2 | 50.9
4.5.3 | 83745 | Protecao mecanica com argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm | m2 | 50.9
4.6.- FORROS
4.6.1 | CAB-291000 | Estrutura metálica para fixação de forro | m2 | 108
4.6.2 | FOR-PVC-005-SETOP | Forro pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm,comp de 6,0m,liso, inclusive colocacao | m2 | 108
4.7.- REVESTIMENTO PAREDE / FORRO
4.7.1 | 73928/001 | Chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual | m2 | 3666.75
4.7.2 | 73927/009 | Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual para paredes e lajes | m2 | 3666.75
4.7.3 | CAB-M131000 | Requadro de portas e janelas | m | 764.87
4.7.4 | CAB-M131001 | Ceramica em paredes 10x10cm, fixada com argamassa colante ref.: strufaldi branco white cod 1095 ou equivalente técnico | m2 | 188.64
4.7.5 | CAB-M131002 | Ceramica em paredes 10x10cm, fixada com argamassa colante ref.: strufaldi cor verde cod 1060 ou equivalente técnico | m2 | 5.24
4.7.6 | CAB-M131003 | Ceramica em paredes 10x10cm, fixada com argamassa colante ref.: strufaldi cor agua cod 1140 ou equivalente técnico | m2 | 5.24
4.7.7 | CAB-M131004 | Ceramica em paredes 10x10cm, fixada com argamassa colante ref.: strufaldi cor guindo cod 1110 ou equivalente técnico | m2 | 5.24
4.7.8 | CAB-M131005 | Ceramica em paredes 10x10cm, fixada com argamassa colante ref.: strufaldi cor cataño claro cod 1190 ou equivalente técnico | m2 | 5.24
4.7.9 | 74087/001 | Peitoril em ardosia, largura 15cm | m | 279.55
4.8.- REVESTIMENTO DE PISO
4.8.1 | 5622 | Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete | m2 | 253.06
4.8.2 | 6042 | Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc... | m3 | 25.31
4.8.3 | 73920/006 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:5 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual | m2 | 530.05
4.8.4 | 74108/001 | Piso ceramico gres 1a pei-4 30x30cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) preparo manual, com rejunte em cimento comum | m2 | 500.91
4.8.5 | PIS_CER_015_SETOP | Piso cerâmico pei-5 antiderrapante (preço médio), assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | m2 | 29.14
4.8.6 | CAB-141000 | Filete em ardósia polida esp 5 cm c/ friso antiderrapante | m | 36
4.8.7 | 40904 | Rodape em pedra ardosia, largura 8cm, assentada com argamassa de cimento, cal e areia, com rejuntamento em cimento branco | ml | 456.17
4.8.8 | 74159/001 | Soleira em ardosia, largura 15cm, assentada com argamassa de cimento e areia | m | 10.05
4.8.9 | PIS_LAD_035_SETOP | Piso podotátil de alerta, 40 x 40 cm, vermelho/amarelo | m2 | 0.96
4.9.- PINTURA
4.9.1 | 73751/001 | Fundo selador pva ambientes internos, uma demao | m2 | 1994.94
4.9.2 | 74233/001 | Fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma demao | m2 | 1462.21
4.9.3 | 73955/002 | Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, duas demaos | m2 | 1994.94
4.9.4 | 74134/002 | Emassamento com massa acrilica para ambientes externos, duas demaos | m2 | 1462.21
4.9.5 | CAB-M151000 | Pintura latex acrilica fosca, tres demaos cor: sálvia - ref.: tinta coral cod.: 30gy 75/105 - ou equivalente técnico | m2 | 146.72
4.9.6 | CAB-M151001 | Pintura latex acrilica fosca, tres demaos cor: semente de perola - ref.: tinta coral cod.: 40yy 75/084 - ou equivalente técnico | m2 | 146.72
4.9.7 | CAB-M151002 | Pintura latex acrilica fosca, tres demaos cor: branco neve - ref.: tinta coral - ou equivalente técnico | m2 | 892.61
4.9.8 | CAB-M151003 | Pintura latex acrilica fosca, tres demaos cor: amarelo demarcação - ref.: tinta suvinil - ou equivalente técnico | m2 | 178.79
4.9.9 | CAB-M151004 | Pintura latex acrilica fosca, tres demaos cor: palha - ref.: tinta coral - ou equivalente técnico | m2 | 1961.71
4.9.10 | CAB-M151005 | Pintura latex acrilica fosca, tres demaos cor: uva verde - ref.: tinta suvinil - ou equivalente técnico | m2 | 130.62
4.9.11 | 74065/002 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | m2 | 87.36
4.9.12 | 73924/002 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, para ferro | m2 | 6.97
4.9.13 | 74145/001 | Pintura em esmalte sintetico em pecas metalicas utilizando revolver/compressor, duas demaos, incluso uma demao fundo oxido de ferro/zarcao | m2 | 51.57
4.9.14 | PIN-ESM-035-SETOP | Pintura óleo/esmalte, 2 demãos em estrutura metálica | m2 | 365.8
Custo Total do Item 4
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 4 | ______%
Custo Total dos equipamentos do Item 4 com BDI
5 INSTALAÇÕES
5.1.- INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS
5.1.1.- APARELHOS SANITÁRIOS
5.1.1.1 | 86931 | Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada - louca branca | un | 12
5.1.1.2 | CAB-M171063 | Vaso sanitario pne - ref.: celite linha: stylus excellence cód.: 54309 cor: branco, com conjunto para fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha - ou equivalente técnico | un | 4
5.1.1.3 | LOU-LAV-010-SETOP | Lavatorio louca branca d/embutir(cuba) med luxo 52x39cm c/ladrao ferragens em metal cromado sifao 1680 1"x1.1/4" torneira de pressao 1193 de 1/2" e valvula de escoamento 1603 rabicho em pvc fornecimento | un | 12
5.1.1.4 | CAB-M171000 | Lavatorio de canto louca branca ref.: deca coleção: master cód.: l 16 ou equivalente técnico. Com sifao plastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto para fixacao | un | 4
5.1.1.5 | 86900 | Pia aco inoxidavel 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalacao | un | 2
5.1.1.6 | 74234/001 | Mictorio de louca branca c/sifao integrado e med 33x28x53cm ferragens em metal cromado registro de pressao 1416 de 1/2" e tubo de ligacao de 1/2" - fornecimento | un | 4
5.1.2.- ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA LIGAÇÕES DE APARELHOS SANITÁRIOS
5.1.2.1 | 40729 | Valvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao | un | 4
5.1.2.2 | MET_TUB_015_SETOP | Tubo para valvula de descarga | un | 4
5.1.2.3 | CAB-170017 | Conjunto ligacao plastica p/ vaso sanitario (espude + tubo + canopla) | un | 4
5.1.2.4 | 86880 | Valvula em plastico branco 1" para pia, tanque ou lavatorio sem ladrao - fornecimento e instalacao | un | 18
5.1.2.5 | 86885 | Engate pvc flexivel - fornecimento e instalação | un | 28
5.1.2.6 | 86881 | Sifao plastico para lavatorio ou pia tipo copo 1.1/4" - fornecimento e instalacao | un | 18
5.1.3.- METAIS SANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS
5.1.3.1 | 74177/001 | Registro gaveta 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 4
5.1.3.2 | 74176/001 | Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao | un | 8
5.1.3.3 | 86906 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatorio, padrao popular com engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalacao | un | 16
5.1.3.4 | 86912 | Torneira cromada tubo movel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrao medio - fornecimento e instalacao | un | 2
5.1.3.5 | 74058/002 | Torneira de boia vazao total 3/4 com balao plastico - fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.3.6 | 86913 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto - fornecimento e instalacao | un | 5
5.1.3.7 | CAB-M171000 | Lavatorio de canto louca branca ref.: deca coleção: master cód.: l 16 ou equivalente técnico. Com sifao plastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto para fixacao | un | 2
5.1.3.8 | 74102/001 | Caixa para hidrometro concreto pre-moldado - fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.3.9 | CAB-M171001 | Tampa de ferro fundido | un | 1
5.1.4.- EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
5.1.4.1 | 73775/001 | Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao | un | 2
5.1.4.2 | 73775/002 | Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | un | 2
5.1.4.3 | 73916/001 | Placa de identificação em chapa galvanizada num. 18, 12X18cm | un | 4
5.1.5.- TUBOS E CONEXÕES DE PVC E OUTROS, PARA ÁGUA
5.1.5.1 | 75030/008 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 20mm | m | 18
5.1.5.2 | 75030/001 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 25mm | m | 198
5.1.5.3 | 75030/002 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm | m | 9
5.1.5.4 | 75030/003 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 40mm | m | 9
5.1.5.5 | 75030/004 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 50mm | m | 33
5.1.5.6 | 75030/005 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 60mm | m | 12
5.1.5.7 | CAB-171002 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | un | 8
5.1.5.8 | CAB-171003 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | un | 16
5.1.5.9 | 72784 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 25mmx3/4"- fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.5.10 | 72785 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 32mmx1" - fornecimento e instalacao | un | 2
5.1.5.11 | 72786 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.5.12 | 72788 | Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 60mmx2" - fornecimento e instalacao | un | 2
5.1.5.13 | 72643 | Luva pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | un | 11
5.1.5.14 | 72647 | Luva pvc soldavel agua fria 60mm - fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.5.15 | CAB-171004 | Reducao de pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalacao | un | 4
5.1.5.16 | 72708 | Reducao de pvc soldavel agua fria 60x50mm - fornecimento e instalacao | un | 2
5.1.5.17 | 72702 | Reducao de pvc soldavel agua fria 50x20mm - fornecimento e instalacao | un | 2
5.1.5.18 | 72703 | Reducao de pvc soldavel agua fria 50x25mm - fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.5.19 | 72704 | Reducao de pvc soldavel agua fria 50x32mm - fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.5.20 | 72705 | Reducao de pvc soldavel agua fria 60x25mm - fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.5.21 | 72571 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 20mm - fornecimento e instalacao | un | 11
5.1.5.22 | 72573 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | un | 38
5.1.5.23 | 72575 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 32mm - fornecimento e instalacao | un | 4
5.1.5.24 | 72577 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 40mm - fornecimento e instalacao | un | 3
5.1.5.25 | 72579 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 50mm - fornecimento e instalacao | un | 12
5.1.5.26 | 72581 | Joelho pvc soldavel 90º agua fria 60mm - fornecimento e instalacao | un | 2
5.1.5.27 | 72574 | Joelho pvc soldavel 45º agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | un | 2
5.1.5.28 | 72439 | Te de pvc soldavel agua fria 25mm - fornecimento e instalacao | un | 8
5.1.5.29 | 72440 | Te de pvc soldavel agua fria 32mm - fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.5.30 | 72442 | Te de pvc soldavel agua fria 50mm - fornecimento e instalacao | un | 5
5.1.5.31 | 72443 | Te de pvc soldavel agua fria 60mm - fornecimento e instalacao | un | 3
5.1.5.32 | 72450 | Te redução pvc soldavel agua fria 25x20mm - fornecimento e instalacao | un | 8
5.1.5.33 | 72451 | Te redução pvc soldavel agua fria 32x25mm - fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.5.34 | 72452 | Te redução pvc soldavel agua fria 40x32mm - fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.5.35 | 72453 | Te redução pvc soldavel agua fria 50x20mm - fornecimento e instalacao | un | 2
5.1.5.36 | 72453B | Te redução pvc soldavel agua fria 50x25mm - fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.5.37 | 73640 | Joelho pvc soldavel com rosca metalica 90º água fria 20mmx1/2" - fornecimento e instalacao | un | 16
5.1.5.38 | 73641 | Joelho pvc soldavel com rosca 90º agua fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalacao | un | 4
5.1.5.39 | 73643 | Joelho pvc soldavel com rosca 90º agua fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalacao | un | 5
5.1.5.40 | 72808 | Te pvc soldavel com rosca agua fria 25mmx25mmx1/2" - fornecimento e instalacao | un | 14
5.1.5.41 | CAB-171005 | Valvula de esfera soldavel 32 mm (1") | un | 2
5.1.5.42 | CAB-171006 | Valvula de esfera soldavel 60 mm (2") | un | 2
5.1.6.- TUBOS E CONEXÕES DE PVC COMUM E OUTROS, PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
5.1.6.1 | 74165/001 | Tubo pvc esgoto predial dn 40mm | m | 27
5.1.6.2 | 74165/002 | Tubo pvc esgoto predial dn 50mm | m | 60
5.1.6.3 | 74165/003 | Tubo pvc esgoto predial dn 75mm | m | 27
5.1.6.4 | 74165/004 | Tubo pvc esgoto predial dn 100mm | m | 261
5.1.6.5 | 74168/001 | Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm | m | 24
5.1.6.6 | 72541 | Curva pvc curta 90º esgoto 100mm | un | 32
5.1.6.7 | 72559 | Joelho pvc 45º esgoto 40mm | un | 48
5.1.6.8 | 72561 | Joelho pvc 45º esgoto 50mm | un | 18
5.1.6.9 | 72557 | Joelho pvc 45º esgoto 100mm | un | 6
5.1.6.10 | 72558 | Joelho pvc 90º esgoto 40mm | un | 32
5.1.6.11 | 72560 | Joelho pvc 90º esgoto 50mm | un | 31
5.1.6.12 | 72562 | Joelho pvc 90º esgoto 75mm | un | 5
5.1.6.13 | CAB-M171007 | Juncao pvc esgoto 40x40mm | un | 4
5.1.6.14 | 72604 | Juncao pvc esgoto 50x50mm | un | 7
5.1.6.15 | 72773 | Juncao pvc esgoto 75x50mm - fornecimento e instalacao | un | 2
5.1.6.16 | 72774 | Juncao pvc esgoto 100x50mm | un | 6
5.1.6.17 | 72775 | Juncao pvc esgoto 100x75mm - fornecimento e instalacao | un | 4
5.1.6.18 | 72603 | Juncao pvc esgoto 100x100mm | un | 9
5.1.6.19 | 72630 | Luva pvc esgoto 50mm | un | 34
5.1.6.20 | 72631 | Luva pvc esgoto 75mm | un | 9
5.1.6.21 | 72628 | Luva pvc esgoto 100mm | un | 76
5.1.6.22 | CAB-171008 | Luva pvc esgoto 150mm | un | 3
5.1.6.23 | 72463 | Te sanitario 50x50mm | un | 8
5.1.6.24 | 72465 | Te sanitario 75x50mm, com anéis - fornecimento e instalacao | un | 4
5.1.6.25 | 72461 | Te sanitario 100x50mm, com anéis - fornecimento e instalacao | un | 1
5.1.6.26 | CAB-171009 | Bucha de reducao longa 50x40mm | un | 2
5.1.6.27 | CAB-M171010 | Redução excentrica pvc, 75 x 50mm | un | 2
5.1.6.28 | CAB-M171011 | Caixa sifonada pvc girofacil 100x140x50mm | un | 4
5.1.6.29 | CAB-171012 | Caixa sifonada em pvc 150x170x75mm simples - fornecimento e instalação un | un | 4
5.1.6.30 | CAB-M171013 | Caixa seca tigre 100x100x40mm | un | 2
5.1.6.31 | CAB-171014 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto diametro = 600mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 78
5.1.6.32 | HID-MIT-005-SETOP | Mitra pvc rígido (terminal de ventilação tipo) 75 mm | un | 2
5.1.7.- ACESSORIOS SANITARIOS
5.1.7.1 | CAB-M171015 | Dispenser para papel higienico | un | 12
5.1.7.2 | CAB-M171016 | Dispenser para toalha de papel | un | 8
5.1.7.3 | CAB-M171017 | Dispenser para sabonete liquido | un | 8
5.1.7.4 | ACE_BAR_015_SETOP | Barra de apoio horizontal em aço inox para p.n.e. L=80 cm (vaso sanitario) conforme nbr9050 | un | 8
5.1.7.5 | ACE_BAR_035_SETOP | Barra de apoio horizontal em aço inox para p.n.e. D=1.1/4" l=120 cm, (lavatório) conforme nbr9050 | un | 4
5.1.7.6 | 74125/002 | Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6m m plastificado colado | m2 | 8.5
5.1.8.- BANCADAS
5.1.8.1 | BAN_ARD_010_SETOP | Bancada em ardósia e=3cm, apoiada em console de metalon | m2 | 7.2
5.2.- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.2.1.- SPDA
5.2.1.1 | 73543B | Bucha/arruela aluminio 1/4" - p | cj | 28
5.2.1.2 | CAB-M191000 | Arruela inox lisa aba larga ø5mm | un | 259
5.2.1.3 | CAB-M191001 | Bucha fischer k54 em nylon, furo 10mm | un | 231
5.2.1.4 | CAB-191000 | Barra de ferro galvanizado d= 3/8" | m | 168
5.2.1.5 | 72253 | Cabo de cobre nu 35 mm2 | m | 204
5.2.1.6 | 73860/012 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 16 mm2 fornecimento e instalacao | m | 35
5.2.1.7 | 73860/014 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 50 mm2 fornecimento e instalacao | m | 5
5.2.1.8 | CAB-M191002 | Caixa de equalizacao de embutir com saidas nas partes superior e inferior para eletroduto de 25mm (1"), 20 x 20 x 14mm, com nove terminais | un | 1
5.2.1.9 | SPDA_CLIP_005_SETOP | Clipe galvanizado 3/8" | un | 912
5.2.1.10 | CAB-M191003 | Conector minigarra em latão estanhado para vergalhão 3/8" e cabos de 16 a 50mm2 | un | 48
5.2.1.11 | 72927 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimento e instalacao | m | 11
5.2.1.12 | SPDA-FIT-005-SETOP | Fita metálica estanhada perfurada em latão niquelado 20x0,8mm x 3m | un | 3
5.2.1.13 | CAB-M191004 | Fita plástica, nas cores preto e amarelo, para sinalização de tubulação enterrada. | m | 40
5.2.1.14 | SPDA_FIX_005_SETOP | Fixador universal de spda estanhado | un | 231
5.2.1.15 | CAB-M191005 | Parafuso inox ø4,2 x 32mm | un | 231
5.2.1.16 | CAB-M191006 | Parafuso inox sextavado 1/4" x 1.1/4" | un | 28
5.2.1.17 | CAB-191007 | Poliuretano para vedação em bisnaga | un | 7
5.2.1.18 | SPDA-SOL-010-SETOP | Solda exotérmica cartucho n° 90 | un | 5
5.2.1.19 | CAB-M191007 | Porca sextavada em inox, 1/4" | un | 28
5.2.1.20 | 72308 | Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo leve 3/4", inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 3
5.2.1.21 | 73613 | Eletroduto de pvc rígido roscável 20 mm (3/4") fornecimento e instalacao | m | 30
5.2.1.22 | 74252/001 | Eletroduto de pvc rigido roscavel 25mm (1"), fornecimento e instalacao | m | 5
5.2.1.23 | 72262 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 - fornecimento e instalacao | un | 28
5.2.2.- ELÉTRICA
5.2.2.1 | ELE_CAL_045_SETOP | Eletrocalha perfurada galvanizada eletrolítica chapa 14 - 100 x 50 mm com tampa, inclusive conexão | m | 60
5.2.2.2 | CAB-M191008 | Curva de inversao com tampa para eletrocalha100x50mm | un | 2
5.2.2.3 | CAB-M191009 | Curva horizontal 90° com tampa para eletrocalha100x50mm | un | 5
5.2.2.4 | CAB-191010 | Curva de 90º para eletroduto de aço carbono galvanizado, segundo nbr 5624, 80mm - 3" | un | 1
5.2.2.5 | CAB-191011 | Curva de 90º para eletroduto de aço carbono galvanizado, segundo nbr 5624, 40mm - 1.1/2" | un | 4
5.2.2.6 | 72252 | Cabo de cobre nu 25 mm2 | m | 6
5.2.2.7 | ELE_CAB_100_SETOP | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 10mm2, 0,6/1kv (1 condutor) tp-flexível | m | 96
5.2.2.8 | ELE_CAB_105_SETOP | Cabo de cobre isolamento anti-chama, seção 16 mm2, 0,6/1kv (1 condutor) tp - flexível | m | 48
5.2.2.9 | 83424 | Cabo de cobre singelo, isolamento para 1000v, #50mm2 | m | 128
5.2.2.10 | 73860/008 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 2,5 mm2 fornecimento e instalacao | m | 3194
5.2.2.11 | 73860/011 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 10 mm2 fornecimento e instalacao | m | 24
5.2.2.12 | 73860/012 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 16 mm2 fornecimento e instalacao | m | 12
5.2.2.13 | 73860/013 | Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 25 mm2 fornecimento e instalacao | m | 38
5.2.2.14 | CAB-M191012 | Cabo pp 3x2,5mm2, 750v. | m | 51
5.2.2.15 | 68069 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector | un | 3
5.2.2.16 | 72259 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 10mm2 - fornecimento e instalacao | un | 20
5.2.2.17 | 72260 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 16mm2 - fornecimento e instalacao | un | 10
5.2.2.18 | 72261 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 25mm2 - fornecimento e instalacao | un | 2
5.2.2.19 | 72263 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao | un | 8
5.2.2.20 | 72309 | Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo leve 1", inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 160
5.2.2.21 | 72310 | Eletroduto de aco galvanizado eletrolítico tipo semi-pesado 1 1/2", inclusive conexoes - fornecimento e instalacao | m | 5
5.2.2.22 | 83408 | Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 60mm (2 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 2
5.2.2.23 | CAB-191011 | Curva de 90º para eletroduto de aço carbono galvanizado, segundo nbr 5624, 40mm - 1.1/2" | un | 2
5.2.2.24 | CAB-191012 | Bucha e arruela de aluminio para eletroduto 1.1/2" | un | 4
5.2.2.25 | 72611 | Luva de aco galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalacao | un | 13
5.2.2.26 | CAB-191013 | Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, d=75mm (2 1/2") | un | 4
5.2.2.27 | 72612 | Luva de aco galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalacao | un | 7
5.2.2.28 | ELE-DUT-015-SETOP | Duto corrugado em pead (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos ø 3" (75 mm) | m | 30
5.2.2.29 | ELE-ELE-065-SETOP | Eletroduto aço galvanizado leve, inclusive conexões d = 1 1/4", segundo nbr 5624. | un | 5
5.2.2.30 | CAB-191014 | Tampa cega para condulete. | un | 1
5.2.2.31 | ELE-CON-070-SETOP | Condulete tipo t em alumínio para eletroduto roscado d = 1" | un | 64
5.2.2.32 | ELE-CON-075-SETOP | Condulete tipo t em alumínio para eletroduto roscado d = 1 1/4" | un | 1
5.2.2.33 | CAB-M191014 | Condulete de alumínio fundido tipo t, duplo, 25mm (1"). | un | 26
5.2.2.34 | CAB-M191015 | Luminária de embutir, sem aletas, com refletor de alumínio anodizado, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16w. Completa. | un | 10
5.2.2.35 | 73953/006B | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x32w, completa, fornecimento e instalacao | un | 93
5.2.2.36 | 74041/001B | Luminária tipo arandela, uso interno, com uma lâmpada compacta de 32w, completa. | un | 2
5.2.2.37 | 72334 | Interruptor paralelo - 1 tecla - fornecimento e instalacao | un | 5
5.2.2.38 | 72331 | Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalacao | un | 49
5.2.2.39 | 83540 | Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao | un | 101
5.2.2.40 | INST-TOM-005-SETOP | Ponto de tomada de embutir, incluindo eletroduto de pvc rígido e caixa com espelho, branca | pt | 140
5.2.2.41 | INST-TOM-005-SETOPC | Ponto de tomada de embutir, incluindo eletroduto de pvc rígido e caixa com espelho, preto | pt | 89
5.2.2.42 | INST-TOM-005-SETOPB | Ponto de tomada de embutir, incluindo eletroduto de pvc rígido e caixa com espelho, vermelho | pt | 3
5.2.2.43 | 74131/005 | Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de sobrepor, com porta, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao | un | 3
5.2.2.44 | ELE_DIS_063_SETOP | Disjuntor termomagnético bipolar, segundo nbr nm iec 60.898, 20a, mínimo 4,5ka | un | 2
5.2.2.45 | CAB-M191016 | Disjuntor termomagnético tripolar, segundo nbr iec 60.947-2, 125a, mínimo 15ka | un | 1
5.2.2.46 | ELE_DIS_041_SETOP | Disjuntor termomagnético tripolar, segundo nbr nm iec 60.898, 40a, mínimo 10ka | un | 3
5.2.2.47 | ELE_DIS_042_SETOP | Disjuntor termomagnético tripolar, segundo nbr nm iec 60.898, 50a, mínimo 10ka | un | 2
5.2.2.48 | ELE_DIS_008_SETOP | Disjuntor termomagnético unipolar, segundo nbr nm iec 60.898, 20a, mínimo 4,5ka | un | 24
5.2.2.49 | CAB-191017 | Fusível gl/gg 63a, com base. | un | 3
5.2.2.50 | CAB-191018 | Fusível nh 40a/500vca, com base. | un | 6
5.2.2.51 | CAB-M191019 | Supressor de surtos tipo slim - vcl 20ka 275vcl - classe 2 | un | 8
5.2.2.52 | CAB-M191020 | Supressor de surtos tipo slim - vcl 60ka/275v - classe 1 | un | 4
5.2.2.53 | CAB-191021 | Abraçadeira tipo d, 1.1/2" | un | 8
5.2.2.54 | CAB-M191022 | Abraçadeira tipo d, 1.1/4" | un | 11
5.2.2.55 | CAB-M191023 | Abraçadeira tipo d, 2.1/2" | un | 2
5.2.2.56 | CAB-M191024 | Acoplador para caixas do sistema x de canaleta de 110x20mm. | un | 30
5.2.2.57 | CAB-M191025 | Caixa com placa de 2 módulos do sistema x de canaleta | un | 30
5.2.2.58 | ELE_ATE_015_SETOP | Caixa pre moldada para aterramento com tampa de concreto 25 x 25 x 50 cm | un | 1
5.2.2.59 | ELE-PER-085-SETOP | Caixa para tomada fixa perfil com tampa e tomada universal para perfilado | un | 101
5.2.2.60 | CAB-M191026 | Canaleta 110x20mm, sistema x da pial | m | 42
5.2.2.61 | CAB-M191027 | Cotovelo 90º 110x20mm, sistema x da pial | un | 7
5.2.2.62 | CAB-191028 | Chumbador 1/4" galvanizado | un | 19
5.2.2.63 | CAB-M191029 | Conector cabo-haste para dois cabos #16-70mm2. | un | 3
5.2.2.64 | CAB-M191030 | Bucha e arruela, de alumínio fundido, para eletroduto de 60mm (2.1/2") | un | 4
5.2.2.65 | CAB-M191031 | Curva de 90º para eletroduto de aço carbono galvanizado, segundo nbr 5624, 32mm - 1.1/4" | un | 1
5.2.2.66 | ELE_PER_030_SETOP | Perfilado perfurado em chapa de aço , dimensões38 x 38 mm | m | 54
5.2.2.67 | CAB-M191032 | Tampa de pressão para curva horizontal, de 90 graus, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x50mm | un | 5
5.2.2.68 | CAB-M191033 | Tampa de pressão, metálica, galvanizada, perfurada, para eletrocalha 100x50x3000mm | un | 20
5.2.2.69 | CAB-M191034 | Tampa para curva de inversão para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x50mm | un | 2
5.2.2.70 | CAB-M191035 | Terminal para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x50mm | un | 2
5.2.2.71 | CAB-M191036 | Bloco autônomo de iluminação de emergência, composto por duas lâmpadas fluorescentes de 12w, bateria de 6v, 4ah, com autonomia mínima de 2 horas, recarregáveis em rede 110/220v, para aclaramento. | un | 4
5.2.2.72 | CAB-M191037 | Bloco autônomo de iluminação de emergência, composto por duas lâmpadas fluorescentes de 12w, bateria de 6v, 4ah, com autonomia mínima de 2 horas, recarregáveis em rede 110/220v, para balizamento e inscrição "saída de emergência". | un | 3
Custo Total do Item 5
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 5 | ________%
Custo Total dos equipamentos do Item 5 com BDI
6 EQUIPAMENTOS
6.1 | CAB-M191038 | Elevador convencional elétrico, para 9 passageiros (675kg), painéis da cabina em laminado texturizado azul monte carlo, porta de pavimento, teto, rodapé frontal e porta de cabina em aço inoxidável escovado, corrimão ebony (modelo tubular reto exclusivo para cabine de pne), piso da cabina modelo reto exclusivo para o acabamento azul monte claro para cabina de pne. Marca atlas schindler, modelo schindler 3300, linha mediterranée ou equivalente | un | 1
Custo Total do Item 6
|  |  |  | BDI dos equipamentos do Item 6 | ______%
Custo Total dos equipamentos do Item 6 com BDI
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 572.66
Custo Total do Item 7
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 7 | ______%
Custo Total dos equipamentos do Item 7 com BDI
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI
|  |  |  | VALOR TOTAL BDI DOS SERVIÇOS | ______%
|  |  |  | VALOR TOTAL BDI DOS EQUIPAMENTOS | ____%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMPOSICAO DE CUSTO
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ANALITICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA PREÇOS) CITEC CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P.TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | ADMINISTRACAO TÉCNICA
1.1.1 | CAB-2707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00002707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.2 | CAB-2707_B | ENGENHEIRO ELETRICISTA/PLENO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00002707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.3 | CAB-4069 | MESTRE DE OBRAS
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00004069 | MESTRE DE OBRAS | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.4 | VIS-CAD-020-SETOP | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - SEGURANÇA DO TRABALHO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| VIS-CAD-020 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - FAIXA A | H | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.2.1 | CAB-010022 | ELABORAÇÃO DO PCMAT (PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO) POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA HABILITADO CONFORME NR18 E NOTA TÉCNICA 96/2009/DSST/SITN° DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00002706 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA | H | 30
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.2 | CAB-010023 | ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PCSMO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) POR MÉDICO DO TRABALHO HABILITADO CONFORME NR 7
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| SINMED-MG | Piso salarial dos profissionais médicos, com base na Federação Nacional dos Médicos (FENAM) e Sindicato dos médicos de Minas Gerais (SINMED-MG) | mes | 0.02
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.3 | CAB-M010024 | CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS, CONTENDO: 5 ROLOS DE ATADURA DE CREPOM DE 10 CM DE LARGURA, 5 ROLOS DE ATADURA DE CREPOM DE 15 CM DE LARGURA, 1 CAIXA DE CURATIVO AUTO-ADESIVO, 10 PACOTES DE GAZE ESTERILIZADA, 1 TESOURA PEQUENA, 1 PACOTE DE ALGODÃO, 2 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS NÚMERO 8, 2 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 1 LITRO, 1 ROLO DE ESPARADRAPO GRANDE E 1 SABÃO LÍQUIDO ANTI-BACTERICIDA.
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| M010031 | caixa de primeiros socorros, contendo: 5 rolos de atadura de crepom de 10 cm de largura, 5 rolos de atadura de crepom de 15 cm de largura, 1 caixa de curativo auto-adesivo, 10 pacotes de gaze esterilizada, 1 tesoura pequena, 1 pacote de algodão, 2 pares de luvas cirúrgicas número 8, 2 sacos plásticos transparentes de 1 litro, 1 rolo de esparadrapo grande e 1 sabão líquido anti-bactericida. | ki | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.4 | CAB-M010001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - INCLUINDO CAPACETE, CARNEIRA MOVEL, BOTINA E UNIFORME
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| M010001 | CAPACETE UNIVERSO | UN | 1 | 11.33 | 11.33
| M010002 | CARNEIRA MOVEL | UN | 1 | 9.96 | 9.96
| M010003 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR | UN | 1 | 24.67 | 24.67
| M010004 | UNIFORME | UN | 1 | 30.9 | 30.9
[5 empty] | VALOR TOTAL DO ITEM | 76.86
1.2.5 | CAB-M010018 | CESTA BÁSICA DE ACORDO COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO INDUST.DA CONST.DO MOB.DE DIAMANTINA 2013/2014
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| M010022 | ACHOCOLATADO EM PÓ 200G | un | 4
| M010023 | ARROZ TIPO 1 5KG | un | 2
| M010024 | EXTRATO DE TOMATE QUERO 320G | un | 1
| M010025 | LEITE EM PO INT PINK 400 G | un | 1
| M010026 | MACARRÃO ESPAG 8 SEMOLÃO VILMA 1KG | un | 3
| M010027 | AÇUCAR CRISTAL 5 KG | un | 1
| M010028 | CAFE MINAS RIO TRADICIONAL 250G | un | 4
| M010029 | ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA PET 900 ML | un | 3
| M010030 | FEIJÃO CARIOCA T 1 SABOR LEGAL 1KG | un | 3
VALOR TOTAL DO ITEM
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
2 | DEMOLIÇÕES
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
4 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
5 | INSTALAÇÕES
6 | EQUIPAMENTOS
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentado levando-se em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder os prazos definidos para a conclusão da obra.