## ORÇAMENTO
ANEXO XI - MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO (PROPOSTA DE PREÇOS) PRÉDIO COPESE / TV CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | ADMINISTRACAO TÉCNICA
1.1.1 | CAB-2707 | Engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | mes | 6
1.1.2 | CAB-2707_B | Engenheiro eletricista/pleno | mes | 3
1.1.3 | VIS-CAD-020-SETOP | Técnico de nível médio - segurança do trabalho | h | 1320
1.1.4 | CAB-4069 | Mestre de obras | mes | 6
1.1.5 | CAB-253 | Almoxarife | mes | 6
1.1.6 | CAB-2350 | Auxiliar de escritorio | mes | 6
1.1.7 | CAB-6122X | Apontador ou apropriador | mes | 6
1.1.8 | CAB-10508 | Vigia | mes | 6
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.2.1 | CAB-010022 | Elaboração do pcmat (programa de condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção) por engenheiro de segurança habilitado conforme nr18 e nota técnica 96/2009/dsst/sitn° do ministério do trabalho | un | 1
1.2.2 | CAB-010023 | Elaboração e manutenção de pcsmo (programa de controle médico de saúde ocupacional) por médico do trabalho habilitado conforme nr 7 | mes | 6
1.2.3 | CAB-M010001 | Equipamentos de proteção individual - incluindo capacete, carneira movel, botina e uniforme | kit | 42
1.2.4 | CAB-M010024 | Caixa de primeiros socorros, contendo: 5 rolos de atadura de crepom de 10 cm de largura, 5 rolos de atadura de crepom de 15 cm de largura, 1 caixa de curativo auto-adesivo, 10 pacotes de gaze esterilizada, 1 tesoura pequena, 1 pacote de algodão, 2 pares de luvas cirúrgicas número 8, 2 sacos plásticos transparentes de 1 litro, 1 rolo de esparadrapo grande e 1 sabão líquido anti-bactericida. | kit | 1
1.2.5 | CAB-M010018 | Cesta básica de acordo com a convenção coletiva de trabalho indust.da const.do mob.de diamantina 2013/2014 | un | 84
1.2.6 | CAB-M010008 | Vale transporte | un | 3360
1.2.7 | CAB-M010009 | Aquecedor de marmita (marmiteiro) com capacidade para aquecimento de 48 marmitas simultaneamente | un | 1
1.2.8 | CAB-M010010 | Exames admissional e demissional sendo: acuidade visual, audiometria, glicemia de jejum, eletrocardiograma, teste ergometrico, eletroencefalograma, espirometria e raio x do toraz | un | 28
1.2.9 | CAB-M010011 | Cintos de segurança | un | 6
1.2.10 | CAB-M010012 | Luva de raspa cano longo com reforço total punho 20cm. | un | 28
1.2.11 | CAB-M010028 | Consumo de telefone – plano empresarial de operadora de telefonia, incluindo telefone fixo, móvel e internet. Incluindo ligações ilimitadas locais e ddd para móvel e fixo de mesma operadora, 2.000 min de ligações para outras operadoras, 6 linhas de celular, 2000 sms, internet de 15 mega, wifi e modem. | mes | 6
1.2.12 | CAB-M010029 | Cópias e reproduções | mes | 6
1.2.13 | CAB-M010030 | Consumo material de escritório | mes | 6
1.2.14 | CAB-M010031 | Consumo material de limpeza | mes | 6
1.2.15 | CAB-6111 | Equipe de 2 serventes para limpeza permanente da obra | mes | 6
1.3 |  | CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES
1.3.1 | 73822/002 | Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal | m2 | 1034.29
1.3.2 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 250.16
1.3.3 | 72881 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) - considerando 30km | m3xkm | 7504.8
1.3.4 | IIO-TAP-005-SETOP | Tapume em chapa compensado de 12 mm e pontaletes h = 2,20 m | m | 152.5
1.3.5 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 27.43
1.3.6 | 73805/001 | Barracao de obra, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias (escritório para engenheiro residente, apontadoria, cipa e refeitório) | m2 | 54
1.3.7 | 73752/001 | Sanitario com 4m2, dois modulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de pinho, cobertura em telha de amianto 6mm, incluso instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens | un | 2
1.3.8 | 74210/001 | Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m2 | 36
1.3.9 | 73992/001 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m2 | 487.31
1.4 |  | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS
1.4.1 | 73875/001 | Locacao de andaime metalico tubular tipo torre | m/mes | 144
1.4.2 | CAB-010013 | Carrinho de mão | un | 3
1.4.3 | CAB-010014 | Disco makita | un | 30
1.4.4 | CAB-010015 | Disco serra | un | 6
1.5 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.5.1 |  | MOBILIZAÇÃO
1.5.1.1 | 73585 | Caminhao carroceria fixa ford f-12000 12t / 142cv - transporte de motoniveladora | chp | 4.85
1.5.1.2 | 5961 | Caminhao basculante, 162hp, 6m3 - 12t (vu=5anos) - chi diurno | chi | 6.6375
1.5.1.3 | CAB-2707B | Ajuda de custo de engenheiro ou arquiteto /pleno - de obra | h | 8
1.5.1.4 | CAB-4069B | Ajuda de custo de mestre de obras | h | 8
1.5.1.5 | CAB-10512 | Ajuda de custo motorista | h | 4.2438
1.5.1.6 | 7012 | Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp - transporte engenheiro e mestre | chp | 3.6375
1.5.2 |  | DESMOBILIZAÇÃO
1.5.2.1 | 73585 | Caminhao carroceria fixa ford f-12000 12t / 142cv - transporte de motoniveladora | chp | 4.85
1.5.2.2 | 5961 | Caminhao basculante, 162hp, 6m3 - 12t (vu=5anos) - chi diurno | chi | 3.6375
1.5.2.3 | CAB-4069B | Ajuda de custo de mestre de obras | h | 8
1.5.2.4 | CAB-10512 | Ajuda de custo motorista | h | 4.2438
1.5.2.5 | 7012 | Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp - transporte engenheiro e mestre | chp | 3.6375
Custo Total do Item 1
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 1 | _____%
Custo Total dos serviços do Item 1 com BDI
2 |  | DEMOLIÇÕES
2.1 | DEM-ALV-010-SETOP | Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico sem aproveitamento do material, inclusive afastamento | m³ | 5.2
Custo Total do Item 2
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 2 | _____%
Custo Total dos serviços do Item 2 com BDI
3 |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  | FUNDAÇÕES PROFUNDAS (ESTACAS)
3.1.1 | CAB-040005 | Perfuração de estaca broca mecanizado d = 250 mm | m | 245
3.1.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 139.3
3.1.3 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 31.6
3.1.4 | EST-CON-020-SETOP | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 15 mpa, brita 1 e 2 em estrutura | m³ | 12
3.2 |  | FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS (BLOCOS)
3.2.1 | 73481 | Escavacao manual (valas ou fundacoes rasas) | m3 | 88.33
3.2.2 | 76444/001 | Compactacao mecanica de valas, sem controle de gc (compactador tipo sapo ate 35 kg) | m3 | 4.66
3.2.3 | 73907/006 | Lastro de concreto traco 1:4:8, espessura 3cm, preparo mecanico | m2 | 93.2
3.2.4 | 74007/001 | Forma de madeira p/fundacao c/tabuas 3a 1x12" reapr 10x | m2 | 35.28
3.2.5 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 160.7
3.2.6 | EST-CON-030-SETOP | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura | m³ | 3.73
3.2.7 | 53527 | Reaterro com apiloamento (blocos/sapatas) - 50.903 | m3 | 60.74
3.2.8 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 35.86
3.2.9 | 72881 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) - considerando 30km | m3xkm | 1075.8
3.3 |  | ESPERAS DOS PILARES
3.3.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 127.4
3.3.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 19.9
3.3.3 | EST-CON-030-SETOP | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura | m³ | 1.23
3.3.4 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 25.76
3.4 |  | FUNDAÇÃO PARA PASSARELA
3.4.1 | CAB-040001 | Perfuração de estaca broca mecanizado d = 300 mm | m | 8
3.4.2 | 73481 | Escavacao manual (valas ou fundacoes rasas) | m3 | 1.3
3.4.3 | 76444/001 | Compactacao mecanica de valas, sem controle de gc (compactador tipo sapo ate 35 kg) | m3 | 0.06
3.4.4 | 73907/006 | Lastro de concreto traco 1:4:8, espessura 3cm, preparo mecanico | m2 | 1.21
3.4.5 | 74007/001 | Forma de madeira p/fundacao c/tabuas 3a 1x12" reapr 10x | m2 | 3
3.4.6 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 27.3
3.4.7 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 5.55
3.4.8 | EST-CON-030-SETOP | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura | m³ | 0.9
3.4.9 | 53527 | Reaterro com apiloamento (blocos/sapatas) - 50.903 | m3 | 0.92
3.4.10 | 72897 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 0.49
3.4.11 | 72881 | Transporte local com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( para distancias superiores a 4 km ) - considerando 30km | m3xkm | 14.7
Custo Total do Item 3
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 3 | ______%
Custo Total dos serviços do Item 3 com BDI
4 |  | ESTRUTURA
4.1 |  | VIGAS BALDRAME
4.1.1 | 74164/004 | Lastro de brita | m3 | 3.92
4.1.2 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 975.7
4.1.3 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 212
4.1.4 | EST-CON-030-SETOP | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura | m³ | 18.97
4.1.5 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 274.45
4.2 |  | VIGAS COBERTURA
4.2.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 617.7
4.2.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 150
4.2.3 | EST-CON-030-SETOP | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura | m³ | 17.99
4.2.4 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 226.53
4.3 |  | VIGAS DA PLATIBANDA
4.3.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 125.9
4.3.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 48.6
4.3.3 | EST-CON-030-SETOP | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura | m³ | 3.73
4.3.4 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 77.11
4.4 |  | PILARES QUE SUPORTAM A COBERTURA
4.4.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 319.8
4.4.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 110.3
4.4.3 | EST-CON-030-SETOP | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura | m³ | 4.97
4.4.4 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 95.76
4.5 |  | PILARES QUE SUPORTAM A PLATIBANDA
4.5.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 127
4.5.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 37.6
4.5.3 | EST-CON-030-SETOP | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura | m³ | 1.27
4.5.4 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 33.79
4.6 |  | LAJES COBERTURA
4.6.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 69.9
4.6.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 204.8
4.6.3 | EST-CON-030-SETOP | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura | m³ | 27.66
4.6.4 | CAB-050003 | Laje pre-moldada trelicada sobrecarga 100kg/m2 vao ate 7,00m, h=13cm | m2 | 84.04
4.6.5 | CAB-050003B | Laje pre-moldada trelicada sobrecarga 100kg/m2 vao ate 7,00m, h=19cm | m2 | 344.22
4.6.6 | 74107/001 | Escoramento de laje pre-moldada | m2 | 428.26
4.7 |  | ESTRUTURA PASSARELA
4.7.1 | 74254/002 | Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) À 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 82.9
4.7.2 | 73942/002 | Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 A 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 202.05
4.7.3 | 84220 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (Fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive escoramento) | m² | 30.1
4.7.4 | EST-CON-030-SETOP | Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 20 mpa, brita 1 e 2 em estrutura | m³ | 4.55
4.7.5 | CAB-050003 | Laje pre-moldada trelicada sobrecarga 100kg/m2 vao ate 7,00m, h=13cm | m2 | 25
4.7.6 | 74107/001 | Escoramento de laje pre-moldada | m2 | 25
Custo Total do Item 4
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 4 | #REF!
Custo Total dos serviços do Item 4 com BDI
5 |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 73987/001 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm | m2 | 676.0682
Custo Total do Item 5
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 5 | ______%
Custo Total dos serviços do Item 5 com BDI
6 |  | BANCADAS
6.1 | BAN-ARD-010-SETOP | B01 - gráfica- bancada em ardósia e = 3 cm, l = 55 cm, apoiada em console de metalon | m² | 3.81
6.2 | BAN-ARD-010-SETOPB | B02 - copa - bancada em ardósia e = 3 cm, l = 55 cm, apoiada em console de metalon | m² | 2.19
6.3 | CAB-130038 | Rodabancada em pedra ardosia | m | 10.59
Custo Total do Item 6
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 6 | _______%
Custo Total dos serviços do Item 6 com BDI
7 |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
7.1 | CAB-081000 | P01 - porta de madeira, 1 folha, abrir, 80 x 210 | un | 18
7.2 | CAB-081001 | P02 - porta em alumínio, 2 folhas, abrir, 1,60 x 2,60 | un | 1
7.3 | 68052B | J01 - janela em alumínio, veneziana, basculante, 1,50 x 2,85 | m2 | 21.4
7.4 | 68052C | J02 - janela em alumínio, veneziana, baculante, 1,50 x 3,5 | m2 | 21
7.5 | 68052D | J03 - janela em alumínio, veneziana, basculante, 1,50 x 1,39 | m2 | 10.45
7.6 | 72117 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m2 | 30.498
7.7 | 74067/004B | Vn01 - veneziana em alumínio 2,85 x 0,40 | m2 | 5.7
7.8 | 74067/004C | Vn02 - veneziana em alumínio 3,50 x 0,40 | m2 | 11.2
7.9 | CAB-M080018 | Brise modelo sl 4 da hunter douglas | m | 35.2
7.10 | 74047/003 | Dobradica em latao cromado 3x3", com aneis para p02 | un | 3
Custo Total do Item 7
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 7 | _______%
Custo Total dos serviços do Item 7 com BDI
8 |  | COBERTURA
8.1 | EST-MET-005-SETOP | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis laminados | kg | 7899
8.2 | 73938/001 | Cobertura em telha ceramica tipo colonial, com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m2 | 463.71
8.3 | 6058 | Cumeeira com telha ceramica embocada com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) | m | 67.88
8.4 | 72104 | Calha em chapa de aco galvanizado n.24, desenvolvimento 33cm | m | 124.52
8.5 | PLU-RUF-020-SETOP | Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº. 24, Desenvolvimento = 33 cm | m | 124.52
Custo Total do Item 8
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 8 | ________%
Custo Total dos serviços do Item 8 com BDI
9 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 | 74106/001 | Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes, baldrames e muros de arrimo, duas demaos | m2 | 274.42
9.2 | 6225 | Impermeabilizacao platibanda c/3 demaos vedapren preto | m2 | 149.42
Custo Total do Item 9
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 9 | ________%
Custo Total dos serviços do Item 9 com BDI
10 |  | FORROS
10.1 | FOR-PVC-005-SETOP | Forro em pvc branco de l = 10 cm | m2 | 113.606
10.2 | CAB-120007 | Estrutura metálica para fixação de forro | m² | 113.606
Custo Total do Item 10
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 10 | _______%
Custo Total dos serviços do Item 10 com BDI
11 |  | REVESTIMENTO PAREDE / FORRO
11.1 | 73928/001 | Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm,preparo manual da argamassa | m2 | 1677.5841
11.2 | 73927/001 | Emboco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 1,5cm, preparomanual da argamassa | m2 | 1677.5841
11.3 | 74087/001 | Peitoril em ardosia, largura 15cm | m | 35.2
11.4 | 73985/001 | Sóculo em cerâmica bege médio, h=10cm | m | 10.59
Custo Total do Item 11
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 11 | ______%
Custo Total dos serviços do Item 11 com BDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
12 |  | REVESTIMENTO DE PISO
12.1 | 73946/001 | Cerâmica pei 4, 30 x 30cm, cor bege médio | m2 | 416.5773
12.2 | 73922/001 | Piso cimentado | m2 | 20.9616
Custo Total do Item 12
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 12 | _______%
Custo Total dosserviços do Item 12 com BDI
13 |  | PINTURA
13.1 | 74233/001 | Fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma demao | m2 | 2013.7259
13.2 | 73955/002 | Emassamento com massa latex pva para ambientes internos, duas demaos | m2 | 2013.7259
13.3 | 73954/002 | Pintura latex acrilica ambientes internos/externos cor palha, duas demaos | m2 | 1055.6495
13.4 | 73954/002B | Pintura latex acrilica ambientes internos/externos cor azul bruma, duas demaos | m2 | 632.6287
13.5 | 73954/002C | Pintura latex acrilica ambientes internos/externos cor branco neve, duas demaos | m2 | 325.4477
13.6 | 74145/001 | Pintura em esmalte sintetico em estrutura metálica de cobertura | m2 | 463.71
Custo Total do Item 13
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 13 | _______%
Custo Total dos serviços do Item 13 com BDI
14 |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 |  | APARELHOS SANITÁRIOS
14.1.1 | CAB-171000 | Pia de cozinha com uma cuba, para água fria | un | 1
14.1.2 | CAB-171001 | Pia de cozinha com duas cubas, para água fria | un | 1
14.2 |  | ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA LIGAÇÕES DE APARELHOS SANITÁRIOS
14.2.1 | 86879 | Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_12/2013 | un | 3
14.2.2 | 86886 | Engate flexível metálico, ø 1/2" | un | 2
14.2.3 | CAB-171002 | Sifão metálico para pia de cozinha | un | 3
14.3 |  | METAIS SANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS
14.3.1 | 74185/001 | Registro de gaveta acabamento bruto, diâmetro: 3/4" | un | 1
14.3.2 | 74176/001 | Registro de gaveta com canopla 3/4" | un | 2
14.3.3 | MET-TOR-020-SETOP | Torneira de parede para pia de cozinha bica móvel em metal cromada 1/2" | un | 2
14.3.4 | 83674 | Manilha de barro glausurado, utilizada de caixa para registro, diâmetro: 8" | m | 1
14.4 |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
14.4.1 | 72553 | Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalacao | un | 1
14.4.2 | 72554 | Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao | un | 2
14.4.3 | 73775/002 | Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | un | 1
14.4.4 | CAB-M170036 | Placa de sinalização de abandono de local com indicação de saída | un | 5
14.4.5 | CAB-M170038 | Placa de sinalização de extintor | un | 4
14.5 |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC E OUTROS, PARA ÁGUA
14.5.1 | 75030/001 | Tubo pvc soldavel dn 25mm | m | 81
14.5.2 | CAB-170060 | Adaptador curto para registro 25 mm x 3/4" | un | 6
14.5.3 | 72643 | Luva pvc soldavel 25mm | un | 12
14.5.4 | 72573 | Joelho pvc soldavel 90º 25mm | un | 15
14.5.5 | 72439 | Te de pvc soldavel 25mm | un | 1
14.5.6 | 73641 | Joelho pvc soldavel com rosca 90º 25mmx1/2" | un | 2
14.6 |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC COMUM E OUTROS, PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
14.6.1 | 74165/002 | Tubo de pvc ponta e bolsa, diâmetro: 50mm | m | 15
14.6.2 | 74165/003 | Tubo de pvc ponta e bolsa, diâmetro: 75mm | m | 18
14.6.3 | 74165/004 | Tubo de pvc ponta e bolsa, diâmetro: 100mm | m | 92
14.6.4 | 72541 | Curva pvc curta 90º 100mm | un | 40
14.6.5 | 72561 | Joelho pvc 45º 50mm | un | 7
14.6.6 | 72560 | Joelho pvc 90º 50mm | un | 6
14.6.7 | 72562 | Joelho pvc 90º 75mm | un | 2
14.6.8 | 72630 | Luva pvc 50mm | un | 8
14.6.9 | 72631 | Luva pvc 75mm | un | 3
14.6.10 | 72628 | Luva pvc 100mm | un | 58
14.6.11 | CAB-170098 | Bucha de redução longa 50 x 40 mm | un | 3
14.6.12 | 73963/002 | Tubo de concreto para caixas de gordura, inspeção e passagem, diâmetro 600mm | un | 8
Custo Total do Item 14
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 14 | ______%
Custo Total dos serviços do Item 14 com BDI
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 | CAB-M180796 | Acoplador para caixas do sistema x de canaleta de 110x20mm. Ref.: 647952 pial legrand | un | 50
15.2 | 72251 | Cabo de cobre nu #16mm2 | m | 6
15.3 | CAB-M180671 | Cabo de cobre singelo, isolamento para 1000v, #35mm2 | m | 128
15.4 | 73860/012 | Cabo de cobre singelo, isolamento para 750v, #16mm2 | m | 41
15.5 | 73860/008 | Cabo de cobre singelo, isolamento para 750v, #2,5mm2 | m | 4700
15.6 | CAB-M180797 | Caixa com placa de 2 módulos do sistema x de canaleta, sinergia com pialplus. | un | 50
15.7 | CAB-M190019 | Caixa de inspeção em pvc, tipo solo com tampa reforçada para conexão das malhas. Ref.: tel 536 | un | 1
15.8 | CAB-M180798 | Canaleta 110x20x2100mm, sistema x da pial, inclusive conexões. Ref.: pial legrand 300 46 | m | 52
15.9 | 73861/003 | Condulete de alumínio fundido tipo variável, 25mm. | un | 47
15.10 | CAB-M180799 | Conector cabo-haste, em latão estanhado, para dois cabos de cobre de 16-70mm2 com grampo u e porcas em aço g.f. Ref. Tel 581 | un | 3
15.11 | CAB-M180260 | Curva de inversão para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x50mm | un | 1
15.12 | CAB-M180295 | Derivação em "t" horizontal, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x50mm | un | 1
15.13 | ELE-DIS-063-SETOP | Disjuntor termomagnético bipolar, segundo nbr nm iec 60.898, 20a, mínimo 4,5ka | un | 2
15.14 | ELE-DIS-046-SETOP | Disjuntor termomagnético tripolar, segundo nbr iec 60.947-2, 100a, mínimo 10ka | un | 1
15.15 | ELE-DIS-008-SETOP | Disjuntor termomagnético unipolar, segundo nbr nm iec 60.898, 20a, mínimo 4,5ka | un | 26
15.16 | ELE-CAL-045-SETOP | Eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x50x3000mm | un | 18
15.17 | ELE-DUT-010-SETOP | Eletroduto corrugado tipo kanalex-pead (polietileno de alta densidade), 50mm - 2" | m | 30
15.18 | CAB-M180801 | Fita plástica, nas cores preto e amarelo, para sinalização de tubulação enterrada. | m | 30
15.19 | CAB-M180802 | Flange de acabamento para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x50mm | un | 1
15.20 | CAB-M180713 | Fusível gl/gg 63a, com base. | un | 3
15.21 | ELE-ATE-005-SETOP | Haste de aterramento tipo copperweld alta camada (254 microns) 5/8" x 2,40m. | un | 3
15.22 | CAB-180518 | Interruptor intemediário (four way), 10a. | un | 2
15.23 | CAB-M180803 | Interruptor paralelo (tree way), 10a. | un | 8
15.24 | ELE-INT-005-SETOP | Interruptor simples, 10a. | un | 35
15.25 | CAB-M180804 | Luminária de embutir, sem aletas, com refletor de alumínio anodizado, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16w. Completa. | un | 1
15.26 | CAB-M180741 | Luminária de embutir, sem aletas, com refletor de alumínio anodizado, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w. Completa. | un | 8
15.27 | CAB-M180646 | Luminária de sobrepor, com aletas planas, com refletor de alumínio anodizado, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16w. Completa. | un | 4
15.28 | CAB-M180236 | Luminária de sobrepor, com aletas planas, com refletor de alumínio anodizado, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w. Completa. | un | 73
15.29 | CAB-180268 | Miudezas em geral para eletrodutos, perfilados e eletrocalhas, tais como porcas, parafusos, arruelas, tirantes, chumbadores, talas, anilhas de identificação, fita isolante, conectores terminais para cabos, etc. | un | 1
15.30 | ELE-PER-025-SETOP | Perfilado metálico perfurado, 38x38x6000mm, fixação no teto, com todos os complementos, acessórios e fixações. | un | 36
15.31 | CAB-M180805 | Quadro de distribuição de circuitos, trifásico, com barramento, com espaço para chave geral e 48 espaços monopolares | un | 1
15.32 | CAB-M180806 | Suporte para eletrocalha, tipo ômega, 100x50mm. | un | 36
15.33 | CAB-M180564 | Supressor de surtos tipo slim - vcl 60ka/275v - classe 1 | un | 4
15.34 | CAB-M180807 | Tampa de pressão, metálica, galvanizada, perfurada, para eletrocalha 100x50x3000mm | un | 18
15.35 | CAB-M180576 | Tampa para condulete de alumínio fundido, 25mm, com dois postos. | un | 23
15.36 | CAB-M180808 | Tampa para condulete de alumínio fundido, 25mm, com um posto. | un | 24
15.37 | CAB-M180809 | Tampa para curva de inversão para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x50mm | un | 1
15.38 | CAB-M180810 | Tampa para derivação em "t" horizontal, para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x50mm | un | 1
15.39 | 72260 | Terminal para cabo de cobre #16mm2 | un | 2
15.40 | 72262 | Terminal para cabo de cobre #35mm2 | un | 8
15.41 | CAB-M180811 | Terminal para eletrocalha metálica, galvanizada, perfurada, 100x50mm | un | 2
15.42 | CAB-180812 | Tomada 10a, 250v, conforme nbr 14.136, na cor branca. | un | 33
15.43 | CAB-180812B | Tomada 10a, 250v, conforme nbr 14.136, na cor preta. | un | 87
15.44 | CAB-180812C | Tomada 10a, 250v, conforme nbr 14.136, na cor vermelha. | un | 4
15.45 | 72309 | Tubulação aparente em eletroduto de aço galvanizado, segundo nbr 5624, classe b, 25mm - 1", inclusive as conexões e fixações. | m | 130
15.46 | CAB-180813 | Tubulação embutida em eletroduto de pvc rígido roscável, segundo nbr 15.465, classe b, 25mm - 3/4", inclusive as conexões. | m | 9
Custo Total do Item 15
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 15 | _______%
Custo Total dos serviços do Item 15 com BDI
16 |  | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
16.1 | CAB-M180523 | Arruela inox lisa 1/4". Ref.: tel-5303 | un | 138 |  | 0
16.2 | CAB-M180584 | Arruela inox lisa aba larga ø5mm. Ref.: tel-5305 | un | 70
16.3 | CAB-180519 | Barra de ferro galvanizado a fogo, diâmetro 3/8", 3,4m, denominada "re-bar" ref.tel-760 | un | 82
16.4 | CAB-180521 | Bucha de nylon nº 8. | un | 138
16.5 | CAB-M190037 | Bucha fischer k54 em nylon, furo 10mm | un | 70
16.6 | CAB-M190038 | Cabo de alumínio, nu, #70mm2 | m | 205
16.7 | 72254 | Cabo de cobre nu #50mm2 | m | 15
16.8 | 73860/012 | Cabo de cobre singelo, isolamento para 750v, #16mm2 | m | 30
16.9 | CAB-M180585 | Caixa de equalização de potencial, com quadro 21x21x9cm, com 9 terminais. Ref. Tel-901 | un | 1
16.10 | SPDA-CLIP-005-SETOP | Clips galvanizado 3/8" - ref.tel-5238 | un | 246
16.11 | SPDA-FIX-005-SETOP | Fixador universal de spda estanhado ref.: tel-5024 | un | 208
16.12 | CAB-M190039 | Parafuso inox ø4,2 x 32mm. Ref.: tel-5333 | un | 70
16.13 | CAB-M190040 | Parafuso inox sextavado r. Soberba m6 x 45 mm | un | 138
16.14 | CAB-M180589 | Poliuretano para vedação em bisnaga 360g. | un | 2
16.15 | CAB-190041 | Tubulação aparente em eletroduto de pvc rígido roscável, segundo nbr 15.465, classe b, 25mm - 3/4", inclusive as conexões e fixações. | m | 30
Custo Total do Item 16
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 16 | ______%
Custo Total dos serviços do Item 16 com BDI
17 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m2 | 487.31
Custo Total do Item 17
|  |  |  | BDI dos serviços do Item 17 | _______%
Custo Total dos serviços do Item 17 com BDI
VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI
|  |  |  | VALOR TOTAL BDI DOS SERVIÇOS | ______%
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMPOSIÇÃO
ANEXO XII - MODELO COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIOS (PLANILHA ANALITICA - DEMONSTRAÇÃO PROPOSTA PREÇOS) PRÉDIO COPESE / TV CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P.TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | ADMINISTRACAO TÉCNICA
1.1.1 | CAB-2707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00002707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | H | 55
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.2 | CAB-2707_B | ENGENHEIRO ELETRICISTA/PLENO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00002707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | H | 55
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.3 | VIS-CAD-020-SETOP | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO - SEGURANÇA DO TRABALHO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| VIS-CAD-020 | Técnico de nível médio - segurança do trabalho | h | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.4 | CAB-4069 | MESTRE DE OBRAS
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00004069 | MESTRE DE OBRAS | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.5 | CAB-253 | ALMOXARIFE
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00000253 | ALMOXARIFE | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.6 | CAB-2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00002350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.7 | CAB-6122X | APONTADOR OU APROPRIADOR
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00006122 | APONTADOR OU APROPRIADOR | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.1.8 | CAB-10508 | VIGIA
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00010508 | VIGIA NOTURNO | H | 220
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.2.1 | CAB-010022 | ELABORAÇÃO DO PCMAT (PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO) POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA HABILITADO CONFORME NR18 E NOTA TÉCNICA 96/2009/DSST/SITN° DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 00002706 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR | H | 30
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.2 | CAB-010023 | ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PCSMO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) POR MÉDICO DO TRABALHO HABILITADO CONFORME NR 7
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| SINMED-MG | Piso salarial dos profissionais médicos, com base na Federação Nacional dos Médicos (FENAM) e Sindicato dos médicos de Minas Gerais (SINMED-MG) | mes | 0.02
VALOR TOTAL DO ITEM
1.2.3 | CAB-M010001 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - INCLUINDO CAPACETE, CARNEIRA MOVEL, BOTINA E UNIFORME
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| M010001 | CAPACETE UNIVERSO | UN | 1
| M010002 | CARNEIRA MOVEL | UN | 1
| M010003 | BOTINA SOLADO INJETADO DE AMARRAR PVC - PAR | UN | 1
| M010004 | UNIFORME | UN | 1
VALOR TOTAL DO ITEM
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
2 | DEMOLIÇÕES
3 | FUNDAÇÕES
4 | ESTRUTURA
5 | PAREDES E PAINÉIS
6 | BANCADAS
7 | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
8 | COBERTURA
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES
10 | FORROS
11 | REVESTIMENTO PAREDE / FORRO
12 | REVESTIMENTO DE PISO
13 | PINTURA
14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA / ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentado levando-se em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder os prazos definidos para a conclusão da obra.