## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO - CAMPUS JANAÚBA - V1 | SINAPI - 06/2020 - Minas Gerais SETOP - 01/2020 - Minas Gerais |  | 29.11%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | EXECUÇÕES CIVIS - ABERTURA DE VALAS |  |  |  |  | 3574.4925 | 4614.8903
1.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (366m x 0,5m x ,08m) | m³ | 150 | 4.06 | 4.13 | 609 | 786.2566
1.2 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (366m x 0,4m x 0,05m) | m³ | 7.25 | 23.22 | 23.2 | 168.345 | 217.3438
1.3 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (366m x 0,4m x 0,05m) | m³ | 7.25 | 257.24 | 255.05 | 1864.99 | 2407.8171
1.4 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 142.75 | 6.53 | 6.46 | 932.1575 | 1203.4728
2 |  |  | DUTOS E CABOS |  |  |  |  | 45362.5 | 58565.7859
2.1 | COM-ELE-028 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 750 | 21.21 | 21.21 | 15907.5 | 20537.5638
2.2 | COM-ELE-029 | Próprio | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 430 | 32.05 | 25.18 | 13781.5 | 17792.7667
2.3 | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 430 | 36.45 | 35.35 | 15673.5 | 20235.4554
3 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E CONEXÕES EM MÉDIA TENSÃO |  |  |  |  | 29131.9626 | 37611.1608
3.1 | INEL-0013 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZD EM ALVENARIA 1000X750X1200MM - COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO | UN | 2 | 3462.8433 | 4405.49 | 6925.6867 | 8941.4887
3.2 | 97894 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ZC, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 - TAMPA EM ALVENARIA | UN | 4 | 380.28 | 379.05 | 1521.12 | 1963.8598
3.3 | K-INEL-1808 | Próprio | BARRAMENTO ISOLADO TRIPLE - BTX - 15KV 200A | UN | 3 | 1698.535 | 2234.32 | 5095.605 | 6578.7404
3.4 | 002501 | Próprio | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 458.98 | 458.98 | 5507.76 | 7110.8579
3.5 | K-INEL-0290 | Próprio | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A | UN | 12 | 115.8478 | 246.85 | 1390.1733 | 1794.7995
3.6 | K-INEL-2288 | Próprio | PLUGUE DE INSERÇÃO SIMPLES COM RECEPTÁCULO PARA BUCHA DE INSERÇÃO - 15kV | UN | 12 | 351.61 | 872.99 | 4219.32 | 5447.4024
3.7 | 73781/001 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3 | 324.43 | 324.43 | 973.29 | 1256.5774
3.8 | COM-ELE-030 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( LIGAÇÃO ENTRE TERMINAIS EM MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO) | M | 6 | 7.92 | 7.77 | 47.52 | 61.3513
3.9 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 ALTA CAMADA DE COBRE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( PARA CAIXA ZD COM DERIVAÇÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO) | UN | 1 | 56.95 | 79.9 | 56.95 | 73.526
3.10 | COM-ELE-031 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 20.33 | 19.75 | 386.27 | 498.6984
3.11 | 002478 | Próprio | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 400 | 7.5207 | 67.71 | 3008.2676 | 3883.859
4 |  |  | ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DO TIPO PEDESTAL |  |  |  |  | 6135.54 | 7921.3606
4.1 | COM-ELE-032 | Próprio | ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DE TRANSFORMADOR DO TIPO PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( DIMENSÕES: H=1,8M , PERÍMETRO =8M. PORTÃO: 1,8X1M. TOTAL =16,2M²) | UN | 2 | 3067.77 | 67.71 | 6135.54 | 7921.3606
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA |  |  |  |  | 6412.57 | 8279.0235
5.1 | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( 2 HORAS POR DIA DURANTE 2 MESES) | H | 110 | 20.76 | 20.76 | 2283.6 | 2948.2685
5.2 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( MEIO EXPEDIENTE DURANTE 2 MESES) | MES | 1 | 4128.97 | 4450.18 | 4128.97 | 5330.755
6 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 453.09 | 453.0854
43836 | MOB-DES-005 |  | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.005 | 90617.07 | 453.09 | 453.0854
[5 empty] | Total sem BDI |  | 91070.1504
[5 empty] | Total do BDI |  | 26507.0318
[5 empty] | Total Geral |  | 117577.1822 |  | 117577.1822
_______________________________________________________________ Leon Candido De Oliveira

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO - CAMPUS JANAÚBA |  | SINAPI - 02/2020 - Minas Gerais SETOP - 01/2020 - Minas Gerais | 0,0% |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | EXECUÇÕES CIVIS - ABERTURA DE VALAS | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 3574.48
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 1.1 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (366m x 0,5m x ,08m) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 4.06 | 4.06 | Composição | 90091 | SINAPI | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 4.06 | 4.06
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0213 | 111.02 | 2.36 | Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0213 | 111.02 | 2.36
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0231 | 48.59 | 1.12 | Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0231 | 48.59 | 1.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0443 | 13.23 | 0.58 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0443 | 13.23 | 0.58
[12 empty] | MO sem LS => | 1.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.29
[12 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4.06
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | [5 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 609
Composição | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (366m x 0,4m x 0,05m) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 23.22 | 23.22
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.068 | 1.67 | 0.11 | 1.2 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.131 | 0.3 | 0.03 | Composição | 92874 | SINAPI | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 23.22 | 23.22
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.199 | 18.32 | 3.64 | Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.068 | 1.67 | 0.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.199 | 18.46 | 3.67 | Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.131 | 0.3 | 0.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.192 | 13.23 | 15.77 | Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.199 | 18.32 | 3.64
[9 empty] | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.199 | 18.46 | 3.67
[9 empty] | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.192 | 13.23 | 15.77
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  |  | MO sem LS => | 17.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.58
Composição | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (366m x 0,4m x 0,05m) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 257.24 | 257.24 |  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 23.22
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.76 | 1.62 | 1.23 | [5 empty] | Quant. => | 7.25 | Preço Total => | 168.34
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.71 | 0.25 | 0.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.33 | 13.23 | 30.82 | 1.3 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.47 | 16.6 | 24.4 | Composição | 94963 | SINAPI | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 257.24 | 257.24
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.805 | 66.67 | 53.66 | Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.76 | 1.62 | 1.23
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 273.06 | 0.39 | 106.49 | Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.71 | 0.25 | 0.17
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.579 | 69.9 | 40.47 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.33 | 13.23 | 30.82
[9 empty] | Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.47 | 16.6 | 24.4
[9 empty] | Insumo | 00000370 | SINAPI | Material |  | m³ | 0.805 | 66.67 | 53.66
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Insumo | 00001379 | SINAPI | Material |  | KG | 273.06 | 0.39 | 106.49
Composição | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 6.53 | 6.53 | Insumo | 00004721 | SINAPI | Material |  | m³ | 0.579 | 69.9 | 40.47
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.019 | 84.1 | 1.59 |  |  |  | MO sem LS => | 43.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.22
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.061 | 24.76 | 1.51 |  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 257.24
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.025 | 38.5 | 0.96 | [5 empty] | Quant. => | 7.25 | Preço Total => | 1864.99
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.057 | 19.9 | 1.13
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.4 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.014 | 13.23 | 0.18 | Composição | 93381 | SINAPI | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 6.53 | 6.53
[9 empty] | Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.019 | 84.1 | 1.59
[9 empty] | Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.061 | 24.76 | 1.51
[9 empty] | Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.025 | 38.5 | 0.96
2 |  |  | RAMAIS ELÉTRICOS - DUTOS E CABOS | [5 empty] | Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.057 | 19.9 | 1.13
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.16 | 1.16
Composição | COM-ELE-028 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 21.21 | 21.21 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 13.23 | 0.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.23 | 14.15 | 3.25 |  |  |  | MO sem LS => | 3.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.23 | 18.64 | 4.28 |  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 6.53
Insumo | MATED- 11959 | SETOP | Duto em PEAD preto corrugado helicoidal (diâmetro da seção: 5 ") | Material | m | 1 | 13.68 | 13.68 | [5 empty] | Quant. => | 142.75 | Preço Total => | 932.15
[9 empty] | 2 | [7 empty] | 45362.5
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 2.1 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COM-ELE-029 | Próprio | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 32.05 | 32.05 | Composição | COM-ELE-028 | Próprio | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 21.21 | 21.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.087 | 14.15 | 1.23 | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.23 | 14.15 | 3.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.087 | 18.64 | 1.62 | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.23 | 18.64 | 4.28
Insumo | ORC-ELE-7 | Próprio | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV | Material | M | 1.015 | 28.77 | 29.2 | Insumo | MATED- 11959 | SETOP | Material |  | m | 1 | 13.68 | 13.68
[12 empty] | MO sem LS => | 5.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.91
[12 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 21.21
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | [5 empty] | Quant. => | 750 | Preço Total => | 15907.5
Composição | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 36.45 | 36.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0407 | 14.15 | 0.57 | 2.2 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0407 | 18.64 | 0.75 | Composição | COM-ELE-029 | Próprio | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 32.05 | 32.05
Insumo | 00000864 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.1 | 31.94 | 35.13 | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.087 | 14.15 | 1.23
[9 empty] | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.087 | 18.64 | 1.62
[9 empty] | Insumo | 002439 | Próprio | Material |  | M | 1.015 | 28.77 | 29.2
3 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E CONEXÕES EM MÉDIA TENSÃO | [8 empty] | MO sem LS => | 2.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.23
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 32.05
Composição | INEL-0013 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZD EM ALVENARIA 1000X750X1200MM - COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 3462.8433 | 3462.8433 | [5 empty] | Quant. => | 430 | Preço Total => | 13781.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 24.2692 | 13.23 | 321.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12.9284 | 18.46 | 238.65 | 2.3 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 521.6734 | 0.27 | 140.85 | Composição | 96978 | SINAPI | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36.45 | 36.45
Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.045363 | 69.9 | 3.17 | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0407 | 14.15 | 0.57
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.052167 | 69.9 | 3.64 | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0407 | 18.64 | 0.75
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 98.6643 | 0.39 | 38.47 | Insumo | 00000864 | SINAPI | Material |  | M | 1.1 | 31.94 | 35.13
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material | m² | 0.3629 | 22.41 | 8.13 |  |  |  | MO sem LS => | 1.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.04
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 28.125 | 0.64 | 18 |  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 36.45
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.38559 | 66.67 | 25.7 | [5 empty] | Quant. => | 430 | Preço Total => | 15673.5
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.045363 | 63.34 | 2.87
Insumo | 00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 5.0806 | 4.45 | 22.6 | 3 | [7 empty] | 37288.24
Insumo | ORC-ELE-1 | Próprio | TAMPÃO TIPO “ZD” PADRÃO CEMIG (940x1200mm) | Material | UN | 1 | 2639.6833 | 2639.6833 | 3.1 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
[9 empty] | Composição | INEL-0013 | Próprio | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4394.94 | 4394.94
[9 empty] | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 24.2692 | 13.23 | 321.08
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12.9284 | 18.46 | 238.65
Composição | 97894 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ZC, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 - TAMPA EM ALVENARIA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 380.28 | 380.28 | Insumo | 00007258 | SINAPI | Material |  | UN | 521.6734 | 0.27 | 140.85
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0197 | 84.1 | 1.65 | Insumo | 00004722 | SINAPI | Material |  | m³ | 0.045363 | 69.9 | 3.17
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0664 | 38.5 | 2.55 | Insumo | 00004718 | SINAPI | Material |  | m³ | 0.052167 | 69.9 | 3.64
Composição Auxiliar | 97736 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.1008 | 927.13 | 93.45 | Insumo | 00001379 | SINAPI | Material |  | KG | 98.6643 | 0.39 | 38.47
Composição Auxiliar | 94116 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.169 | 144.35 | 24.39 | Insumo | 00001358 | SINAPI | Material |  | m² | 0.3629 | 22.41 | 8.13
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0021 | 278.22 | 0.58 | Insumo | 00001106 | SINAPI | Material |  | KG | 28.125 | 0.64 | 18
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0919 | 318.68 | 29.28 | Insumo | 00000370 | SINAPI | Material |  | m³ | 0.38559 | 66.67 | 25.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5.5873 | 18.46 | 103.14 | Insumo | 00000367 | SINAPI | Material |  | m³ | 0.045363 | 63.34 | 2.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5.5873 | 13.23 | 73.91 | Insumo | 00000039 | SINAPI | Material |  | KG | 5.0806 | 4.45 | 22.6
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 35.4057 | 1.45 | 51.33 | Insumo | CMER-INEL-1610 | Próprio | Material |  | UN | 1 | 3571.78 | 3571.78
[12 empty] | MO sem LS => | 430.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 430.99
[12 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4394.94
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | [5 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 8789.88
Composição | K-INEL-1808 | Próprio | BARRAMENTO ISOLADO TRIPLE - BTX - 15KV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1698.535 | 1698.535
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 14.15 | 14.15 | 3.2 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 18.64 | 18.64 | Composição | 97894 | SINAPI | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 380.28 | 380.28
Insumo | ORC-ELE-2 | Próprio | BARRAMENTO ISOLADO TRIPLEX EM MÉDIA TENSÃO 200A | Material | UN | 1 | 1665.745 | 1665.745 | Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0197 | 84.1 | 1.65
[9 empty] | Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0664 | 38.5 | 2.55
[9 empty] | Composição Auxiliar | 97736 | SINAPI | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1008 | 927.13 | 93.45
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Composição Auxiliar | 94116 | SINAPI | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.169 | 144.35 | 24.39
Composição | 002501 | Próprio | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 458.98 | 458.98 | Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0021 | 278.22 | 0.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 14.15 | 28.3 | Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0919 | 318.68 | 29.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 18.64 | 37.28 | Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.5873 | 18.46 | 103.14
Insumo | ORC-ELE-3 | Próprio | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A, 50mm² | Material | UN | 1 | 393.4 | 393.4 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.5873 | 13.23 | 73.91
[9 empty] | Insumo | 00000650 | SINAPI | Material |  | UN | 35.4057 | 1.45 | 51.33
[12 empty] | MO sem LS => | 182.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 182.92
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 380.28
Composição | K-INEL-0290 | Próprio | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 115.8478 | 115.8478 | [5 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1521.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 18.64 | 37.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 13.23 | 26.46 | 3.3 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | ORC-ELE-4 | Próprio | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A PARA CABOS D 50MM² | Material | UN | 1 | 52.1078 | 52.1078 | Composição | K-INEL-1808 | Próprio | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2234.32 | 2234.32
[9 empty] | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 14.15 | 14.15
[9 empty] | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.64 | 18.64
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Insumo | CMER-INEL-1598 | Próprio | Material |  | UN | 1 | 2201.53 | 2201.53
Composição | K-INEL-2288 | Próprio | PLUGUE DE INSERÇÃO SIMPLES COM RECEPTÁCULO PARA BUCHA DE INSERÇÃO - 15kV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 351.61 | 351.61 |  |  |  | MO sem LS => | 25.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.5 | 18.64 | 27.96 |  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 2234.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.5 | 13.23 | 19.84 | [5 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 6702.96
Insumo | ORC-ELE-5 | Próprio | PLUGUE DE INSERÇÃO SIMPLES - 15kV | Material | UN | 1 | 303.81 | 303.81
[9 empty] | 3.4 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
[9 empty] | Composição | 002501 | Próprio | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 458.98 | 458.98
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 14.15 | 28.3
Composição | 73781/001 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 324.43 | 324.43 | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 18.64 | 37.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 18.64 | 37.28 | Insumo | CMER-INEL-0269 | Próprio | Material |  | UN | 1 | 393.4 | 393.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 13.23 | 26.46 |  |  |  | MO sem LS => | 51.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.5
Insumo | 00004168 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | Material | UN | 1 | 260.69 | 260.69 |  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 458.98
[14 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 5507.76
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3.5 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COM-ELE-030 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( LIGAÇÃO ENTRE TERMINAIS EM MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 7.92 | 7.92 | Composição | K-INEL-0290 | Próprio | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 246.85 | 246.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0957 | 14.15 | 1.35 | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 18.64 | 37.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0957 | 18.64 | 1.78 | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 13.23 | 26.46
Insumo | 00000862 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1 | 4.79 | 4.79 | Insumo | CMER-INEL-0271 | Próprio | Material |  | UN | 1 | 183.11 | 183.11
[12 empty] | MO sem LS => | 49.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.82
[12 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 246.85
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | [5 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 2962.2
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 ALTA CAMADA DE COBRE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( PARA CAIXA ZD COM DERIVAÇÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 56.95 | 56.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955 | 14.15 | 5.59 | 3.6 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955 | 18.64 | 7.37 | Composição | K-INEL-2288 | Próprio | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 872.99 | 872.99
Insumo | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1 | 43.99 | 43.99 | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 18.64 | 27.96
[9 empty] | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 13.23 | 19.84
[9 empty] | Insumo | CMER-INEL-2269 | Próprio | Material |  | UN | 1 | 825.19 | 825.19
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |  |  |  | MO sem LS => | 37.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.36
Composição | COM-ELE-031 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 20.33 | 20.33 |  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 872.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 14.15 | 2.83 | [5 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 10475.88
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 18.64 | 3.72
Insumo | 00011855 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material | UN | 1 | 13.78 | 13.78 | 3.7 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
[9 empty] | Composição | 73781/001 | SINAPI | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 324.43 | 324.43
[9 empty] | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 18.64 | 37.28
3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 13.23 | 26.46
Composição | 002478 | Próprio | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - REDE ELÉTRICA 100 MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 7.5207 | 7.5207 | Insumo | 00004168 | SINAPI | Material |  | UN | 1 | 260.69 | 260.69
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5 | 14.15 | 7.07 |  |  |  | MO sem LS => | 49.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.82
Insumo | ORC-ELE-6 | Próprio | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA | Equipamento | m | 1 | 0.45067 | 0.45067 |  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 324.43
[14 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 973.29
4 |  |  | ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DO TIPO PEDESTAL | [5 empty] | 3.8 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Composição | COM-ELE-030 | Próprio | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.92 | 7.92
Composição | Próprio | Próprio | ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DE TRANSFORMADOR DO TIPO PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( DIMENSÕES: H=1,8M , PERÍMETRO =8M. PORTÃO: 1,8X1M. TOTAL =16,2M²) | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1 | 3067.77 | 3067.77 | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 14.15 | 1.35
Composição Auxiliar | SER-POR-076 SETOP | Próprio | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1.8 | 338.32 | 608.97 | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0957 | 18.64 | 1.78
Composição Auxiliar | 73787/001 SINAPI | Próprio | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 14.4 | 170.75 | 2458.8 | Insumo | 00000862 | SINAPI | Material |  | M | 1 | 4.79 | 4.79
[12 empty] | MO sem LS => | 2.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.45
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA | [8 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 7.92
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | [5 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 47.52
Composição | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 20.76 | 20.76
Composição Auxiliar | 95334 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.35 | 0.35 | 3.9 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.82 | 0.82 | Composição | 96986 | SINAPI | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 56.95 | 56.95
Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO | Mão de Obra | H | 1 | 16.89 | 16.89 | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3955 | 14.15 | 5.59
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.93 | 0.93 | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3955 | 18.64 | 7.37
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.35 | 0.35 | Insumo | 00003378 | SINAPI | Material |  | UN | 1 | 43.99 | 43.99
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.55 | 0.55 |  |  |  | MO sem LS => | 10.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.17
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 56.95
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1 | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 56.95
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | 3.10 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1 | 4128.97 | 4128.97 | Composição | COM-ELE-031 | Próprio | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.33 | 20.33
Composição Auxiliar | 100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1 | 36.96 | 36.96 | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 14.15 | 2.83
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1 | 114.12 | 114.12 | Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 18.64 | 3.72
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 65.94 | 65.94 | Insumo | 00011855 | SINAPI | Material |  | UN | 1 | 13.78 | 13.78
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1 | 7.37 | 7.37 |  |  |  | MO sem LS => | 5.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.14
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 13.07 | 13.07 |  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.33
Insumo | 00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 3891.51 | 3891.51 | [5 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 182.97
2020-01-06 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOB-DES-005 | SINAPI | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | % | 0.5 | 0 | 0
[9 empty] | 3.11 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
_______________________________________________________________ Leon Candido De Oliveira | [8 empty] | Composição | 002478 | Próprio | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 67.71 | 67.71
[9 empty] | Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 14.15 | 7.07
[9 empty] | Insumo | 002435 | Próprio | Equipamento |  | m | 1 | 60.64 | 60.64
[12 empty] | MO sem LS => | 5.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.31
[12 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 67.71
[14 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 67.71
[9 empty] | 4 | [7 empty] | 6135.54
[9 empty] | 4.1 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
[9 empty] | Composição | COM-ELE-032 | Próprio | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3067.77 | 3067.77
[9 empty] | Composição Auxiliar | SER-POR-076 | SETOP |  |  | m² | 1.8 | 338.32 | 608.97
[9 empty] | Composição Auxiliar | 73787/001 | SINAPI | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 14.4 | 170.75 | 2458.8
[12 empty] | MO sem LS => | 1063.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 1063.06
[12 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 3067.77
[14 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 6135.54
[9 empty] | 5 | [7 empty] | 6412.57
[9 empty] | 5.1 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
[9 empty] | Composição | 88266 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.76 | 20.76
[9 empty] | Composição Auxiliar | 95334 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
[9 empty] | Insumo | 00037370 | SINAPI | Outros |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
[9 empty] | Insumo | 00002438 | SINAPI | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.89 | 16.89
[9 empty] | Insumo | 00043484 | SINAPI | Equipamento |  | H | 1 | 0.93 | 0.93
[9 empty] | Insumo | 00037372 | SINAPI | Outros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
[9 empty] | Insumo | 00043460 | SINAPI | Equipamento |  | H | 1 | 0.55 | 0.55
[9 empty] | Insumo | 00037373 | SINAPI | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
[9 empty] | Insumo | 00037371 | SINAPI | Serviços |  | H | 1 | 0.8 | 0.8
[12 empty] | MO sem LS => | 17.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.24
[12 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.76
[14 empty] | Quant. => | 110 | Preço Total => | 2283.6
[9 empty] | 5.2 | Código | Banco | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
[9 empty] | Composição | 100321 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4128.97 | 4128.97
[9 empty] | Composição Auxiliar | 100315 | SINAPI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 36.96 | 36.96
[9 empty] | Insumo | 00043494 | SINAPI | Equipamento |  | MES | 1 | 114.12 | 114.12
[9 empty] | Insumo | 00040863 | SINAPI | Material |  | MES | 1 | 65.94 | 65.94
[9 empty] | Insumo | 00043470 | SINAPI | Equipamento |  | MES | 1 | 7.37 | 7.37
[9 empty] | Insumo | 00040864 | SINAPI | Material |  | MES | 1 | 13.07 | 13.07
[9 empty] | Insumo | 00040944 | SINAPI | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3891.51 | 3891.51
[12 empty] | MO sem LS => | 3928.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 3928.47
[12 empty] | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 4128.97
[14 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4128.97
[13 empty] | Total sem BDI |  | 98773.33
[13 empty] | Total do BDI |  | 0
[13 empty] | Total Geral |  | 98773.33
_______________________________________________________________ Francisco Tiago Carvalho Silva

## BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO CAMPUS JANAÚBA - JANAÚBA - MG ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 3%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.5%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 4.3%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.16%
|  | Total do grupo B | 6.16%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Janaúba)* | 5%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 4.5%
|  | Total do grupo C | 13.15%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 |  |  | 29.11%
(1- I)
_____________________________________________________
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinado pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art. 8º da Lei Complementar nº 116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº 10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
3) A alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS JANAÚBA - MG EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | PRIMEIRO MÊS |  | SEGUNDO MÊS |  | TERCEIRO MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | EXECUÇÕES CIVIS | 3.945% | 4614.8903 | 100% | 4614.8903 | 0% | 0 |  | 0
1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (366m x 0,5m x ,08m) | 100% | 786.2566 | 100% | 786.2566 |  | 0
1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (366m x 0,4m x 0,05m) | 100% | 217.3438 | 100% | 217.3438 |  | 0
1.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (366m x 0,4m x 0,05m) | 100% | 2407.8171 | 100% | 2407.8171 |  | 0
1.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 100% | 1203.4728 | 100% | 1203.4728 |  | 0
2.0 | DUTOS E CABOS | 50.06% | 58565.7859 | 65.45% | 38330.3305 | 34.55% | 20235.4554 |  | 0
2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 100% | 20537.5638 | 100% | 20537.5638 |  | 0
2.2 | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100% | 17792.7667 | 100% | 17792.7667 |  | 0
2.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 100% | 20235.4554 |  | 0 | 100% | 20235.4554
3.0 | CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E CONEXÕES EM MÉDIA TENSÃO | 32.15% | 37611.1608 | 28.99% | 10905.3485 | 71.01% | 26705.8123 |  | 0
3.1 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZD EM ALVENARIA 1000X750X1200MM - COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO | 100% | 8941.4887 | 100% | 8941.4887 |  | 0
3.2 | CAIXA DE PASSAGEM ZC, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 - TAMPA EM ALVENARIA | 100% | 1963.8598 | 100% | 1963.8598 |  | 0
3.3 | BARRAMENTO ISOLADO TRIPLE - BTX - 15KV 200A | 100% | 6578.7404 |  | 0 | 100% | 6578.7404
3.4 | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100% | 7110.8579 |  | 0 | 100% | 7110.8579
3.5 | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A | 100% | 1794.7995 |  | 0 | 100% | 1794.7995
3.6 | PLUGUE DE INSERÇÃO SIMPLES COM RECEPTÁCULO PARA BUCHA DE INSERÇÃO - 15kV | 100% | 5447.4024 |  | 0 | 100% | 5447.4024
3.7 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 100% | 1256.5774 |  | 0 | 100% | 1256.5774
3.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( LIGAÇÃO ENTRE TERMINAIS EM MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO) | 100% | 61.3513 |  | 0 | 100% | 61.3513
3.9 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 ALTA CAMADA DE COBRE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( PARA CAIXA ZD COM DERIVAÇÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO) | 100% | 73.526 |  | 0 | 100% | 73.526
3.10 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100% | 498.6984 |  | 0 | 100% | 498.6984
3.11 | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100% | 3883.859 |  | 0 | 100% | 3883.859
4.0 | ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DO TIPO PEDESTAL | 6.771% | 7921.3606 | 0% | 0 | 100% | 7921.3606 |  | 0
4.1 | ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DE TRANSFORMADOR DO TIPO PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( DIMENSÕES: H=1,8M , PERÍMETRO =8M. PORTÃO: 1,8X1M. TOTAL =16,2M²) | 100% | 7921.3606 |  | 0 | 100% | 7921.3606
5.0 | ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA | 7.077% | 8279.0235 | 53.43% | 4423.2761 | 46.57% | 3855.7473 |  | 0
5.1 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( 2 HORAS POR DIA DURANTE 2 MESES) | 100% | 2948.2685 | 53.43% | 1575.1864 | 46.57% | 1373.082
5.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( MEIO EXPEDIENTE DURANTE 2 MESES) | 100% | 5330.755 | 53.43% | 2848.0897 | 46.57% | 2482.6653
| (R$) SIMPLES |  | 116992.221 |  | 58273.8454 |  | 58718.3756 |  | 0
| (%) SIMPLES |  | 93.23% |  | 49.81% |  | 50.19% |  | 0%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 58273.8454 |  | 116992.221 |  | 116992.221
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 49.81% |  | 100% |  | 100%
_____________________________________________________
Leon Cândido de Oliveira

## P.Mercado
ORÇAMENTOS
EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO - CAMPUS JANAÚBA
CODIGO | ORC-ELE-1
3.1 | TAMPÃO TIPO “ZD” PADRÃO CEMIG (940x1200mm)
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNIDADE
| ORC-1.1 | INTERNET: FUNDIÇÃO VESÚVIO | 3120.05 | 3120.05
| ORC-1.2 | FUNDIÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA | 2600 | 2600
| ORC-1.3 | SUL MINAS FIOS E CABOS | 4398 | 2199
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 3372.6833 | 2639.6833
CODIGO | ORC-ELE-2
3.3 | BARRAMENTO ISOLADO TRIPLEX EM MÉDIA TENSÃO 200A
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-2.1 | PAINEL DE PREÇOS | 2016.66 | 2016.66
| ORC-2.2 | SUL MINAS FIOS E CABOS | 3944.49 | 1314.83
ORC-2.3
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 2980.575 | 1665.745
CODIGO | ORC-ELE-3
3.4 | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A, 50mm²
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-3.1 | PAINEL DE PREÇOS | 387.77 | 387.77
| ORC-3.2 | SUL MINAS FIOS E CABOS | 2124 | 177
ORC-3.3
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 1255.885 | 282.385
CODIGO | ORC-ELE-4
3.5 | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A PARA CABOS DE 50MM²
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-4.1 | SUL MINAS FIOS E CABOS | 468.97 | 52.1078
ORC-4.2
ORC-4.3
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 468.97 | 52.1078
CODIGO | ORC-ELE-5
3.6 | PLUG INSERÇÃO SIMPLES 15KV 200A LOADBREAK
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-5.1 | KVLUX | 303.81 | 303.81
ORC-5.2
ORC-5.3
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 303.81 | 303.81
CODIGO | ORC-ELE-6
3.11 | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-6.1 | SETON (FITA DE 300m) | 153.2 | 0.51067
| ORC-6.2 | ELETROMAC (FITA DE 100m) | 52.96 | 0.5296
| ORC-6.3 | LOJA ELÉTRICA (FITA DE 500m) | 155.87 | 0.31174
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 120.6767 | 0.45067
CODIGO | ORC-ELE-7
2.2 | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-7.1 | SUL MINAS FIOS E CABOS | 12715.63 | 28.7684
| ORC-7.2 | PAINEL DE PREÇOS | 31.5 | 31.5
ORC-7.3
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 6373.565 | 30.1342
_____________________________________________________
Leon Cândido de Oliveira

## Encargos Sociais
MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário-educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
A | TOTAL
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado
B2 | Feriados
B3 | Auxilio - Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas justificadas
B7 | Dias chuvas
B8 | Auxílio Acidente Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
B | TOTAL
CRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
C | TOTAL
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
D2 | Reicidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D | TOTAL
TOTAL (A+B+C+D)
Estamos apresentando um modelo. O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.(com desoneração)