## ORÇAMENTÁRIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI COMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO DE ATLETISMO CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITARIO | PREÇO TOTAL
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | SETOP - MOB-DES-025 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS | % | 0.3
Total do item 01
02.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
02.01 | SINAPI - 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6
02.02 | SINAPI - 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6
02.03 | SINAPI - 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 HORAS DIÁRIAS) DURANTE 6 MESES | h | 660
02.04 | CONVENSÃO | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Mês | 6
02.05 | SINAPI - 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 6
02.06 | SINAPI - 74077/2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (PISTA DE ATLETISMO E CAMPO DE FUTEBOL) | m² | 14815
02.07 | SINAPI - 7247 | TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO) | h | 1320
02.08 | SINAPI - 7252 | NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV | h | 1320
02.09 | SINAPI - 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8 HORAS DIÁRIAS) | h | 1320
02.10 | SINAPI - 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8 HORAS DIÁRIAS) | Mês | 6
02.11 | SINAPI - 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS DIÁRIAS) - DURANTE 2 MESES | h | 110
Total do item 02
03.00 | CANTEIRO DE OBRAS
03.01 | SINAPI -74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6
03.02 | SETOP - IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS | m² | 71
03.03 | SINAPI -73960/1 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR | und | 1
03.04 | SETOP - IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | und | 1
03.05 | SINAPI - 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 100
03.06 | COMPOSIÇÃO | PCMAT | und | 1
03.07 | COMPOSIÇÃO | PCMSO (21 a 50 FUNCIONÁRIOS) | Mês | 6
Total do item 03
04.00 | DEMOLIÇÃO DA CANALETA E RETIRADA DA GUIA INTERNA
04.01 | SINAPI - 85364 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 114.1604
04.02 | SINAPI - 85335 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | m | 400
04.04 | SINAPI - 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 148.4085
04.05 | SINAPI - 83623 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 240
04.06 | SINAPI - 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM (DMT = 1,0 KM) | m³ | 148.4085
Total do item 04
PISTA DE ATLETISMO
05.00 | ESTRUTURAS
05.01 | CONSTRUÇÃO DA CANALETA INTERNA DA PISTA
05.01.01 | SINAPI -73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 46
05.01.02 | SINAPI - 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 46
05.01.03 | SINAPI - 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 700
05.01.04 | SINAPI - 74007/1 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 520
05.01.05 | SINAPI - 6042 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 10
05.01.06 | SINAPI - 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 10
05.01.07 | SINAPI - 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 105
05.01.08 | SINAPI - 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | m³ | 80
05.01.09 | SINAPI - 79483 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG | m² | 200
05.01.10 | SINAP - 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - GRELHA METÁLICA | m² | 100
05.01.11 | SINAPI - 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 1200
05.02 | CONSTRUÇÃO DO PISO DA PISTA DE ATLETISMO, PISTAS COMPLEMENTARES E PISTA DE AQUECIMENTO
05.02.01 | SINAPI - 73994/1 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | m² | 7400
05.02.02 | COMPOSIÇÃO | BARRA DE TRANSFERENCIA (D = 10 MM) | m | 1000
05.02.03 | SINAPI -73972/1 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 495.433
05.02.04 | SINAPI - 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 495.433
05.02.05 | SINAPI - 74007/1 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 428.75
05.02.06 | SINAPI - 74121/1 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | m | 2000
05.02.07 | SINAPI - 68328 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | m² | 120
05.02.08 | SETOP - PIS-POL-010 | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | m² | 7400
05.02.09 | SINAPI - 85375 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO (PISO INTERTRAVADO) - PISTA AQUECIMENTO | m² | 150
05.02.10 | SINAPI - 79483 | APILOAMENTO COM MACO DE 30KG - PISTA AQUECIMENTO | m² | 150
05.02.11 | COMPOSIÇÃO | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA - PISTA AQUECIMENTO | m² | 150
05.03 | CONSTRUÇÃO DA CALÇADA PERIMETRAL
05.03.01 | SINAPI -83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (PISO INTERTRAVADO) | M² | 950.36
05.03.02 | SINAPI - 85375 | REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO (PISO INTERTRAVADO) | m² | 950.36
05.03.03 | SINAPI - 72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 52.19
5.03.04 | SINAPI - 73892/2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 390
5.03.05 | SINAPI - 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - PISO INTERTRAVADO | m² | 4874.298
05.04 | CONSTRUÇÃO DE SAPATAS PARA FIXAÇÃO DA GAIOLA DE DISCO E MARTELO
05.04.01 | SINAPI - 73965/4 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ ESCORAMENTO. | m³ | 10
05.04.02 | SINAPI - 72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 5
05.04.03 | SINAPI - 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 120
05.04.04 | SINAPI - 6042 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 3
05.04.05 | SINAPI - 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7
05.04.06 | SINAPI -73972/1 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 4
05.04.07 | SINAPI - 74007/1 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 23
Total do Item 05
06.00 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
06.01 | MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
06.01.01 | COMPOSIÇÃO | MONTAGEM DA GAIOLA DE PROTEÇÃO PARA ARREMESSOS DE DISCO E MARTELO | unid. | 1
06.01.02 | COMPOSIÇÃO | MONTAGEM DAS CAIXAS DE ENCAIXE (PISTA DE SALTO COM VARA) | unid. | 2
06.01.03 | COMPOSIÇÃO | MONTAGEM DA TÁPUA DE IMPULSÃO (CAIXA COMPLETA DA PISTA DE SALTO TRIPLO/EXTENSÃO) | unid. | 6
06.01.04 | COMPOSIÇÃO | MONTAGEM DOS CÍRCULOS E BASES PARA ARREMESSO | jogo | 3
06.02 | CAIXA DE AREIA DA PISTA DE SALTO TRIPLO (Mureta da caixa de areia - 2 caixas - 60m)
06.02.01 | SINAPI -73972/1 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 6
06.02.02 | SINAPI - 6042 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 1
06.02.03 | SINAPI - 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 7
06.02.04 | SINAPI - 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 240
06.02.05 | SINAPI - 74007/1 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 72
06.03 | CAIXA DE AREIA DA PISTA DE SALTO TRIPLO (Enchimento das caixas)
06.03.01 | SINAPI - 83667 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | m³ | 25
06.03.02 | SINAPI - 73902/1 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m³ | 13
06.03.03 | SINAPI - 73873/2 | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | m³ | 18
06.03.04 | SINAPI - 74167/1 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60) BIDIM | m² | 55
06.03.05 | SICRO - 1 A 00 002 91 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. (BRITA) - DMT = 140 KM | t x km | 3276
06.03.06 | SICRO - 1 A 00 002 91 | TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. (AREIA) - DMT = 40 KM | t x km | 1400
6.04 | CAIXA PARA CORRIDA COM OBSTACULOS STEEPLECHASE
06.04.01 | SINAPI -73972/1 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 5.5
06.04.02 | SINAPI - 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 5.5
06.04.03 | SINAPI - 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 220
06.04.04 | SINAPI - 74007/1 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 21.91
06.04.05 | SINAPI - 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m² | 14.5
06.04.06 | SINAPI - 74151/1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ ESCORAMENTO. | m³ | 14.5
06.04.07 | SINAPI - 73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 8
Total do Item 06
07.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO
07.01 | PRIMER EPOXÍDICO - BASE DE CONCRETO DA PISTA DE ATLETISMO
07.01.01 | SINAPI - 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS. | m² | 7400
Total do Item 07
08.00 | INSTALAÇÕES
08.01 | TUBULAÇÕES DE PASSAGEM SOB A PISTA PARA INTERLIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Caixa de passagem em concreto armado medindo (60 x 60 x 60) m com tampa de concreto armado x24
08.01.01 | SINAPI - 73965/4 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ ESCORAMENTO. | m³ | 32
08.01.02 | SINAPI - 72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 15
08.01.03 | SINAPI - 6042 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 1
08.01.04 | SINAPI - 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 8
08.01.05 | SINAPI -73972/1 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 7
08.01.06 | SINAPI - 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 280
08.01.07 | SINAPI - 74007/1 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 6
Tampa de concreto armado x24
08.01.08 | SINAPI -73972/1 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 1.5
08.01.09 | SINAPI - 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1.5
08.01.10 | SINAPI - 74007/1 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 14
Tubulação
08.01.11 | SINAPI - 55868 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 120
Total do Item 08
09.00 | ÁREA GRAMADA INTERNA
09.01 | INFRAESTRUTURA E OBRAS DE APOIO
09.01.01 | SINAPI - 85184 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | m² | 9066
09.01.02 | SINAPI - 74151/1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | 2719.8
09.02 | PLANTIO DE GRAMA
09.02.01 | COMPOSIÇÃO | PLANTIO DE GRAMA BERMUDA HIBRIDA REF. TIFWAY 419, INCLUSO TRANSPORTE | m² | 6200
09.02.2 | SINAPI - 53790 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. - 40HP - 4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T, VU 5 ANOS - MAO DE OBRA NA OPERACAO. | h | 220
09.02.3 | COMPOSIÇÃO | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014O | h | 150
09.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.03.01 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE TOPDRESSING E ADUBAÇÃO | h | 110
Total do item 09
10.00 | DRENAGEM
10.01 | DRENAGEM DA PISTA DE SALTO TRIPLO
10.01.01 | SINAPI - 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P | m | 106
10.02 | DRENAGEM DA PISTA DE SALTO COM VARA
10.02.01 | SINAPI - 74165/2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 70
10.03 | DRENAGEM DA CORRIDA COM OBSTACULOS STEEPLECHASE
10.03.01 | SINAPI - 74165/2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 15
10.04 | CAIXAS DE PASSAGEM + TAMPA + TUBO DE DRENAGEM
10.04.01 | SINAPI - 73965/4 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ ESCORAMENTO. | m³ | 62.6586
10.04.02 | SINAPI - 72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 47.6586
10.04.03 | SINAPI -73972/1 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 5
10.04.04 | SINAPI - 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 8
10.04.05 | SINAPI - 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 300
10.04.06 | SINAPI - 74007/1 | FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. | m² | 16
10.04.07 | SINAPI - 6042 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 3
10.04.08 | SINAPI - 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P | m | 50
Total do Item 10
11.00 | AREIA PARA AS CAIXAS DAS MODALIDADES
11.01 | SINAPI - 00366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 71
11.02 | SICRO - 1 A 00 002 05 | TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10 M3 RODOV. PAV. (CONST) - DMT = 40 KM | t x km | 3680
Total do Item 11
12.00 | FREZAGEM PAVIMENTO ASFÁLTICO
12.01 | SICRO - 5 S 02 990 11 | FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. BETUMINODO | m³ | 250
12.02 | SICRO -1 A 00 002 00 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 15 KM | t x km | 6562.5
12.03 | SINAP - 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | chp | 30
Total do Item 12
13.00 | ARQUIBANCADA/MURO DE ARRIMO E PINTURA DE ALAMBRADO
13.01 | SINAP - 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA - ESPELHO DA ARQUIBANCADA/MURO DE ARRIMO | m² | 688
13.02 | SINAP - 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO - PISO DA ARQUIBANCADA | m² | 831
13.03 | SETOP - PIN-ACR-025 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS - ARQUIBANCADA | m² | 1406
13.04 | SINAP - 91338 | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _8/2015 - PORTA ARQUIBANCADA | m² | 6.89
13.05 | SINAP - 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - ALAMBRADO | m² | 1457
13.06 | SINAP - 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 - MUTO DE ARRIMO | m² | 113
Total do Item 13
14.00 | LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ENERGIA
14.01 | SETOP - ELE-DUT-020 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM) | m | 120
14.02 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA "ZC" PADRÃO CEMIG - 77x67x90cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4
14.03 | COMPOSIÇÃO | FITA SUBTERRÂNEA - "REDE ELÉTRICA ABAIXO" 100Metros | und | 2
14.04 | SINAPI - 73447 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M | m³ | 84
14.05 | SETOP - TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 104
14.06 | COMPOSIÇÃO | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 240 MM2, 2 FURO E 2 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | un | 16
14.07 | SINAPI - 92992 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 (1 CONDUTOR)TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV | m | 1600
14.08 | SETOP - ELE-CAL-030 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | m | 70
14.09 | COMPOSIÇÃO | MÃO FRANCESA CANTONEIRA PARA ELETROCALHA 200mm REFORÇADA | und | 47
14.10 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 13057 | m | 10
14.11 | COMPOSIÇÃO | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | und | 2
14.12 | COMPOSIÇÃO | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | und | 1
14.13 | COMPOSIÇÃO | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | kg | 1
Total do Item 14
15.00 | ILUMINAÇÃO PISTA DE ATLETISMO E CAMPO DE FUTEBOL (EQUIPAMENTOS)
15.01 | COMPOSIÇÃO | REFLETOR A LED MODULAR EQUIVALENTE A 1 LAMPADA DE VAPOR SÓDIO/METÁLICA 1000W, COM SUPORTE E ALÇA REGULAVEL PARA FIXACAO, IP 66 OU 67. SIMILAR OU EQUIVALENTE | und | 144
15.02 | COMPOSIÇÃO | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO (REFLETORES DE LAMPADAS DE VAPOR METÁLICO) | und | 144
Total do Item 15
16.00 | IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
16.01 | COMPOSIÇÃO | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | unid. | 1
16.02 | COMPOSIÇÃO | CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 7,50CV/380V, C/FUSIVEIS DIAZED E BOTAO LIGA-DESLIGA TIPO GPS SIEMENS OU EQUIV | unid. | 1
16.03 | COMPOSIÇÃO | ASPERSOR ROTOR PARA IRRIGAÇÃO PARCIAL/ COMPLETO CAMISA AÇO | unid. | 30
16.04 | COMPOSIÇÃO | BOCAL CORTINA DE CHUVA PARA ASPERSOR FALCON 16, MARROM | unid. | 35
16.05 | COMPOSIÇÃO | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 75 MM X 1/2" P/ LIGACAO PREDIAL | unid. | 10
16.06 | COMPOSIÇÃO | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) ISO 4427/96, P/ REDE DE AGUA, ISO 4427/96 | m | 12
16.07 | COMPOSIÇÃO | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) P/REDE DE AGUA, ISO 4427/96 | m | 12
16.08 | COMPOSIÇÃO | VÁVULA SOLENÓIDE IRRIGAÇÃO 1-1/2" 150 PGA | unid. | 7
16.09 | COMPOSIÇÃO | QD - CAIXA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, FABRICADO EM CHAPA 16USG, PORTA COM FECHO RÁPIDO E MIOLO TIPO FENDA UNIVERSAL, PLACA DE MONTAGEM, PROTEÇÃO, IP-54, TIPO SOBREPOR, USO ABRIGADO, DIMENSÕES 1000X600X250MM (AXLXP). 1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA - 3P 150 A REF. STECK; 2 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3P - 63A CURVA C REF. STECK;1 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3P-20A REF. STECK; 1 CONTATOR AC1 20 A REF. STECK; 3 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 2P - 16 A CURVA C REF. STECK ; 12 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P - 20A CURVA C REF. STECK; 9 MINI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 1P - 16A CURVA C REF. STECK; 10 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A - 30MA; 4 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - 20KA - 275V; 5 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRA 210 A REF. NELMETAIS; 4 BARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 70A REF. NELMETAIS; 12 ISOLADOR EM EPOXI 16X25MM; REF. ALIEM; 1 ESPELHO DE PATG. REF. ABG; 2 TRILHO METÁLICO DE FIXAÇÃO, 2 METROS REF. VABSCO; 1 PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 80X30MM, 2 LINHAS; 39 PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 50X15MM, 2 LINHAS. DEMAIS ACESÓRIOS, SE APLICÁVEIS, TAIS COMO CABOS INTERNOS, BARRAMENTOS, ISOLADORES, ETC, NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONMANETO DO PAINEL FAZEM PARTE DO ESCOPO DE NOSSO FORNECIMENTO. | unid. | 1
16.10 | COMPOSIÇÃO | SENSOR DE CHUVA ADAPTADOR | unid. | 1
16.11 | COMPOSIÇÃO | SWING JOINT 1" (30 CM) | unid. | 35
16.12 | SETOP - ELE-ELE-055 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" | m | 15
16.13 | SETOP - ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | m | 6
16.14 | SINAPI - 73861/018 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | unid. | 4
16.15 | SINAPI - 91924 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | m | 200
16.16 | SINAPI - 91926 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | m | 30
16.17 | SINAPI - 91928 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | m | 30
16.18 | SINAPI - 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | unid. | 4
Total do Item 16
TOTAL DA OBRA SEM BDI
BDI (________%)
BDI EQUIPAMENTOS (______%)
TOTAL DA OBRA COM BDI
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
A Comissão irá avaliar, separadamente, os itens, subitens e totais de cada planilha como critério de julgamento.
Serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que omitirem ou deixarem de cotar os custos de qualquer item, ou sub-item, especificados na Planilha de Preços e Quantitativos.

## COMP. DE CUSTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI COMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO DE ATLETISMO CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE REFERÊNCIA
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | SETOP - MOB-DES-025 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS
| MOB-DES-025 | OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00
02.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
02.01 | SINAPI - 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 93557 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 0.05
| 40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1
| 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | 1
| 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | 1
| 40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) | MES | 1
| 40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | 1
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
02.02 | SINAPI - 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | COEFIC. | PREÇO UNIT. | SUBTOTAL
| 93557 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 0.05
| 40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR (MENSALISTA) | MES | 1
| 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | 1
| 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | 1
| 40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) | MES | 1
| 40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | 1
| VALOR TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentada composição de custos de todos os itens e subitens da planilha de orçamento sintético.
Cada licitante deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação técnica.
Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores das planilhas em função das composições apresentadas pela UFVJM.

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI COMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO DE ATLETISMO CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE REFERÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [14 empty] | 100%
02.00 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [14 empty] | 100%
03.00 | CANTEIRO DE OBRAS | [14 empty] | 100%
04.00 | DEMOLIÇÃO DA CANALETA E RETIRADA DA GUIA INTERNA | [14 empty] | 100%
05.00 | ESTRUTURAS | [14 empty] | 100%
06.00 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS | [14 empty] | 100%
07.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [14 empty] | 100%
08.00 | INSTALAÇÕES | [14 empty] | 100%
09.00 | ÁREA GRAMADA INTERNA | [14 empty] | 100%
10.00 | DRENAGEM | [14 empty] | 100%
11.00 | AREIA PARA AS CAIXAS DAS MODALIDADES | [14 empty] | 100%
12.00 | FREZAGEM PAVIMENTO ASFÁLTICO | [14 empty] | 100%
13.00 | ARQUIBANCADA/MURO DE ARRIMO E PINTURA DE ALAMBRADO | [14 empty] | 100%
14.00 | LIGAÇÃO DEFINITIVA DE ENERGIA | [14 empty] | 100%
15.00 | ILUMINAÇÃO PISTA DE ATLETISMO E CAMPO DE FUTEBOL (EQUIPAMENTOS) | [14 empty] | 100%
16.00 | IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | [14 empty] | 100%
(R$) SIMPLES
(%) SIMPLES
(R$) ACUMULADO
(%) ACUMULADO
Estamos apresentando um modelo.
O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.
Deverá ser apresentado levando-se em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder os prazos definidos para a conclusão da obra.

## Plan1
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 16.16 | 9.696
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 15.05 | 1.9565
COMPOSICAO | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.18 | 1.718
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 11.25 | 1.4625
INSUMO | 344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 0.02 | 9.93 | 0.1986
INSUMO | 4433 | PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO,ESTRUTURAS PERMANENTES) | M | 0.04 | 11.76 | 0.4704
INSUMO | 5074 | PREGO POLIDO COM CABECA 1 1/2" X 13" | KG | 0.012 | 9.34 | 0.11208
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.2853 | 10.02 | 2.8587
INSUMO | 7247 | TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO) | H | 0.1 | 1.8 | 0.18
INSUMO | 7252 | NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV | H | 0.1 | 1.04 | 0.104
18.7568
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 16.16 | 0
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 15.05 | 1.9565
COMPOSICAO | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 17.18 | 0
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 11.25 | 1.4625
INSUMO | 344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 0.02 | 9.93 | 0.1986
INSUMO | 4433 | PECA DE MADEIRA DE LEI *7,5 X 7,5* CM, NÃO APARELHADA, (P/TELHADO,ESTRUTURAS PERMANENTES) | M | 0.04 | 11.76 | 0.4704
INSUMO | 5074 | PREGO POLIDO COM CABECA 1 1/2" X 13" | KG | 0.012 | 9.34 | 0.11208
INSUMO | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.2853 | 10.02 | 2.8587
INSUMO | 7247 | TEODOLITO COM PRECISAO DE + / - 6 SEGUNDOS, INCLUSIVE TRIPE (LOCACAO) | H |  | 1.8 | 0
INSUMO | 7252 | NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM TIPO WILD NA-2 OU EQUIV | H |  | 1.04 | 0
[6 empty] | 7.0588 | 14065 | 99281.8251
3.27
45992.55
|  |  |  | COEF | PRE | TOTAL
COMPACTAÇÃO DO SOLO
| 1443 | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL (LOCACAO) | H | 0.2 | 2.03 | 0.41
| 4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | H | 0.1 | 9.29 | 0.93
1.34
ESPALHAMENTO E MISTURA DO TOP SOIL
| 10700 | ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL | UNID. | 0.01 | 10018.43 | 100.18
| 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.2 | 9.63 | 1.93
102.11
POLIMENTO DO PISO
| 10764 | MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO | H | 0.5 | 2.06 | 1.03
| 4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1 | 9.63 | 9.63
10.66