## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI ÁREA DE VIVÊNCIA e MINIUSINA FOTOVOLTÁICA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1. | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 | Canteiro, instalações e ligações - sub total |  |  |  |  | 3917.1826
1.1.1 | 85424-SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m2 | 139.8 | 17.02 | 2379.396
1.1.2 | 74209/001-SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (GOVERNO FEDERAL/CONSTRUTORA/UFVJM) | m2 | 5.18 | 296.87 | 1537.7866
1.2 | Mobilização e Desmobilização - sub total |  |  |  |  | 290.7486
1.2.1 | MOB-DES-005-SETOP | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 58149.73 | 0.5% | 290.7486
Custo Total do Item 1 | [5 empty] | 4207.9312
BDI dos serviços do Item 1 |  |  |  |  | 0.27637 | 1162.927
Custo Total dos serviços do Item 1 com BDI | [5 empty] | 5370.8582
2. | PISO
2.1 | Preparação de base e pavimentação com bloco intertravado
2.1.1 | 85182-SINAPI | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | m2 | 600.06 | 1.92 | 1152.1152
2.1.2 | 41721-SINAPI | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | m³ | 33.03 | 2.5 | 82.575
2.1.3 | 92396-SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COLCHÃO DE AREIA 06 CM. AF_12/2015 | m3 | 220.02 | 55.04 | 12109.9008
2.1.4 | 94962-SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.54 | 205.6 | 522.224
Custo Total do Item 2 | [5 empty] | 13866.815
BDI dos serviços do Item 2 |  |  |  |  | 0.2764 | 3832.7877
Custo Total dos serviços do Item 2 com BDI | [5 empty] | 17699.6027
3. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.1 | Águas pluviais - dispositivos de drenagem e água fria |  |  |  |  | 4918.1731
3.1.1 | 73899/001 - SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | m3 | 0.11 | 54.76 | 6.0236
3.1.2 | 93358-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m3 | 3.31 | 47.51 | 157.2581
3.1.3 | 89402-SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (INCLUINDO CONEXOES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 26 | 6 | 156
3.1.4 | 89491-SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | und. | 1 | 36.18 | 36.18
3.1.5 | 89578-SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (INCLUSO CONEXÕES) | m | 35.34 | 19.81 | 700.0854
3.1.6 | 89580-SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (INCLUSO CONEXÕES) | m | 45.6 | 39.11 | 1783.416
3.1.7 | HID-CXS-180-SETOP | CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | und. | 2 | 405.29 | 810.58
3.1.8 | HID-CXS-200-SETOP | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | und. | 1 | 593.68 | 593.68
3.1.9 | HID-CXS-205-SETOP | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 80 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | und. | 1 | 674.95 | 674.95
Custo Total do Item 3 | [5 empty] | 4918.1731
BDI dos serviços do Item 3 |  |  |  |  | 0.2764 | 1359.383
Custo Total dos serviços do Item 3 com BDI | [5 empty] | 6277.5561
4. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | Infra e SPDA - sub total |  |  |  |  | 2765.84
4.1.1 | 74166/001-SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 4 | 177.43 | 709.72
4.1.2 | 68069-SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | und. | 4 | 41.06 | 164.24
4.1.3 | 93093-SINAPI | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE | und. | 4 | 14.97 | 59.88
4.1.4 | 72930-SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 8 | 43.89 | 351.12
4.1.5 | 73781/002 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und. | 4 | 30.09 | 120.36
4.1.6 | 72263-SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INS | und. | 4 | 17.25 | 69
4.1.7 | 83474-SINAPI | POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LUMINARIAS GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 45W- FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 4 | 322.88 | 1291.52
4.2 | Luminárias - sub total |  |  |  |  | 1974.52
4.2.1 | ELE-LUM-051-SETOP | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W | und. | 9 | 80.72 | 726.48
4.2.2 | 74246/001-SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | und. | 4 | 257.17 | 1028.68
4.2.3 | 83479-SINAPI | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO A QUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | und. | 2 | 109.68 | 219.36
0
4.3 | Eletrodutos e conexões - sub total |  |  |  |  | 990.1404
4.3.1 | 95751-SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 5 | 24.88 | 124.4
4.3.2 | 2618-SINAPI | CURVA METALICA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | und. | 3 | 9.87 | 29.61
4.3.3 | 2639-SINAPI | LUVA METALICA, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | und. | 6 | 2.48 | 14.88
4.3.4 | 91864-SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUINDO CONEXÕES | m | 53 | 8.04 | 426.12
4.3.5 | 91867-SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUINDO CONEXÕES | m | 76.28 | 5.18 | 395.1304
0
4.4 | Cabos e Disjuntor - sub total |  |  |  |  | 1515.032
4.4.1 | 91926-SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und. | 754.8 | 1.94 | 1464.312
4.4.2 | 74130/001-SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 4 | 12.68 | 50.72
0
Custo Total do Item 4 | [5 empty] | 7245.5324
BDI dos serviços do Item 4 |  |  |  |  | 0.2764 | 2002.6652
Custo Total dos serviços do Item 4 com BDI | [5 empty] | 9248.1976
5. | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
5.1 | Paisagismo |  |  |  |  | 16280.4557
5.1.1 | 73967/002-SINAPI | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 CM (ARBORIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MUDAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO) | und. | 63 | 135.89 | 8561.07
5.1.2 | 74236/001 - SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 376.04 | 9.43 | 3546.0572
5.1.3 | PAI-SEI-005-SETOP | LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO | m² | 38.13 | 109.45 | 4173.3285
5.2 | Mobiliário |  |  |  |  | 9932.8
5.2.1 | MES-CON-005-SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | m² | 4 | 699.31 | 2797.24
5.2.2 | BAN-JAR-015-SETOP | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM | pç | 12 | 345.85 | 4150.2
5.2.3 | COMPOSIÇÃO | LIXEIRA PARA PRAÇA, SUPORTE EM AÇO, CESTO REDONDO EM MADEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO CESTO 50cm COM DIÂMETRO 40cm | pç | 4 | 746.34 | 2985.36
5.3 | Espelho d'água |  |  |  |  | 878.6602
5.3.1 | 74074/004-SINAPI | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | m² | 1.97 | 88.18 | 173.7146
5.3.2 | 94962-SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.25 | 205.6 | 51.4
5.3.3 | EST-CON-030-SETOP | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 | m³ | 0.357 | 409.55 | 146.2094
5.3.4 | 83733-SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM | m² | 0.36 | 29.32 | 10.5552
5.3.5 | 73743/001-SINAPI | PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | m² | 5.14 | 96.65 | 496.781
Custo Total do Item 5 | [5 empty] | 27091.9159
BDI dos serviços do Item 5 |  |  |  |  | 0.27637 | 7487.2704
Custo Total dos serviços do Item 5 com BDI | [5 empty] | 34579.1863
6. | SERVIÇOS DIVERSOS
6.1 | Limpeza de obra |  |  |  |  | 1110.111
6.1.1 | 9537-SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 600.06 | 1.85 | 1110.111
Custo Total do Item 6 | [5 empty] | 1110.111
BDI dos serviços do Item 6 |  |  |  |  | 0.27637 | 306.7964
Custo Total dos serviços do Item 6 com BDI | [5 empty] | 1416.9074
VALOR TOTAL DA OBRA CENTRO VIVÊNCIA | [5 empty] | 58440.4786
VALOR TOTAL BDI DOS SERVIÇOS AREA VIVÊNCIA |  |  |  |  | 0.2764 | 16151.8296
VALOR TOTAL DA OBRA CENTRO VIVÊNCIA COM BDI | [5 empty] | 74592.3082
______________________________________________________________________________
Engº Samuel Elias Cordeiro
CREA-MG 200235/D
CORDEIRO ENGENHARIA
0
0

## ANALÍTICA
Obra |  |  |  |  | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Construção Área de Vivência do ICT a ser Interligada ao Sistema de Energia Fotovoltaica |  |  | SINAPI – 08/2017 - Minas Gerais SETOP - 07/2017 - Minas Gerais | 0,0% |  |  | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária de Referência – Analítica
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
| 1.1 |  |  | Canteiro, instalações e ligações
Composição | 1.1.1 | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 139,8 | 17,02 | 2.379,40
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 74,094 | 13,30 | 983.7797
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 61,512 | 16,70 | 1025.5091
Insumo da Composição |  | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material | m² | 153,78 | 1,62 | 248.7013
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 1,398 | 7,83 | 10.9278
Insumo da Composição |  | 00004509 | SINAPI | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 27,96 | 2,50 | 69.7815
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material | M | 8,388 | 4,86 | 40.6966
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2.379,39
Composição | 1.1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 5,18 | 296,87 | 1.537,79
Composição Auxiliar |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0518 | 205,60 | 10.6497
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,18 | 16,70 | 86.5026
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 10,36 | 12,01 | 124.4187
Insumo da Composição |  | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 5,18 | 3,79 | 19.6314
Insumo da Composição |  | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,5698 | 7,96 | 4.5354
Insumo da Composição |  | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | Material | m² | 5,18 | 230,00 | 1191.3534
Insumo da Composição |  | 00004491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | Material | M | 20,72 | 4,86 | 100.6953
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.537,78
| 2 |  |  | PISO
| 2.1 |  |  | Preparação de Base e Pavimentação com Bloco Intertravado
Composição | 2.1.1 | 85182 | SINAPI | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 600,06 | 1,90 | 1.152,12
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 96,0096 | 11,88 | 1152.1152
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.152,11
Composição | 2.1.2 | 41721 | SINAPI | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 33,03 | 2,50 | 82,58
Composição Auxiliar |  | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0516986 | 129,71 | 6.5873
Composição Auxiliar |  | 96020 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0718039 | 91,91 | 6.4829
Composição Auxiliar |  | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0919093 | 46,30 | 4.1802
Composição Auxiliar |  | 96021 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0718039 | 29,16 | 2.0568
Composição Auxiliar |  | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,1436078 | 76,81 | 10.8356
Composição Auxiliar |  | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,3188122 | 141,44 | 44.2959
Composição Auxiliar |  | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,1120146 | 27,75 | 3.0535
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4308268 | 12,01 | 5.0828
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 82,57
Composição | 2.1.3 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 220,02 | 55,04 | 12.109,90
Composição Auxiliar |  | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,902082 | 4,39 | 3.9561
Composição Auxiliar |  | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 42,837894 | 0,63 | 26.9601
Composição Auxiliar |  | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 33,091008 | 0,76 | 25.1233
Composição Auxiliar |  | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 10,626966 | 9,05 | 96.075
Composição Auxiliar |  | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 87,45795 | 17,18 | 1500.9804
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 87,45795 | 12,01 | 1049.2884
Insumo da Composição |  | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 1,43013 | 49,16 | 70.2328
Insumo da Composição |  | 00036155 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material | m² | 230,734974 | 37,35 | 8609.0774
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 12,497136 | 58,33 | 728.2073
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 12.109,90
Composição | 2.1.4 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,54 | 205,60 | 522,22
Composição Auxiliar |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 2,032 | 1,27 | 2.5802
Composição Auxiliar |  | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,905 | 0,22 | 0.41903
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,223 | 12,01 | 74.7255
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,937 | 13,44 | 52.9043
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,47066 | 51,50 | 75.7261
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 539,0134 | 0,35 | 188.6226
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 2,18186 | 58,33 | 127.2463
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 522,22
| 3 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
| 3.1 |  |  | Águas pluviais – Dispositivos de Drenagem e Água Fria
Composição | 3.1.1 | 73899/001 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 0,11 | 54,76 | 6,02
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,044 | 16,81 | 0.73959
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,44 | 12,01 | 5.284
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 6,02
Composição | 3.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 3,31 | 47,51 | 157,26
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 13,09436 | 12,01 | 157.2581
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 157,25
Composição | 3.1.3 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 26,0 | 6,00 | 156,00
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,938 | 13,32 | 38.9731
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,938 | 16,77 | 49.0675
Insumo da Composição |  | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 27,586 | 2,42 | 66.4834
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,988 | 1,50 | 1.4759
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 156,00
Composição | 3.1.4 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 36,18 | 36,18
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,21 | 13,32 | 2.7972
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,21 | 16,77 | 3.5217
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0225 | 38,44 | 0.8649
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0,03 | 16,20 | 0.486
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0365 | 1,50 | 0.05475
Insumo da Composição |  | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | Material | UN | 1,0 | 26,40 | 26.4
Insumo da Composição |  | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0 | 1,43 | 1.43
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,0148 | 44,26 | 0.65505
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 36,18
Composição | 3.1.5 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 35,34 | 19,81 | 700,09
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,8874 | 13,32 | 51.7162
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,8874 | 16,77 | 65.1111
Insumo da Composição |  | 00020072 | SINAPI | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 36,7536 | 15,34 | 563.1036
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,289788 | 38,44 | 11.1257
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,81282 | 1,50 | 1.2177
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,1767 | 44,26 | 7.8111
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 700,08
Composição | 3.1.6 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 45,6 | 39,11 | 1.783,42
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,208 | 13,32 | 109.225
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,208 | 16,77 | 137.5153
Insumo da Composição |  | 00020073 | SINAPI | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 47,424 | 31,74 | 1503.7843
Insumo da Composição |  | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,46512 | 38,44 | 17.8619
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 1,6872 | 1,50 | 2.5284
Insumo da Composição |  | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,28272 | 44,26 | 12.5011
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.783,41
Composição | 3.1.7 | HID-CXS-180 | SETOP | CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN | 2,0 | 405,29 | 810,58
Composição Auxiliar |  | ALV-TIJ-005 | SETOP | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 10 CM, A REVESTIR |  | m² | 1,92 | 76,31 | 146.4955
Composição Auxiliar |  | AUX-CON-025 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1E 2, FCK 13,5 MPA |  | m³ | 0,1764 | 288,08 | 50.8105
Composição Auxiliar |  | AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO |  | m³ | 0,1764 | 66,77 | 11.7766
Composição Auxiliar |  | IMP-PIN-005 | SETOP | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA |  | m² | 1,6 | 20,91 | 33.4515
Composição Auxiliar |  | REV-REB-010 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | m² | 1,6 | 30,52 | 48.8254
Composição Auxiliar |  | TER-API-005 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE |  | m² | 0,98 | 14,05 | 13.7671
Composição Auxiliar |  | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | m³ | 0,81 | 41,54 | 33.6429
Composição Auxiliar |  | TER-REA-005 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA |  | m³ | 0,32 | 41,54 | 13.291
Composição Auxiliar |  | TRA-CAÇ-015 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA |  | m³ | 0,49 | 20,00 | 9.7987
Insumo da Composição |  | 99900.2.70 | SETOP | GRELHA DE AÇO PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL | Material | m² | 0,98 | 457,94 | 448.7208
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 810,58
Composição | 3.1.8 | HID-CXS-200 | SETOP | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN | 1,0 | 593,68 | 593,68
Composição Auxiliar |  | ALV-TIJ-005 | SETOP | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 10 CM, A REVESTIR |  | m² | 1,68 | 76,31 | 128.2008
Composição Auxiliar |  | AUX-CON-025 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1E 2, FCK 13,5 MPA |  | m³ | 0,1152 | 288,08 | 33.1868
Composição Auxiliar |  | AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO |  | m³ | 0,1152 | 66,77 | 7.6919
Composição Auxiliar |  | IMP-PIN-005 | SETOP | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA |  | m² | 1,44 | 20,91 | 30.1104
Composição Auxiliar |  | REV-REB-010 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | m² | 1,44 | 30,52 | 43.9488
Composição Auxiliar |  | TER-API-005 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE |  | m² | 0,64 | 14,05 | 8.992
Composição Auxiliar |  | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | m³ | 0,7 | 41,54 | 29.078
Composição Auxiliar |  | TER-REA-005 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA |  | m³ | 0,252 | 41,54 | 10.4681
Composição Auxiliar |  | TRA-CAÇ-015 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA |  | m³ | 0,448 | 20,00 | 8.96
Insumo da Composição |  | 99900.2.70 | SETOP | GRELHA DE AÇO PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL | Material | m² | 0,64 | 457,94 | 293.0816
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 593,68
Composição | 3.1.9 | HID-CXS-205 | SETOP | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 80 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | UN | 1,0 | 674,95 | 674,95
Composição Auxiliar |  | ALV-TIJ-005 | SETOP | ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 10 CM, A REVESTIR |  | m² | 2,24 | 76,31 | 170.9344
Composição Auxiliar |  | AUX-CON-025 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1E 2, FCK 13,5 MPA |  | m³ | 0,1152 | 288,08 | 33.1868
Composição Auxiliar |  | AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO |  | m³ | 0,1152 | 66,77 | 7.6919
Composição Auxiliar |  | IMP-PIN-005 | SETOP | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA |  | m² | 1,92 | 20,91 | 40.1472
Composição Auxiliar |  | REV-REB-010 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  | m² | 1,92 | 30,52 | 58.5984
Composição Auxiliar |  | TER-API-005 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE |  | m² | 0,64 | 14,05 | 8.992
Composição Auxiliar |  | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | m³ | 0,9 | 41,54 | 37.386
Composição Auxiliar |  | TER-REA-005 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA |  | m³ | 0,324 | 41,54 | 13.459
Composição Auxiliar |  | TRA-CAÇ-015 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA |  | m³ | 0,576 | 20,00 | 11.52
Insumo da Composição |  | 99900.2.70 | SETOP | GRELHA DE AÇO PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL | Material | m² | 0,64 | 457,94 | 293.0816
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 674,95
| 4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 4.1 |  |  | Infra e SPDA
Composição | 4.1.1 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 177,43 | 709,72
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 13,32 | 53.275
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 16,77 | 67.0737
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,0 | 16,81 | 100.8505
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,0 | 12,01 | 72.0532
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 8,0 | 0,35 | 2.7997
Insumo da Composição |  | 00003279 | SINAPI | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | Material | UN | 4,0 | 103,31 | 413.2012
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,008 | 58,33 | 0.4666
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 709,72
Composição | 4.1.2 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 41,06 | 164,24
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6 | 13,48 | 21.5659
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6 | 16,98 | 27.1654
Insumo da Composição |  | 00003380 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | Material | UN | 4,0 | 28,88 | 115.5087
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 164,24
Composição | 4.1.3 | 93093 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 28 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 14,97 | 59,88
Composição Auxiliar |  | 92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,164 | 13,19 | 2.1597
Composição Auxiliar |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,472 | 13,32 | 6.2769
Composição Auxiliar |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,472 | 16,77 | 7.9027
Insumo da Composição |  | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | Material | UN | 0,0256 | 117,23 | 2.9962
Insumo da Composição |  | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 0,0332 | 16,20 | 0.53697
Insumo da Composição |  | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,2348 | 1,50 | 0.35163
Insumo da Composição |  | 00039865 | SINAPI | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | Material | UN | 4,0 | 9,93 | 39.6559
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 59,88
Composição | 4.1.4 | 72930 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 8,0 | 43,89 | 351,12
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,48 | 13,48 | 87.307
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,48 | 16,98 | 109.9758
Insumo da Composição |  | 00003396 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | Material | UN | 4,0 | 3,70 | 14.7927
Insumo da Composição |  | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 8,24 | 16,64 | 137.0455
Insumo da Composição |  | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 8,0 | 0,25 | 1.999
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 351,12
Composição | 4.1.5 | 73781/002 | SINAPI | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 30,09 | 120,36
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,8 | 16,98 | 13.5804
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,8 | 12,01 | 9.6054
Insumo da Composição |  | 00003406 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | Material | UN | 4,0 | 24,30 | 97.1742
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 120,36
Composição | 4.1.6 | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 17,25 | 69,00
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6 | 13,48 | 21.563
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6 | 16,98 | 27.1617
Insumo da Composição |  | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 4,0 | 5,07 | 20.2753
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 69,00
Composição | 4.1.7 | 83474 | SINAPI | POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LUMINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 322.88 | 1291.52
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,0 | 16,98 | 135.8354 | 135.8354
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0 | 16,81 | 67.2377 | 67.2377
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12,0 | 12,01 | 144.1151 | 144.1151
Insumo da Composição |  | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,108 | 67,00 | 7.2358 | 7.2358
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 12,0 | 0,35 | 4.1999 | 4.1999
Insumo da Composição |  | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,108 | 51,50 | 5.5618 | 5.5618
Insumo da Composição |  | 00012388 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | Material | UN | 4,0 | 165,76 | 663.0175 | 663.0175
Insumo da Composição |  | 00038781 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 8,0 | 33.04 | 264.32
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1291.52
| 4.2 |  |  | Luminárias
Composição | 4.2.1 | ELE-LUM-051 | SETOP | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA IFLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W |  | UN | 9,0 | 80,72 | 726,48
Composição Auxiliar |  | ELE-LAM-035 | SETOP | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 20W-127V-E27 |  | UN | 9,0 | 13,73 | 123.57
Composição Auxiliar |  | ELE-LAM-060 | SETOP | RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM ROSCA E-27 |  | UN | 9,0 | 12,26 | 110.34
Composição Auxiliar |  | ELE-LUM-050 | SETOP | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA |  | UN | 9,0 | 54,73 | 492.57
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 726,48
Composição | 4.2.2 | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 257,17 | 1.028,68
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,0 | 13,48 | 107.84
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8,0 | 16,98 | 135.84
Insumo da Composição |  | 00012318 | SINAPI | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | Material | UN | 4,0 | 82,83 | 331.32
Insumo da Composição |  | 00012273 | SINAPI | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | Material | UN | 4,0 | 58,04 | 232.16
Insumo da Composição |  | 00003752 | SINAPI | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | Material | UN | 4,0 | 55,38 | 221.52
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.028,68
Composição | 4.2.3 | 83479 | SINAPI | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 109,68 | 219,36
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6 | 13,48 | 21.5664
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6 | 16,98 | 27.166
Insumo da Composição |  | 00012245 | SINAPI | LUMINARIA ESMALTADA COR ALUMINIO PETERCO Y.25/1 | Material | UN | 2,0 | 85,32 | 170.6276
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 219,36
| 4.3 |  |  | Eletrodutos e Conexões
Composição | 4.3.1 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 5,0 | 24,88 | 124,40
Composição Auxiliar |  | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 10,0 | 0,80 | 7.9962
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,026 | 13,48 | 13.8239
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,026 | 16,98 | 17.4132
Insumo da Composição |  | 00021135 | SINAPI | ELETRODUTO METALICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | Material | M | 5,25 | 16,23 | 85.1668
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 124,40
Insumo | 4.3.2 | 00002618 | SINAPI | CURVA METALICA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | Material | UN | 3,0 | 9,87 | 9,87 | 29,61
Insumo | 4.3.3 | 00002639 | SINAPI | LUVA METALICA, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | Material | UN | 6,0 | 2,48 | 2,48 | 14,88
Composição | 4.3.4 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 53,0 | 8,04 | 426,12
Composição Auxiliar |  | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 53,0 | 1,59 | 84.0297
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,618 | 13,48 | 75.5147
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5,618 | 16,98 | 95.1216
Insumo da Composição |  | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 53,901 | 3,19 | 171.4539
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 426,12
Composição | 4.3.5 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 76,28 | 5,18 | 395,13
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7,78056 | 13,48 | 104.5612
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7,78056 | 16,98 | 131.7098
Insumo da Composição |  | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 77,57676 | 2,04 | 157.7726
Insumo da Composição |  | 00034562 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | Material | KG | 0,137304 | 7,94 | 1.0869
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 395,13
| 4.4 |  |  | Cabos e Disjuntores
Composição | 4.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 754,8 | 1,94 | 1.464,31
Composição Auxiliar |  | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 22,644 | 13,48 | 302.2837
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 22,644 | 16,98 | 380.7699
Insumo da Composição |  | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 6,7932 | 2,42 | 16.2803
Insumo da Composição |  | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 898,212 | 0,86 | 764.9782
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.464,31
Composição | 4.4.2 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 12,68 | 50,72
Composição Auxiliar |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5 | 16,98 | 8.4883
Insumo da Composição |  | 00002370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 4,0 | 10,56 | 42.2317
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 50,72
| 5 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
| 5.1 |  |  | Paisagismo
Composição | 5.1.1 | 73967/002 | SINAPI | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 63,0 | 135,89 | 8.561,07
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 74,34 | 12,01 | 892.6624
Composição Auxiliar |  | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 14,49 | 13,31 | 192.8271
Insumo da Composição |  | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material | m³ | 12,915 | 96,42 | 1245.0397
Insumo da Composição |  | 00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | Material | UN | 63,0 | 74,25 | 4676.9064
Insumo da Composição |  | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material | KG | 1890,0 | 0,77 | 1455.0375
Insumo da Composição |  | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material | KG | 50,4 | 1,42 | 71.5551
Insumo da Composição |  | 00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | KG | 50,4 | 0,07 | 3.5274
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,4032 | 58,33 | 23.5144
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 8.561,07
Composição | 5.1.2 | 74236/001 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 376,04 | 9,43 | 3.546,06
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 37,604 | 12,01 | 451.4086
Composição Auxiliar |  | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 37,604 | 13,31 | 500.2705
Insumo da Composição |  | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 376,04 | 4,44 | 1668.8212
Insumo da Composição |  | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material | KG | 1128,12 | 0,77 | 868.2381
Insumo da Composição |  | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material | KG | 37,604 | 1,42 | 53.3722
Insumo da Composição |  | 00025963 | SINAPI | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | KG | 56,406 | 0,07 | 3.9465
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 3.546,05
Composição | 5.1.3 | PAI-SEI-005 | SETOP | LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO |  | m² | 38,13 | 109,45 | 4.173,33
Composição Auxiliar |  | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 95,325 | 12,22 | 1164.8183
Composição Auxiliar |  | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 19,065 | 17,07 | 325.4247
Insumo da Composição |  | 02060.3.11.3 | SETOP | SEIXO ROLADO OU CASCALHO ROLADO FINO | Material | m³ | 38,13 | 70,37 | 2683.0855
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4.173,32
| 5.2 |  |  | Mobiliário
Composição | 5.2.1 | MES-CON-005 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) |  | CJ | 4,0 | 699,31 | 2.797,24
Composição Auxiliar |  | AUX-CON-030 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 15 MPA |  | m³ | 0,54 | 290,75 | 157.0021
Composição Auxiliar |  | AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO |  | m³ | 0,54 | 66,77 | 36.0551
Composição Auxiliar |  | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8,0 | 12,22 | 97.7582
Composição Auxiliar |  | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 8,0 | 17,07 | 136.5574
Composição Auxiliar |  | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | m³ | 0,54 | 41,54 | 22.4312
Insumo da Composição |  | 99903.1.33 | SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS EM CONCRETO | Material | CJ | 4,0 | 586,87 | 2347.436
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 2.797,24
Composição | 5.2.2 | BAN-JAR-015 | SETOP | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM |  | PÇ | 12,0 | 345,85 | 4.150,20
Composição Auxiliar |  | AUX-CON-030 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 15 MPA |  | m³ | 0,648 | 290,75 | 188.401
Composição Auxiliar |  | AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO |  | m³ | 0,648 | 66,77 | 43.2658
Composição Auxiliar |  | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 24,0 | 12,22 | 293.2722
Composição Auxiliar |  | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 24,0 | 17,07 | 409.6691
Composição Auxiliar |  | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M |  | m³ | 0,648 | 41,54 | 26.9172
Insumo da Composição |  | 99903.1.31 | SETOP | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM | Material | PÇ | 12,0 | 265,73 | 3188.6748
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 4.150,20
| 5.3 |  |  | Espelho d'água
Composição | 5.3.1 | 74074/004 | SINAPI | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,97 | 88,18 | 173,71
Composição Auxiliar |  | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,64025 | 13,30 | 8.5141
Composição Auxiliar |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,561 | 16,70 | 42.7628
Insumo da Composição |  | 00006189 | SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | Material | M | 6,86939 | 14,98 | 102.8892
Insumo da Composição |  | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,2955 | 7,83 | 2.3134
Insumo da Composição |  | 00004509 | SINAPI | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | Material | M | 6,895 | 2,50 | 17.2351
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 173,71
Composição | 5.3.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,25 | 205,60 | 51,40
Composição Auxiliar |  | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,2 | 1,27 | 0.25396
Composição Auxiliar |  | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,1875 | 0,22 | 0.041243
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,6125 | 12,01 | 7.3549
Composição Auxiliar |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3875 | 13,44 | 5.2071
Insumo da Composição |  | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,14475 | 51,50 | 7.4534
Insumo da Composição |  | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 53,0525 | 0,35 | 18.5652
Insumo da Composição |  | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,21475 | 58,33 | 12.5242
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 51,40
Composição | 5.3.3 | EST-CON-030 | SETOP | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 |  | m³ | 0,36 | 409,55 | 147,44
Composição Auxiliar |  | AUX-CON-040 | SETOP | CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 20 MPA |  | m³ | 0,378 | 304,96 | 115.2712
Composição Auxiliar |  | AUX-LAN-010 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA |  | m³ | 0,378 | 85,10 | 32.1668
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 147,43
Composição | 5.3.4 | 83733 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 0,36 | 29,32 | 10,56
Composição Auxiliar |  | 73549 | SINAPI | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0072 | 386,16 | 2.7786
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,27 | 16,81 | 4.5359
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,27 | 12,01 | 3.2407
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 10,55
Composição | 5.3.5 | 73743/001 | SINAPI | PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | PISO - PISOS | m² | 5,14 | 96,65 | 496,78
Composição Auxiliar |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,1542 | 323,43 | 49.8577
Composição Auxiliar |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,112 | 16,81 | 69.1016
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,056 | 12,01 | 24.685
Insumo da Composição |  | 00004710 | SINAPI | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | Material | m² | 5,397 | 62,53 | 337.3714
Insumo da Composição |  | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 7,54552 | 2,09 | 15.7653
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 496,78
| 6 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
| 6.1 |  |  | Limpeza de Obra
Composição | 6.1.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 600,06 | 1,85 | 1.110,11
Composição Auxiliar |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 84,0084 | 12,01 | 1007.09
Insumo da Composição |  | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 30,003 | 3,44 | 103.021
[7 empty] | Valor do BDI => |  | 0,00
[7 empty] | Valor com BDI => |  | 1.110,11

## MEMORIA DE CALCULO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI ÁREA DE VIVÊNCIA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
OBRA: ÁREA DE VIVÊNCIA
LOCAL: PRÉDIO DO ICT, CAMPUS JK
PROPONENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1. |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | Canteiro, instalações e ligações - sub total
1.1.1 | 85424-SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | ((11,55*2)+(52*2))*1,1 | 139.8 | M²
1.1.2 | 74209/001-SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (GOVERNO FEDERAL/CONSTRUTORA/UFVJM) | 1,8*2,88 | 5.18 | M²
#REF! | #REF! | #REF! | 03 MESES | 3 | MÊS
#REF! | #REF! | #REF! | 2,08*700 | 1456 | t*km
1.2 |  | Mobilização e Desmobilização - sub total
1.2.1 | MOB-DES-005-SETOP | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | CONFORME PLANILHA SETOP | 0.5% | UND.
2. |  | PISO
2.1 |  | Preparação de base e pavimentação com bloco intertravado
2.1.1 | 85182-SINAPI | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | 11,52*52 | 600.06 | M²
2.1.2 | 41721-SINAPI | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | (600,06-380,04)*0,15 | 33.03 | M³
2.1.3 | 92396-SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COLCHÃO DE AREIA 06 CM. AF_12/2015 | 220.02 | 220.02 | M²
2.1.4 | 94962-SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | [(52x2)+(11,55x2)]x0,2x0,1 | 2.54 | M³
3. |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.1 |  | Águas pluviais - dispositivos de drenagem e água fria
3.1.1 | 73899/001 - SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | 3*((0,1*0,3*0,3)*4) | 0.11 | M³
3.1.2 | 93358-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | ((32,24*0,3)+(45,6*0,3))*0,3 | 3.31 | M³
3.1.3 | 89402-SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (INCLUINDO CONEXOES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | MEDIDAS EM PROJETO | 26 | M
3.1.4 | 89491-SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | CONFORME PROJETO | 1 | UND.
3.1.5 | 89578-SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (INCLUSO CONEXÕES) | MEDIDAS EM PROJETO | 35.34 | M
3.1.6 | 89580-SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (INCLUSO CONEXÕES) | MEDIDAS EM PROJETO | 45.6 | M
3.1.7 | HID-CXS-180-SETOP | CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | CONFORME PROJETO | 2 | und.
3.1.8 | HID-CXS-200-SETOP | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | CONFORME PROJETO | 1 | und.
3.1.9 | HID-CXS-205-SETOP | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 80 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | CONFORME PROJETO | 1 | und.
4. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 |  | Infra e SPDA - sub total
4.1.1 | 74166/001-SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | CONFORME PROJETO | 4 | UND.
4.1.2 | 68069-SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | CONFORME PROJETO | 4 | UND.
4.1.3 | 93093-SINAPI | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE | CONFORME PROJETO | 4 | UND.
4.1.4 | 72930-SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CONFORME PROJETO | 8 | M
4.1.5 | 73781/002 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CONFORME PROJETO | 4 | UND.
4.1.6 | 72263-SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INS | CONFORME PROJETO | 4 | UND.
#REF! | #REF! | #REF! | CONFORME PROJETO | 8 | UND.
#REF! | #REF! | #REF! | CONFORME PROJETO | 8 | UND.
4.1.7 | 83474-SINAPI | POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LUMINARIAS GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 45W- FORNECIMENTO E INSTALACAO | CONFORME PROJETO | 4 | UND.
#REF! | #REF! | #REF! | CONFORME PROJETO | 4 | UND.
4.2 |  | Luminárias - sub total
4.2.1 | ELE-LUM-051-SETOP | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W | CONFORME PROJETO | 9 | UND.
4.2.2 | 74246/001-SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | CONFORME PROJETO | 4 | UND.
4.2.3 | 83479-SINAPI | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO A QUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | CONFORME PROJETO | 2 | UND.
4.3 |  | Eletrodutos e conexões - sub total
4.3.1 | 95751-SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | CONFORME PROJETO | 5 | M
4.3.2 | 2618-SINAPI | CURVA METALICA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | CONFORME PROJETO | 3 | UND.
4.3.3 | 2639-SINAPI | LUVA METALICA, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | CONFORME PROJETO | 6 | UND.
4.3.4 | 91864-SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUINDO CONEXÕES | CONFORME PROJETO | 53 | M
4.3.5 | 91867-SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUINDO CONEXÕES | CONFORME PROJETO | 76.28 | M
4.4 |  | Cabos e Disjuntor - sub total
4.4.1 | 91926-SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CONFORME PROJETO | 754.8 | UND.
4.4.2 | 74130/001-SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | CONFORME PROJETO | 4 | UND.
5. |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
5.1 |  | Paisagismo
5.1.1 | 73967/002-SINAPI | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 CM (ARBORIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MUDAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO) | CONFORME PROJETO ARQUITETONICO | 63 | UND
5.1.2 | 74236/001 - SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | ÁREA 01=33,63 + ÁREA 02=40,17 + ÁREA 03=41,22 + ÁREA 04=38 + ÁREA 05=35 | 376.04 | M²
5.1.3 | PAI-SEI-005-SETOP | LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO | (11,55*0,3)x2 + (52*0,3)x2 | 38.13 | M²
5.2 |  | Mobiliário
5.2.1 | MES-CON-005-SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | 4 JOGOS | 4 | CJ
5.2.2 | BAN-JAR-015-SETOP | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | 12 | PÇ
5.2.3 | COMPOSIÇÃO | LIXEIRA PARA PRAÇA, SUPORTE EM AÇO, CESTO REDONDO EM MADEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO CESTO 50cm COM DIÂMETRO 40cm | CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | 4 | UND.
5.3 |  | Espelho d'água
5.3.1 | 74074/004-SINAPI | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | [parede(3,14*0,5)+fund.(2*0,2)] | 1.97 | M²
5.3.2 | 94962-SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 2,5*0,10 | 0.25 | M³
5.3.3 | EST-CON-030-SETOP | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 | fund.(2*0,10)+parede(3,14*0,5*0,1) | 0.357 | M³
5.3.4 | 83733-SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM | fund.(2*0,10)+parede(3,14*0,5*0,1) | 0.36 | M²
5.3.5 | 73743/001-SINAPI | PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | 2+3,14 | 5.14 | M²
6. |  | SERVIÇOS DIVERSOS
6.1 |  | Limpeza de obra |  | 1.97 | M²
6.1.1 | 9537-SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 11,55X52 | 600.06 | M²
______________________________________________________________________________
Engº Samuel Elias Cordeiro
CREA-MG 200235/D
CORDEIRO ENGENHARIA

## CALC MOB-DESMOB
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI ÁREA DE VIVÊNCIA e MINIUSINA FOTOVOLTÁICA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO
1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1.1.1.1 | MOB-DES-005-SETOP | Transporte de container adaptado para escritório
ORIGEM | QUANTIDADE | DMT (KM) | VELOCIDADE (KM/H) | TOTAL DE HORAS | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO PARCIAL
Belo Horizonte | 1 | 700 | 80.021 | 8.7477 | 104.86 | 917.2842
TOTAL | [5 empty] | 917.2842
______________________________________________________________________________
Engº Samuel Elias Cordeiro
CREA-MG 200235/D
CORDEIRO ENGENHARIA

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI ÁREA DE VIVÊNCIA e MINIUSINA FOTOVOLTÁICA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1. | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO | 7.2% | 5370.8582 | 100% | 5370.8582 |  | 0 |  | 0
2. | PISO | 23.73% | 17699.6027 | 50% | 8849.8013 | 50% | 8849.8013 |  | 0
3. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8.416% | 6277.5561 |  |  | 50% | 3138.7781 | 50% | 3138.7781
4. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12.4% | 9248.1976 |  |  | 50% | 4624.0988 | 50% | 4624.0988
5. | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 46.36% | 34579.1863 |  |  | 30% | 10373.7559 | 70% | 24205.4304
6. | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.9% | 1416.9074 |  |  |  |  | 100% | 1416.9074
| (R$) SIMPLES |  | 74592.3082 |  | 14220.6595 |  | 26986.4341 |  | 33385.2146
| (%) SIMPLES |  | 100% |  | 19.06% |  | 36.18% |  | 44.76%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 14220.6595 |  | 41207.0936 |  | 74592.3082
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 19.06% |  | 55.24% |  | 100%
______________________________________________________________________________
Engº Samuel Elias Cordeiro
CREA-MG 200235/D
CORDEIRO ENGENHARIA

## BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI ÁREA DE VIVÊNCIA e MINIUSINA FOTOVOLTÁICA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 3%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.5%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 4.3%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.16%
|  | Total do grupo B | 6.16%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 4.5%
|  | Total do grupo C | 12.15%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 |  |  | 27.64%
(1- I)
_____________________________________________________
Engº Samuel Elias Cordeiro
CREA-MG 200235/D
CORDEIRO ENGENHARIA
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinado pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art. 8º da Lei Complementar nº 116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº 10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
3) A alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.