## Plan1
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRA DE EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO EXTERNA AO CAMPUS UNAÍ - UFVJM
Item da planilha | Fonte | Código | Descrição do Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unit. Planilha [R$] | Valor Total [R$]
1.1 | COTAÇÃO | 1 | Recondutoramento de rede aérea urbana trifásica, cabo CAA bitola de 107mm2 por rede protegida bitola de 150mm2 | Km | 0.57 | 185380.117 | 105666.6667
1.2 | COTAÇÃO | 1 | Extensão de rede protegida trifásica bitola de 150mm2 | Km | 0.6 | 169333.3333 | 101600
1.3 | COTAÇÃO | 1 | Extensão de rede aérea urbana trifásica, cabo CAA bitola 34mm2 | Km | 2 | 47833.3333 | 95666.6667
1.4 | COTAÇÃO | 1 | Instalação de religador trifásico | und | 1 | 84933.3333 | 84933.3333
1.5 | COTAÇÃO | 1 | Instalação de derivação para cliente de MT | und | 1 | 6300 | 6300
[6 empty] | Valor Total | 394166.6667
Francisco Tiago Carvalho Silva
Eng.Eletricista CREA 174298/D

## Plan2
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI OBRA DE EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO EXTERNA AO CAMPUS UNAÍ - UFVJM CAMPUS UNAÍ - UNAÍ - MG CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 7 MÊS |  | 8 MÊS |  | 9 MÊS |  | 10 MÊS |  | 11 MÊS |  | 12 MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.1 | Recondutoramento de 0,570km de rede aérea rural trifásica, cabo CAA bitola de 107mm2 por rede protegida bitola de 150mm2 | 100% | 105666.6667 |  |  | 100% | 105666.6667
1.2 | Extensão de 0,600Km de rede protegida trifásica bitola de 150mm2 | 100% | 101600 |  |  | 100% | 101600
1.3 | Extensão de 2,000Km de rede aérea rural trifásica, cabo CAA bitola 34mm2 | 100% | 95666.6667 |  |  |  |  | 100% | 95666.6667
1.4 | Instalação de 01 religador trifásico | 100% | 84933.3333 | [6 empty] | 100% | 84933.3333
1.5 | Instalação de 01 derivação para cliente de MT(media tensão) | 100% | 6300 | [6 empty] | 100% | 6300
| (R$) SIMPLES |  | 394166.6667 | 0% | 0 | 52.58% | 207266.6667 | 24.27% | 95666.6667 | 23.15% | 91233.3333
(%) SIMPLES
| (R$) ACUMULADO |  |  | 0% | 0 | 52.58% | 207266.6667 | 76.85% | 302933.3333 | 100% | 394166.6667
(%) ACUMULADO
Francisco Tiago Carvalho Silva
Eng.Eletricista CREA 174298/D