## Sintetica
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO CEPEF - FINEP PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO
1.1 | MOB-DES-020 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 569351.34 | 2846.76
CUSTO TOTAL DO ITEM 01 | [5 empty] | 2846.76
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (5 HORAS SEMANAIS) | H | 160 | 76.25 | 12200
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 6097.01 | 48776.08
2.3 | COMP. | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 2609.6285 | 20877.03
CUSTO TOTAL DO ITEM 02 | [5 empty] | 81853.11
3 | CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | COMP. 002 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO (INCLUSO PRATELEIRAS), REFEITÓRIO, SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M2 | 25.7 | 571.86 | 14696.8
3.2 | IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 301.35 | 301.35
3.3 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UN | 1 | 520.21 | 520.21
3.4 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2.2 | 312.1389 | 686.71
3.5 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (H = 1,8 M) | M2 | 259.2 | 76.17 | 19743.26
3.6 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 352.63 | 6.8447 | 2413.65
3.7 | COMP. 003 | PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO | UN | 1 | 352.19 | 352.19
3.8 | COMP. 004 | PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDIO DE SAÚDE OCUPACIONAL | UN | 1 | 167.21 | 167.21
CUSTO TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 38881.38
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (TODO O CANTEIRO DE OBRAS) | M2 | 820.53 | 0.45396 | 372.49
4.2 | 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO H = 1,10 M | M3 | 530.8 | 4.6427 | 2464.34
4.3 | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (TODO O CANTEIRO DE OBRAS) | M2 | 820.53 | 0.41454 | 340.14
4.4 | 74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M3 | 530.8 | 5.4254 | 2879.83
4.5 | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 492.32 | 3.3115 | 1630.3
CUSTO TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 7687.1
5 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
5.1 | COMP. 005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTACA ESCAVADA | UN | 1 | 3540 | 3540
5.2 | COMP. 010 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO CONCRETO DAS ESTACAS | M | 266 | 35.75 | 9509.5
5.3 | 96547 | ARMAÇÃO DE ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 548.91 | 6.77 | 3716.12
5.4 | 95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | 84.27 | 5.2 | 438.2
5.5 | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 18.62 | 23.2 | 431.98
5.6 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 19.39 | 27.11 | 525.66
5.7 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | 18.46 | 28.22 | 520.94
5.8 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 367.5 | 2.14 | 786.45
5.9 | 91003 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA EDIFICAÇÕES DE CONCRETO ARMADADO - TODA A EDIFICAÇÃO | M2 | 639.95 | 14.78 | 9458.46
5.10 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 25.44 | 11.56 | 294.09
5.11 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 E 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 94.37 | 11.56 | 1090.92
5.12 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 24.39 | 10.32 | 251.7
5.13 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 109.84 | 9.29 | 1020.41
5.14 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 934.84 | 8.12 | 7590.9
5.15 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 423.51 | 6.77 | 2867.16
5.16 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 37.4 | 6.26 | 234.12
5.17 | 96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 30.03 | 6.8 | 204.2
5.18 | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 384.02 | 11.47 | 4404.71
5.19 | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (LAJE PISO E RAMPA) | KG | 459.56 | 9.94 | 4568.03
5.20 | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (LAJE PISO E RAMPA) | KG | 272.6 | 9.08 | 2475.21
5.21 | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (LAJE PISO E RAMPA) | KG | 739.72 | 8.3 | 6139.68
5.22 | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (LAJE PISO E RAMPA) | KG | 125.49 | 7.29 | 914.82
5.23 | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (LAJE PISO E RAMPA) | KG | 170.15 | 6.07 | 1032.81
5.24 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 210.21 | 11.62 | 2442.64
5.25 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 129.22 | 10.38 | 1341.3
5.26 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 187.46 | 9.29 | 1741.5
5.27 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 515.97 | 8.06 | 4158.72
5.28 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 355.81 | 6.67 | 2373.25
5.29 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 312.13 | 6.1 | 1903.99
5.30 | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 193.83 | 6.62 | 1283.15
5.31 | PIS-LON-005 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS. PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | M2 | 187.69 | 2.19 | 411.04
5.32 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 113.14 | 8.78 | 993.37
5.33 | 92722 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 82.57 | 347.88 | 28724.45
5.34 | COMP. 006 | LAJE TRELIÇADA COM 36CM DE ALTURA, BLOCOS EPS- ISOPOR (BETA 29+7), VÃO ATÉ 8,00 M E 550 KG/M2, INCLUSO CAPEAMENTO COM 7,00 CM DE ESPESSURA, LANÇAMENTO E ESCORAMENTO METÁLICO | M2 | 188.25 | 199.83 | 37618
CUSTO TOTAL DO ITEM 05 | [5 empty] | 145007.48
6 | COBERTURA
6.1 | COMP. 009 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE ATÉ 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 4 | 1383.17 | 5532.68
6.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 246.65 | 29.7 | 7325.51
6.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA COR BRANCA. AF_06/2016 | M2 | 246.65 | 178.65 | 44064.02
6.4 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M2 | 246.65 | 17.5895 | 4338.46
6.5 | 75220 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15.7 | 45.9532 | 721.47
6.6 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 31.4 | 100.88 | 3167.63
6.7 | 91790 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58.4 | 41.74 | 2437.62
CUSTO TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 67587.39
7 | ARQUITETURA
7.1 | ALVENARIA
7.1.1 | 87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 105.1 | 47.5693 | 4999.54
7.1.2 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 120.2 | 56.1 | 6743.22
7.1.3 | ALV-COB-010 | ALVENARIA DE COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA 20 X 20 X 40 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 107.2 | 95.34 | 10220.45
7.1.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM COBOGÓ, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (COR CINZA) | M2 | 214.4 | 10.02 | 2148.29
7.1.5 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 175.3 | 2.02 | 354.11
7.2 | REVESTIMENTO PAREDE E TETO
7.2.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 483.36 | 5.8 | 2803.49
7.2.2 | 87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 170.03 | 6.54 | 1112
7.2.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (TETO) | M2 | 170.03 | 24.59 | 4181.04
7.2.4 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (PAREDES) | M2 | 483.36 | 37.08 | 17922.99
7.2.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 483.36 | 2.09 | 1010.22
7.2.6 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 170.03 | 2.39 | 406.37
7.2.7 | PIN-EMA-006 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA (INTERNO) | M2 | 240.4 | 12.77 | 3069.91
7.2.8 | PIN-EMA-008 | EMASSAMENTO DE TETOS COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 170.03 | 20.7 | 3519.62
7.2.9 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 246.65 | 35.13 | 8664.81
7.2.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO) | M2 | 345.86 | 10.02 | 3465.52
7.2.11 | COMP. 007 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. (EXTERNO) | M2 | 229.36 | 12.46 | 2857.83
7.2.12 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 170.03 | 11.4 | 1938.34
7.3 | PISO
7.3.2 | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 346.83 | 27.69 | 9603.72
7.3.3 | ROD-ARD-005 | RODAPÉ DE PEDRA ARDÓSIA H = 5 CM | M | 179.23 | 7.54 | 1351.39
7.3.4 | PIS-POL-010 | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | M2 | 346.83 | 14.5 | 5029.04
7.4 | RAMPA
7.4.1 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 90.7 | 298.18 | 27044.93
7.4.2 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 101.85 | 66.45 | 6767.93
7.4.3 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 119.724 | 17.6086 | 2108.18
7.4.4 | PIS-TAT-016 | PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, PRETO | M2 | 1.05 | 123.95 | 130.15
7.4.5 | PIS-POL-010 | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | M2 | 108.82 | 14.5 | 1577.89
7.5 | BANCADA DE ALVENARIA
7.5.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 33.45 | 56.1 | 1876.55
7.5.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 70.245 | 4.33 | 304.16
7.5.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 70.245 | 24.59 | 1727.32
7.5.4 | BAN-ARD-005 | BANCADA E RODABANCA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 11.54 | 193.08 | 2228.14
7.5.5 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 21.75 | 49.17 | 1069.45
7.5.6 | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 31.8158 | 127.26
7.5.7 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 44.48 | 177.92
7.5.8 | ACE-PAP-020 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UN | 4 | 36.05 | 144.2
7.6 | PASSEIO
7.6.1 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (LARGURA = 120 CM) | M2 | 52.03 | 60.58 | 3151.98
7.6.2 | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (LARGURA = 500 CM) - ENTRADA | M2 | 25.1 | 68.61 | 1722.11
7.6.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P - ENTRADA | M | 14.2 | 30.35 | 430.97
7.7 | COMBATE A INCENDIO
7.7.1 | 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 2-A:20-B:C CAPACIDADE 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 164.84 | 824.2
7.7.2 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UN | 2 | 15.96 | 31.92
7.7.3 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UN | 2 | 16.47 | 32.94
7.7.4 | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA/ESQUERDA) | UN | 4 | 16.47 | 65.88
7.7.5 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UN | 7 | 68.01 | 476.07
7.7.6 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "SC1" - 300 X 300 MM | UN | 2 | 15.96 | 31.92
7.7.7 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 300 X 300 MM | UN | 1 | 15.96 | 15.96
CUSTO TOTAL DO ITEM 07 | [5 empty] | 143469.93
8 | ESQUADRIAS
8.1 | JANELAS
8.1.1 | SER-JAN-020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON (J01 E J02) | M2 | 12.06 | 453.62 | 5470.66
8.1.2 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J01 E J02) | M2 | 24.3 | 558.83 | 13579.57
8.1.3 | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (J01 E J02) | M2 | 20.59 | 171.42 | 3529.54
8.1.4 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 32.4 | 30.15 | 976.86
8.1.5 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 32.4 | 32.27 | 1045.55
8.1.6 | PEI-ARD-006 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 7.82 | 133.69 | 1045.46
8.2 | PORTAS
8.2.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 7 | 262.73 | 1839.11
8.2.2 | 91293 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 7 | 201.7186 | 1412.03
8.2.3 | 91302 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 35 | 23.4038 | 819.13
8.2.4 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 7 | 68.7 | 480.9
8.2.5 | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 36.82 | 14.61 | 537.94
8.2.6 | 11947 | PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, TRILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE VIDRO (P02 E E01)(orse) | M2 | 16.6 | 297.4401 | 4937.51
8.2.7 | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 7.29 | 171.42 | 1249.65
8.2.8 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.8 | 19.35 | 189.63
8.2.9 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.55 | 31.75 | 239.71
8.2.10 | SOL-ARD-005 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 2.14 | 133.69 | 286.1
CUSTO TOTAL DO ITEM 08 | [5 empty] | 37639.35
9 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
9.1 | AGUA FRIA
9.1.1 | 91784 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 27.85 | 28.89 | 804.59
9.1.2 | 91785 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30.75 | 28.52 | 876.99
9.1.3 | 91786 | INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 27.89 | 18.45 | 514.57
9.1.4 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 37.58 | 75.16
9.1.5 | 92371 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 28.35 | 56.7
9.1.6 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 14.75 | 29.5
9.1.7 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 117.79 | 117.79
9.1.8 | 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 1 | 151.48 | 151.48
9.2 | ESGOTO
9.2.1 | 91795 | INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 28.6 | 42.73 | 1222.08
9.2.2 | 91793 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 28.45 | 55.3 | 1573.29
9.2.3 | 91792 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.7 | 38.13 | 217.34
9.2.4 | 98103 | CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 120.74 | 241.48
9.2.5 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 173.39 | 173.39
CUSTO TOTAL DO ITEM 09 | [5 empty] | 6054.36
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
10.1 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | CUSTO TOTAL DO ITEM 10.1 |  |  | 15573.92
10.1.1 | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 73 | 26.77 | 1954.21
10.1.2 | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 11.538 | 57.69
10.1.3 | 002431 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 60 | 2.94 | 176.4
10.1.4 | 002419 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 21.47 | 472.34
10.1.5 | ELE-PER-040 | DERIVAÇÃO FINAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | UN | 22 | 7.19 | 158.18
10.1.6 | ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | M | 80 | 18.43 | 1474.4
10.1.7 | ELE-CAL-070 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 10 | 134.1 | 1341
10.1.8 | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 135 | 15.59 | 2104.65
10.1.9 | 95747 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 15 | 32.81 | 492.15
10.1.10 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 17.4 | 208.8
10.1.11 | 12450 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3 | 88.72 | 266.16
10.1.12 | 12444 | LUMINARIA TUBULAR LED LINEAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29 | 44.97 | 1304.13
10.1.13 | ELE-PER-025 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM | M | 115 | 30.18 | 3470.7
10.1.14 | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 28.32 | 28.32
10.1.15 | ELE-PER-070 | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | UN | 45 | 7.75 | 348.75
10.1.16 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | UN | 58 | 21.88 | 1269.04
10.1.17 | ELE-PER-080 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4") | M | 50 | 8.94 | 447
10.2 | CONDUTORES |  | CUSTO TOTAL DO ITEM 10.2 |  |  | 13112.49
10.2.1 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 887 | 2.17 | 1924.79
10.2.2 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (360 m DE CABOS PRETOS, 120M DE CABOS VERDE E 120M DE CABOS AZUIS) | M | 600 | 8.53 | 5118
10.2.3 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2093 | 2.9 | 6069.7
10.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | CUSTO TOTAL DO ITEM 10.3 |  |  | 3099.36
10.3.1 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 57.15 | 228.6
10.3.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 10.97 | 32.91
10.3.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 11.39 | 34.17
10.3.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 12.17 | 48.68
10.3.5 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 86.99 | 173.98
10.3.6 | 002442 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 74.16 | 296.64
10.3.7 | 002441 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 150.86 | 1659.46
10.3.8 | 002439 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 624.92 | 624.92
10.4 | ATERRAMENTO |  | CUSTO TOTAL DO ITEM 10.4 |  |  | 964.4
10.4.1 | ELE-ATE-015 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM | UN | 3 | 70.37 | 211.11
10.4.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 20 | 25.24 | 504.8
10.4.3 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 79.9 | 239.7
10.4.4 | ELE-ATE-010 | TERMINAL PARA ATERRAMENTO, COM PARAFUSO DE APERTO, ESTANHADO | UN | 3 | 2.93 | 8.79
10.5 | EXECUÇÃO CIVIL RAMAL ALIMENTADOR |  | CUSTO TOTAL DO ITEM 10.5 |  |  | 1748.53
10.5.1 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 100.25 | 6.93 | 694.73
10.5.2 | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 95.8 | 11 | 1053.8
CUSTO TOTAL DO ITEM 10 | [5 empty] | 34498.7
11 | PAISAGISMO
11.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 350.75 | 7.71 | 2704.28
11.2 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 350.75 | 2.96 | 1038.22
11.3 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018, INCLUSO PEDRA DECORATIVA COR BRANCA | UN | 8 | 105.74 | 845.92
CUSTO TOTAL DO ITEM 11 | [5 empty] | 4588.42
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 375.38 | 4.55 | 1707.98
12.2 | COMP.008 | PLACA DE INAGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM | M2 | 0.5 | 752.2735 | 376.14
CUSTO TOTAL DO ITEM 12 | [5 empty] | 2084.12
VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 572198.1
BDI (26,83%) | [5 empty] | 153520.75
VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 725718.85
Valor da obra por m2 construído | [5 empty] | 1933.2912

## Analitica
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO CEPEF - FINEP PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REFERÊNCIA
1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| MOB-DES-020 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % |  |  | 0.5
| 22222.1.22 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % |  |  | 0.5
2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (5 HORAS SEMANAIS) | H |  | 76.25 | 76.25
| 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.75 | 0.75
| 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.57 | 0.57
| 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
| 00002706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 1 | 74.5 | 74.5
| 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.35 | 0.35
| 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.07 | 0.07
2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  | 6097.01 | 6097.01
| 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 64.5 | 64.5
| 43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 179.44 | 179.44
| 00040818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1 | 5759.8 | 5759.8
| 00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 65.94 | 65.94
| 00043475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 14.26 | 14.26
| 00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 13.07 | 13.07
2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| COMP. 001 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  | 2609.6285 | 2609.6285
| 93557 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 0.05 | 155.97 | 7.7985
| 100315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MÊS | 1 | 39.99 | 39.99
| 40862 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 155.51 | 155.51
| PM | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 2176 | 2176
| 40863 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 65.94 | 65.94
| 40864 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 13.07 | 13.07
| 40861 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | MÊS | 1 | 151.32 | 151.32
3.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| COMP. 002 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO (INCLUSO PRATELEIRAS), REFEITÓRIO, SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² |  | 571.86 | 572.0675
| 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.3517 | 100.02 | 35.177
| 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.4048 | 102.28 | 41.4029
| 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.0281 | 88.05 | 2.4742
| 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.0323 | 89.65 | 2.8957
| 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.5495 | 119.49 | 65.6598
| 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.4284 | 152.48 | 65.3224
| 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.0439 | 102.89 | 4.5169
| 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 0.0342 | 128.63 | 4.3991
| 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 1.4396 | 17.1 | 24.6172
| 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 1.4396 | 31.53 | 45.3906
| 73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | m² | 0.0634 | 362.6 | 22.9888
| 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 0.0755 | 558.83 | 42.1917
| 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 0.006 | 11.4 | 0.0684
| 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 1.4396 | 19.02 | 27.3812
| 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | m³ | 0.0269 | 276.54 | 7.4389
| 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.2518 | 5.82 | 1.4655
| 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.2266 | 6.98 | 1.5817
| 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0755 | 9.34 | 0.70517
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.6219 | 1.59 | 0.98882
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.6798 | 2.27 | 1.5431
| 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1259 | 8.28 | 1.0425
| 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.0504 | 18.15 | 0.91476
| 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.0252 | 12.42 | 0.31298
| 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0.0504 | 14.26 | 0.7187
| 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 0.0252 | 55.19 | 1.3908
| 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0504 | 18.38 | 0.92635
| 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0252 | 44.33 | 1.1171
| 93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 0.0252 | 14.35 | 0.36162
| 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 0.1007 | 76.35 | 7.6884
| 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 0.0252 | 76 | 1.9152
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0.2518 | 1.7 | 0.42806
| 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0.2266 | 0.86 | 0.19488
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 0.0262 | 52.33 | 1.371
| 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.0067 | 31.73 | 0.21259
| 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3.7457 | 7.89 | 29.5536
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9794 | 18.32 | 17.9426
| 00004513 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.4844 | 2.86 | 9.9654
| 00010886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0.0252 | 130.37 | 3.2853
| 00010891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0.0252 | 126.07 | 3.177
| 00011455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | 0.0252 | 8.05 | 0.20286
| 00011587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | m² | 1 | 46.4 | 46.4
| 00006193 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.9174 | 11.42 | 44.7367
3.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 301.35 | 301.3616
| ED-15206 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1 | 214.53 | 214.53
| MAO-AJD-020 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.29333 | 13.67 | 4.0099
| MAO-OFC-040 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.29333 | 18.04 | 5.2917
| MATED- 15224 | HIDRÔMETRO - MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCA (DIÂMETRO: 20MM (1 /2")¦VAZÃO NOMINAL: 1,5( M3/H)¦VAZÃO MÁXIMA: 3,0( M3/H)¦COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM) | un | 1 | 77.53 | 77.53
3.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UN |  | 520.21 | 520.21
| MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 14.15 | 42.45
| MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.64 | 55.92
| 00999.0.0.9 | PADRAO DE ENTRADA PROVISÓRIO 30KVA TRIFÁSICO POSTE H=7M,70A | UN | 1 | 421.84 | 421.84
3.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² |  | 312.1389 | 312.1389
| 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 226.56 | 2.2656
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.32 | 18.32
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.23 | 26.46
| 00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 245 | 245
| 00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 3.28 | 13.12
| 00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 10.03 | 1.1033
| 00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 5.87 | 5.87
3.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (H = 1,8 M) | m² | 1 | 76.17 | 76.2164
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0044 | 19.67 | 0.086548
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0191 | 17.83 | 0.34055
| 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | m³ | 0.0012 | 316.16 | 0.37939
| 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1897 | 15.18 | 2.8796
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5691 | 18.32 | 10.4259
| 00004433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.2273 | 13.26 | 16.274
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.0428 | 10.73 | 0.45924
| 00003992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 29.41 | 29.41
| 00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | m² | 0.5853 | 27.27 | 15.9611
3.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² |  | 6.8447 | 6.8447
| MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 13.26 | 0.9282
| MAO-OFC-020 | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 18.25 | 1.2575
| 05060.3.20.7 | PREGO (TIPO DE PREGO: 18X30) | KG | 0.02 | 8.26 | 0.1652
| 06062.3.2.1 | PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" / TIPO DE MADEIRA: CEDRO) | M | 0.3 | 6.24 | 1.872
| 06062.3.5.4 | TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9 " / TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO) | m² | 0.08 | 29.96 | 2.3968
| 99907.1.985 | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 16 BWG) | KG | 0.02 | 11.25 | 0.225
3.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| COMP. 003 | PCMAT | un |  | 352.19 | 352.19
| PM 0001 | PCMAT - SINDUSCOM DE BELO HORIZONTE/MG | UN | 1 | 352.19 | 352.19
3.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| COMP. 004 | PCMSO | un |  | 167.21 | 167.21
| PM 0002 | PCMSO - SINDUSCOM DE BELO HORIZONTE/MG | UN | 1 | 167.21 | 167.21
4.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (TODO O CANTEIRO DE OBRAS) | m² |  | 0.45396 | 0.45396
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 138.09 | 0.41427
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 13.23 | 0.03969
4.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO H = 1,00 M | m³ |  | 4.6427 | 4.6427
| 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0304 | 152.72 | 4.6427
4.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (TODO O CANTEIRO DE OBRAS) | m² |  | 0.41454 | 0.41454
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.003 | 138.18 | 0.41454
4.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 74005/002 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ |  | 5.4254 | 5.4254
| 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.005 | 91.61 | 0.45805
| 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 2.62 | 0.0262
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.005 | 138.18 | 0.6909
| 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 146.92 | 1.4692
| 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 127.21 | 1.2721
| 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 111.72 | 1.1172
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 13.06 | 0.3918
4.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ |  | 3.3115 | 3.3115
| 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.007 | 119.29 | 0.83503
| 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.018 | 124.35 | 2.2383
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018 | 13.23 | 0.23814
5.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| COMP. 005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTACA ESCAVADA | UN |  | 3540 | 3540
| PM 0003 | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS ESCAVADA | UN | 1 | 3540 | 3540
5.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| COMP. 010 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO CONCRETO DAS ESTACAS | M |  | 35.75 | 35.7937
| 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0346 | 216.7 | 7.4978
| 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.028 | 86.49 | 2.4217
| 74010/001 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 0.0614 | 1.44 | 0.088416
| 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 0.0184 | 1.24 | 0.022816
| 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 0.0626 | 121.06 | 7.5784
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1035 | 13.23 | 1.3693
| 00038404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.0559 | 300.81 | 16.8153
5.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96547 | ARMAÇÃO DE ESTACA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 6.77 | 6.7889
| 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 4.9 | 4.9
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.022 | 13.86 | 0.30492
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.068 | 18.34 | 1.2471
| 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.306 | 0.14 | 0.04284
5.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG |  | 5.2 | 5.2103
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 13.86 | 0.04158
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0261 | 18.34 | 0.47867
| 00000039 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 1 | 4.69 | 4.69
5.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ |  | 23.2 | 23.2163
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.068 | 1.25 | 0.085
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.131 | 0.32 | 0.04192
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 18.32 | 3.6457
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 18.46 | 3.6735
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.192 | 13.23 | 15.7702
5.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ |  | 27.11 | 27.1306
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.208 | 85.76 | 17.8381
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.085 | 35.4 | 3.009
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 18.46 | 4.1535
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.161 | 13.23 | 2.13
5.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ |  | 28.22 | 28.2476
| 96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHP | 0.304 | 67.87 | 20.6325
| 96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHI | 0.125 | 37.73 | 4.7162
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.104 | 18.46 | 1.9198
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.074 | 13.23 | 0.97902
5.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² |  | 2.14 | 2.1577
| 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.025 | 4.99 | 0.12475
| 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.042 | 0.59 | 0.02478
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 18.46 | 0.8307
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 13.23 | 1.1775
5.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 90998 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA EDIFICAÇÕES DE CONCRETO ARMADADO | m² |  | 14.78 | 14.794
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3853 | 18.32 | 7.0587
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2776 | 13.23 | 3.6726
| 00039397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | 0.0333 | 10.52 | 0.35032
| 00039965 | FORMAS MANUSEÁVEIS DE MADEIRA PARA EDIFICAÇÕES DE CONCRETO ARMADADO | m² | 0.0028 | 1325.85 | 3.7124
5.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² |  | 19.8849 | 19.8849
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.0565 | 230.63 | 13.0306
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3106 | 18.46 | 5.7337
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0847 | 13.23 | 1.1206
5.11 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 E 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 11.56 | 11.5765
| 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 6.56 | 6.56
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 13.86 | 0.88011
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1945 | 18.34 | 3.5671
| 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.9665 | 0.14 | 0.27531
5.12 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 10.32 | 10.3491
| 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 6.44 | 6.44
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.049 | 13.86 | 0.67914
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.151 | 18.34 | 2.7693
| 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.14 | 0.1666
5.13 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 9.29 | 9.3134
| 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 6.28 | 6.28
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0375 | 13.86 | 0.51975
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1155 | 18.34 | 2.1183
| 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.724 | 0.14 | 0.10136
5.14 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 8.12 | 8.1334
| 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 5.74 | 5.74
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 13.86 | 0.40194
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 18.34 | 1.6323
| 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4655 | 0.14 | 0.06517
5.15 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 6.77 | 6.7889
| 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 4.9 | 4.9
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.022 | 13.86 | 0.30492
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.068 | 18.34 | 1.2471
| 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.306 | 0.14 | 0.04284
5.16 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 6.26 | 6.2812
| 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 4.83 | 4.83
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 | 13.86 | 0.22176
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0495 | 18.34 | 0.90783
| 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.1975 | 0.14 | 0.02765
5.17 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  | 6.8 | 6.8288
| 92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 5.68 | 5.68
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.012 | 13.86 | 0.16632
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0365 | 18.34 | 0.66941
| 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.136 | 0.14 | 0.01904
5.18 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 11.47 | 11.4952
| 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 6.9 | 6.9
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 13.86 | 0.42966
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1896 | 18.34 | 3.4773
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.816 | 0.14 | 0.39424
5.19 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (LAJE PISO E RAMPA) | KG | 1 | 9.94 | 9.9584
| 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 6.18 | 6.18
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0253 | 13.86 | 0.35066
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1547 | 18.34 | 2.8372
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.118 | 0.14 | 0.29652
5.20 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (LAJE PISO E RAMPA) | KG |  | 9.08 | 9.0975
| 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 6.21 | 6.21
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0191 | 13.86 | 0.26473
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1168 | 18.34 | 2.1421
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.333 | 0.14 | 0.18662
5.21 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (LAJE PISO E RAMPA) | KG |  | 8.3 | 8.3154
| 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 6.15 | 6.15
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 13.86 | 0.19404
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0859 | 18.34 | 1.5754
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.728 | 0.14 | 0.10192
5.22 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (LAJE PISO E RAMPA) | KG |  | 7.29 | 7.3103
| 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 5.67 | 5.67
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0103 | 13.86 | 0.14276
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0629 | 18.34 | 1.1536
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.357 | 0.14 | 0.04998
5.23 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (LAJE PISO E RAMPA) | KG |  | 6.07 | 6.0837
| 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 4.85 | 4.85
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0073 | 13.86 | 0.10118
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0446 | 18.34 | 0.81796
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.147 | 0.14 | 0.02058
5.24 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 11.62 | 11.6466
| 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 6.56 | 6.56
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 13.86 | 0.50866
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2245 | 18.34 | 4.1173
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.14 | 0.1666
5.25 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 10.38 | 10.3995
| 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 6.44 | 6.44
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.028 | 13.86 | 0.38808
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1713 | 18.34 | 3.1416
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.14 | 0.1358
5.26 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 9.29 | 9.3115
| 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 6.28 | 6.28
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0209 | 13.86 | 0.28967
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1278 | 18.34 | 2.3439
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.14 | 0.10402
5.27 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 8.06 | 8.0795
| 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 5.74 | 5.74
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0156 | 13.86 | 0.21622
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0956 | 18.34 | 1.7533
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.14 | 0.07602
5.28 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 6.67 | 6.6835
| 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 4.9 | 4.9
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0114 | 13.86 | 0.158
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0698 | 18.34 | 1.2801
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.14 | 0.05138
5.29 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 6.1 | 6.1279
| 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 4.83 | 4.83
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0077 | 13.86 | 0.10672
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0473 | 18.34 | 0.86748
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.212 | 0.14 | 0.02968
5.30 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  | 6.62 | 6.6327
| 92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 5.68 | 5.68
| 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0051 | 13.86 | 0.070686
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0312 | 18.34 | 0.57221
| 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 11.76 | 0.294
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.113 | 0.14 | 0.01582
5.31 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| PIS-LON-005 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PRETA ESPESSURA 150 MICRAS. PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | KG |  | 2.19 | 2.1945
| MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1 | 13.23 | 1.323
| MATED- 12058 | LONA PLÁSTICA (COR: PRETA/ESPESSURA: 150 MICRAS) | m² | 1.05 | 0.83 | 0.8715
5.32 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² |  | 8.78 | 8.78
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 13.23 | 5.292
| 7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.4 | 8.72 | 3.488
5.33 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92722 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ |  | 347.88 | 347.88
| 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.056 | 1.25 | 0.07
| 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.118 | 0.32 | 0.03
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.174 | 18.32 | 3.18
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.174 | 18.46 | 3.21
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.045 | 13.23 | 13.82
| 00001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.103 | 296.99 | 327.57
5.34 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| COMP. 006 | LAJE TRELIÇADA COM 36CM DE ALTURA, BLOCOS EPS- ISOPOR (BETA 29+7), VÃO ATÉ 8,00 M E 550 KG/M2, INCLUSO CAPEAMENTO COM 7,00 CM DE ESPESSURA, LANÇAMENTO E ESCORAMENTO METÁLICO | m² |  | 199.83 | 199.8904
| 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.04 | 8.02
| 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.34 | 2.751
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.32 | 3.664
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.46 | 7.384
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 13.23 | 10.584
| 00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 1.89 | 5.23 | 9.8847
| 00000337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0378 | 10 | 0.378
| 00001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.0904 | 296.99 | 26.8479
| 00010749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | 3.2 | 5.49 | 17.568
| 00005078 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | 0.03 | 11.5 | 0.345
| 00004509 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.97 | 1.8 | 1.746
| 00006188 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m² | 0.168 | 22.13 | 3.7178
| PM 0004 | LAJE TRELICADA UNIDIRECIONAL, H=29CM, BLOC EPS, SOBRECARGA 550 KG/M2, VÃO ATÉ 8,00M | m² | 1 | 107 | 107
6.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| COMP. 009 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE ATÉ 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN |  | 1383.17 | 1383.204
| 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1.0765 | 232.61 | 250.4047
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.062 | 16.94 | 51.8703
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.656 | 13.23 | 8.6789
| 00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 57.975 | 5.05 | 292.7738
| 00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.5619 | 27.78 | 15.6096
| 00040598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 143.584 | 5.32 | 763.8669
6.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² |  | 29.7 | 29.7266
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0068 | 18.05 | 0.12274
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0094 | 17.32 | 0.16281
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.213 | 16.94 | 3.6082
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.106 | 13.23 | 1.4024
| 00040549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 0.007 | 116.52 | 0.81564
| 00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 4.333 | 5.45 | 23.6149
6.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA COR BRANCA. AF_06/2016 | m² |  | 178.65 | 178.6707
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 18.05 | 0.016245
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0012 | 17.32 | 0.020784
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 13.23 | 0.82026
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 20.12 | 1.1267
| 00011029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 1.17 | 4.8555
| 00042172 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA) | m² | 1.146 | 149.94 | 171.8312
6.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | m² |  | 17.5895 | 17.5895
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 19.57 | 4.1097
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 13.23 | 1.4553
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.132 | 27.97 | 3.692
| 00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.55 | 2.37 | 1.3035
| 00005320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 0.044 | 37.67 | 1.6575
| 00007288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.176 | 30.52 | 5.3715
6.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M |  | 45.9532 | 45.9532
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 13.23 | 1.5876
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 20.12 | 2.4144
| 00007241 | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM | m² | 0.825 | 50.85 | 41.9513
6.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M |  | 100.88 | 100.9293
| 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 18.05 | 0.23826
| 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 17.32 | 0.31696
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 13.23 | 8.3746
| 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.539 | 20.12 | 10.8447
| 00040784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 1.05 | 50.32 | 52.836
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.025 | 10.73 | 0.26825
| 00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0049 | 62.19 | 0.30473
| 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.161 | 21.19 | 3.4116
| 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.18 | 135.19 | 24.3342
6.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91790 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 41.74 | 41.8082
| 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 0.3684 | 40.75 | 15.0123
| 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 0.6316 | 25.92 | 16.3711
| 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 0.0196 | 25.16 | 0.49314
| 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 0.0348 | 14.04 | 0.48859
| 89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 0.0043 | 36.28 | 0.156
| 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0831 | 23.89 | 1.9853
| 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0043 | 19.19 | 0.082517
| 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0863 | 13.25 | 1.1435
| 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0074 | 15.51 | 0.11477
| 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0184 | 35.49 | 0.65302
| 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0367 | 41.66 | 1.5289
| 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0021 | 43.47 | 0.091287
| 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0043 | 109.78 | 0.47205
| 90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0566 | 34.68 | 1.9629
| 90455 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 0.2192 | 4.28 | 0.93818
| 91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.0178 | 4.74 | 0.084372
| 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0566 | 4.07 | 0.23036
7.1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² |  | 47.5693 | 47.5693
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0118 | 336.01 | 3.9649
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 18.46 | 15.8756
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.43 | 13.23 | 5.6889
| 00037593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 13.6 | 1.5 | 20.4
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 44.29 | 0.4429
| 00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.42 | 2.85 | 1.197
7.1.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² |  | 56.1 | 56.1241
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 0.0098 | 336.01 | 3.2929
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.55 | 18.46 | 28.613
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.775 | 13.23 | 10.2532
| 00007266 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MIL | 0.02831 | 458.62 | 12.9835
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 44.29 | 0.22145
| 00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.42 | 1.8 | 0.76
7.1.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| ALV-COB-010 | ALVENARIA DE COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA 20 X 20 X 40 CM | m² |  | 95.34 | 95.3531
| AUX-ARG-030 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:7 | m³ | 0.0225 | 226.54 | 5.0972
| MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.4 | 18.46 | 25.844
| MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.4 | 13.23 | 18.522
| MATED- 12182 | COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA 20 X 20 X 40 CM | U | 13 | 3.53 | 45.89
7.1.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM COBOGÓ, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (COR CINZA) | m² |  | 10.02 | 10.0406
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 19.57 | 3.6596
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 13.23 | 0.91287
| 00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 16.57 | 5.4681
7.1.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M |  | 2.02 | 2.0344
| 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | m³ | 0.0035 | 320.44 | 1.1215
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.043 | 18.46 | 0.79378
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 13.23 | 0.11907
7.2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² |  | 5.8 | 5.8192
| 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 0.0042 | 294.55 | 1.2371
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.183 | 18.46 | 3.3782
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 13.23 | 1.2039
7.2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² |  | 6.54 | 6.5452
| 87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | m³ | 0.0015 | 3862.29 | 5.7934
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.038 | 18.46 | 0.70148
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0038 | 13.23 | 0.050274
7.2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (PAREDES E TETO) | m² |  | 24.59 | 24.6096
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 0.0293 | 336.01 | 9.8451
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.46 | 7.384
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.23 | 5.292
| 00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 0.1581 | 13.21 | 2.0885
7.2.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (PAREDES) | m² |  | 37.08 | 37.1025
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0314 | 336.01 | 10.5507
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 18.46 | 14.3988
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 13.23 | 10.3194
| 00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 0.1388 | 13.21 | 1.8335
7.2.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² |  | 2.09 | 2.1037
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 19.57 | 0.76323
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 13.23 | 0.18522
| 00006085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 0.16 | 7.22 | 1.1552
7.2.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² |  | 2.39 | 2.4046
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 19.57 | 0.99807
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.019 | 13.23 | 0.25137
| 00006085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | KG | 0.16 | 7.22 | 1.1552
7.2.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| PIN-EMA-008 | EMASSAMENTO DE TETOS COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | m² |  | 12.77 | 12.7849
| MAO-AJD-030 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1746 | 13.23 | 2.31
| MAO-OFC-080 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.34921 | 19.57 | 6.834
| 09906.3.4.1 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA | U | 0.1 | 1.5 | 0.15
| 09910.3.30.1 | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA (GRANA: 100 ) | Kg | 0.68182 | 5.12 | 3.4909
7.2.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| PIN-EMA-008 | EMASSAMENTO DE TETOS COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | m² |  | 20.7 | 20.7097
| MAO-AJD-030 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.32593 | 13.23 | 4.312
| MAO-OFC-080 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.65185 | 19.57 | 12.7567
| MATED- 11445 | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRANA: 100/ DIMENSÃO: 225x275MM) | U | 0.1 | 1.5 | 0.15
| MATED- 11436 | MASSA CORRIDA ACRÍLICA | Kg | 0.68182 | 5.12 | 3.4909
7.2.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² |  | 35.13 | 35.16
| 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5672 | 16.94 | 9.6084
| 00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0711 | 14.52 | 1.0324
| 00036238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | m² | 1.0326 | 13.53 | 13.9711
| 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0221 | 17.17 | 0.37946
| 00040552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0333 | 29.43 | 0.98002
| 00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 2.2127 | 1.07 | 2.3676
| 00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 2.4018 | 2.84 | 6.8211
7.2.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO) | m² | 1 | 10.02 | 10.0406
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 19.57 | 3.6596
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 13.23 | 0.91287
| 00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 16.57 | 5.4681
7.2.11 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| COMP. 007 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. (EXTERNO) | m² | 1 | 12.46 | 12.4846
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 19.57 | 3.6596
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 13.23 | 0.91287
| PM 0005 | TINTA IMPERMEABILIZANTE VEDAPREN | L | 0.2 | 12.22 | 2.444
| 00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 16.57 | 5.4681
7.2.12 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1 | 11.4 | 11.4207
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 19.57 | 4.7751
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 13.23 | 1.1775
| 00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 16.57 | 5.4681
7.3.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | m² |  | 27.69 | 27.7168
| 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 0.0431 | 377.99 | 16.2914
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.389 | 18.46 | 7.1809
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.195 | 13.23 | 2.5798
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.39 | 0.195
| 00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.67 | 0.88 | 1.4696
7.3.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| ROD-ARD-005 | RODAPÉ DE PEDRA ARDÓSIA H = 5 CM | M |  | 7.54 | 7.5481
| MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 13.26 | 0.9945
| MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.36 | 2.754
| REV-AZU-015 | REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM | m² | 0.055 | 4.22 | 0.2321
| MATED- 12352 | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) | Kg | 0.25 | 1.04 | 0.26
| MATED- 12756 | RODAPÉ DE ARDÓSIA (COR : NATURAL/ESPESSURA: 7MM/ALTURA: 5CM) | m | 1.05 | 3.15 | 3.3075
7.3.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| PIS-POL-010 | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | m² |  | 14.5 | 14.5
| 77778.5.6 | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL 0 | m² | 1 | 14.5 | 14.5
7.4.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 1 | 298.18 | 298.2181
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.748 | 14.6 | 69.3208
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.78 | 18.36 | 106.1208
| 00000546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | KG | 9.224 | 4.58 | 42.2459
| 00001332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.896 | 5.07 | 4.5427
| 00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.071 | 26.67 | 1.8936
| 00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.333 | 1.5 | 4.9995
| 00021012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 0.9 | 30.81 | 27.729
| 00021013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1.029 | 40.2 | 41.3658
7.4.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 1 | 66.45 | 66.4875
| 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.778 | 14.6 | 11.3588
| 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.948 | 18.36 | 17.4053
| 00007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 3.273 | 0.36 | 1.1783
| 00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.004 | 26.67 | 0.10668
| 00011033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | 1.091 | 4.34 | 4.7349
| 00021012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 1.029 | 30.81 | 31.7035
7.4.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² |  | 17.6086 | 17.6086
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 19.64 | 4.1244
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 13.27 | 1.4597
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.132 | 27.97 | 3.692
| 00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.55 | 2.37 | 1.3035
| 00005320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 0.044 | 37.67 | 1.6575
| 00007288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.176 | 30.52 | 5.3715
7.4.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| PIS-TAT-016 | PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, PRETO | m² |  | 123.95 | 123.9581
| MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5641 | 18.46 | 10.4133
| MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.28205 | 13.23 | 3.7315
| MATED- 11445 | LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRANA: 100/ DIMENSÃO: 225x275MM) | U | 0.5 | 1.5 | 0.75
| MATED- 11430 | COLA ADESIVO DE CONTATO À BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO | Kg | 0.4 | 19.8 | 7.92
| MATED- 11426 | PISO TÁTIL - PODOTÁTIL ( MATERIAL: BORRACHA/ COR: PRETA/TIPO: ALERTA/ COMPRIMENTO: 25CM/ LARGURA: 25CM/ ESPESSURA: 5MM/ ASSENTAMENTO: COLA) | m² | 1.02 | 99.16 | 101.1432
7.4.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| PIS-POL-010 | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | m² |  | 14.5 | 14.5
| 77778.5.6 | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL 0 | m² | 1 | 14.5 | 14.5
7.5.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1 | 56.1 | 56.1201
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0098 | 336.01 | 3.2929
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.55 | 18.46 | 28.613
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.775 | 13.23 | 10.2532
| 00007266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MIL | 0.02831 | 458.62 | 12.9835
| 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 44.29 | 0.22145
| 00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 1.8 | 0.756
7.5.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1 | 4.33 | 4.3464
| 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0042 | 294.55 | 1.2371
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 18.46 | 2.289
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 13.23 | 0.82026
7.5.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² |  | 24.59 | 24.6096
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 0.0293 | 336.01 | 9.8451
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.46 | 7.384
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 13.23 | 5.292
| 00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 0.1581 | 13.21 | 2.0885
7.5.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| BAN-ARD-005 | BANCADA E RODABANCA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 1 | 193.08 | 193.1032
| AUX-ARG-010 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | m³ | 0.01 | 326.62 | 3.2662
| MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 18.46 | 36.92
| MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 13.23 | 26.46
| MATED- 12793 | BANCADA EM ARDÓSIA ( COR: NATURAL/TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | m² | 1 | 109.93 | 109.93
| MATED- 12792 | TESTEIRA EM ARDÓSIA ( COR: NATURAL/TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | m | 2.87 | 2.7 | 7.749
| MATED- 12746 | TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR/SEÇÃO: 30X20MM/ESPESSURA: 1, 25MM) | m | 1.14 | 7.7 | 8.778
7.5.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 1 | 49.17 | 49.1911
| MAO-OFC-005 | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.61111 | 20.17 | 12.3261
| MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.30556 | 13.23 | 4.0425
| REV-AZU-015 | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 4.21 | 4.21
| MATED- 12351 | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-I) | Kg | 4.725 | 0.34 | 1.6065
| MATED- 11415 | AZULEJO ESMALTADO LISO (COMPRIMENTO: 20CM/ LARGURA: 20CM) | m² | 1.05 | 25.72 | 27.006
7.5.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN |  | 31.8158 | 31.8158
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 18.11 | 2.1732
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 13.27 | 0.5308
| 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 3.02 | 0.091808
| 00013416 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | UN | 1 | 29.02 | 29.02
7.5.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 1 | 44.48 | 44.492
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 18.04 | 5.7042
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 13.23 | 1.3177
| 00011758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 1 | 37.47 | 37.47
7.5.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| ACE-PAP-020 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 1 | 36.05 | 36.05
| MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 18.46 | 18.46
| MATED- 12308 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 1 | 17.59 | 17.59
7.6.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (LARGURA = 120 CM) | m² | 1 | 60.58 | 60.6258
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1805 | 18.32 | 3.3068
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1388 | 18.46 | 2.5622
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3193 | 13.23 | 4.2243
| 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.097 | 244.99 | 23.764
| 00003777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | m² | 1.128 | 1 | 1.128
| 00004460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.25 | 10.03 | 2.5075
| 00004517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.2 | 1.18 | 0.236
| 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 1.1224 | 20.4 | 22.897
7.6.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (LARGURA = 500 CM) - ENTRADA | m² | 1 | 68.61 | 68.6548
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2256 | 18.32 | 4.133
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1594 | 18.46 | 2.9425
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.385 | 13.23 | 5.0935
| 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.1213 | 244.99 | 29.7173
| 00003777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | m² | 1.128 | 1 | 1.128
| 00004460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.25 | 10.03 | 2.5075
| 00004517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.2 | 1.18 | 0.236
| 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 1.1224 | 20.4 | 22.897
7.6.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P - ENTRADA | M | 1 | 30.35 | 30.3683
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.001 | 373.06 | 0.37306
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 18.46 | 6.6456
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 13.23 | 4.7628
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.007 | 66.67 | 0.46669
| 00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 18.03 | 18.1201
7.7.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 2-A:20-B:C CAPACIDADE 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 164.84 | 164.845
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.46 | 9.23
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.23 | 6.615
| 00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 1 | 149 | 149
7.7.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 1 | 15.96 | 15.96
| MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 18.46 | 9.23
| MATED- 12917 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM (EXTINTOR) | U | 1 | 6.73 | 6.73
7.7.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 1 | 16.47 | 16.47
| MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 18.46 | 9.23
| MATED- 12923 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 1 | 7.24 | 7.24
7.7.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA/ESQUERDA) | U | 1 | 16.47 | 16.47
| MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 18.46 | 9.23
| MATED- 12919 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM ( SAÍDA - DIREITA) | U | 1 | 7.24 | 7.24
7.7.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | U | 1 | 68.01 | 68.019
| MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.1 | 14.15 | 15.565
| MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.1 | 18.64 | 20.504
| MATED- 12543 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (TIPO: FLUORESCENTE/ QUANTIDADE DE LÂMPADA: 1/POTÊNCIA: 8W) | U | 1 | 31.95 | 31.95
7.7.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "SC1" - 300 X 300 MM | U | 1 | 15.96 | 15.96
| MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 18.46 | 9.23
| MATED- 12917 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM (EXTINTOR) | U | 1 | 6.73 | 6.73
7.7.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 300 X 300 MM | U | 1 | 15.96 | 15.96
| MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 18.46 | 9.23
| MATED- 12917 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM (EXTINTOR) | U | 1 | 6.73 | 6.73
8.1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| SER-JAN-020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON (J01 E J02) | m² | 1 | 453.62 | 453.62
| SER-COL-005 | ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA | m² | 1 | 67.05 | 67.05
| MATED- 12730 | JANELA VENEZIANA EM METALON | m² | 1 | 386.57 | 386.57
8.1.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (J01 E J02) | m² | 1 | 558.83 | 558.8555
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.021 | 373.06 | 7.8343
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.581 | 18.46 | 84.5653
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.291 | 13.23 | 30.3099
| 00011190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | 2.778 | 157 | 436.146
8.1.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (J01 E J02) | m² | 1 | 171.42 | 171.435
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.23 | 6.615
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.59 | 7.795
| 00010498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 1.5 | 5.93 | 8.895
| 00010506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | m² | 1 | 148.13 | 148.13
8.1.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 1 | 30.15 | 30.1911
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | m² | 0.213 | 78.04 | 16.6225
| 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.49 | 6.44 | 3.1556
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.024 | 268.15 | 6.4356
| 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0019 | 320.44 | 0.60884
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.068 | 18.46 | 1.2553
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094 | 13.23 | 1.2436
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.007 | 4.24 | 0.02968
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.14 | 0.84
8.1.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1 | 32.27 | 32.3089
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | m² | 0.217 | 78.04 | 16.9347
| 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.79 | 6.28 | 4.9612
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.024 | 268.15 | 6.4356
| 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0019 | 320.44 | 0.60884
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.068 | 18.46 | 1.2553
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094 | 13.23 | 1.2436
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.007 | 4.24 | 0.02968
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.14 | 0.84
8.1.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| PEI-ARD-006 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 1 | 133.69 | 133.6955
| MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.2 | 18.46 | 22.152
| MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 13.23 | 13.23
| REV-AZU-015 | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 4.21 | 4.21
| MATED- 12352 | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) | Kg | 5 | 1.04 | 5.2
| MATED- 12635 | PEITORIL/SOLEIRA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL/ ESPESSURA: 2CM) | m² | 1.05 | 84.67 | 88.9035
8.2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 262.73 | 262.7405
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.546 | 16.56 | 25.6018
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.773 | 13.23 | 10.2268
| 00002432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 15.73 | 47.19
| 00011055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 19.8 | 0.04 | 0.792
| 00010555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 178.93 | 178.93
8.2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91293 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN |  | 201.7186 | 201.7186
| 91288 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 1 | 139.81 | 139.81
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.0226 | 361.25 | 8.1642
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.603 | 16.22 | 9.7807
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.489 | 18.1 | 26.9509
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.046 | 12.98 | 13.5771
| 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.2 | 9.86 | 1.972
| 00007319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.1704 | 8.59 | 1.4637
8.2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91302 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN |  | 23.4038 | 23.4038
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 16.22 | 6.0014
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 12.98 | 2.4013
| 00020007 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5.8 | 2.53 | 14.674
| 00039026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.029 | 11.28 | 0.32712
8.2.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 68.7 | 68.7018
| 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.767 | 16.56 | 12.7015
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.384 | 13.23 | 5.0803
| 00003093 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 1 | 50.92 | 50.92
8.2.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 1 | 14.61 | 14.6281
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.57 | 5.871
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 13.23 | 3.3075
| 00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.04 | 13.84 | 0.5536
| 00007288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.16 | 30.6 | 4.896
8.2.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 11947 | PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, TRILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE VIDRO (P02 E E01) | m² |  | 297.4401 | 297.4401
| 1903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | m³ | 0.003 | 346.7 | 1.0401
| 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 1 | 2.96 | 2.96
| 10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 1 | 2.88 | 2.88
| 12796 | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | m² | 1 | 270 | 270
| 00004750 | PEDREIRO | H | 1 | 12.17 | 12.17
| 00006111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1 | 8.39 | 8.39
8.2.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 1 | 171.42 | 171.435
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.23 | 6.615
| 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.59 | 7.795
| 00010498 | MASSA PARA VIDRO | KG | 1.5 | 5.93 | 8.895
| 00010506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | m² | 1 | 148.13 | 148.13
8.2.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1 | 19.35 | 19.38
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | m² | 0.122 | 78.04 | 9.5209
| 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.308 | 6.56 | 2.0205
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.012 | 268.15 | 3.2178
| 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0019 | 320.44 | 0.60884
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094 | 18.46 | 1.7352
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 13.23 | 1.4156
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.005 | 4.24 | 0.0212
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.14 | 0.84
8.2.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1 | 31.75 | 31.7843
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | m² | 0.214 | 78.04 | 16.7006
| 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.79 | 6.28 | 4.9612
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.024 | 268.15 | 6.4356
| 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0019 | 320.44 | 0.60884
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.058 | 18.46 | 1.0707
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 13.23 | 1.1378
| 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.007 | 4.24 | 0.02968
| 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.14 | 0.84
8.2.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| SOL-ARD-005 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 1 | 133.69 | 133.6955
| MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.2 | 18.46 | 22.152
| MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 13.23 | 13.23
| REV-AZU-015 | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 4.21 | 4.21
| MATED- 12352 | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) | Kg | 5 | 1.04 | 5.2
| MATED- 12635 | PEITORIL/SOLEIRA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL/ ESPESSURA: 2CM) | m² | 1.05 | 84.67 | 88.9035
9.1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91784 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1 | 28.89 | 28.9842
| 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.8245 | 12.27 | 10.1166
| 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.1755 | 5.1 | 0.89505
| 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.5774 | 4.96 | 2.8639
| 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0697 | 3.67 | 0.2558
| 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.1451 | 4.09 | 0.59346
| 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.2984 | 6.58 | 1.9635
| 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.7279 | 3.72 | 2.7078
| 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0776 | 6.89 | 0.53466
| 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.3302 | 9.48 | 3.1303
| 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0169 | 3.29 | 0.055601
| 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0083 | 3.52 | 0.029216
| 89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0247 | 2.57 | 0.063479
| 89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.1617 | 2.62 | 0.42365
| 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0025 | 4.65 | 0.011625
| 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0023 | 6.9 | 0.01587
| 90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0056 | 9.96 | 0.055776
| 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.2924 | 9.04 | 2.6433
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.2924 | 8.91 | 2.6053
| 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0056 | 3.46 | 0.019376
9.1.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91785 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1 | 28.52 | 28.6432
| 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.794 | 14.43 | 11.4574
| 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.078 | 6.18 | 0.48204
| 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.128 | 3.04 | 0.38912
| 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.6543 | 5.9 | 3.8604
| 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.1694 | 10.13 | 1.716
| 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0773 | 4.35 | 0.33626
| 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.6522 | 4.41 | 2.8762
| 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.3037 | 8.17 | 2.4812
| 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0168 | 13.08 | 0.21974
| 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0115 | 12.91 | 0.14847
| 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0076 | 3.96 | 0.030096
| 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0135 | 3.05 | 0.041175
| 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0017 | 5.59 | 0.009503
| 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0034 | 9.83 | 0.033422
| 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.067 | 2.99 | 0.20033
| 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0135 | 2.39 | 0.032265
| 89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0461 | 4.27 | 0.19685
| 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0385 | 8.36 | 0.32186
| 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0031 | 12.78 | 0.039618
| 90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0083 | 9.96 | 0.082668
| 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.2006 | 9.04 | 1.8134
| 90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 0.0071 | 1.83 | 0.012993
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.2006 | 8.91 | 1.7873
| 91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.0092 | 5.01 | 0.046092
| 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0083 | 3.46 | 0.028718
9.1.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91786 | INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1 | 18.45 | 18.5699
| 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.0765 | 19.91 | 1.5231
| 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.367 | 10.05 | 3.6883
| 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.5565 | 6.37 | 3.5449
| 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0114 | 5.9 | 0.06726
| 89388 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0856 | 7.55 | 0.64628
| 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.2847 | 11.61 | 3.3054
| 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0599 | 5.66 | 0.33903
| 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0242 | 7.05 | 0.17061
| 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0555 | 4.35 | 0.24143
| 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0178 | 12.58 | 0.22392
| 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0584 | 4.28 | 0.24995
| 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0406 | 8.53 | 0.34632
| 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.1564 | 4.54 | 0.71006
| 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.2108 | 3.61 | 0.76099
| 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0985 | 3.54 | 0.34869
| 89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0258 | 5.84 | 0.15067
| 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.1312 | 7.06 | 0.92627
| 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0641 | 8.36 | 0.53588
| 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0152 | 11.89 | 0.18073
| 90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0106 | 9.96 | 0.10558
| 90439 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.003 | 42.79 | 0.12837
| 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.015 | 9.04 | 0.1356
| 90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 0.0412 | 1.83 | 0.075396
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.015 | 8.91 | 0.13365
| 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0091 | 3.46 | 0.031486
9.1.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 37.58 | 37.58
| 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 4.41 | 8.82
| 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 28.76 | 28.76
9.1.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92371 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 28.35 | 28.3641
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.533 | 13.67 | 7.2861
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.533 | 18.04 | 9.6153
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.017 | 10.62 | 0.18054
| 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.004 | 28.04 | 0.11216
| 00004180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 1 | 11.17 | 11.17
9.1.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 14.75 | 14.7787
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 13.67 | 1.8591
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 18.04 | 2.4534
| 00000097 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 9.39 | 9.39
| 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.046 | 13.84 | 0.63664
| 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.014 | 1.62 | 0.02268
| 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 37.89 | 0.41679
9.1.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 117.79 | 117.801
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.789 | 13.67 | 10.7856
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.789 | 18.04 | 14.2336
| 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.019 | 10.62 | 0.20178
| 00006014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | 1 | 92.58 | 92.58
9.1.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 99258 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 | UN | 1 | 151.48 | 151.5264
| 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.0327 | 268.15 | 8.7685
| 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | m³ | 0.0252 | 1865.77 | 47.0174
| 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 0.49 | 4.09 | 2.0041
| 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0007 | 271.66 | 0.19016
| 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0425 | 313.83 | 13.3378
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0421 | 18.46 | 37.6972
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0421 | 13.23 | 27.017
| 00000650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 10.8352 | 1.43 | 15.4943
9.2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91795 | INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1 | 42.73 | 42.823
| 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.1846 | 36.62 | 6.7601
| 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 0.561 | 15.32 | 8.5945
| 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 0.2544 | 19.1 | 4.859
| 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0653 | 15.31 | 0.99974
| 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.2122 | 23.34 | 4.9527
| 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0982 | 11.65 | 1.144
| 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0478 | 24.93 | 1.1917
| 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.1086 | 28.23 | 3.0658
| 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0085 | 11.19 | 0.095115
| 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.2392 | 8.8 | 2.105
| 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0598 | 19.53 | 1.1679
| 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0311 | 22.83 | 0.71001
| 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0178 | 14.99 | 0.26682
| 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.1267 | 11.33 | 1.4355
| 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.0008 | 27.91 | 0.022328
| 90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 0.09995 | 34.68 | 3.4663
| 90455 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 0.2323 | 4.28 | 0.99424
| 91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.1239 | 4.74 | 0.58729
| 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0995 | 4.07 | 0.40497
9.2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91793 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1 | 55.3 | 55.34
| 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1 | 18.81 | 18.81
| 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1.4223 | 6.92 | 9.8423
| 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1.4991 | 7.28 | 10.9134
| 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1.2919 | 5.56 | 7.183
| 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.07 | 12.22 | 0.8554
| 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0278 | 3.98 | 0.11064
| 90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 0.1718 | 24.19 | 4.1558
| 90454 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 0.0421 | 3.21 | 0.13514
| 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 0.1074 | 14.08 | 1.5122
| 91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.0353 | 4.12 | 0.14544
| 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | 0.1718 | 3.67 | 0.63051
| 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 0.1074 | 9.74 | 1.0461
9.2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91792 | INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1 | 38.13 | 38.1898
| 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1 | 12.89 | 12.89
| 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.8584 | 6.31 | 5.4165
| 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.7691 | 4.79 | 3.684
| 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.2924 | 3.98 | 1.1638
| 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 0.3116 | 7.84 | 2.4429
| 90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.2596 | 9.96 | 2.5856
| 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.2609 | 9.04 | 2.3585
| 90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 0.2222 | 1.83 | 0.40663
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.2609 | 8.91 | 2.3246
| 91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.8022 | 5.01 | 4.019
| 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 0.2596 | 3.46 | 0.89822
9.2.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 98103 | CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 120.74 | 120.7732
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0274 | 85.76 | 2.3498
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0921 | 35.4 | 3.2603
| 94111 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 0.0318 | 133.23 | 4.2367
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 18.46 | 1.8386
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 13.23 | 1.3177
| 00003280 | CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM | UN | 1 | 107.77 | 107.77
9.2.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 173.39 | 173.3983
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.67 | 13.67
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.04 | 18.04
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.46 | 27.69
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 13.23 | 19.845
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.002 | 66.67 | 0.13334
| 00003279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | UN | 1 | 93.24 | 93.24
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2 | 0.39 | 0.78
10.1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 1 | 26.77 | 26.7868
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4967 | 14.15 | 7.0283
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4967 | 18.64 | 9.2585
| 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.12 | 0.24
| 00002580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.26 | 10.26
10.1.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 11.538 | 11.538
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.15 | 2.83
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.64 | 3.728
| 00001539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 1 | 4.98 | 4.98
10.1.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 002431 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 2.94 | 2.9495
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.15 | 0.7075
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.64 | 0.932
| 00002488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 1.31 | 1.31
10.1.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 002419 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 21.47 | 21.4798
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.215 | 14.15 | 3.0423
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.215 | 18.64 | 4.0076
| 00001804 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 1 | 14.43 | 14.43
10.1.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| ELE-PER-040 | DERIVAÇÃO FINAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | U | 1 | 7.19 | 7.198
| MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.2 | 14.15 | 2.83
| MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.2 | 18.64 | 3.728
| MATED- 11871 | Derivação final para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4 ") | U | 1 | 0.64 | 0.64
10.1.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | M | 1 | 18.43 | 18.435
| MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 18.64 | 9.32
| MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 13.23 | 6.615
| MATED- 11955 | Duto em PEAD preto corrugado helicoidal (diâmetro da seção: 1 1/2 ") | m | 1 | 2.5 | 2.5
10.1.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| ELE-CAL-070 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 1 | 134.1 | 134.118
| MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.7 | 14.15 | 24.055
| MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.7 | 18.64 | 31.688
| MATED- 11403 | TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 MM | m | 1.25 | 34.37 | 42.9625
| MATED- 11398 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200 X 100 MM | m | 1.25 | 28.33 | 35.4125
10.1.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1 | 15.59 | 15.6109
| 95753 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.3333 | 5.12 | 1.7065
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 1.7 | 1.7
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0824 | 14.15 | 1.166
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0824 | 18.64 | 1.5359
| 00021128 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1.05 | 9.05 | 9.5025
10.1.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 95747 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1 | 32.81 | 32.8247
| 95755 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.3333 | 9.22 | 3.073
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 1.7 | 1.7
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 14.15 | 1.9103
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 18.64 | 2.5164
| 00021135 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | 1.05 | 22.5 | 23.625
10.1.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 17.4 | 17.4
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 5.33 | 5.33
| 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 12.07 | 12.07
10.1.11 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 12450 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 88.72 | 88.7307
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 14.15 | 4.6695
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 18.64 | 6.1512
| 002432 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100 W | UN | 1 | 77.91 | 77.91
10.1.12 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 12444 | LUMINARIA TUBULAR LED LINEAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.97 | 44.9764
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 14.15 | 2.264
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 18.64 | 2.9824
| 002423 | LUMINARIA TUBULAR LED LINEAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 36 W | UN | 1 | 39.73 | 39.73
10.1.13 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| ELE-PER-025 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM | M | 1 | 30.18 | 30.1935
| MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.65 | 14.15 | 9.1975
| MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.65 | 18.64 | 12.116
| MATED- 11884 | Perfilado em chapa de aço com tampa perfurado (largura: 38,00 mm / altura: 38,00 mm) | m | 1 | 8.88 | 8.88
10.1.14 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 28.32 | 28.3245
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 18.64 | 6.524
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 13.23 | 4.6305
| 00002510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 17.17 | 17.17
10.1.15 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| ELE-PER-070 | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | U | 1 | 7.75 | 7.758
| MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.2 | 14.15 | 2.83
| MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.2 | 18.64 | 3.728
| MATED- 11885 | Suporte para perfilado em chapa de aço (comprimento: 100,00 mm) | U | 1 | 1.2 | 1.2
10.1.16 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | U | 1 | 21.88 | 21.8865
| MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.35 | 14.15 | 4.9525
| MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.35 | 18.64 | 6.524
| MATED- 12489 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | U | 1 | 10.41 | 10.41
10.1.17 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| ELE-PER-080 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO (DIÂMETRO: 1/4") | M | 1 | 8.94 | 8.945
| MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.2716 | 14.15 | 3.8432
| MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1358 | 18.64 | 2.5314
| MATED- 11888 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/4" [6MM]¦CARGA MÁXIMA: 450KG) | m | 1.02 | 2.52 | 2.5704
10.2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 2.17 | 2.1925
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 14.15 | 0.3396
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 18.64 | 0.44736
| 00000993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.19 | 1.16 | 1.3804
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.79 | 0.02511
10.2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 8.53 | 8.53
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 14.15 | 0.18395
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 18.64 | 0.24232
| 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 1.027 | 7.88 | 8.0928
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 2.79 | 0.02
10.2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 2.9 | 2.9247
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 14.15 | 0.4245
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 18.64 | 0.5592
| 00001022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 1.61 | 1.9159
| 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.79 | 0.02511
10.3.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 57.15 | 57.1551
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 | 14.15 | 1.3442
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 | 18.64 | 1.7708
| 00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 52.8 | 52.8
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 0.62 | 1.24
10.3.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 10.97 | 10.96
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 14.15 | 0.49
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 18.64 | 0.64
| 00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 9.21 | 9.21
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 0.62 | 0.62
10.3.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 11.39 | 11.4039
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.048 | 14.15 | 0.6792
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.048 | 18.64 | 0.89472
| 00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 9.21 | 9.21
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 0.62 | 0.62
10.3.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 12.17 | 12.1741
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 14.15 | 0.9339
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 18.64 | 1.2302
| 00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 9.21 | 9.21
| 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 0.8 | 0.8
10.3.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 86.99 | 87.0047
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.568 | 14.15 | 8.0372
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.568 | 18.64 | 10.5875
| 00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 64.69 | 64.69
| 00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 1.23 | 3.69
10.3.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 002442 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 74.16 | 74.1664
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 14.15 | 2.264
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 18.64 | 2.9824
| 00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 68.92 | 68.92
10.3.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 002441 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 150.86 | 150.868
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.15 | 2.83
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.64 | 3.728
| 00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1 | 141.83 | 141.83
| 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 4 | 0.62 | 2.48
10.3.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 002439 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 624.92 | 624.92
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.15 | 56.6
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.64 | 74.56
| 00039761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 493.76 | 493.76
10.4.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| ELE-ATE-015 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM | U | 1 | 70.37 | 70.3975
| ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 0.5 | 7.31 | 3.655
| FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 1.27 | 38.85 | 49.3395
| FUN-CON-035 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 0.036125 | 368.18 | 13.3005
| TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 0.06125 | 44.98 | 2.755
| TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 0.06125 | 22 | 1.3475
10.4.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1 | 25.24 | 25.261
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0337 | 14.15 | 0.47685
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0337 | 18.64 | 0.62817
| 00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1.1 | 21.96 | 24.156
10.4.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 79.9 | 79.9084
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3955 | 14.15 | 5.5963
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3955 | 18.64 | 7.3721
| 00003378 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 66.94 | 66.94
10.4.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| ELE-ATE-010 | TERMINAL PARA ATERRAMENTO, COM PARAFUSO DE APERTO, ESTANHADO | U | 1 | 2.93 | 2.9437
| MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.03 | 14.15 | 0.4245
| MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.03 | 18.64 | 0.5592
| MATED- 12995 | TERMINAL PARA ATERRAMENTO, COM PARAFUSO DE APERTO, ESTANHADO | U | 1 | 1.96 | 1.96
10.5.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 1 | 6.93 | 6.9422
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0356 | 116.61 | 4.1513
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0387 | 46.75 | 1.8092
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0742 | 13.23 | 0.98167
10.5.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1 | 11 | 11.0124
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.038 | 116.61 | 4.4312
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.061 | 24.18 | 1.475
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.049 | 46.75 | 2.2908
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.057 | 18.47 | 1.0528
| 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | m³ | 1 | 1.26 | 1.26
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.038 | 13.23 | 0.50274
11.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 1 | 7.71 | 7.7255
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1564 | 13.23 | 2.0692
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0391 | 17.81 | 0.69637
| 00003324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | m² | 1 | 4.96 | 4.96
11.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 1 | 2.96 | 2.9752
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0631 | 13.23 | 0.83481
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0158 | 17.81 | 0.2814
| 00003123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 0.1 | 1.59 | 0.159
| 00038125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 2.5 | 0.68 | 1.7
11.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018, INCLUSO PEDRA DECORATIVA COR BRANCA | UN | 1 | 105.74 | 105.7411
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0401 | 13.23 | 13.7605
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 17.81 | 4.6306
| 00000359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | 1 | 87.35 | 87.35
12.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1 | 4.55 | 4.5725
| MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.3125 | 13.23 | 4.1344
| MATED- 11262 | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.008 | 12.69 | 0.10152
| MATED- 11464 | ÁCIDO MURIÁTICO | l | 0.05 | 3.12 | 0.156
| MATED- 9578 | DETERGENTE COM AMONÍACO (AMÔNIA DILUÍDA) | l | 0.02 | 2.6 | 0.052
| MATED- 11432 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | l | 0.011905 | 10.8 | 0.12857
12.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
| COMP. 08 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  | 752.2735 | 752.2735
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.199 | 18.46 | 3.6735
| 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | CJ | 1 | 738.68 | 738.68
| PM | PARAFUSO CROMADO CABEÇA CASTELO COM PORCA | PAR | 4 | 2.48 | 9.92
LEGENDA
| SINAPI | Sistema de Preços, Custos e Índices da Construção Civil - CAIXA
| SETOP | Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Minas Gerais
PLANILHA DESONERADA
SINAPI Data base: SETEMBRO/2019
SETOP Data base: ABRIL/2019

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO CEPEF - FINEP CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | MÊS UM |  | MÊS DOIS |  | MÊS TRÊS |  | MÊS QUATRO |  | MÊS CINCO |  | MÊS SEIS |  | MÊS SETE |  | MÊS OITO
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO | 0.5% | 3610.55 | 50% | 1805.275 | [12 empty] | 50% | 1805.275
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 14.31% | 103814.3 | 6.8% | 7059.3724 | 6.17% | 6405.3423 | 7.03% | 7298.1453 | 10.91% | 11326.1401 | 13.96% | 14492.4763 | 19.59% | 20337.2214 | 25.17% | 26130.0593 | 10.37% | 10765.5429
3.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 6.8% | 49313.25 | 100% | 49313.25
4.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1.34% | 9749.55 |  |  | 100% | 9749.55
5.0 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | 25.34% | 183912.99
| EXECUÇÃO DE ESTACA | 12.16% | 22367.49 |  |  | 100% | 22367.49
| EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO | 17.21% | 31659.75 |  |  |  |  | 100% | 31659.75
| EXECUÇÃO DO PISO TÉRREO | 19.02% | 34983.37 |  |  |  |  | 100% | 34983.37
| EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA TÉRREO E RAMPA | 17.24% | 31705.6 | [6 empty] | 100% | 31705.6
| LAJE TRELIÇADA | 25.94% | 47710.91 | [8 empty] | 100% | 47710.91
| EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA 2 PVTO | 8.42% | 15485.88 | [10 empty] | 100% | 15485.88
6.0 | COBERTURA | 11.81% | 85721.09
| INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA | 25.44% | 21810.51 | [10 empty] | 100% | 21810.51
| INSTALAÇÃO DE TELHAS TERMOACÚSTICAS | 66.26% | 56801.44 | [12 empty] | 100% | 56801.44
| INSTALAÇÃO DE CALHAS E CONEXÕES | 8.29% | 7109.14 | [12 empty] | 100% | 7109.14
7.0 | ARQUITETURA | 25.07% | 181962.91
| PAREDES TÉRREO E ENCUNHAMENTO | 8.432% | 15342.46 | [6 empty] | 100% | 15342.46
| PAREDES 2 PVTO | 7.124% | 12962.6 | [8 empty] | 100% | 12962.6
| REVESTIMENTO TÉRREO | 13.64% | 24814.83 | [10 empty] | 100% | 24814.83
| PINTURA INTERNA TÉRREO | 3.393% | 6173.58 | [10 empty] | 100% | 6173.58
| REVESTIMENTO 2 PVTO | 9.092% | 16543.22 | [12 empty] | 100% | 16543.22
| PINTURA INTERNA 2 PVTO | 2.859% | 5201.47 | [12 empty] | 100% | 5201.47
| PINTURA EXTERNA | 1.992% | 3624.59 | [14 empty] | 100% | 3624.59
| PISO TÉRREO | 6.128% | 11149.98 | [8 empty] | 100% | 11149.98
| PISO 2 PVTO | 5.014% | 9122.73 | [10 empty] | 100% | 9122.73
| INSTALAÇÃO DE FORRO PVC | 6.039% | 10989.58 | [14 empty] | 100% | 10989.58
| BANCADA DE ALVENARIA E PASSEIO | 9.033% | 16437.24 | [12 empty] | 100% | 16437.24
| RAMPA | 26.23% | 47724.96 | [10 empty] | 100% | 47724.96
| COMBATE A INCENDIO | 1.031% | 1875.68 | [14 empty] | 100% | 1875.68
8.0 | ESQUADRIAS | 6.58% | 47737.99
| INSTALAÇÕES DAS JANELAS | 68.14% | 32528.9 | [10 empty] | 100% | 32528.9
| INSTALAÇÕES DAS PORTAS | 31.86% | 15209.09 | [12 empty] | 100% | 15209.09
9.0 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 1.06% | 7678.74 | [6 empty] | 100% | 7678.74
10.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 6.03% | 43754.7012
| ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2.72% | 19752.4027 | [12 empty] | 100% | 19752.4027
| CONDUTORES | 2.29% | 16630.5711 | [14 empty] | 100% | 16630.5711
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 0.54% | 3930.9183 | [14 empty] | 100% | 3930.9183
| ATERRAMENTO | 0.17% | 1223.1485 | [14 empty] | 100% | 1223.1485
| EXECUÇÃO CIVIL RAMAL ALIMENTADOR | 0.31% | 2217.6606 | [14 empty] | 100% | 2217.6606
11.0 | PAISAGISMO | 0.8% | 5819.49 | [14 empty] | 100% | 5819.49
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.36% | 2643.29 | [14 empty] | 100% | 2643.29
| (R$) SIMPLES |  |  |  | 58177.8974 |  | 38522.3823 |  | 73941.2653 |  | 66052.9401 |  | 86315.9663 |  | 177998.6114 |  | 163184.062 |  | 61525.7264
| (%) SIMPLES |  | 725718.8512 |  | 8.02% |  | 5.31% |  | 10.19% |  | 9.1% |  | 11.89% |  | 24.53% |  | 22.49% |  | 8.48%
96.68%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 58177.8974 |  | 96700.2797 |  | 170641.545 |  | 236694.4851 |  | 323010.4514 |  | 501009.0628 |  | 664193.1248 |  | 725718.8512
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 8.02% |  | 13.32% |  | 23.51% |  | 32.62% |  | 44.51% |  | 69.04% |  | 91.52% |  | 100%

## Memoria de calculo
Perfuração de estaca (d=30 cm)
pi | diametro | area | alt. | qtidade | volume
3.1416 | 0.3 | 0.07 | 7 | 38 | 18.62
Armação estaca (12.5)
qtidade/estca | comp. | qtidade est | kg/m | kg
6 | 2.5 | 38 | 0.963 | 548.91
Estribo estaca (5.0)
qtidade/estca | comp. | qtidade est | kg/m | kg
16 | 0.9 | 38 | 0.154 | 84.27
Escavação mecanizada bloco das sapatas
larg. (L) | comp. © | alt (H) | qtidade | volume
1 | 1 | 0.4 | 10 | 4
1.9 | 1 | 0.6 | 8 | 9.12
1.9 | 1 | 0.55 | 6 | 6.27
19.39
Escavação mecanizada vigas baldrames
larg. (L) | comp. © | alt (H) | qtidade | volume
0.4 | 12.9 | 0.4 | 3 | 6.19
0.4 | 13.4 | 0.4 | 4 | 8.58
0.4 | 4 | 0.4 | 2 | 1.28
18.4575
Compactação do solo bloco e vigas baldrames
larg. (L) | comp. © |  | qtidade | area
1 | 1 |  | 10 | 10
1.9 | 1 |  | 8 | 15.2
1.9 | 1 |  | 6 | 11.4
0.4 | 12.9 |  | 3 | 15.48
0.4 | 13.4 |  | 4 | 21.44
0.4 | 4 |  | 2 | 3.2
13 | 13 |  | 1 | 169
6.45 | 13.7 |  | 1 | 88.37
367.499
Lastro bloco das sapatas
larg. (L) | comp. © | alt (H) | qtidade | volume
0.8 | 0.8 |  | 10 | 6.4
1.7 | 0.8 |  | 8 | 10.88
1.7 | 0.8 |  | 6 | 8.16
25.44
Armação de bloco e viga baldrame |  |  |  | KG
4.2 - 5 | 7.8 | 8.1 | 87.8 | 94.367
6.3 | 0 | 0 | 26.8 | 24.388
8 | 16.2 | 10.4 | 94.1 | 109.837
10 | 182.5 | 649.4 | 195.4 | 934.843
12.5 | 143.8 | 210.6 | 111 | 423.514
16 | 13.6 | 9.1 | 18.4 | 37.401
20 | 0 | 33 | 0 | 30.03
Armação de Laje
4.2 | 415.2 | 6.8 |  | 384.02 |  | 384.02
5 | 0 | 111.6 |  | 101.556 | 358 | 459.556
6.3 | 0 | 61.1 |  | 55.601 | 217 | 272.601
8 | 110.1 | 186.3 |  | 269.724 | 470 | 739.724
10 |  | 137.9 |  | 125.489 |  | 125.489
12.5 |  | 0 |  | 0 | 170 | 170
16 |  | 0 |  | 0
20 |  | 0 |  | 0
Armação das vigas e pilares
4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 125 | 79 | 27 | 210.21
6.3 | 99 | 14 | 29 | 129.22
8 | 0 | 142 | 64 | 187.46
10 | 300 | 179 | 88 | 515.97
12.5 | 173 | 115 | 103 | 355.81
16 | 158 | 99 | 86 | 312.13
20 | 213 | 0 | 0 | 193.83
Lona
13.7 | 13.7 | 187.69
Impermeabilização vigas baldrames
larg. (L) | comp. © | alt (H) | qtidade | volume
0.4 | 12.9 | 0.4 | 3 | 46.44
0.4 | 13.4 | 0.4 | 4 | 64.32
0.4 | 4 | 0.4 | 2 | 9.6
113.1384
Concreto rampa
rampa | 24.83
Concreto bloco das sapatas
larg. (L) | comp. © | alt (H) | qtidade | volume
0.8 | 0.8 | 0.4 | 10 | 2.56
1.7 | 0.8 | 0.6 | 8 | 6.53
1.7 | 0.8 | 0.55 | 6 | 4.49
13.58
Concreto vigas baldrames
larg. (L) | comp. © | alt (H) | qtidade | volume
0.4 | 12.9 | 0.4 | 3 | 6.19
0.4 | 13.4 | 0.4 | 4 | 8.58
0.4 | 4 | 0.4 | 2 | 1.28
14.445
Concreto laje piso
larg. (L) | comp. © | alt (H) | qtidade | volume
13.7 | 13.7 | 0.1 | 1 | 17.2684
Concreto pilar e viga
larg. (L) | comp. © | alt (H) | qtidade | volume
0.2 | 0.4 | 6 | 5 | 2.4
0.2 | 0.3 | 6 | 7 | 2.52
0.15 | 0.4 | 6 | 4 | 1.44
0.3 | 0.3 | 3 | 1 | 0.27
0.3 | 0.3 | 2.5 | 1 | 0.23
0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 0.36
0.3 | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.14
0.3 | 0.3 | 1 | 2 | 0.18
0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.05
0.18 | 13.5 | 0.5 | 4 | 4.86
12.45
Concretagem da obra
Sapatas | 13.58
Vigas baldrames | 14.445
Laje piso | 17.2684
Viga e Pilar | 12.45
Rampa | 24.83
82.5734
Corrimão
16.45 | 4.3 | 15.5 | 17.2 | 30.4 | 18 | 101.85
Corrimão
15.3 | 4 | 61.2
4.3 | 2 | 8.6
2 | 1 | 2
3.7 | 1 | 3.7
2 | 1 | 2
13.2 | 1 | 13.2
90.7
Alvenaria 15 cm
Compr. | Alt | qtidade | Abertura | area
4 | 2.8 | 4 |  | 44.8
5 | 2.8 | 1 | 1.68 | 12.32
13.3 | 2.8 | 2 | 14 | 60.48
1 | 2.6 | 1 |  | 2.6
120.2
Alvenaria 20 cm
Compr. | Alt | qtidade | Abertura | area
13.3 | 2.8 | 2 | 12.6 | 61.88
13.7 | 2.8 | 2 | 33.5 | 43.22
0.9 | 2.6 | 7 |  | 16.38
121.48
Cobogó
Compr. | Alt | qtidade | Abertura | area
3.6 | 2.6 | 9 |  | 84.24
3.65 | 2.6 | 2 |  | 18.98
1.45 | 2.6 | 1 |  | 3.77
106.99
Encunhamento
Compr. |  | qtidade |  | area
13.7 |  | 6 |  | 82.2
13.3 |  | 7 |  | 93.1
175.3
Chapisco Parede
241.68 | 2 | 483.36
Chapisco Teto | 660.64
177.28
Pintura interna
Compr. | Alt | qtidade | Abertura | area
13.3 | 2.8 | 6 | 26.6 | 196.84
13.3 | 2.8 | 4 | 35.18 | 113.78
1.2 | 2.6 | 10 |  | 31.2
341.82
Pintura externa
Compr. | Alt | qtidade | Abertura | area
13.7 | 6.3 | 2 | 33.5 | 139.12
13.7 | 6.3 | 2 | 15.12 | 157.5
1.45 | 13.7 | 4 |  | 39.73
|  |  | cobogó | 106.99
229.36