## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO - CAMPUS JANAÚBA | SINAPI - 02/2020 - Minas Gerais SETOP - 01/2020 - Minas Gerais |  | 25.49%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | EXECUÇÕES CIVIS - ABERTURA DE VALAS |  |  |  |  | 5556.634 | 6973.231
1.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (366m x 0,5m x ,08m) | m³ | 150 | 4.13 | 4.13 | 619.5 | 777.4341
1.2 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (366m x 0,4m x 0,1m) | m³ | 14.6 | 23.2 | 23.2 | 338.72 | 425.0726 | AUMENTO DO ENVELOPE
1.3 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (366m x 0,4m x 0,1m) | m³ | 14.6 | 255.05 | 255.05 | 3723.73 | 4673.0502 | AUMENTO DO ENVELOPE
1.4 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 135.4 | 6.46 | 6.46 | 874.684 | 1097.6742 | DIMINUIÇÃO QUANTITATIVO
2 |  |  | DUTOS E CABOS |  |  |  |  | 69398.2011 | 87090.4376
2.1 | COM-ELE-028 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 730 | 21.21 | 21.21 | 15483.3 | 19430.5811 | DIMINUIÇÃO QUANTITATIVO
2.2 | COM-ELE-029 | Próprio | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( CONSIDERANDO FOLGAS NAS CAIXAS DE PASSAGEM, VARIAÇÃO DE PROFUNDIDADE DO CABO E DERIVAÇÕES) | M | 1230 | 32.0499 | 25.18 | 39421.4011 | 49471.4131 | CORREÇÃO CABOS | Memória de cálculo (366+8+4+4+4+4+4+6+4+4)
2.3 | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 410 | 35.35 | 35.35 | 14493.5 | 18188.4435
3 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E CONEXÕES EM MÉDIA TENSÃO |  |  |  |  | 29809.1906 | 37408.6851
3.1 | INEL-0013 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZD EM ALVENARIA 1000X750X1200MM - COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO | UN | 2 | 3763.3033 | 4405.49 | 7526.6067 | 9445.4245
3.2 | 97894 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ZC, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 - TAMPA EM ALVENARIA | UN | 4 | 379.05 | 379.05 | 1516.2 | 1902.737
3.3 | K-INEL-1808 | Próprio | BARRAMENTO ISOLADO TRIPLEX - BTX - 15KV 200A | UN | 3 | 1740.12 | 2234.32 | 5220.36 | 6551.228
3.4 | 002501 | Próprio | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 360.07 | 458.98 | 5401.05 | 6777.9827 | AUMENTO DO QUANTITATIVO
3.5 | K-INEL-0290 | Próprio | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A | UN | 15 | 172.2939 | 246.85 | 2584.4083 | 3243.2721 | AUMENTO DO QUANTITATIVO
3.6 | K-INEL-2288 | Próprio | PLUGUE DE INSERÇÃO SIMPLES COM RECEPTÁCULO PARA BUCHA DE INSERÇÃO - 15kV | UN | 15 | 351.61 | 872.99 | 5274.15 | 6618.7311 | AUMENTO DO QUANTITATIVO
3.7 | 73781/001 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 3 | 324.43 | 324.43 | 973.29 | 1221.4186
3.8 | COM-ELE-030 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( LIGAÇÃO ENTRE TERMINAIS EM MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO) | M | 30 | 7.77 | 7.77 | 233.1 | 292.526 | AUMENTO DO QUANTITATIVO
3.9 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 ALTA CAMADA DE COBRE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( PARA CAIXA ZD COM DERIVAÇÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO) | UN | 1 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 100.2695
3.10 | COM-ELE-031 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONEXÃO ENTRE MALHA DE ATERRAMENTO E DEMAIS CABOS DE PROTEÇÃO) | UN | 19 | 19.75 | 19.75 | 375.25 | 470.9155
3.11 | 002478 | Próprio | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 400 | 1.5622 | 67.71 | 624.8756 | 784.1801
4 |  |  | ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DO TIPO PEDESTAL |  |  |  |  | 6215.18 | 7799.6654
4.1 | COM-ELE-032 | Próprio | ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DE TRANSFORMADOR DO TIPO PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( DIMENSÕES: H=1,8M , PERÍMETRO =8M. PORTÃO: 1,8X1M. TOTAL =16,2M²) | UN | 2 | 3107.59 | 67.71 | 6215.18 | 7799.6654
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA |  |  |  |  | 6733.78 | 8450.4762
5.1 | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( 2 HORAS POR DIA DURANTE 2 MESES) | H | 110 | 20.76 | 20.76 | 2283.6 | 2865.7763
5.2 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( MEIO EXPEDIENTE DURANTE 2 MESES) | MES | 1 | 4450.18 | 4450.18 | 4450.18 | 5584.6999
[5 empty] | Total sem BDI |  | 117712.9856
[5 empty] | Total do BDI |  | 30009.5097
[5 empty] | Total Geral |  | 147722.4953 |  | 147722.4953
_______________________________________________________________ Leon Candido De Oliveira

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO - CAMPUS JANAÚBA |  | SINAPI - 02/2020 - Minas Gerais SETOP - 01/2020 - Minas Gerais | 0,0% |  | Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | EXECUÇÕES CIVIS - ABERTURA DE VALAS
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (366m x 0,5m x ,08m) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 4.13 | 4.13
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0213 | 116.61 | 2.48
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0231 | 46.75 | 1.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0443 | 13.23 | 0.58
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (366m x 0,4m x 0,05m) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 23.2 | 23.2
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.068 | 1.25 | 0.08
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.131 | 0.32 | 0.04
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.199 | 18.32 | 3.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.199 | 18.46 | 3.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.192 | 13.23 | 15.77
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (366m x 0,4m x 0,05m) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1 | 255.05 | 255.05
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.76 | 1.16 | 0.88
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.71 | 0.24 | 0.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.33 | 13.23 | 30.82
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.47 | 15.3 | 22.49
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.805 | 66.67 | 53.66
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 273.06 | 0.39 | 106.49
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.579 | 70.02 | 40.54
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 6.46 | 6.46
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.019 | 85.76 | 1.62
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.061 | 24.18 | 1.47
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.025 | 35.4 | 0.88
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.057 | 18.47 | 1.05
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 1.26 | 1.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.014 | 13.23 | 0.18
2 |  |  | RAMAIS ELÉTRICOS - DUTOS E CABOS
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COM-ELE-028 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 21.21 | 21.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.23 | 14.15 | 3.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.23 | 18.64 | 4.28
Insumo | MATED- 11959 | SETOP | Duto em PEAD preto corrugado helicoidal (diâmetro da seção: 5 ") | Material | m | 1 | 13.68 | 13.68
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COM-ELE-029 | Próprio | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 32.85 | 32.0499
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.087 | 14.15 | 1.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.087 | 18.64 | 1.62
Insumo | ORC-ELE-7 | Próprio | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV | Material | M | 1.015 | 28.7684 | 29.1999
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 35.35 | 35.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0407 | 14.15 | 0.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0407 | 18.64 | 0.75
Insumo | 00000864 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.1 | 30.94 | 34.03
3 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E CONEXÕES EM MÉDIA TENSÃO
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INEL-0013 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZD EM ALVENARIA 1000X750X1200MM - COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 3763.3033 | 3763.3033
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 24.2692 | 13.23 | 321.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 12.9284 | 18.46 | 238.65
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 521.6734 | 0.29 | 151.28
Insumo | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.045363 | 70.02 | 3.17
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0.052167 | 70.02 | 3.65
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 98.6643 | 0.39 | 38.47
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material | m² | 0.3629 | 22.71 | 8.24
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 28.125 | 0.64 | 18
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.38559 | 66.67 | 25.7
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.045363 | 63.34 | 2.87
Insumo | 00000039 | SINAPI | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 5.0806 | 4.45 | 22.6
Insumo | ORC-ELE-1 | Próprio | TAMPÃO TIPO “ZD” PADRÃO CEMIG (940x1200mm) | Material | UN | 1 | 2929.5933 | 2929.5933
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97894 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ZC, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 - TAMPA EM ALVENARIA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 379.05 | 379.05
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.0197 | 85.76 | 1.68
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0664 | 35.4 | 2.35
Composição Auxiliar | 97736 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.1008 | 929.71 | 93.71
Composição Auxiliar | 94116 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.169 | 143.33 | 24.22
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0021 | 271.66 | 0.57
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0919 | 313.83 | 28.84
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5.5873 | 18.46 | 103.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 5.5873 | 13.23 | 73.91
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 35.4057 | 1.43 | 50.63
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-1808 | Próprio | BARRAMENTO ISOLADO TRIPLE - BTX - 15KV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 2234.32 | 1740.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 14.15 | 14.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 18.64 | 18.64
Insumo | ORC-ELE-2 | Próprio | BARRAMENTO ISOLADO TRIPLEX EM MÉDIA TENSÃO 200A | Material | UN | 1 | 1707.33 | 1707.33
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002501 | Próprio | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 458.98 | 360.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 14.15 | 28.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 18.64 | 37.28
Insumo | ORC-ELE-3 | Próprio | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A, 50mm² | Material | UN | 1 | 294.49 | 294.49
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0290 | Próprio | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 246.85 | 172.2939
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 18.64 | 37.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 13.23 | 26.46
Insumo | ORC-ELE-4 | Próprio | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A PARA CABOS D 50MM² | Material | UN | 1 | 108.5539 | 108.5539
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-2288 | Próprio | PLUGUE DE INSERÇÃO SIMPLES COM RECEPTÁCULO PARA BUCHA DE INSERÇÃO - 15kV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 872.99 | 351.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.5 | 18.64 | 27.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.5 | 13.23 | 19.84
Insumo | ORC-ELE-5 | Próprio | PLUGUE DE INSERÇÃO SIMPLES - 15kV | Material | UN | 1 | 303.81 | 303.81
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73781/001 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 324.43 | 324.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 18.64 | 37.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 13.23 | 26.46
Insumo | 00004168 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | Material | UN | 1 | 260.69 | 260.69
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COM-ELE-030 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( LIGAÇÃO ENTRE TERMINAIS EM MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 7.77 | 7.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0957 | 14.15 | 1.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0957 | 18.64 | 1.78
Insumo | 00000862 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1 | 4.64 | 4.64
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 ALTA CAMADA DE COBRE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( PARA CAIXA ZD COM DERIVAÇÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 79.9 | 79.9
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955 | 14.15 | 5.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3955 | 18.64 | 7.37
Insumo | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1 | 66.94 | 66.94
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COM-ELE-031 | Próprio | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 19.75 | 19.75
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 14.15 | 2.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 18.64 | 3.72
Insumo | 00011855 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material | UN | 1 | 13.2 | 13.2
3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002478 | Próprio | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - REDE ELÉTRICA 100 MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 1.56 | 1.5622
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.05 | 14.15 | 0.7075
Insumo | ORC-ELE-6 | Próprio | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA | Equipamento | m | 1 | 0.85469 | 0.85469
4 |  |  | ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DO TIPO PEDESTAL
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Próprio | Próprio | ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DE TRANSFORMADOR DO TIPO PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( DIMENSÕES: H=1,8M , PERÍMETRO =8M. PORTÃO: 1,8X1M. TOTAL =16,2M²) | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1 | 3107.59 | 3107.59
Composição Auxiliar | SER-POR-076 SETOP | Próprio | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1.8 | 338.28 | 608.9
Composição Auxiliar | 73787/001 SINAPI | Próprio | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 14.4 | 173.52 | 2498.69
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 20.76 | 20.76
Composição Auxiliar | 95334 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.82 | 0.82
Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO | Mão de Obra | H | 1 | 16.89 | 16.89
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.93 | 0.93
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1 | 0.8 | 0.8
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1 | 4450.18 | 4450.18
Composição Auxiliar | 100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1 | 39.99 | 39.99
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1 | 114.12 | 114.12
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 65.94 | 65.94
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1 | 7.37 | 7.37
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1 | 13.07 | 13.07
Insumo | 00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1 | 4209.69 | 4209.69
_______________________________________________________________ Leon Candido De Oliveira

## BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO CAMPUS JANAÚBA - JANAÚBA - MG ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 3%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.5%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 4.3%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.16%
|  | Total do grupo B | 6.16%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Unaí)* | 2.5%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 4.5%
|  | Total do grupo C | 10.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 |  |  | 25.49%
(1- I)
_____________________________________________________
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinado pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art. 8º da Lei Complementar nº 116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº 10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
3) A alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

## Cronograma
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS JANAÚBA - MG EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | PRIMEIRO MÊS |  | SEGUNDO MÊS |  | TERCEIRO MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | EXECUÇÕES CIVIS | 4.72% | 6973.231 | 11.15% | 777.4341 | 88.85% | 6195.7969 |  | 0
1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (366m x 0,5m x ,08m) | 100% | 777.4341 | 100% | 777.4341 |  | 0
1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (366m x 0,4m x 0,05m) | 100% | 425.0726 |  | 0 | 100% | 425.0726
1.3 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (366m x 0,4m x 0,05m) | 100% | 4673.0502 |  | 0 | 100% | 4673.0502
1.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | 100% | 1097.6742 |  | 0 | 100% | 1097.6742
2.0 | DUTOS E CABOS | 58.96% | 87090.4376 | 100% | 87090.4376 | 0% | 0 |  | 0
2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 100% | 19430.5811 | 100% | 19430.5811 |  | 0
2.2 | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100% | 49471.4131 | 100% | 49471.4131 |  | 0
2.3 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 100% | 18188.4435 | 100% | 18188.4435 |  | 0
3.0 | CAIXAS DE PASSAGEM, DERIVAÇÃO E CONEXÕES EM MÉDIA TENSÃO | 25.32% | 37408.6851 | 0% | 0 | 100% | 37408.6851 |  | 0
3.1 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZD EM ALVENARIA 1000X750X1200MM - COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO | 100% | 9445.4245 |  | 0 | 100% | 9445.4245
3.2 | CAIXA DE PASSAGEM ZC, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 - TAMPA EM ALVENARIA | 100% | 1902.737 |  | 0 | 100% | 1902.737
3.3 | BARRAMENTO ISOLADO TRIPLE - BTX - 15KV 200A | 100% | 6551.228 |  | 0 | 100% | 6551.228
3.4 | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100% | 6777.9827 |  | 0 | 100% | 6777.9827
3.5 | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A | 100% | 3243.2721 |  | 0 | 100% | 3243.2721
3.6 | PLUGUE DE INSERÇÃO SIMPLES COM RECEPTÁCULO PARA BUCHA DE INSERÇÃO - 15kV | 100% | 6618.7311 |  | 0 | 100% | 6618.7311
3.7 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 100% | 1221.4186 |  | 0 | 100% | 1221.4186
3.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( LIGAÇÃO ENTRE TERMINAIS EM MÉDIA TENSÃO E ATERRAMENTO) | 100% | 292.526 |  | 0 | 100% | 292.526
3.9 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 ALTA CAMADA DE COBRE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 ( PARA CAIXA ZD COM DERIVAÇÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO) | 100% | 100.2695 |  | 0 | 100% | 100.2695
3.10 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100% | 470.9155 |  | 0 | 100% | 470.9155
3.11 | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100% | 784.1801 |  | 0 | 100% | 784.1801
4.0 | ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DO TIPO PEDESTAL | 5.28% | 7799.6654 | 0% | 0 | 100% | 7799.6654 |  | 0
4.1 | ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DE TRANSFORMADOR DO TIPO PEDESTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( DIMENSÕES: H=1,8M , PERÍMETRO =8M. PORTÃO: 1,8X1M. TOTAL =16,2M²) | 100% | 7799.6654 |  | 0 | 100% | 7799.6654
5.0 | ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA | 5.721% | 8450.4762 | 63.09% | 5331.4755 | 36.91% | 3119.0007 |  | 0
5.1 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( 2 HORAS POR DIA DURANTE 2 MESES) | 100% | 2865.7763 | 63.09% | 1808.0421 | 36.91% | 1057.7343
5.2 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( MEIO EXPEDIENTE DURANTE 2 MESES) | 100% | 5584.6999 | 63.09% | 3523.4334 | 36.91% | 2061.2664
| (R$) SIMPLES |  | 147722.4953 |  | 93199.3472 |  | 54523.1481 |  | 0
| (%) SIMPLES |  | 100% |  | 63.09% |  | 36.91% |  | 0%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 93199.3472 |  | 147722.4953 |  | 147722.4953
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 63.09% |  | 100% |  | 100%
_____________________________________________________
Leon Cândido de Oliveira

## P.Mercado
ORÇAMENTOS
EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO - CAMPUS JANAÚBA
CODIGO | ORC-ELE-1
3.1 | TAMPÃO TIPO “ZD” PADRÃO CEMIG (940x1200mm)
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNIDADE
| ORC-1.1 | INTERNET: FUNDIÇÃO VESÚVIO | 2971.48 | 2971.48
| ORC-1.2 | FUNDIÇÃO SÃO CRISTÓVÃO LTDA | 3618.3 | 3618.3
| ORC-1.3 | SUL MINAS FIOS E CABOS | 4398 | 2199
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 3662.5933 | 2929.5933
CODIGO | ORC-ELE-2
3.3 | BARRAMENTO ISOLADO TRIPLEX EM MÉDIA TENSÃO 200A
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-2.1 | KVLUX | 2099.83 | 2099.83
| ORC-2.2 | SUL MINAS FIOS E CABOS | 3944.49 | 1314.83
ORC-2.3
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 3022.16 | 1707.33
CODIGO | ORC-ELE-3
3.4 | TERMINAL TIPO COTOVELO TDC 200A, 50mm²
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-3.1 | KVLUX | 411.98 | 411.98
| ORC-3.2 | SUL MINAS FIOS E CABOS | 2124 | 177
ORC-3.3
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 1267.99 | 294.49
CODIGO | ORC-ELE-4
3.5 | DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO DAT 200A PARA CABOS DE 50MM²
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-4.1 | KVLUX | 165 | 165
| ORC-4.2 | SUL MINAS FIOS E CABOS | 468.97 | 52.1078
ORC-4.3
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 316.985 | 108.5539
CODIGO | ORC-ELE-5
3.6 | PLUG INSERÇÃO SIMPLES 15KV 200A LOADBREAK
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-5.1 | KVLUX | 303.81 | 303.81
ORC-5.2
ORC-5.3
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 303.81 | 303.81
CODIGO | ORC-ELE-6
3.11 | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-6.1 | INTERNET: SETON (FITA DE 300m) | 153.2 | 0.51067
| ORC-6.2 | INTERNET: ELETROMAC (FITA DE 100m) | 49.47 | 0.4947
| ORC-6.3 | INTERNET: LOJA ELÉTRICA (FITA DE 100m) | 155.87 | 1.5587
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 119.5133 | 0.85469
CODIGO | ORC-ELE-7
2.2 | CABO UNIPOLAR ISOLADO DE ALUMÍNIO 50MM² PARA MÉDIA TENSÃO 8,7/15KV
| Orçam. | PESQUISADO EM: | PREÇO TOTAL | PREÇO POR UNID
| ORC-7.1 | SUL MINAS FIOS E CABOS | 12715.63 | 28.7684
ORC-7.2
ORC-7.3
| MEDIA DOS ORÇAMENTOS |  | 12715.63 | 28.7684
_____________________________________________________
Leon Cândido de Oliveira

## Encargos Sociais
MODELO PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário-educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
A | TOTAL
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado
B2 | Feriados
B3 | Auxilio - Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas justificadas
B7 | Dias chuvas
B8 | Auxílio Acidente Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
B | TOTAL
CRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
C | TOTAL
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B
D2 | Reicidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D | TOTAL
TOTAL (A+B+C+D)
Estamos apresentando um modelo. O preenchimento da planilha é de total responsabilidade do licitante.(com desoneração)