## SINTÉTICA NÃO DESONERADA
Obra: |  |  | Bancos: |  | Encargos sociais:
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DE LABORATÓRIO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA |  |  | SINAPI - 06/2021 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2021 - Minas Gerais SETOP - 04/2021 - Minas Gerais |  | NÃO DESONERADA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO
1.1 | MOB-DES-025 | OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 0.3% | 2302120.05 | 6906.36 |  |  | 2274542.63
CUSTO TOTAL DO ITEM 01 | [5 empty] | 6906.36
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 3412.45 | 40949.4 |  | 3412.45 | 34124.5
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 7279.43 | 87353.16 |  | 7279.43 | 72794.3
2.3 | 100309 | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4 HORAS/DIA) | H | 1320 | 28.15 | 37158 |  | 28.15 | 30965
CUSTO TOTAL DO ITEM 02 | [5 empty] | 165460.56
3 | CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO | M2 | 45 | 446.75 | 20103.75 |  | 446.75 | 20103.75
3.2 | IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | UN | 1 | 333.62 | 333.62 |  | 333.62 | 333.62
3.3 | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UN | 1 | 539.26 | 539.26 |  | 539.26 | 539.26
3.4 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.2 | 187.49 | 412.48 |  | 187.49 | 412.47
3.5 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. (H = 1,80M) | M2 | 385.23 | 151.38 | 58316.12 |  | 151.38 | 58316.11
3.6 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 251.94 | 7.61 | 1917.26 |  | 7.61 | 1917.26
3.7 | COMPOSIÇÃO 01 | PCMAT-Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção | UN | 1 | 352.19 | 352.19 |  | 352.19 | 352.19
3.8 | COMPOSIÇÃO 02 | PCMSO-Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional | UN | 1 | 167.21 | 167.21 |  | 167.21 | 167.21
CUSTO TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 82141.89
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 | DEMOLIÇÕES E ENTULHOS |  |  |  |  | 3293.19
4.1.1 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | M3 | 169.6 | 6.11 | 1036.26 |  | 6.11 | 1036.25
4.1.2 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 12 KM) | M3 | 3816 | 0.43 | 1640.88 |  | 0.43 | 1640.88
4.1.3 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 6.15 | 100.17 | 616.05 |  | 100.17 | 616.04
4.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 11849.99
4.2.1 | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_05/2020 | M3 | 460.14 | 10.69 | 4918.9 |  | 10.69 | 4918.89
4.2.2 | 5914389 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | T X KM | 10353.15 | 0.43 | 4451.85 |  | 0.43 | 4451.85
4.2.3 | 4413942 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA | M3 | 552.17 | 1.36 | 750.95 |  | 1.36 | 750.95
4.2.4 | 5502978 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 552.17 | 3.13 | 1728.29 |  | 3.13 | 1728.29
CUSTO TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 15143.18
5 | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO, VIGAS BALDRAMES, LAJE DO PISO E PILARES/VIGAS/VIGA TRAVAMENTO)
5.1 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 20199.92
5.1.1 | COMPOSIÇÃO 03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTACA ESCAVADA | UN | 1 | 4154.3 | 4154.3 |  | 4154.3 | 4154.3
5.1.2 | 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), INCLUSO ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL E CONCRETO DA ESTACA | M | 154 | 91.89 | 14151.06 |  | 91.89 | 14151.06
5.1.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 95.3 | 19.88 | 1894.56 |  | 19.88 | 1894.56
5.2 | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 64926.16
5.2.1 | TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M - (BLOCOS E VIGAS BALDRAMES) | M3 | 68.26 | 70.69 | 4825.3 |  | 70.69 | 4825.29
5.2.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | M3 | 32.74 | 26.59 | 870.56 |  | 26.59 | 870.55
5.2.3 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. (VIGAS BALDRAMES E SAPATAS) | M2 | 44.5 | 2.54 | 113.03 |  | 2.54 | 113.03
5.2.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 28.43 | 459.06 | 13051.08 |  | 459.06 | 13051.07
5.2.5 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (MURO DE ARRIMO) | M2 | 27.89 | 201.6 | 5622.62 |  | 201.6 | 5622.62
5.2.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | KG | 201.36 | 19.88 | 4003.04 |  | 19.88 | 4003.03
5.2.7 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 85.41 | 19.05 | 1627.06 |  | 19.05 | 1627.06
5.2.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 92.86 | 18.09 | 1679.84 |  | 18.09 | 1679.83
5.2.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 133.21 | 16.28 | 2168.66 |  | 16.28 | 2168.65
5.2.10 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 790.14 | 13.83 | 10927.64 |  | 13.83 | 10927.63
5.2.11 | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. | KG | 51.61 | 13.22 | 682.28 |  | 13.22 | 682.28
5.2.12 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) - (BLOCOS E VIGAS BALDRAMES) | M2 | 263.95 | 48.41 | 12777.82 |  | 48.41 | 12777.81
5.2.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 197.1 | 33.37 | 6577.23 |  | 33.37 | 6577.22
5.3 | LAJE PISO |  |  |  |  | 50760.15
5.3.1 | PIS-LON-005 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 243.2 | 2.44 | 593.41 |  | 2.44 | 593.4
5.3.2 | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196, ACO CA-60, 5.0 MM, MALHA 10X10CM (MALHA DUPLA) | M2 | 1511.46 | 22.62 | 34189.23 |  | 22.62 | 34189.22
5.3.3 | 97095 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 36.48 | 437.98 | 15977.51 |  | 437.98 | 15977.51
5.4 | VIGAS INTERMEDIÁRIAS |  |  |  |  | 24701.44
5.4.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 152.45 | 19.95 | 3041.38 |  | 19.95 | 3041.37
5.4.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM | KG | 2.45 | 18.1 | 44.35 |  | 18.1 | 44.34
5.4.3 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 620.94 | 13.7 | 8506.88 |  | 13.7 | 8506.87
5.4.4 | EST-FOR-025 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 184.92 | 36.51 | 6751.43 |  | 36.51 | 6751.42
5.4.5 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 15.41 | 412.55 | 6357.4 |  | 412.55 | 6357.39
5.5 | VIGAS COBERTURA |  |  |  |  | 27283.87
5.5.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 179.47 | 19.95 | 3580.43 |  | 19.95 | 3580.42
5.5.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | KG | 101.74 | 16.22 | 1650.22 |  | 16.22 | 1650.22
5.5.3 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 528.69 | 13.7 | 7243.05 |  | 13.7 | 7243.05
5.5.4 | EST-FOR-025 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 208.92 | 36.51 | 7627.67 |  | 36.51 | 7627.66
5.5.5 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 17.41 | 412.55 | 7182.5 |  | 412.55 | 7182.49
5.6 | PILARES |  |  |  |  | 23628.2
5.6.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 166.12 | 19.95 | 3314.09 |  | 19.95 | 3314.09
5.6.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | KG | 102.24 | 16.22 | 1658.33 |  | 16.22 | 1658.33
5.6.3 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 585.71 | 13.7 | 8024.23 |  | 13.7 | 8024.22
5.6.4 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | KG | 78.58 | 13.04 | 1024.68 |  | 13.04 | 1024.68
5.6.5 | EST-FOR-025 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X) | M2 | 156.8 | 36.51 | 5724.77 |  | 36.51 | 5724.76
5.6.6 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 9.41 | 412.55 | 3882.1 |  | 412.55 | 3882.09
5.7 | LAJE TRELIÇADA |  |  |  |  | 52577.54
5.7.1 | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 21.2 | 412.55 | 8746.06 |  | 412.55 | 8746.06
5.7.2 | ED-19634 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2XMÊS | 346.94 | 10.91 | 3785.12 |  | 10.91 | 3785.11
5.7.3 | LAJ-APA-045 | LAJE TRELIÇADA COM 17CM DE ALTURA, BLOCOS EPS- ISOPOR (BETA 12+5), VÃO ATÉ 4,00 M E 300 KG/M2, INCLUSO CAPEAMENTO COM 5,00 CM DE ESPESSURA | M2 | 365.12 | 109.68 | 40046.36 |  | 109.68 | 40046.36
5.8 | INSTALAÇÃO DOS TORNOS MECANICOS; ESCADA METÁLICA; GUARDA CORPO MEZANINO |  |  |  |  | 59445.65
5.8.1 | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2.75 | 83.58 | 229.85 |  | 83.58 | 229.84
5.8.2 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 206.25 | 3.2 | 660 |  | 3.2 | 660
5.8.3 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) | M2 | 23.75 | 48.41 | 1149.74 |  | 48.41 | 1149.73
5.8.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 10.17 | 459.06 | 4668.64 |  | 459.06 | 4668.64
5.8.5 | 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.51 | 423.02 | 215.74 |  | 423.02 | 215.74
5.8.6 | COMPOSIÇÃO 04 | ESCADA METÁLICA COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" COM 1000X280X25 E ESP. 4.75MM, PATAMAR COM 1200X1100X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 4,00M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS (W150 X 13.0), INCLUSO GUARDA CORPO AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", PINTURA COM FUNDO E ACABAMENTO 2 DEMÃO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1 | 37895.44 | 37895.44 |  | 37895.44 | 37895.44
5.8.7 | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. (MEZANINO) | M | 20.12 | 633.39 | 12743.81 |  | 633.39 | 12743.8
5.8.8 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) - (MEZANINO) | M2 | 40.24 | 8.34 | 335.6 |  | 8.34 | 335.6
5.8.9 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - (MEZANINO) | M2 | 40.24 | 38.44 | 1546.83 |  | 38.44 | 1546.82
CUSTO TOTAL DO ITEM 05 | [5 empty] | 323522.93
6 | COBERTURA
6.1 | RETIRADA DE TELHAS |  |  |  |  | 12583.45
6.1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 1266.32 | 2.7 | 3419.06 |  | 2.7 | 3419.06
6.1.2 | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 1266.32 | 2.46 | 3115.15 |  | 2.46 | 3115.14
6.1.3 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 145.8 | 41.49 | 6049.24 |  | 41.49 | 6049.24
6.2 | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO |  |  |  |  | 360659.36
6.2.1 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 13617 | 20.29 | 276288.93 |  | 20.29 | 276288.93
6.2.2 | PIN-ESM-010 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 1351 | 19.16 | 25885.16 |  | 19.16 | 25885.16
6.2.3 | PIN-ESM-035 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 328 | 28.49 | 9344.72 |  | 28.49 | 9344.72
6.2.4 | MEC -03 | TESOURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA, FABRICAÇÃO E MONTAGEM (INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL) | UND | 14 | 1583.13 | 22163.82 |  | 1583.13 | 22163.82
6.2.5 | MEC -04 | TRAMA DE AÇO FEITA EM PERFIL "UDC" PARA TELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA (INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL) | M2 | 290.1 | 76.46 | 22181.05 |  | 76.46 | 22181.05
6.2.6 | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 1552 | 3.09 | 4795.68 |  | 3.09 | 4795.68
6.3 | TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL |  |  |  |  | 64533.2
6.3.1 | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 1290.09 | 40.45 | 52184.14 |  | 40.45 | 52184.14
6.3.2 | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 290.1 | 37.62 | 10913.56 |  | 37.62 | 10913.56
6.3.3 | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. (2 FIADAS PARTE CONSTRUÍDA) | UND | 550 | 2.61 | 1435.5 |  | 2.61 | 1435.5
6.4 | INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA |  |  |  |  | 44038.36
6.4.1 | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 150.43 | 29.57 | 4448.22 |  | 29.57 | 4448.21
6.4.2 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (CALHA) | M | 263.16 | 110.62 | 29110.76 |  | 110.62 | 29110.75
6.4.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 17.36 | 62.56 | 1086.04 |  | 62.56 | 1086.04
6.4.4 | 91790 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 126.8 | 74.08 | 9393.34 |  | 74.08 | 9393.34
CUSTO TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 481814.37
7 | ARQUITETURA
7.1 | DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO |  |  |  |  | 28196.94
7.1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 173.85 | 41.49 | 7213.04 |  | 41.49 | 7213.03
7.1.2 | DEM-DIV-010 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | 41.49 | 17.91 | 743.09 |  | 17.91 | 743.08
7.1.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 40.32 | 6.95 | 280.22 |  | 6.95 | 280.22
7.1.4 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 239.78 | 27.06 | 6488.45 |  | 27.06 | 6488.44
7.1.5 | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 1098.48 | 9.78 | 10743.13 |  | 9.78 | 10743.13
7.1.6 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M | 491.05 | 1.99 | 977.19 |  | 1.99 | 977.18
7.1.7 | DEM-BAN-005 | REMOÇÃO/RECOLOCAÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | M2 | 7.68 | 41.57 | 319.26 |  | 41.57 | 319.25
7.1.8 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO/RECOLOCAÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | UND | 24 | 59.69 | 1432.56 |  | 59.69 | 1432.56
7.2 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  |  | 46614.96
7.2.1 | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 493.02 | 46.92 | 23132.5 |  | 46.92 | 23132.49
7.2.2 | 87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 271.66 | 67.78 | 18413.11 |  | 67.78 | 18413.11
7.2.3 | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 8.9 | 569.59 | 5069.35 |  | 569.59 | 5069.35
7.3 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO |  |  |  |  | 81898.03
7.3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 1550.56 | 3.37 | 5225.39 |  | 3.37 | 5225.38
7.3.2 | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. | M2 | 289.01 | 17.02 | 4918.95 |  | 17.02 | 4918.95
7.3.3 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 1550.56 | 34.36 | 53277.24 |  | 34.36 | 53277.24
7.3.4 | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 289.01 | 27.1 | 7832.17 |  | 27.1 | 7832.17
7.3.5 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | M | 30.4 | 72.07 | 2190.93 |  | 72.07 | 2190.92
7.3.6 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | 39.9 | 76.28 | 3043.57 |  | 76.28 | 3043.57
7.3.7 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | 12.5 | 43.72 | 546.5 |  | 43.72 | 546.5
7.3.8 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | 25.3 | 77.34 | 1956.7 |  | 77.34 | 1956.7
7.3.9 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. | M | 290.36 | 2.44 | 708.48 |  | 2.44 | 708.47
7.3.10 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 41.04 | 53.56 | 2198.1 |  | 53.56 | 2198.1
7.4 | INSTALAÇÃO DE FORRO PVC |  |  |  |  | 6351.93
7.4.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (BANHEIROS E BEIRAL AREA CONSTRUÍDA) | M2 | 105.06 | 60.46 | 6351.93 |  | 60.46 | 6351.92
7.5 | PINTURA INTERNA PAREDES E PORTAS |  |  |  |  | 55475.61
7.5.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 1043.54 | 2.41 | 2514.93 |  | 2.41 | 2514.93
7.5.2 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 289.01 | 2.76 | 797.67 |  | 2.76 | 797.66
7.5.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 2506.59 | 12.15 | 30455.07 |  | 12.15 | 30455.06
7.5.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 1387.19 | 13.78 | 19115.48 |  | 13.78 | 19115.47
7.5.5 | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS (COR CINZA) | M2 | 202.22 | 12.82 | 2592.46 |  | 12.82 | 2592.46
7.6 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 13738.91
7.6.1 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | M2 | 809.6 | 16.97 | 13738.91 |  | 16.97 | 13738.91
7.7 | PISO |  |  |  |  | 86893.13
7.7.1 | 88477 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 1234.32 | 22.99 | 28377.02 |  | 22.99 | 28377.01
7.7.2 | 101752 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO | M2 | 1339.38 | 33.55 | 44936.2 |  | 33.55 | 44936.19
7.7.3 | 101741 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | 745.33 | 18.22 | 13579.91 |  | 18.22 | 13579.91
7.8 | INSTAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 32737.89
7.8.1 | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 662.87 | 5965.83 |  | 662.87 | 5965.83
7.8.2 | COMPOSIÇÃO 05 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E ALIZAR, SEM FECHADURA E SEM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 21 | 1099.63 | 23092.23 |  | 1099.63 | 23092.23
7.8.3 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 30 | 110.61 | 3318.3 |  | 110.61 | 3318.3
7.8.4 | VID-LIS-010 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3.51 | 103 | 361.53 |  | 103 | 361.53
7.9 | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 134766.04
7.9.1 | COMPOSIÇÃO 06 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, QUATRO FOLHAS (300X280), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO (P05) | M2 | 16.8 | 923.08 | 15507.74 |  | 923.08 | 15507.74
7.9.2 | COMPOSIÇÃO 07 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO (P04, P06 E P09) | M2 | 22.26 | 772.01 | 17184.94 |  | 772.01 | 17184.94
7.9.3 | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER 4 FOLHAS, CORRER/VENEZIANA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO (J01, J07 E J08) | M2 | 174.35 | 416.29 | 72580.16 |  | 416.29 | 72580.16
7.9.4 | COMPOSIÇÃO 08 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, VISOR FIXO/VENEZIANA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO - (J05, J06, J09 E J10) | M2 | 43.3 | 499.32 | 21620.56 |  | 499.32 | 21620.56
7.9.5 | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, VISOR FIXO, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO (J04) | M2 | 6.3 | 416.29 | 2622.63 |  | 416.29 | 2622.62
7.9.6 | SER-JAN-040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (J02 E J03) | M2 | 12.52 | 419.33 | 5250.01 |  | 419.33 | 5250.01
7.10 | INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO |  |  |  |  | 22436.87
7.10.1 | SER-POR-050 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG COM REQUADRO, INCLUSIVE CAIXILHOS, TRILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P07 E P08) | M2 | 82.68 | 271.37 | 22436.87 |  | 271.37 | 22436.87
7.11 | BANCADA E PEITORIL |  |  |  |  | 19661.76
7.11.1 | BAN-ARD-005 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 70.97 | 206.69 | 14668.79 |  | 206.69 | 14668.78
7.11.2 | PEI-ARD-006 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 34.77 | 143.6 | 4992.97 |  | 143.6 | 4992.97
7.12 | JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 3505.88
7.12.1 | REV-CAN-010 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS (JUNTA DILATAÇÃO PAREDE) | M | 108.4 | 18.91 | 2049.84 |  | 18.91 | 2049.84
7.12.2 | PIS-JUN-005 | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM | M | 54.2 | 20.91 | 1133.32 |  | 20.91 | 1133.32
7.12.3 | ED-8145 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | M2 | 45.01 | 7.17 | 322.72 |  | 7.17 | 322.72
7.13 | EXECUÇÃO DE CALÇADA E ESCADA |  |  |  |  | 12676.08
7.13.1 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | M2 | 108.06 | 105.99 | 11453.28 |  | 105.99 | 11453.27
7.13.2 | DEM-PIS-065 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (BLOQUETE DO ESTACIONAMENTO) | M2 | 97.59 | 12.53 | 1222.8 |  | 12.53 | 1222.8
CUSTO TOTAL DO ITEM 07 | [5 empty] | 544954.03
8 | PAISAGISMO
8.1 | DEM-PIS-065 | RETIRADA DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 95.75 | 12.53 | 1199.75 |  | 12.53 | 1199.74
8.2 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. (AZALÉIA COM ALTURA DE 60 CM E DISTANCIA ENTRE MUDAS DE 30 CM) | M | 150 | 46.67 | 7000.5 |  | 46.67 | 7000.5
8.3 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. | M | 23 | 36.62 | 842.26 |  | 36.62 | 842.26
8.4 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | M2 | 104.88 | 9.81 | 1028.87 |  | 9.81 | 1028.87
8.5 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. | M2 | 104.88 | 4.81 | 504.47 |  | 4.81 | 504.47
8.6 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | UNID | 4 | 68.45 | 273.8 |  | 68.45 | 273.8
8.7 | MES-CON-005 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 4 | 733.6 | 2934.4 |  | 733.6 | 2934.4
8.8 | COMPOSIÇÃO 09 | PERGOLADO MADEIRA DE CUMARU TRATADO INCLUSO ENVERNIZAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PÁTIO ICT) | M2 | 16.78 | 376.93 | 6324.89 |  | 376.93 | 6324.89
CUSTO TOTAL DO ITEM 08 | [5 empty] | 20108.94
9 | COMBATE A INCENDIO
9.1 | COMPOSIÇÃO 10 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" E TUBULAÇÃO | UND | 2 | 219.83 | 439.66 |  | 219.83 | 439.66
9.2 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" E CHAVE STORZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 1196.06 | 1196.06 |  | 1196.06 | 1196.06
9.3 | INC-CHA-005 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 X 38 MM | UND | 3 | 15.72 | 47.16 |  | 15.72 | 47.16
9.4 | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 320.36 | 1281.44 |  | 320.36 | 1281.44
9.5 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE, INCLUSO PINTURA EM COR VERMELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 62.6 | 135.48 | 8481.05 |  | 135.48 | 8481.04
9.6 | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 419.4 | 1258.2 |  | 419.4 | 1258.2
9.7 | 94474 | COTOVELO EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 118.44 | 710.64 |  | 118.44 | 710.64
9.8 | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 17 | 80.93 | 1375.81 |  | 80.93 | 1375.81
9.9 | COMPOSIÇÃO 11 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 580.01 | 580.01 |  | 580.01 | 580.01
9.10 | ELE-SIR-010 | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 399.49 | 1597.96 |  | 399.49 | 1597.96
9.11 | INC-ACI-005 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 110.96 | 443.84 |  | 110.96 | 443.84
9.12 | INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG, INCLUSO SUPORTE E FIXAÇÃO | UND | 6 | 158.01 | 948.06 |  | 158.01 | 948.06
9.13 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 4-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG, INCLUSO SUPORTE E FIXAÇÃO | UND | 2 | 183.47 | 366.94 |  | 183.47 | 366.94
9.14 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 11 | 29.87 | 328.57 |  | 29.87 | 328.57
9.15 | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA E OU ESQUERDA) | UND | 8 | 20.5 | 164 |  | 20.5 | 164
9.16 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UND | 7 | 18.54 | 129.78 |  | 18.54 | 129.78
9.17 | INC-PLA-010 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1, E2, E8 E E9" - 300 X 300 MM | UND | 8 | 18.54 | 148.32 |  | 18.54 | 148.32
9.18 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UND | 5 | 20.35 | 101.75 |  | 20.35 | 101.75
9.19 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 300 X 300 MM | UND | 1 | 18.54 | 18.54 |  | 18.54 | 18.54
9.20 | INC-HID-005 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | UND | 1 | 638.58 | 638.58 |  | 638.58 | 638.58
CUSTO TOTAL DO ITEM 09 | [5 empty] | 20256.37
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | ÁGUA GRIA E ESGOTO |  |  |  |  | 73080.59
10.1.1 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 20 | 252.17 | 5043.4 |  | 252.17 | 5043.4
10.1.2 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 23 | 104.98 | 2414.54 |  | 104.98 | 2414.54
10.1.3 | COMPOSIÇÃO 12 | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 1131.05 | 1131.05 |  | 1131.05 | 1131.05
10.1.4 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. | UND | 4 | 537.61 | 2150.44 |  | 537.61 | 2150.44
10.1.5 | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO | UND | 5 | 727.83 | 3639.15 |  | 727.83 | 3639.15
10.1.6 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 77.83 | 622.64 |  | 77.83 | 622.64
10.1.7 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 20 | 50.08 | 1001.6 |  | 50.08 | 1001.6
10.1.8 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 25.76 | 180.32 |  | 25.76 | 180.32
10.1.9 | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 42.62 | 383.58 |  | 42.62 | 383.58
10.1.10 | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 58.54 | 175.62 |  | 58.54 | 175.62
10.1.11 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 5 | 60.06 | 300.3 |  | 60.06 | 300.3
10.1.12 | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | 109.53 | 657.18 |  | 109.53 | 657.18
10.1.13 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 15 | 29.64 | 444.6 |  | 29.64 | 444.6
10.1.14 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 8 | 69.56 | 556.48 |  | 69.56 | 556.48
10.1.15 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 40.79 | 489.48 |  | 40.79 | 489.48
10.1.16 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 32 | 8 | 256 |  | 8 | 256
10.1.17 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 59 | 19.2 | 1132.8 |  | 19.2 | 1132.8
10.1.18 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 59 | 6.48 | 382.32 |  | 6.48 | 382.32
10.1.19 | 89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 24 | 39.28 | 942.72 |  | 39.28 | 942.72
10.1.20 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 59 | 10.37 | 611.83 |  | 10.37 | 611.83
10.1.21 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 23 | 23.24 | 534.52 |  | 23.24 | 534.52
10.1.22 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 40 | 6.48 | 259.2 |  | 6.48 | 259.2
10.1.23 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 24 | 10.72 | 257.28 |  | 10.72 | 257.28
10.1.24 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 2 | 19.02 | 38.04 |  | 19.02 | 38.04
10.1.25 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 46 | 9.98 | 459.08 |  | 9.98 | 459.08
10.1.26 | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 15 | 45.77 | 686.55 |  | 45.77 | 686.55
10.1.27 | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIA, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. | UND | 4 | 79.98 | 319.92 |  | 79.98 | 319.92
10.1.28 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 4 | 21.14 | 84.56 |  | 21.14 | 84.56
10.1.29 | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UND | 6 | 29.88 | 179.28 |  | 29.88 | 179.28
10.1.30 | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. | UND | 7 | 77.9 | 545.3 |  | 77.9 | 545.3
10.1.31 | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UND | 4 | 29.46 | 117.84 |  | 29.46 | 117.84
10.1.32 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UND | 1 | 14.97 | 14.97 |  | 14.97 | 14.97
10.1.33 | HID-MIT-005 | MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 50 MM | UND | 23 | 6.92 | 159.16 |  | 6.92 | 159.16
10.1.34 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA, PONTA X BOLSA COM VIROLA, 50MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 88.95 | 13.63 | 1212.39 |  | 13.63 | 1212.38
10.1.35 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 233.9 | 52.25 | 12221.28 |  | 52.25 | 12221.27
10.1.36 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 101.38 | 18.17 | 1842.07 |  | 18.17 | 1842.07
10.1.37 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 115.77 | 27.41 | 3173.26 |  | 27.41 | 3173.25
10.1.38 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 28.3 | 41.39 | 1171.34 |  | 41.39 | 1171.33
10.1.39 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 15 | 19.04 | 285.6 |  | 19.04 | 285.6
10.1.40 | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 8 | 32.32 | 258.56 |  | 32.32 | 258.56
10.1.41 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 41 | 20.89 | 856.49 |  | 20.89 | 856.49
10.1.42 | 94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 22 | 35.38 | 778.36 |  | 35.38 | 778.36
10.1.43 | 94788 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 91.08 | 637.56 |  | 91.08 | 637.56
10.1.44 | 94789 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 300.9 | 300.9 |  | 300.9 | 300.9
10.1.45 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 43.7 | 87.4 |  | 43.7 | 87.4
10.1.46 | 96702 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 9 | 3.76 | 33.84 |  | 3.76 | 33.84
10.1.47 | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 5 | 8.25 | 41.25 |  | 8.25 | 41.25
10.1.48 | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UND | 3 | 11.6 | 34.8 |  | 11.6 | 34.8
10.1.49 | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 60 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UND | 5 | 11.6 | 58 |  | 11.6 | 58
10.1.50 | 96704 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 8.34 | 50.04 |  | 8.34 | 50.04
10.1.51 | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 8.25 | 57.75 |  | 8.25 | 57.75
10.1.52 | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 28.2 | 28.2 |  | 28.2 | 28.2
10.1.53 | 89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 35.12 | 35.12 |  | 35.12 | 35.12
10.1.54 | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 71 | 9.79 | 695.09 |  | 9.79 | 695.09
10.1.55 | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 14.8 | 44.4 |  | 14.8 | 44.4
10.1.56 | 94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | 24.72 | 148.32 |  | 24.72 | 148.32
10.1.57 | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 28.2 | 253.8 |  | 28.2 | 253.8
10.1.58 | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 63.51 | 63.51 |  | 63.51 | 63.51
10.1.59 | 94674 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 30 | 8.66 | 259.8 |  | 8.66 | 259.8
10.1.60 | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 23 | 17.78 | 408.94 |  | 17.78 | 408.94
10.1.61 | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 5 | 35.12 | 175.6 |  | 35.12 | 175.6
10.1.62 | HID-TUB-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 298.99 | 19.9 | 5949.9 |  | 19.9 | 5949.9
10.1.63 | HID-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 34.15 | 27.22 | 929.56 |  | 27.22 | 929.56
10.1.64 | HID-TUB-020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30.94 | 34.87 | 1078.88 |  | 34.87 | 1078.87
10.1.65 | HID-TUB-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 89.27 | 35.86 | 3201.22 |  | 35.86 | 3201.22
10.1.66 | HID-TUB-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 67.24 | 42.87 | 2882.58 |  | 42.87 | 2882.57
10.1.67 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 21 | 20.28 | 425.88 |  | 20.28 | 425.88
10.1.68 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 16.23 | 129.84 |  | 16.23 | 129.84
10.1.69 | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | 18.34 | 110.04 |  | 18.34 | 110.04
10.1.70 | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 31.75 | 95.25 |  | 31.75 | 95.25
10.1.71 | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 12 | 21.8 | 261.6 |  | 21.8 | 261.6
10.1.72 | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 49.58 | 347.06 |  | 49.58 | 347.06
10.1.73 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 44 | 15.88 | 698.72 |  | 15.88 | 698.72
10.1.74 | COMPOSIÇÃO 13 | CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO, VAZÃO DE ATÉ 1.500 LITROS/HORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 1396.16 | 5584.64 |  | 1396.16 | 5584.64
10.2 | BANHEIRO E LOUÇAS |  |  |  |  | 17434.1
10.2.1 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 463.97 | 1855.88 |  | 463.97 | 1855.88
10.2.2 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 172.65 | 690.6 |  | 172.65 | 690.6
10.2.3 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 4 | 104.98 | 419.92 |  | 104.98 | 419.92
10.2.4 | COMPOSIÇÃO 14 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 8.65 | 481.55 | 4165.41 |  | 481.55 | 4165.41
10.2.5 | ACE-ASS-015 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UNID | 4 | 105.67 | 422.68 |  | 105.67 | 422.68
10.2.6 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UND | 8 | 42.37 | 338.96 |  | 42.37 | 338.96
10.2.7 | BAN-ARD-010 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | M2 | 0.48 | 226.52 | 108.73 |  | 226.52 | 108.72
10.2.8 | ACE-BAR-020 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | UND | 4 | 100.86 | 403.44 |  | 100.86 | 403.44
10.2.9 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | UND | 4 | 226.13 | 904.52 |  | 226.13 | 904.52
10.2.10 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | UND | 4 | 226.13 | 904.52 |  | 226.13 | 904.52
10.2.11 | ACE-SAB-025 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UND | 4 | 53.27 | 213.08 |  | 53.27 | 213.08
10.2.12 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 4 | 39.68 | 158.72 |  | 39.68 | 158.72
10.2.13 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | UND | 4 | 39.68 | 158.72 |  | 39.68 | 158.72
10.2.14 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 114.72 | 53.56 | 6144.4 |  | 53.56 | 6144.4
10.2.15 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | UND | 4 | 136.13 | 544.52 |  | 136.13 | 544.52
CUSTO TOTAL DO ITEM 10 | [5 empty] | 90514.69
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /SPDA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
11.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1.1 | RAMAL ALIMENTADOR - SUBESTAÇÃO 225 kVA |  |  |  |  | 61285.05
11.1.1.1 | COMP-ELE-086 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 6 | 373.97 | 2243.82 | ok! | 373.97 | 2243.82
11.1.1.2 | 002477 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M 600 daN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3392.46 | 3392.46 | ok! | 3392.46 | 3392.46
11.1.1.3 | 102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 20813.94 | 20813.94 | ok! | 20813.94 | 20813.94
11.1.1.4 | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 51.12 | 51.12 | ok! | 51.12 | 51.12
11.1.1.5 | ELE-ELE-090 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 4" | M | 32 | 100.24 | 3207.68 |  | 100.24 | 3207.68
11.1.1.6 | ELE-DUT-025 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 125 MM (5") | M | 90 | 72.05 | 6484.5 |  | 72.05 | 6484.5
11.1.1.7 | COMP-ELE-055 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 183.25 | 733 | ok! | 183.25 | 733
11.1.1.8 | ELE-CXS-212 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO “ZC” 77 X 67 X 90 CM - PASSEIO | UN | 2 | 1164.04 | 2328.08 |  | 1164.04 | 2328.08
11.1.1.9 | K-INEL-1773 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR 8,7/15KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 186 | 42.25 | 7858.5 | ok! | 42.25 | 7858.5
11.1.1.10 | ELE-COR-035 | CABO DE COBRE NÚ # 70 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 70 | 65.45 | 4581.5 |  | 65.45 | 4581.5
11.1.1.11 | COMP-ELE-087 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. ( 3 UN. NA CRUZETA E 3 UN. NO BRAÇO TIPO C) | UN | 6 | 30.07 | 180.42 | ok! | 30.07 | 180.42
11.1.1.12 | COMP-ELE-088 | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 25 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. ( DERIVAÇÃO CABOS EM MÉDIA TENSÃO) | UN | 3 | 12.97 | 38.91 | ok! | 12.97 | 38.91
11.1.1.13 | 002472 | CABECOTE/MASSA DE CALAFETAR PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 44.63 | 178.52 | ok! | 44.63 | 178.52
11.1.1.14 | COMP-ELE-089 | TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 26.11 | 78.33 | ok! | 26.11 | 78.33
11.1.1.15 | 002476 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 289.84 | 869.52 |  | 289.84 | 869.52
11.1.1.16 | 102109 | SUPORTE PARA ( CRUZETA E SUPORTE PARA RAIOS) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 51.12 | 102.24 | ok! | 51.12 | 102.24
11.1.1.17 | 002485 | CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 128.41 | 128.41 |  | 128.41 | 128.41
11.1.1.18 | 002487 | Braço Suporte Tipo “C” Ref.: F-6 (N.D 2.9 CEMIG) COM CANTONEIRA RETA Ref.: F-4 (N.D 2.9 CEMIG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 183.96 | 183.96 |  | 183.96 | 183.96
11.1.1.19 | COMP-ELE-002 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 90.01 | 180.02 |  | 90.01 | 180.02
11.1.1.20 | 002479 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 351.86 | 1055.58 |  | 351.86 | 1055.58
11.1.1.21 | 002478 | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - REDE ELÉTRICA 100 MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 61.48 | 61.48 |  | 61.48 | 61.48
11.1.1.22 | 002474 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 2 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 45.22 | 452.2 |  | 45.22 | 452.2
11.1.1.23 | COMP-ELE-056 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 25.89 | 77.67 |  | 25.89 | 77.67
11.1.1.24 | COM-ELE-031 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 30.04 | 60.08 |  | 30.04 | 60.08
11.1.1.25 | COMP-ELE-001 | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA | un | 3 | 130.65 | 391.95 | ok! | 130.65 | 391.95
11.1.1.26 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 90.36 | 271.08 |  | 90.36 | 271.08
11.1.1.27 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 3 | 25.7 | 77.1 |  | 25.7 | 77.1
11.1.1.28 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE PISO E PAVIMENTO ASFÁLTIVO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 2.74 | 100.17 | 274.47 |  | 100.17 | 274.46
11.1.1.29 | DEM-PIS-065 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 29.78 | 12.53 | 373.14 |  | 12.53 | 373.14
11.1.1.30 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 27.54 | 62.14 | 1711.34 |  | 62.14 | 1711.33
11.1.1.31 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | M3 | 20.65 | 26.59 | 549.08 |  | 26.59 | 549.08
11.1.1.32 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (ENVELOPAMENTO DE DUTOS) | M3 | 6.72 | 341.51 | 2294.95 |  | 341.51 | 2294.94
11.1.2 | ALIMENTADORES |  |  |  |  | 131730.87
11.1.2.1 | ELE-CXS-212 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 1164.04 | 2328.08 |  | 1164.04 | 2328.08
11.1.2.2 | ELE-DUT-025 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 125 MM (5") | M | 60 | 72.05 | 4323 |  | 72.05 | 4323
11.1.2.3 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 62 | 24.35 | 1509.7 |  | 24.35 | 1509.7
11.1.2.4 | ELE-ELE-080 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 76 | 58.71 | 4461.96 |  | 58.71 | 4461.96
11.1.2.5 | ELE-ELE-085 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") | M | 15 | 75.06 | 1125.9 |  | 75.06 | 1125.9
11.1.2.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 235 | 9.51 | 2234.85 |  | 9.51 | 2234.85
11.1.2.7 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75 | 10.71 | 803.25 |  | 10.71 | 803.25
11.1.2.8 | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 85 | 50.27 | 4272.95 |  | 50.27 | 4272.95
11.1.2.9 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 69.02 | 1035.3 |  | 69.02 | 1035.3
11.1.2.10 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 280 | 91.23 | 25544.4 |  | 91.23 | 25544.4
11.1.2.11 | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 60 | 118.17 | 7090.2 |  | 118.17 | 7090.2
11.1.2.12 | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 328 | 234.76 | 77001.28 |  | 234.76 | 77001.28
11.1.3 | QUADROS |  |  |  |  | 38108.33
11.1.3.1 | K-INEL-0331 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT), 27 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 600A | UN | 1 | 11960.88 | 11960.88 | ok! | 11960.88 | 11960.88
11.1.3.2 | K-INEL-0333 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QL-TER.01), 54 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 40A | UN | 1 | 3776.3 | 3776.3 | ok! | 3776.3 | 3776.3
11.1.3.3 | K-INEL-0334 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QT-TER.02), 90 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 180A | UN | 1 | 7042.42 | 7042.42 | ok! | 7042.42 | 7042.42
11.1.3.4 | K-INEL-0335 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QT-TER.03), 90 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 200A | UN | 1 | 7357.28 | 7357.28 | ok! | 7357.28 | 7357.28
11.1.3.5 | K-INEL-0336 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QF-SOLD.04), 12 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 150A | UN | 1 | 3109.85 | 3109.85 | ok! | 3109.85 | 3109.85
11.1.3.6 | K-INEL-0337 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QF-USIN.05), 32 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 150A | UN | 1 | 3334.59 | 3334.59 | ok! | 3334.59 | 3334.59
11.1.3.7 | K-INEL-0338 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - PTTA (QT-L.MANU.06), 18 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 32A | UN | 1 | 1527.01 | 1527.01 | ok! | 1527.01 | 1527.01
11.1.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 203925.61
11.1.4.1 | K-INEL-0185 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 20W(2X20W), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. REF. FAA04-S228. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 194 | 171.91 | 33350.54 | ok! | 171.91 | 33350.54
11.1.4.2 | K-INEL-0186 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 10W(4X10W), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. REF. FAA04-S414. LUMICENTER | UN | 50 | 241.34 | 12067 |  | 241.34 | 12067
11.1.4.3 | K-INEL-0266 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS LED COMPACTAS DE 10W, COM CORPO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO. REF. EF07-E. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 52.79 | 1266.96 |  | 52.79 | 1266.96
11.1.4.4 | K-INEL-0267 | POSTE TUBULAR DECORATIVO RETO COM 1 LUMINÁRIA DECORATIVA LED 50W 3M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1379.98 | 5519.92 |  | 1379.98 | 5519.92
11.1.4.5 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 32.41 | 32.41 | ok! | 32.41 | 32.41
11.1.4.6 | COMP-ELE-044 | INTERRUPTOR BIPOLAR APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UN | 33 | 36.03 | 1188.99 | ok! | 36.03 | 1188.99
11.1.4.7 | COMP-ELE-045 | INTERRUPTOR BIPOLAR INTERMEDIÁRIO APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UN | 1 | 37.05 | 37.05 | ok! | 37.05 | 37.05
11.1.4.8 | COMP-ELE-046 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4 | UN | 20 | 28.55 | 571 | ok! | 28.55 | 571
11.1.4.9 | COMP-ELE-004 | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 38 | 27.59 | 1048.42 | ok! | 27.59 | 1048.42
11.1.4.10 | COMP-ELE-005 | TOMADA APARENTE COMPLETA 20A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 299 | 29.44 | 8802.56 | ok! | 29.44 | 8802.56
11.1.4.11 | COMP-ELE-006 | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P+T 32 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 54 | 44.51 | 2403.54 | ok! | 44.51 | 2403.54
11.1.4.12 | COMP-ELE-047 | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P+T 63 A, 600/690V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 485.25 | 1941 | ok! | 485.25 | 1941
11.1.4.13 | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1140 | 19.47 | 22195.8 |  | 19.47 | 22195.8
11.1.4.14 | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 189 | 29.94 | 5658.66 |  | 29.94 | 5658.66
11.1.4.15 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 340 | 24.35 | 8279 |  | 24.35 | 8279
11.1.4.16 | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 50 | 33.29 | 1664.5 |  | 33.29 | 1664.5
11.1.4.17 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 50 | 7.79 | 389.5 |  | 7.79 | 389.5
11.1.4.18 | ELE-ELE-080 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 11 | 58.71 | 645.81 |  | 58.71 | 645.81
11.1.4.19 | COMP-ELE-090 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2 1/2" | UN | 3 | 80.4 | 241.2 | ok! | 80.4 | 241.2
11.1.4.20 | ELE-PER-030 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | M | 130 | 50.94 | 6622.2 |  | 50.94 | 6622.2
11.1.4.21 | ELE-PER-065 | SUPORTE PARA LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO LONGO, PARA PERFILADO | UN | 488 | 6.41 | 3128.08 |  | 6.41 | 3128.08
11.1.4.22 | ED-19524 | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 160 | 101.32 | 16211.2 | ok! | 101.32 | 16211.2
11.1.4.23 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6959 | 2.55 | 17745.45 |  | 2.55 | 17745.45
11.1.4.24 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 9875 | 3.75 | 37031.25 |  | 3.75 | 37031.25
11.1.4.25 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2045 | 6.17 | 12617.65 |  | 6.17 | 12617.65
11.1.4.26 | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 216 | 15.12 | 3265.92 |  | 15.12 | 3265.92
11.2 | SPDA |  |  |  |  | 39449.86
11.2.1 | ED-13934 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 500 | 39.66 | 19830 |  | 39.66 | 19830
11.2.2 | ELE-COR-030 | CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 310 | 50.83 | 15757.3 |  | 50.83 | 15757.3
11.2.3 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 17 | 60.52 | 1028.84 |  | 60.52 | 1028.84
11.2.4 | COMP-ELE-091 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | UN | 36 | 23.65 | 851.4 | ok! | 23.65 | 851.4
11.2.5 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 8 | 25.7 | 205.6 |  | 25.7 | 205.6
11.2.6 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 37.5 | 13.57 | 508.88 |  | 13.57 | 508.87
11.2.7 | COMP-ELE-092 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | U | 30 | 9.76 | 292.8 |  | 9.76 | 292.8
11.2.8 | SPDA-CXS-010 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO | U | 1 | 171.79 | 171.79 |  | 171.79 | 171.79
11.2.9 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75 | 10.71 | 803.25 |  | 10.71 | 803.25
11.3 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 70576.23
11.3.1 | COMP-ELE-048 | TOMADA DE REDE RJ45 (Ref.CM8v_Furukawa) APARENTE COMPLETA COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 1''- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 45 | 49.24 | 2215.8 | ok! | 49.24 | 2215.8
11.3.2 | COMP-ELE-050 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK (GABINETE 19), COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO PROJETO E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES | UN | 1 | 10064.53 | 10064.53 | OK! | 10064.53 | 10064.53
11.3.3 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 291 | 24.35 | 7085.85 |  | 24.35 | 7085.85
11.3.4 | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1 | UN | 6 | 33.29 | 199.74 |  | 33.29 | 199.74
11.3.5 | COMP-ELE-051 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 15.79 | 126.32 |  | 15.79 | 126.32
11.3.6 | ELE-ELE-075 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 3 | 37.28 | 111.84 |  | 37.28 | 111.84
11.3.7 | ED-19510 | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 130 | 67.54 | 8780.2 | ok | 67.54 | 8780.2
11.3.8 | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. | M | 86 | 17.15 | 1474.9 |  | 17.15 | 1474.9
11.3.9 | COMP-ELE-053 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 (REF. FURUKAWA) COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 2018 | 11.26 | 22722.68 | ok! | 11.26 | 22722.68
11.3.10 | 11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 195.91 | 195.91 |  | 195.91 | 195.91
11.3.11 | COMP-ELE-054 | CABO ÓTICO 6FO MULTIMODO (REF. FURUKAWA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 479 | 36.74 | 17598.46 | ok! | 36.74 | 17598.46
CUSTO TOTAL DO ITEM 11 | [5 empty] | 545075.95
12 | SERVIÇOS COMPLEMTARES
12.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 1339.38 | 5.32 | 7125.5 |  | 5.32 | 7125.5
12.2 | PLA-ALU-005 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | UND | 1 | 605.76 | 605.76 |  | 605.76 | 605.76
12.3 | COMPOSIÇÃO 15 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUSO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M2 X MÊS | 345.89 | 15.6 | 5395.88 |  | 15.6 | 5395.88
CUSTO TOTAL DO ITEM 12 | [5 empty] | 13127.14
TOTAL DA OBRA SEM BDI | [5 empty] | 2309026.41
BDI |  |  |  |  | 20.65% | 476813.95
VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 2785840.36
_________________________________________________________________
Leonardo Reboucas de Brito Figueiredo
_________________________________________________________________
Francisco Tiago Carvalho Silva
_________________________________________________________________
Marcus Vinícius Félix

## ORÇAMENTO (hidden)
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI ODONTOLOGIA CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO
Data: Julho/2009
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | R$ UNITÁRIO |  | P. TOTAL | R$ TOTAL |  | PREÇO
|  |  |  | M.D.O | MATERIAL | UNITÁRIO | M.D.O | MATERIAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Instalações da Obra - sub total |  |  |  |  | 0 |  |  | 33980.74
1.1.1 | Barracão de obras | m² | 30 | 50.28 | 152.19 | 202.47 | 1508.4 | 4565.7 | 6074.1
1.1.2 | Tapume de madeirite | m² | 180 | 6 | 17.66 | 23.66 | 1080 | 3178.8 | 4258.8
1.1.3 | Instalação de provisória de água e esgoto | un | 1 |  | 2742.25 | 2742.25 | 0 | 2742.25 | 2742.25
1.1.4 | Instalação de provisória de elétrica e telefônia | un | 1 |  | 2607.56 | 2607.56 | 0 | 2607.56 | 2607.56
1.1.5 | Placas da obra | m² | 4.5 | 21.86 | 130.68 | 152.54 | 98.37 | 588.06 | 686.43
1.1.6 | Locação da obra | m² | 1730 | 1 | 8.92 | 9.92 | 1730 | 15431.6 | 17161.6
1.1.7 | Taxa do CREA | un | 1 |  | 450 | 450 | 0 | 450 | 450
1.2 | Equipamentos - sub total | [5 empty] | 0 | 0 | 31200
1.2.1 | Equipamentos de segurança | mês | 12 |  | 1200 | 1200 | 0 | 14400 | 14400
1.2.2 | Equipamentos e ferramentas | mês | 12 |  | 1400 | 1400 | 0 | 16800 | 16800
1.3 | Movimento de Terra - sub total | [5 empty] | 0 | 0 | 177291.27
1.3.1 | Aterro | m3 | 7576.55 | 11.7 |  | 11.7 | 88645.635 | 0 | 88645.635
1.3.2 | Desaterro | m3 | 7576.55 | 11.7 |  | 11.7 | 88645.635 | 0 | 88645.635
1.4 | Administração - sub total | [7 empty] | 356600
1.4.1 | Pessoal | vb | 1 |  | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000
1.4.2 | Material de consumo diversos | vb | 1 |  | 6600 | 6600 | 0 | 6600 | 6600
| Custo Total do Item 1 | [7 empty] | 599072.01
2 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
2.1 | Infraestrutura - subtotal | [7 empty] | 258694.8547
2.1.1 | Mobilização e desmobilização | unid | 1 |  | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 5500
2.1.2 | Escavação - base e fuste dos tubulões | m³ | 581.5 | 78 |  | 78 | 45357 | 0 | 45357
2.1.3 | Formas e escoramento | m² | 1189.77 | 11.39 | 29.57 | 40.96 | 13551.4803 | 35181.4989 | 48732.9792
2.1.4 | Armação em aço CA-50 eCA-60 | kg | 8424.13 | 0.95 | 3.2 | 4.15 | 8002.9235 | 26957.216 | 34960.1395
2.1.5 | Concreto usinado fck 20 Mpa | m3 | 530.08 |  | 210 | 210 | 0 | 111316.8 | 111316.8
2.1.6 | Lançamento e adensamento de concreto | m3 | 530.08 | 24.2 |  | 24.2 | 12827.936 | 0 | 12827.936
2.2 | Contenções | vb | 1 |  | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000
2.3 | Superestrutura - Subtotal | [7 empty] | 1045151.6625
2.3.1 | Formas e escoramento, inclusive ATEX | m² | 6278.67 | 11.39 | 61.36 | 72.75 | 71514.0513 | 385259.1912 | 456773.2425
2.3.2 | Armação em aço CA-50 eCA-60 | kg | 52642.04 | 0.95 | 3.2 | 4.15 | 50009.938 | 168454.528 | 218464.466
2.3.3 | Concreto usinado fck 30 Mpa | m3 | 1224.07 |  | 256 | 256 | 0 | 313361.92 | 313361.92
2.3.4 | Lançamento e adensamento de concreto | m3 | 1224.07 | 46.2 |  | 46.2 | 56552.034 | 0 | 56552.034
| Custo Total do Item 2 | [7 empty] | 1343846.5172
3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
3.1 | Paredes de Tijolos - sub total | [7 empty] | 17147.0059
3.1.1 | Tijolo Cerâmico 8 furos - 30x20x10 cm | m² | 445.03 | 20.9 | 17.63 | 38.53 | 9301.127 | 7845.8789 | 17147.0059
3.2 | Aperto de Paredes - sub total | [7 empty] | 350.208
3.2.1 | Tijolo cerâmico maciço comum 5,7x9x20 - largura 9 cm | m | 30.4 | 7.7 | 3.82 | 11.52 | 234.08 | 116.128 | 350.208
3.3 | Divisórias/revestimentos especiais - sub total | [7 empty] | 201347.9
3.3.1 | Divisória em Ardósia Polida 20 mm | m2 | 322.64 | 57.44 | 172.31 | 229.75 | 18532.4416 | 55594.0984 | 74126.54
3.3.2 | Revestimento textil agulhado | m² | 443.28 |  | 287 | 287 | 0 | 127221.36 | 127221.36
3.4 | Esquadrias
3.4.1 | Esquadria de madeira / PVC - sub total | [7 empty] | 100859
3.4.1.1 | P01- Porta prancheta, duas folhas, 2x60x210 cm completa | unid | 29 | 180 | 722 | 902 | 5220 | 20938 | 26158
3.4.1.2 | P02 - Porta prancheta 100x210 cm completa simples PNE | unid | 2 | 110 | 428 | 538 | 220 | 856 | 1076
3.4.1.3 | P03 - Porta prancheta 80x210 cm completa simples | unid | 136 | 80 | 347 | 427 | 10880 | 47192 | 58072
3.4.1.4 | P03A - Porta prancheta 80x210 cm completa simples, correr | unid | 6 | 80 | 347 | 427 | 480 | 2082 | 2562
3.4.1.5 | P03B - Porta prancheta 80x210 cm completa simples | unid | 1 | 80 | 347 | 427 | 80 | 347 | 427
3.4.1.6 | P05 - Porta prancheta 80x210 cm completa simples PNE | unid | 20 | 110 | 428 | 538 | 2200 | 8560 | 10760
3.4.1.7 | P07- Porta prancheta, duas folhas, 330x210 cm completa | unid | 2 | 180 | 722 | 902 | 360 | 1444 | 1804
3.4.2 | De Metalon - sub total | [7 empty] | 527577.75
3.4.2.1 | Esquadrias em metalon, fixos, basculantes, correr, veneziana | m² | 1363.25 |  | 387 | 387 | 0 | 527577.75 | 527577.75
3.4.3 | De Aço - sub total | [7 empty] | 68026.5302
3.4.3.1 | Guarda corpo | m | 69.62 | 65 | 235 | 300 | 4525.3 | 16360.7 | 20886
3.4.3.2 | Corrimão h=92cm e h=70cm | m | 398.18 | 30 | 88.39 | 118.39 | 11945.4 | 35195.1302 | 47140.5302
3.5 | Vidros - subtotal | [7 empty] | 56438.79
3.5.1 | Vidro | m2 | 437.51 |  | 129 | 129 | 0 | 56438.79 | 56438.79
3.6 | Revestimento de teto - sub total | [5 empty] | 0 | 0 | 56061.8297
3.6.1 | Chapisco | m2 | 5.65 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 12.43 | 6.215 | 18.645
3.6.2 | Emboço / Massa única | m2 | 5.65 | 9.9 | 5.81 | 15.71 | 55.935 | 32.8265 | 88.7615
3.6.3 | Forro de gesso em placas de 60x60cm | m² | 910.28 |  | 32.94 | 32.94 | 0 | 29984.6232 | 29984.6232
3.6.4 | Forro de PVC | m² | 432.83 |  | 60 | 60 | 0 | 25969.8 | 25969.8
3.7 | Revestimento de Parede - sub total | [7 empty] | 40777.4374
3.7.1 | Chapisco | m2 | 1062.74 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 2338.028 | 1169.014 | 3507.042
3.7.2 | Emboço / Massa única | m2 | 1062.74 | 9.9 | 5.81 | 15.71 | 10521.126 | 6174.5194 | 16695.6454
3.7.3 | Cerâmica 20x20 | m2 | 587.85 | 17 | 18 | 35 | 9993.45 | 10581.3 | 20574.75
3.8 | Revestimento de Pisos - sub total | [7 empty] | 1568900.5296
3.8.1 | Lastro de concreto esp. 7 cm | m2 | 1722.16 | 9.9 | 19.52 | 29.42 | 17049.384 | 33616.5632 | 50665.9472
3.8.2 | Contrapiso | m² | 6970.68 | 4.6 | 9.85 | 14.45 | 32065.128 | 68661.198 | 100726.326
3.8.3 | Cerâmica antederrapante | m2 | 6465.7 | 23.1 | 190 | 213.1 | 149357.67 | 1228483 | 1377840.67
3.8.4 | Piso vinilico em placas 60x60 cm | m² | 604.98 |  | 46.18 | 46.18 | 0 | 27937.9764 | 27937.9764
3.8.5 | Piso em tábua corrida madeira Ipê 15x15cm | m² | 92.58 | 25 | 45 | 70 | 2314.5 | 4166.1 | 6480.6
3.8.6 | Piso Podotátil Interno | m | 139.12 |  | 27 | 27 | 0 | 3756.24 | 3756.24
3.8.7 | Piso Podotátil externo | m | 87.81 |  | 17 | 17 | 0 | 1492.77 | 1492.77
3.9 | Cobertura - sub total | [7 empty] | 660016.9855
3.9.1 | Estrutura metálica para telhado | kg | 1209.49 |  | 15 | 15 | 0 | 18142.35 | 18142.35
3.9.2 | Telha termo-acústica 30mm trapezoidal | m² | 6252.19 |  | 96.45 | 96.45 | 0 | 603023.7255 | 603023.7255
3.9.3 | Acabamento em chapa lisa | m² | 33.37 |  | 78 | 78 | 0 | 2602.86 | 2602.86
3.9.4 | Calha em chapa 22 | ml | 370.93 |  | 65 | 65 | 0 | 24110.45 | 24110.45
3.9.5 | Rufo em chapa 30 cm | m | 269.48 |  | 32 | 32 | 0 | 8623.36 | 8623.36
3.9.6 | Chapim em chapa 30 cm | m | 109.82 |  | 32 | 32 | 0 | 3514.24 | 3514.24
3.10 | Impermeabilização - sub total | [7 empty] | 11062.2804
3.10.1 | Das lajes de concreto com manta de alumínio 3 mm | m2 | 81.16 |  | 64.71 | 64.71 | 0 | 5251.8636 | 5251.8636
3.10.2 | Com Sika Top 107 | m2 | 323.16 |  | 17.98 | 17.98 | 0 | 5810.4168 | 5810.4168
3.11 | Acabamentos / louças e metais - sub total | [7 empty] | 228983.0182
3.11.1 | Soleira de ardósia polida esp.= 20 mm | m | 67.32 | 8.8 | 7.14 | 15.94 | 592.416 | 480.6648 | 1073.0808
3.11.2 | Peitoril de ardósia polida esp.= 20 mm | m | 308.07 | 8.8 | 7.14 | 15.94 | 2711.016 | 2199.6198 | 4910.6358
3.11.3 | Rodapé em ardósia h=10cm | m | 1383.14 | 8.8 | 6.68 | 15.48 | 12171.632 | 9239.3752 | 21411.0072
3.11.4 | Filete em ardósia | m | 117.82 | 8.8 | 5 | 13.8 | 1036.816 | 589.1 | 1625.916
3.11.5 | Bacia sanitária | unid | 73 |  | 173.76 | 173.76 | 0 | 12684.48 | 12684.48
3.11.6 | Lavatório sem coluna | unid | 20 |  | 125 | 125 | 0 | 2500 | 2500
3.11.7 | Cuba de louça de sobrepor | unid | 279 |  | 339 | 339 | 0 | 94581 | 94581
3.11.8 | Mictório de louça | unid | 34 |  | 282.44 | 282.44 | 0 | 9602.96 | 9602.96
3.11.9 | Bancada em ardósia polida | m² | 29.92 | 19.14 | 50.38 | 69.52 | 572.6688 | 1507.3696 | 2080.0384
3.11.10 | Espelho 4 mm | m² | 31.17 |  | 70 | 70 | 0 | 2181.9 | 2181.9
3.11.11 | Torneira de lavatório | unid | 299 |  | 173 | 173 | 0 | 51727 | 51727
3.11.12 | Torneira de pia de bancada | unid | 83 |  | 98 | 98 | 0 | 8134 | 8134
3.11.13 | Torneira de jardim | unid | 40 |  | 66 | 66 | 0 | 2640 | 2640
3.11.14 | Barra de apoio em aço inox 90 cm | unid | 40 |  | 90 | 90 | 0 | 3600 | 3600
3.11.15 | Papeleira de louça | unid | 73 |  | 15 | 15 | 0 | 1095 | 1095
3.11.16 | Porta papel toalha em chapa | unid | 48 |  | 30 | 30 | 0 | 1440 | 1440
3.11.17 | Saboneteira para sabonete líquido | unid | 48 |  | 22 | 22 | 0 | 1056 | 1056
3.11.18 | Cuba Inox Nº 2, inclusive válvula | unid | 83 |  | 80 | 80 | 0 | 6640 | 6640
3.12 | Pintura | [5 empty] | 0 | 0 | 213824.728
3.12.1 | Massa corrida látex | m2 | 3255.24 | 3.5 | 5.4 | 8.9 | 11393.34 | 17578.296 | 28971.636
3.12.2 | Pintura Acrílica | m2 | 3178.45 | 2.5 | 13.1 | 15.6 | 7946.125 | 41637.695 | 49583.82
3.12.3 | Pintura Látex cor branco neve | m2 | 2218.48 | 2.5 | 10.9 | 13.4 | 5546.2 | 24181.432 | 29727.632
3.12.4 | Pintura esmalte acetinado sobre esquadrias de madeira | m2 | 187.02 | 4.5 | 27.3 | 31.8 | 841.59 | 5105.646 | 5947.236
3.12.5 | Pintura esmalte acetinado sobre esquadrias metálicas | m2 | 2946.58 | 6.5 | 27.3 | 33.8 | 19152.77 | 80441.634 | 99594.404
| Custo Total do Item 3 | [7 empty] | 3751373.9929
4 | INSTALAÇÕES
4.1 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS
4.1.1 | Água fria - sub total | [7 empty] | 23029.02
Tubo PVC - rigido soldavel
| Ø 50 mm | Tb | 16 |  | 29.73 | 475.68 | 0 | 475.68 | 475.68
| Ø 40 mm | Tb | 15 |  | 25.57 | 383.55 | 0 | 383.55 | 383.55
| Ø 32 mm | Tb | 15 |  | 17.57 | 263.55 | 0 | 263.55 | 263.55
| Ø 25 mm | Tb | 15 |  | 8.17 | 122.55 | 0 | 122.55 | 122.55
| Ø 20 mm | Tb | 4 |  | 6.03 | 24.12 | 0 | 24.12 | 24.12
| Joelho 90 sóldavel - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 4 |  | 1.87 | 7.48 | 0 | 7.48 | 7.48
| Ø 32 mm | Un | 5 |  | 0.74 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.7
| Ø 25 mm | Un | 30 |  | 0.29 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.7
| Ø 20 mm | Un | 25 |  | 0.19 | 4.75 | 0 | 4.75 | 4.75
| Bucha de Redução PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 40 mm x Ø 25 mm | Un | 2 |  | 1.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4
| Ø 40 mm x Ø 32 mm | Un | 6 |  | 0.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6
| Ø 50 mm x Ø 32 mm | Un | 6 |  | 1.62 | 9.72 | 0 | 9.72 | 9.72
| Ø 25 mm x Ø 20 mm | Un | 12 |  | 0.15 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8
| Tê 90 soldável - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 9 |  | 3.59 | 32.31 | 0 | 32.31 | 32.31
| Ø 40 mm | Un | 30 |  | 3.04 | 91.2 | 0 | 91.2 | 91.2
| Ø 25 mm | Un | 50 |  | 0.49 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5
| Flange para Caixa d´agua |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 3 |  | 10.5 | 31.5 | 0 | 31.5 | 31.5
| Ø 40 mm | Un | 3 |  | 9.9 | 29.7 | 0 | 29.7 | 29.7
| Ø 32 mm | Un | 2 |  | 6.5 | 13 | 0 | 13 | 13
| Joelho 90 LRM azul |  |  |  |  | 0
| Ø 20 mm x 1/2" | Un | 95 |  | 2.14 | 203.3 | 0 | 203.3 | 203.3
| Adaptador soldável - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 16 |  | 1.45 | 23.2 | 0 | 23.2 | 23.2
| Ø 40 mm | Un | 3 |  | 1.16 | 3.48 | 0 | 3.48 | 3.48
| Ø 32 mm | Un | 12 |  | 0.35 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2
| Ø 20 mm | Un | 3 |  | 0.23 | 0.69 | 0 | 0.69 | 0.69
| Luva LRM azul |  |  |  |  | 0
| Ø 20 mm x 1/2" | Un | 3 |  | 1.82 | 5.46 | 0 | 5.46 | 5.46
| Ø 25 mm x 3/4" | Un | 4 |  | 2.44 | 9.76 | 0 | 9.76 | 9.76
| Registro pressão com acabamento |  |  |  |  | 0
| Ø 3/4" | Un | 4 |  | 35 | 140 | 0 | 140 | 140
| Te LRM azul |  |  |  |  | 0
| Ø 25 mm x 1/2" | Un | 3 |  | 3.65 | 10.95 | 0 | 10.95 | 10.95
| Registro de gaveta com acabamento |  |  |  |  | 0
| Ø 11/2" | Un | 12 |  | 48 | 576 | 0 | 576 | 576
| Ø 1" | Un | 4 |  | 45 | 180 | 0 | 180 | 180
| União PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 mm | Un | 3 |  | 9.97 | 29.91 | 0 | 29.91 | 29.91
| Ø 40 mm | Un | 3 |  | 8.48 | 25.44 | 0 | 25.44 | 25.44
| Registro de gaveta - BRUTO |  |  |  |  | 0
| Ø 11/2" | Un | 5 |  | 32.04 | 160.2 | 0 | 160.2 | 160.2
| Ø 11/4" | Un | 3 |  | 26.46 | 79.38 | 0 | 79.38 | 79.38
| Ø 3/4" | Un | 3 |  | 13.25 | 39.75 | 0 | 39.75 | 39.75
| Torneira Boia |  |  |  |  | 0
| Ø 3/4" | Un | 3 |  | 14.23 | 42.69 | 0 | 42.69 | 42.69
| Fita Telfon - 50 mts | Rolo | 12 |  | 1.9 | 22.8 | 0 | 22.8 | 22.8
| Cola PVC - 900 ml | Un | 8 |  | 16.25 | 130 | 0 | 130 | 130
| Lixa | Fl | 8 |  | 1 | 8 | 0 | 8 | 8
| Caixa de Fibra 20.000 Litros | Pç | 2 |  | 3300 | 6600 | 0 | 6600 | 6600
| Caixa de Fibra 80.000 Litros | Pç | 1 |  | 13200 | 13200 | 0 | 13200 | 13200
4.1.2 | Esgoto - sub total | [7 empty] | 5164.32
Tubo PVC - rigido soldavel
| Ø 100 mm | Tb | 51 |  | 30.44 | 1552.44 | 0 | 1552.44 | 1552.44
| Ø 75 mm | Tb | 9 |  | 23.59 | 212.31 | 0 | 212.31 | 212.31
| Ø 50 mm | Tb | 20 |  | 19.1 | 382 | 0 | 382 | 382
| Ø 40 mm | Tb | 19 |  | 10.98 | 208.62 | 0 | 208.62 | 208.62
| Joelho 90 - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 48 |  | 2.9 | 139.2 | 0 | 139.2 | 139.2
| Ø 75 mm | Pç | 2 |  | 1.61 | 3.22 | 0 | 3.22 | 3.22
| Ø 50 mm | Pç | 8 |  | 0.89 | 7.12 | 0 | 7.12 | 7.12
| Ø 40 mm | Pç | 90 |  | 0.62 | 55.8 | 0 | 55.8 | 55.8
| Joelho 45 - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 12 |  | 3.09 | 37.08 | 0 | 37.08 | 37.08
| Ø 75 mm | Pç | 5 |  | 2.63 | 13.15 | 0 | 13.15 | 13.15
| Ø 50 mm | Pç | 5 |  | 0.78 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9
| Ø 40 mm | Pç | 28 |  | 0.75 | 21 | 0 | 21 | 21
| Junção - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 33 |  | 7.71 | 254.43 | 0 | 254.43 | 254.43
| Ø 100 x 50 mm | Pç | 2 |  | 5.25 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5
| Ø 100 x 75 mm | Pç | 20 |  | 7.18 | 143.6 | 0 | 143.6 | 143.6
| Ø 75 x 50 mm | Pç | 2 |  | 4.02 | 8.04 | 0 | 8.04 | 8.04
| Ø 50 mm | Pç | 5 |  | 2.78 | 13.9 | 0 | 13.9 | 13.9
| Ø 40 mm | Pç | 8 |  | 1.21 | 9.68 | 0 | 9.68 | 9.68
| Ø 75 mm - invertida | Pç | 3 |  | 5.46 | 16.38 | 0 | 16.38 | 16.38
| Luva - PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 10 |  | 2.2 | 22 | 0 | 22 | 22
| Ø 75 mm | Pç | 12 |  | 1.83 | 21.96 | 0 | 21.96 | 21.96
| Ø 50 mm | Pç | 40 |  | 1.06 | 42.4 | 0 | 42.4 | 42.4
| Tubo de Inspeção |  |  |  |  | 0
| Ø 100 mm | Pç | 5 |  | 13.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 67.5
| Ø 75 mm | Pç | 2 |  | 11.62 | 23.24 | 0 | 23.24 | 23.24
| Tee PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 50 x 50 mm | Pç | 5 |  | 2.56 | 12.8 | 0 | 12.8 | 12.8
| Ø 75 x 50 mm | Pç | 14 |  | 4.87 | 68.18 | 0 | 68.18 | 68.18
| Ø 75 mm | Pç | 2 |  | 4.86 | 9.72 | 0 | 9.72 | 9.72
| Ralo seco saida 40 mm | Pç | 3 |  | 2.26 | 6.78 | 0 | 6.78 | 6.78
| Ralo Sifonado |  |  |  |  | 0
| Saida - Ø 75 mm | Pç | 22 |  | 12.35 | 271.7 | 0 | 271.7 | 271.7
| Saida - Ø 50 mm | Pç | 2 |  | 11.15 | 22.3 | 0 | 22.3 | 22.3
| Prolongador para Ralo | Pç | 22 |  | 2.87 | 63.14 | 0 | 63.14 | 63.14
| Redução PVC |  |  |  |  | 0
| Ø 100 x 75 mm | Pç | 2 |  | 2.74 | 5.48 | 0 | 5.48 | 5.48
| Cola PVC - 900 ml | Un | 7 |  | 16.25 | 113.75 | 0 | 113.75 | 113.75
| Lixa | Fl | 12 |  | 1 | 12 | 0 | 12 | 12
| Caixa de Inspeção 600 mm | Pç | 7 |  | 187 | 1309 | 0 | 1309 | 1309
4.1.3 | Águas pluviais - sub total | [7 empty] | 4849.44
Tubo PVC - rigido soldavel
| Ø 150 mm | Tb | 22 |  | 126 | 2772 | 0 | 2772 | 2772
| Ø 75 mm | Tb | 3 |  | 23.59 | 70.77 | 0 | 70.77 | 70.77
Joelho 90 - PVC
| Ø 150 mm | Pç | 5 |  | 29.42 | 147.1 | 0 | 147.1 | 147.1
Joelho 45 - PVC
| Ø 150 mm | Pç | 18 |  | 30.44 | 547.92 | 0 | 547.92 | 547.92
| Ø 75 mm | Pç | 3 |  | 2.63 | 7.89 | 0 | 7.89 | 7.89
| Caixa inspeção de alvenaria ou concreto | Pç | 4 |  | 250 | 1000 | 0 | 1000 | 1000
Junção - PVC
| Ø 150 mm x 100 mm | Pç | 3 |  | 78.22 | 234.66 | 0 | 234.66 | 234.66
Redução _ PVC
| Ø 100 mm x 75 mm | Pç | 3 |  | 2.74 | 8.22 | 0 | 8.22 | 8.22
| Ralo Sifonado saida 75 mm | Pç | 4 |  | 15.22 | 60.88 | 0 | 60.88 | 60.88
4.2 | INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS/LÓGICA - sub total | [7 empty] | 448087.2
| Perfilados aço perfurado 38x38mmx6000mm chapa #18 | Pç | 150 |  | 193.8 | 29070 | 0 | 29070 | 29070
| Base com 04 furos fixação interna - 38x38mm | Pç | 180 |  | 32 | 5760 | 0 | 5760 | 5760
| Suporte longo A=165mm | Pç | 950 |  | 8.77 | 8331.5 | 0 | 8331.5 | 8331.5
| Emenda externa 38x38mm | Pç | 340 |  | 4.5 | 1530 | 0 | 1530 | 1530
| Emenda interna X | Pç | 35 |  | 3.01 | 105.35 | 0 | 105.35 | 105.35
| Emenda interna T | Pç | 20 |  | 3 | 60 | 0 | 60 | 60
| Derivação lateral para eletroduto Ø 3/4" | Pç | 153 |  | 12.6 | 1927.8 | 0 | 1927.8 | 1927.8
| Suporte longo para luminária | Pç | 1150 |  | 8.77 | 10085.5 | 0 | 10085.5 | 10085.5
| Caixa para tomada Universal | Pç | 500 |  | 17.82 | 8910 | 0 | 8910 | 8910
| Eletrocalha tipo U 100x50mmx3000m | Pç | 150 |  | 63.2 | 9480 | 0 | 9480 | 9480
| Curva horizontal 45⁰ 100x50mm | Pç | 8 |  | 37.5 | 300 | 0 | 300 | 300
| Curva de inversão perfurada 100x50mm | Pç | 8 |  | 42.8 | 342.4 | 0 | 342.4 | 342.4
| Cotovelo reto perfurado 100x50mm | Pç | 8 |  | 21 | 168 | 0 | 168 | 168
| Tê reto perfurado 100x50mm | Pç | 4 |  | 29.8 | 119.2 | 0 | 119.2 | 119.2
| Emenda interna U 100x50mm | Pç | 150 |  | 3.7 | 555 | 0 | 555 | 555
| Saída para perfilado 38x38mm | Pç | 40 |  | 11.9 | 476 | 0 | 476 | 476
| Suporte suspensão duplo tirante 3/8" | Pç | 300 |  | 16.32 | 4896 | 0 | 4896 | 4896
| Junção angular duplo horizontal | Pç | 570 |  | 14.4 | 8208 | 0 | 8208 | 8208
| Vergalhão roscado 1/4"x3000mm | Pç | 112 |  | 9.2 | 1030.4 | 0 | 1030.4 | 1030.4
| Parafuso cabeça lentilha com trava 1/4"x 5/8" | Pç | 12200 |  | 0.24 | 2928 | 0 | 2928 | 2928
| Arruela lisa 1/4" | Pç | 1532 |  | 0.08 | 122.56 | 0 | 122.56 | 122.56
| Porca sextavada 1/4" | Pç | 12212 |  | 0.15 | 1831.8 | 0 | 1831.8 | 1831.8
| Porca perfil sem mola 1/4" | Pç | 1870 |  | 0.13 | 243.1 | 0 | 243.1 | 243.1
| Bucha com parafuso S8 | Pç | 3506 |  | 0.22 | 771.32 | 0 | 771.32 | 771.32
| Broca de vidia 8mm | Pç | 150 |  | 34 | 5100 | 0 | 5100 | 5100
| Eletroduto PVC rígido 3/4" | Tb | 315 |  | 33.27 | 10480.05 | 0 | 10480.05 | 10480.05
| Eletroduto ferro zincado leve 3/4" | Tb | 215 |  | 98.7 | 21220.5 | 0 | 21220.5 | 21220.5
| Curva 90⁰ ferro zincado 3/4 - incluso no eletroduto | Pç |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Luva de ferro zincado 3/4" - incluso no eletroduto | Pç |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Caixa de PVC 4x2" | Pç | 306 |  | 2.57 | 786.42 | 0 | 786.42 | 786.42
| Condulete de alumínio 3/4" TIPO C com tampa | Pç | 6 |  | 9.25 | 55.5 | 0 | 55.5 | 55.5
| Condulete de alumínio 3/4" TIPO E com tampa | Pç | 6 |  | 9.25 | 55.5 | 0 | 55.5 | 55.5
| Braçadeira tipo unha 3/4" | Pç | 35 |  | 1.25 | 43.75 | 0 | 43.75 | 43.75
| Caixa de PVC 4x4" | Pç | 38 |  | 3.08 | 117.04 | 0 | 117.04 | 117.04
| Bucha de alumínio 3/4" | Pç | 351 |  | 0.55 | 193.05 | 0 | 193.05 | 193.05
| Interruptor bipolar com espelho | Pç | 66 |  | 52.27 | 3449.82 | 0 | 3449.82 | 3449.82
| Tomada universal 2P+T com espelho | Pç | 230 |  | 32.26 | 7419.8 | 0 | 7419.8 | 7419.8
| Tomada universal 2P+T sem espelho | Pç | 750 |  | 26.05 | 19537.5 | 0 | 19537.5 | 19537.5
| Espelho 4x4 para 2 tomadas | Pç | 23 |  | 6.21 | 142.83 | 0 | 142.83 | 142.83
| Caixa externa PVC com tomada universal 2P+T | Pç | 76 |  | 38.7 | 2941.2 | 0 | 2941.2 | 2941.2
| Caixa externa PVC para RJ 45⁰ cat. 6 fêmea (lógica) | Pç | 76 |  | 6.89 | 523.64 | 0 | 523.64 | 523.64
| Tomada para RJ 45⁰ cat. 6 fêmea (lógica) com tampa 4x2 | Pç | 44 |  | 50.56 | 2224.64 | 0 | 2224.64 | 2224.64
| Luminária - refletor parabólico em alumínio alto brilho e aletas parabólico em alumínio alto brilho, luminárias PROJETO ou similar - C2360 com reator alto fator de potência, partida rápida, 220 volts e lâmpadas - 2x32 - sobrepor | cj | 450 |  | 172 | 77400 | 0 | 77400 | 77400
| Luminária - refletor parabólico em alumínio alto brilho e aletas parabólico em alumínio alto brilho, luminárias PROJETO ou similar - C2360 com reator alto fator de potência, partida rápida, 220 volts e lâmpadas - 2x32 - embutir | cj | 95 |  | 132 | 12540 | 0 | 12540 | 12540
| Luminária - refletor parabólico em alumínio alto brilho e aletas parabólico em alumínio alto brilho, luminárias PROJETO ou similar - C2360 com reator alto fator de potência, partida rápida, 220 volts e lâmpadas - 4x16 - sobrepor | cj | 10 |  | 447.51 | 4475.1 | 0 | 4475.1 | 4475.1
| Luminária - refletor parabólico em alumínio alto brilho e aletas parabólico em alumínio alto brilho, luminárias PROJETO ou similar - C2360 com reator alto fator de potência, partida rápida, 220 volts e lâmpadas - 2x16 - sobrepor | cj | 4 |  | 289 | 1156 | 0 | 1156 | 1156
| Luminária redonda para 2 lâmpadas com difusor, reator alto fator de potência, 220 volts, com 2 lâmpadas de 18 watts - 2 x18 - embutir | cj | 40 |  | 105.96 | 4238.4 | 0 | 4238.4 | 4238.4
| Luminária redonda para 2 lâmpadas com difusor, reator alto fator de potência, 220 volts, com 2 lâmpadas de 18 watts - 2 x18 - sobrepor | cj | 8 |  | 58.63 | 469.04 | 0 | 469.04 | 469.04
| Quadro de distribuição para iluminação com 24 circuitos, com disjuntor geral + barramentos trifásicos 120A, + neutro, disjuntores DR de baixa sensibilidade - Cemar ou similar | Pç | 1 |  | 2491.68 | 2491.68 | 0 | 2491.68 | 2491.68
| Quadro de distribuição para tomadas com 18 circuitos, com disjuntor geral + barramentos trifásicos 120A, + neutro, disjuntores DR de baixa sensibilidade - Cemar ou similar | Pç | 1 |  | 4132.81 | 4132.81 | 0 | 4132.81 | 4132.81
| Quadro de distribuição para tomadas estabilizada com 24 circuitos, com disjuntor geral + barramentos trifásicos 120A, + neutro, disjuntores DR de baixa sensibilidade - Cemar ou similar | Pç | 2 |  | 2491.68 | 4983.36 | 0 | 4983.36 | 4983.36
| Quadro geral - quadro CEMAR - ref. CPD - PP 1364 | Pç | 1 |  | 26515.4 | 26515.4 | 0 | 26515.4 | 26515.4
| Quadro geral - placa de montagem - ref. PM-CPD 1360 - incluso quadro | Pç | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - Perfil lateral - ref. PL-CPD 40 - incluso quadro | Pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - isolador para 400A - incluso quadro | Pç | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - barra de cobre para 400A - incluso quadro | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - barra de cobre para 120A - incluso quadro | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - disjuntor 3 x 400A - incluso quadro | Pç | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - disjuntor 3 x 120A - incluso quadro | Pç | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Quadro geral - terminal para cabo 35 mm² - incluso quadro | Pç | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Disjuntores DR - curva C - 1x20A | Pç | 61 |  | 8.45 | 515.45 | 0 | 515.45 | 515.45
| Disjuntores DR - curva C - 2x20A | Pç | 38 |  | 38.38 | 1458.44 | 0 | 1458.44 | 1458.44
| Disjuntores DR - curva C - 3x100A | Pç | 8 |  | 43.82 | 350.56 | 0 | 350.56 | 350.56
| Cabo anti-chama 750 volts- # 2,5mm² | m | 20000 |  | 1.64 | 32800 | 0 | 32800 | 32800
| Cabo anti-chama 750 volts - # 4,0mm² | m | 4500 |  | 2.37 | 10665 | 0 | 10665 | 10665
| Cabo 1 kv - #35mm² | m | 467 |  | 17.55 | 8195.85 | 0 | 8195.85 | 8195.85
| Cabo 1 kv - #25mm² | m | 155 |  | 9.16 | 1419.8 | 0 | 1419.8 | 1419.8
| Chave faca blindada de 120A + fisíveis de 63A - trifásico | Pç | 2 |  | 56 | 112 | 0 | 112 | 112
| Pino macho 2P+T | Pç | 700 |  | 28.6 | 20020 | 0 | 20020 | 20020
| Fita isolante 3M com 20mts | rl | 78 |  | 6 | 468 | 0 | 468 | 468
| Cabo para lógica - CAT 6 | m | 3500 |  | 7.48 | 26180 | 0 | 26180 | 26180
| Rack 19/23 - plus - gabinete fechado padrão 19 | Pç | 2 |  | 1742.63 | 3485.26 | 0 | 3485.26 | 3485.26
| Guia de cabo horizontal fechado | Pç | 5 |  | 24 | 120 | 0 | 120 | 120
| Calha de tomadas (extensor elétrico) 8 tomadas | Pç | 2 |  | 61.29 | 122.58 | 0 | 122.58 | 122.58
| Patch Pannel com guia traseiro CAT6 - 24 pares | Pç | 5 |  | 770.62 | 3853.1 | 0 | 3853.1 | 3853.1
| Cabo PP 3x1,5mm² | m | 530 |  | 53.54 | 28376.2 | 0 | 28376.2 | 28376.2
4.3 | INSTALAÇÕES DE SPDA - sub total | vb | [6 empty] | 8431.09
| Cabo Unipolar (cobre) | m | 65 |  | 11.02 | 716.3 | 0 | 716.3 | 716.3
| Fixador tipo ômega | pç | 45 |  | 3.3 | 148.5 | 0 | 148.5 | 148.5
| Bucha S/6 com parafusos fenda inox autoatarrachante | pç | 93 |  | 2.67 | 248.31 | 0 | 248.31 | 248.31
| Caixa LEP | pç | 3 |  | 229.56 | 688.68 | 0 | 688.68 | 688.68
| Vergalhão 3/8" x 3,40 m, galvanizado a fogo RE-BAR | pç | 100 |  | 43.42 | 4342 | 0 | 4342 | 4342
| Clip para emenda de barra de aço | pç | 315 |  | 3.46 | 1089.9 | 0 | 1089.9 | 1089.9
| MINI-GAR, Corpo e aro em bronze estanhado, porcas e arruelas inox | pç | 5 |  | 11.61 | 58.05 | 0 | 58.05 | 58.05
| Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo Ø 3/8" | pç | 3 |  | 17.37 | 52.11 | 0 | 52.11 | 52.11
| Suporte guia tipo simples | pç | 4 |  | 15.73 | 62.92 | 0 | 62.92 | 62.92
| Captor Franklin | pç | 2 |  | 70.84 | 141.68 | 0 | 141.68 | 141.68
| Abraçadeira Guia reforçada | pç | 2 |  | 21.03 | 42.06 | 0 | 42.06 | 42.06
| Abraçadeira Guia reforçada | pç | 2 |  | 21.03 | 42.06 | 0 | 42.06 | 42.06
| Conjunto de estais | pç | 2 |  | 157.58 | 315.16 | 0 | 315.16 | 315.16
| Base para mastro | pç | 2 |  | 37.87 | 75.74 | 0 | 75.74 | 75.74
| Mastro simples com redução para Ø 3/4" | pç | 2 |  | 181.93 | 363.86 | 0 | 363.86 | 363.86
| Tensionador em latão com porca inox | pç | 4 |  | 10.94 | 43.76 | 0 | 43.76 | 43.76
4.4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - sub total | [7 empty] | 111196.6825
Tubulação
| Tubo de aço galvanizado, DIN 2440, diam.25mm (1") | m | 5 | 41.15 | 32.92 | 74.07 | 205.75 | 164.6 | 370.35
| Tubo de aço galvanizado, DIN 2440, diam.63mm (2.1/2") | m | 135 | 111.925 | 89.54 | 201.465 | 15109.875 | 12087.9 | 27197.775
Conexões de ferro maleável, classe 10 , rosqueadas
| Tê diam.63mm (2.1/2") | Pç | 10 | 98.225 | 78.58 | 176.805 | 982.25 | 785.8 | 1768.05
| Cotovelo 90⁰, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 12 | 81.5375 | 65.23 | 146.7675 | 978.45 | 782.76 | 1761.21
| Cotovelo 45⁰, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 2 | 74.3875 | 59.51 | 133.8975 | 148.775 | 119.02 | 267.795
| luva, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 20 | 56.8375 | 45.47 | 102.3075 | 1136.75 | 909.4 | 2046.15
| União com assento cônico de bronze, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 4 | 230.975 | 184.78 | 415.755 | 923.9 | 739.12 | 1663.02
| Niple, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 15 | 44.9125 | 35.93 | 80.8425 | 673.6875 | 538.95 | 1212.6375
| Bucha de redução de diam.63x25mm (2.1/2"x 1") | Pç | 2 | 32.8375 | 26.27 | 59.1075 | 65.675 | 52.54 | 118.215
| Válvulas, flanges e acessórios |  |  |  |  | 0
| Vávula de retenção horizontal, diam.63mm (2.1/2") | Pç | 3 | 264.0375 | 211.23 | 475.2675 | 792.1125 | 633.69 | 1425.8025
| Registro globo, diam. 25mm (1") | Pç | 2 | 64.825 | 51.86 | 116.685 | 129.65 | 103.72 | 233.37
| Registro gaveta, diam. 63mm (2.1/2") | Pç | 3 | 306.5625 | 245.25 | 551.8125 | 919.6875 | 735.75 | 1655.4375
Material específico
| Registro globo angular 45⁰, diam.63mm(2.1/2")p/hidrante, classe 210 Lbs. | Pç | 10 | 218.75 | 175 | 393.75 | 2187.5 | 1750 | 3937.5
| Adaptador de rosca 5 fios x engate rápido, diam.63x38mm (2.1/2"x1.1/2") | Pç | 20 | 42.5 | 34 | 76.5 | 850 | 680 | 1530
| Esguicho de latão polido, junta de união de engate rápido, diam.38mm(1.1/2"), para jato regulável | Pç | 4 | 180 | 144 | 324 | 720 | 576 | 1296
| Abrigo para hidrante interno, tipo EMBUTIR, confeccionado em chapa n⁰20, pintadona cor vermelho, nas dimensões (90x60x17)cm, contendo visor de vidro com a inscrição INCÊNDIO e cesto basculante para mangueiras. | pç | 4 | 181.25 | 145 | 326.25 | 725 | 580 | 1305
| Hidrante de recalque completo | Pç | 2 | 747.5 | 598 | 1345.5 | 1495 | 1196 | 2691
| Mangueira de fibra sintética, com revestimento interno de borracha, empatada com juntas de união de engate rápido, diam.38mm, lance de 15 metros, fabricada conforme norma NBR 11861 da ABNT, tipo 2 | Pç | 15 | 303.75 | 243 | 546.75 | 4556.25 | 3645 | 8201.25
| Extintor de incêndio tipo pó químico secco (ABC), com capacidade extintora 2A:20B:C, fabricado de acordo com a NBR 10721 da ABNT | Pç | 20 | 146.25 | 117 | 263.25 | 2925 | 2340 | 5265
| Sinalizador para extintor de incêndio em PVC | Pç | 25 | 12.5 | 10 | 22.5 | 312.5 | 250 | 562.5
| Sinalizador para hidrante em PVC | Pç | 9 | 12.5 | 10 | 22.5 | 112.5 | 90 | 202.5
| Chave para conexões de engate rápido, diam.63x38mm | Pç | 19 | 18.75 | 15 | 33.75 | 356.25 | 285 | 641.25
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-1, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 19 | 10 | 8 | 18 | 190 | 152 | 342
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-2, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 11 | 10 | 8 | 18 | 110 | 88 | 198
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-3, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 4 | 10 | 8 | 18 | 40 | 32 | 72
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-5, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 2 | 10 | 8 | 18 | 20 | 16 | 36
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-8, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-9, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-10, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-11, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
| Placa de sinalização de orientação e salvamento, modelo S-12, conforme tabela 'A", constante no projeto e dimensões (250x120)mm | Pç | 3 | 10 | 8 | 18 | 30 | 24 | 54
Casa de bomba
| Eletrobomba marca SCHNEIDER, linha bombas centrífugas monoestágio, modelo BPI-92 S/J, motor de 3CV, 220V, trifásico com capacidade de vazão de 330 l/min a 20 mca de pressão | Pç | 2 | 1160 | 928 | 2088 | 2320 | 1856 | 4176
| Quadro de força para motor de 3CV, 220V, trifásico, contendo dispositivo para partida manual e automática através de prossostato | Pç | 2 | 387.5 | 310 | 697.5 | 775 | 620 | 1395
Sisitema de alarme de incêndio
| Acionador manual (botoeira), marca NW, modelo H-SAVE, tipo quebre o vidro e aperte o botão | Pç | 20 | 71.25 | 57 | 128.25 | 1425 | 1140 | 2565
| Painel central de alarme, marca NW, modelo ENDEREÇÁVEL, contendo fonte auxiliar de alimentação com baterias de 24 Vcc. | Pç | 1 | 3401.87 | 2600 | 6001.87 | 3401.87 | 2600 | 6001.87
| Módulo de endereçamento, marca NW, modelo HMED, para identificação dos setores de detecção e/ou acionamento manual | Pç | 4 | 261.25 | 209 | 470.25 | 1045 | 836 | 1881
| Sirene eletrônica para alarme de incêndio, marca NW, modelo 24 VCC | Pç | 7 | 36.25 | 29 | 65.25 | 253.75 | 203 | 456.75
| Módulo de acionamento endereçamento, marca NW, para interligar as sirenes eletrônicas | Pç | 2 | 261.25 | 209 | 470.25 | 522.5 | 418 | 940.5
| Eletroduto metálico, diam.19mm | m | 408 | 11.25 | 9 | 20.25 | 4590 | 3672 | 8262
| Fio antichama, #1,5mm² | m | 1303 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1628.75 | 1303 | 2931.75
Sistema de iluminaçào de emergência
| Luminária autônoma de emergência com nível de iluminamento de 5 lux, contendo dispositivo de proteção para evitar descarga excessiva das baterias | Pç | 40 | 43.75 | 35 | 78.75 | 1750 | 1400 | 3150
| Eletroduto metálico, diam.19mm | m | 420 | 11.25 | 9 | 20.25 | 4725 | 3780 | 8505
| Fio antichama, #2,5mm² | m | 920 | 1.875 | 1.5 | 3.375 | 1725 | 1380 | 3105
Outros equipamentos
| Galvite, fundo para tubos de aço galvanizado, galão 3,6 litros | gl | 2 | 87.5 | 70 | 157.5 | 175 | 140 | 315
| Coralar, esmalte sintético, cor vermelho, galão 3,6 litros | gl | 2 | 87.5 | 70 | 157.5 | 175 | 140 | 315
| Fita adesiva anticorrosiva, marca 3M, 5cm x 30m | rl | 3 | 100 | 80 | 180 | 300 | 240 | 540
| Fita telfon - 3/4"x 25m | rl | 43 | 5 | 4 | 9 | 215 | 172 | 387
| Custo Total do Item 4 | [7 empty] | 600757.7525
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 | Limpeza geral | m² | 9087.39 | 3.21 |  | 3.21 | 29170.5219 | 0 | 29170.5219
5.2 | Paisagismo (jardim interno e entorno prédio / arborização , grama e plantas ornamentais) | m² | 5771.01 |  | 30 | 30 | 0 | 173130.3 | 173130.3
5.3 | Placa Front Light | vb | 1 |  | 5000 |  | 0 | 5000 | 5000
| Custo Total do Item 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 207300.8219
[7 empty] | 0 | 0
| VALOR PARCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 6502351.0945
[7 empty] | 0 | 0
| L.D.I.% (27,5) | [5 empty] | 0 | 0 | 1794648.9021
[7 empty] | 0 | 0
| VALOR TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 8296999.9966
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | ÁREA TOTAL = | 9087.39
[7 empty] | CUSTO POR m² = | 913.0234

## Relatório de Compatibilidade (hidden)
Relatório de Compatibilidade para Planilha odonto versão OUTUBRO.xls
Executar em 23/10/2009 21:44
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas fórmulas nesta pasta de trabalho estão vinculadas a outras pastas de trabalho que estão fechadas. Quando as fórmulas forem recalculadas em versões anteriores do Excel sem que as pastas de trabalho vinculadas sejam abertas, não será possível retornar caracteres além do limite de 255. | 10
'2009'!B7:B11
'2010'!B7:B11
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 30

## Relatório de Compatibilidade (1 (hidden)
Relatório de Compatibilidade para Planilha odonto versão OUTUBRO.xls
Executar em 23/10/2009 22:11
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas fórmulas nesta pasta de trabalho estão vinculadas a outras pastas de trabalho que estão fechadas. Quando as fórmulas forem recalculadas em versões anteriores do Excel sem que as pastas de trabalho vinculadas sejam abertas, não será possível retornar caracteres além do limite de 255. | 10
'2009'!B7:B11
'2010'!B7:B11
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 31

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DE LABORATÓRIO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | MÊS UM |  | MÊS DOIS |  | MÊS TRÊS |  | MÊS QUATRO |  | MÊS CINCO |  | MÊS SEIS |  | MÊS SETE |  | MÊS OITO |  | MÊS NOVE |  | MÊS DEZ |  | MÊS ONZE |  | MÊS DOZE
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA/ADMINISTRAÇÃO | 0.2991% | 8332.52 | 50% | 4166.26 | [20 empty] | 50% | 4166.26
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7.166% | 199628.17 | 3.71% | 7406.21 | 2.96% | 5908.99 | 6.64% | 13255.31 | 9.72% | 19403.86 | 6.93% | 13834.23 | 15.62% | 31181.92 | 8.73% | 17427.54 | 8.51% | 16988.36 | 8.79% | 17547.32 | 7.87% | 15710.74 | 9.98% | 19922.89 | 10.54% | 21040.81 | 0%
3.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 3.557% | 99104.19 | 100% | 99104.19
4.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0.6558% | 18270.25
4.1 | DEMOLIÇÕES E ENTULHOS | 21.75% | 3973.23 | [22 empty] | 100% | 3973.23
4.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 78.25% | 14297.01 |  |  | 100% | 14297.01
5.0 | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO, VIGAS BALDRAMES, LAJE DO PISO E PILARES/VIGAS/VIGA TRAVAMENTO) | 14.01% | 390330.41
5.1 | FUNDAÇÃO | 6.24% | 24371.2 |  |  | 100% | 24371.2
5.2 | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES | 20.07% | 78333.41 |  |  |  |  | 100% | 78333.41
5.3 | LAJE PISO | 15.69% | 61242.12 |  |  |  |  | 100% | 61242.12
5.4 | VIGAS INTERMEDIÁRIAS | 7.64% | 29802.29 | [6 empty] | 100% | 29802.29
5.5 | VIGAS COBERTURA | 8.43% | 32917.99 | [8 empty] | 100% | 32917.99
5.6 | PILARES | 7.3% | 28507.42 | [8 empty] | 100% | 28507.42
5.7 | LAJE TRELIÇADA | 16.25% | 63434.8 | [6 empty] | 100% | 63434.8
5.8 | INSTALAÇÃO DOS TORNOS MECANICOS; ESCADA METÁLICA; GUARDA CORPO MEZANINO | 18.37% | 71721.18 | [18 empty] | 100% | 71721.18
6.0 | COBERTURA | 20.87% | 581309.04
6.1 | RETIRADA DE TELHAS | 2.61% | 15181.93 |  |  |  |  | 100% | 15181.93
6.2 | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO | 74.85% | 435135.52 | [10 empty] | 100% | 435135.52
6.3 | TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL | 13.39% | 77859.31 | [12 empty] | 100% | 77859.31
6.4 | INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA | 9.14% | 53132.28 | [22 empty] | 100% | 53132.28
7.0 | ARQUITETURA | 23.6% | 657487.01
7.1 | DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO | 5.17% | 34019.61 |  |  | 100% | 34019.61
7.2 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA | 8.55% | 56240.95 | [6 empty] | 100% | 56240.95
7.3 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO | 15.03% | 98809.97 | [6 empty] | 100% | 98809.97
7.4 | INSTALAÇÃO DE FORRO PVC | 1.17% | 7663.6 | [20 empty] | 100% | 7663.6
7.5 | PINTURA INTERNA PAREDES E PORTAS | 10.18% | 66931.32 | [18 empty] | 100% | 66931.32
7.6 | PINTURA EXTERNA | 2.52% | 16575.99 | [18 empty] | 100% | 16575.99
7.7 | PISO | 15.95% | 104836.56 | [8 empty] | 100% | 104836.56
7.8 | INSTAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA | 6.01% | 39498.26 | [14 empty] | 100% | 39498.26
7.9 | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 24.73% | 162595.23 | [12 empty] | 100% | 162595.23
7.10 | INSTALAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO | 4.12% | 27070.08 | [14 empty] | 100% | 27070.08
7.11 | BANCADA E PEITORIL | 3.61% | 23721.91 | [14 empty] | 100% | 23721.91
7.12 | JUNTA DE DILATAÇÃO | 0.64% | 4229.84 | [18 empty] | 100% | 4229.84
7.13 | EXECUÇÃO DE CALÇADA E ESCADA | 2.33% | 15293.69 | [14 empty] | 100% | 15293.69
8.0 | PAISAGISMO | 0.8709% | 24261.44 | [22 empty] | 100% | 24261.44
9.0 | COMBATE A INCENDIO | 0.8773% | 24439.31 | [20 empty] | 100% | 24439.31
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.92% | 109205.97
10.1 | ÁGUA FRIA E ESGOTO | 80.74% | 88171.73 | [14 empty] | 100% | 88171.73
10.2 | BANHEIRO E LOUÇAS | 19.26% | 21034.24 | [14 empty] | 100% | 21034.24
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /SPDA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 23.61% | 657634.13
11.1.1 | RAMAL ALIMENTADOR - SUBESTAÇÃO 225 kVA | 11.24% | 73940.41 | [16 empty] | 100% | 73940.41
11.1.2 | ALIMENTADORES | 24.17% | 158933.29 | [16 empty] | 100% | 158933.29
11.1.3 | QUADROS | 6.99% | 45977.7 | [18 empty] | 100% | 45977.7
11.1.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 37.41% | 246036.25 | [20 empty] | 100% | 246036.25
11.2 | SPDA | 7.24% | 47596.26 | [22 empty] | 100% | 47596.26
11.3 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 12.95% | 85150.22 | [22 empty] | 100% | 85150.22
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.5685% | 15837.89 | [22 empty] | 100% | 15837.89
| (R$) SIMPLES |  | 2785840.36 |  | 110676.66 |  | 78596.81 |  | 168012.77 |  | 267691.87 |  | 180096.2 |  | 466317.44 |  | 257882.08 |  | 231778.27 |  | 250421.02 |  | 221146.77 |  | 298062.05 |  | 255158.42
| (%) SIMPLES |  | 100% |  | 3.973% |  | 2.821% |  | 6.031% |  | 9.609% |  | 6.465% |  | 16.74% |  | 9.257% |  | 8.32% |  | 8.989% |  | 7.938% |  | 10.7% |  | 9.159%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 110676.66 |  | 189273.47 |  | 357286.24 |  | 624978.11 |  | 805074.31 |  | 1271391.75 |  | 1529273.83 |  | 1761052.1 |  | 2011473.12 |  | 2232619.89 |  | 2530681.94 |  | 2785840.36
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 3.973% |  | 6.794% |  | 12.83% |  | 22.43% |  | 28.9% |  | 45.64% |  | 54.89% |  | 63.21% |  | 72.2% |  | 80.14% |  | 90.84% |  | 100%
BDI |  |  |  |  | 20.65%
VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 2785840.36
_________________________________________________________________
Leonardo Reboucas de Brito Figueiredo

## BDI NÃO DESONERADO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DE LABORATÓRIO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA - CAMPUS JK - DIAMANTINA/MG
BDI DA OBRA
ANEXO IX - MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CIDADE DE DIAMANTINA (NÃO DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 3%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.5%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 4.3%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.16%
|  | Total do grupo B | 6.16%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 7.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 0.59%
|  | Total do grupo D | 0.59%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) x (1+R) - 1 |  |  | 20.65% | Ver com Leó
(1- I)
_____________________________________________________
_________________________________________________________________
Leonardo Reboucas de Brito Figueiredo
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinado pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art. 8º da Lei Complementar nº 116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº 10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
3) A alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

## ANALÍTICA NÃO DESONERADA
Obra: |  |  | Bancos: |  | Encargos sociais:
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DE LABORATÓRIO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA |  |  | SINAPI - 06/2021 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2021 - Minas Gerais SETOP - 04/2021 - Minas Gerais |  | NÃO DESONERADO
1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOB-DES-025 | OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 1 | 0 | 0
2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 3412.45 | 3412.45
Composição Auxiliar | 95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 8.88 | 8.88
Insumo | 00040809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | 1 | 3172.04 | 3172.04
Insumo | 00043494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 108.8 | 108.8
Insumo | 00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 103.7 | 103.7
Insumo | 00043470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 7.9 | 7.9
Insumo | 00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 11.13 | 11.13
2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 7279.43 | 7279.43
Composição Auxiliar | 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 79.95 | 79.95
Insumo | 00040818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1 | 6892.44 | 6892.44
Insumo | 00043499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 177.24 | 177.24
Insumo | 00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 103.7 | 103.7
Insumo | 00043475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 14.97 | 14.97
Insumo | 00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 11.13 | 11.13
2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.15 | 28.15
Composição Auxiliar | 100299 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.34 | 0.34
Insumo | 00043482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00040943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | H | 1 | 26.58 | 26.58
3.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | m² | 1 | 446.75 | 446.75
Composição Auxiliar | IIO-ESC-015 | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG | UN | 0.0078709 | 7926.98 | 62.39
Composição Auxiliar | IIO-ESC-020 | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-II, ÁREA INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG | UN | 0.0065591 | 9219.9 | 60.47
Composição Auxiliar | IIO-ESC-005 | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG | UN | 0.0078709 | 7872.49 | 61.96
Composição Auxiliar | IIO-ESC-010 | BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO-II, ÁREA INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) - PADRÃO DER-MG | UN | 0.0065591 | 9165.41 | 60.11
Composição Auxiliar | IIO-BAR-025 | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UN | 0.0098386 | 6735.69 | 66.26
Composição Auxiliar | IIO-BAR-030 | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-II, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UN | 0.0078709 | 8568.82 | 67.44
Composição Auxiliar | IIO-BAR-035 | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-III, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UN | 0.0056221 | 12116.94 | 68.12
3.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IIO-LIG-005 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 333.62 | 333.62
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.29333 | 16.32 | 4.78
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.29333 | 21.6 | 6.33
Composição Auxiliar | ED-15206 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UN | 1 | 244.98 | 244.98
Insumo | MATED- 15224 | HIDRÔMETRO - MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCA (DIÂMETRO: 20MM (1 /2")¦VAZÃO NOMINAL: 1,5( M3/H)¦VAZÃO MÁXIMA: 3,0( M3/H)¦COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM) | un | 1 | 77.53 | 77.53
3.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IIO-LIG-010 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | U | 1 | 539.26 | 539.26
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 3 | 16.84 | 50.52
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 3 | 22.3 | 66.9
Insumo | MATED- 11242 | PADRAO DE ENTRADA PROVISÓRIO 30KVA TRIFÁSICO POSTE H=7M, 70A | U | 1 | 421.84 | 421.84
3.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 1 | 187.49 | 187.49
Insumo | ED-16671 | FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM SUPORTE DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO , INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, EM DUAS (2) DEMÃOS E ESCAVAÇÃO (MONTAGEM) | m² | 1 | 24.32 | 24.32
Insumo | ED-16670 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA , PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1 ,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO - PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS ( FABRICAÇÃO) | m² | 1 | 163.17 | 163.17
3.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 1 | 151.38 | 151.38
Composição Auxiliar | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0191 | 23.92 | 0.45
Composição Auxiliar | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0044 | 26.89 | 0.11
Composição Auxiliar | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.0012 | 343.42 | 0.41
Composição Auxiliar | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5691 | 21.87 | 12.44
Composição Auxiliar | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1897 | 18.07 | 3.42
Insumo | 00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.2273 | 43.27 | 53.1
Insumo | 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.0428 | 18.28 | 0.78
Insumo | 00003992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 51.35 | 51.35
Insumo | 00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | m² | 0.5853 | 50.1 | 29.32
3.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 1 | 7.61 | 7.61
Composição Auxiliar | MAO-OFC-020 | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.07 | 21.87 | 1.53
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.07 | 15.71 | 1.09
Insumo | MATED- 12852 | ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 16BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 1,65MM¦MASSA LINEAR: 0,0166KG/M) | Kg | 0.02 | 28.92 | 0.57
Insumo | MATED- 11344 | PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" [7, 5X7,5CM]¦TIPO DE MADEIRA : CEDRO) | m | 0.3 | 6.24 | 1.87
Insumo | MATED- 11332 | PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0 MM¦DIÂMETRO: 3,4 MM¦ QUANTIDADE POR QUILO: 203) | Kg | 0.02 | 8.26 | 0.16
Insumo | MATED- 11352 | TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"¦ESPESSURA: 25MM¦ LARGURA: 225MM¦TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO) | m² | 0.08 | 29.96 | 2.39
3.7 | COMPOSIÇÃO 01 | PCMAT-Programa de Condições e meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção | UN | 1 | 352.19 | 352.19
3.8 | COMPOSIÇÃO 02 | PCMSO-Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional | UN | 1 | 167.21 | 167.21
4.1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1 | 6.11 | 6.11
Composição Auxiliar | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 154.92 | 1.28
Composição Auxiliar | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0105 | 65.49 | 0.68
Composição Auxiliar | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0198 | 179.95 | 3.56
Composição Auxiliar | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0138 | 43.34 | 0.59
4.1.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1 | 0.43 | 0.43
A | Código | Equipamentos |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 0 | 160.6701 | 47.2416 | 160.6701
4.1.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1 | 100.17 | 100.17
Composição Auxiliar | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.4411 | 21.18 | 9.34
Composição Auxiliar | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.5562 | 22.22 | 34.57
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.153 | 15.71 | 49.53
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3051 | 22.09 | 6.73
4.2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 1 | 10.69 | 10.69
Composição Auxiliar | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0195 | 54.25 | 1.05
Composição Auxiliar | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0115 | 143.18 | 1.64
Composição Auxiliar | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.25 | 6.02 | 7.52
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 15.71 | 0.48
4.2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1 | 0.43 | 0.43
A | Código | Equipamentos |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 0 | 160.6701 | 47.2416 | 160.6701
4.2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1 | 1.36 | 1.36
A | Código | Equipamentos |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 0 | 179.7458 | 69.317 | 179.7458
|  |  | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 179.7458
B | Código | Mão de Obra |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | Servente |  |  | 16.17 | 16.17
4.2.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 1 | 3.13 | 3.13
A | Código | Equipamentos |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
|  |  | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 0.1 | 202.1331 | 52.8682 | 187.2066
Insumo | E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 0.48 | 2.5002 | 1.6657 | 2.0996
Insumo | E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 0.71 | 164.5107 | 69.7892 | 97.2584
Insumo | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 0 | 136.4374 | 61.631 | 136.4374
Insumo | E9577 | Trator agrícola - 77 kW | 0.48 | 118.9123 | 29.9943 | 76.2317
|  |  | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 499.2337
B | Código | Mão de Obra |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | Servente |  |  | 16.17 | 16.17
5.1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP. 005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTACA ESCAVADA | UN | 1 | 4154.3 | 4154.3
Insumo | PM 0003 | TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS ESCAVADA | UN | 1 | 4154.3 | 4154.3
5.1.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 1 | 91.89 | 91.89
Composição Auxiliar | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0342 | 285.03 | 9.74
Composição Auxiliar | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.0612 | 118.3 | 7.23
Composição Auxiliar | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | KG | 1.3913 | 12.77 | 17.76
Composição Auxiliar | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.0524 | 2.18 | 0.11
Composição Auxiliar | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 0.1571 | 6.34 | 0.99
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2795 | 15.71 | 4.39
Composição Auxiliar | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0064 | 106.02 | 0.67
Insumo | 00038405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.1426 | 357.69 | 51
5.1.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 19.88 | 19.88
Composição Auxiliar | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 13.59 | 13.59
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1945 | 21.94 | 4.26
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 16.52 | 1.04
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.9665 | 0.19 | 0.37
5.2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M | m³ | 1 | 70.69 | 70.69
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 4.5 | 15.71 | 70.69
5.2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1 | 26.59 | 26.59
Composição Auxiliar | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.254 | 24.56 | 6.23
Composição Auxiliar | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.274 | 31.45 | 8.61
Composição Auxiliar | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | m³ | 1 | 1.54 | 1.54
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 15.71 | 10.21
5.2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² | 1 | 2.54 | 2.54
Composição Auxiliar | 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.025 | 5.91 | 0.14
Composição Auxiliar | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.042 | 0.62 | 0.02
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 22.09 | 0.99
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 15.71 | 1.39
5.2.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1 | 459.06 | 459.06
Composição Auxiliar | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.088 | 1.9 | 0.16
Composição Auxiliar | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.093 | 0.44 | 0.04
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 22.09 | 8.01
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 | 15.71 | 8.54
Insumo | 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.15 | 384.62 | 442.31
5.2.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 1 | 201.6 | 201.6
Composição Auxiliar | ALV-BLO-045 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 1 | 70.19 | 70.19
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 5.49 | 13.27 | 72.85
Composição Auxiliar | EST-CON-070 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.14153 | 413.81 | 58.56
5.2.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 19.88 | 19.88
Composição Auxiliar | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 13.59 | 13.59
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1945 | 21.94 | 4.26
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 16.52 | 1.04
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.9665 | 0.19 | 0.37
5.2.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 19.05 | 19.05
Composição Auxiliar | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 14.1 | 14.1
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.049 | 16.52 | 0.8
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.151 | 21.94 | 3.31
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.19 | 0.22
5.2.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 18.09 | 18.09
Composição Auxiliar | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 14.2 | 14.2
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0375 | 16.52 | 0.61
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1155 | 21.94 | 2.53
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.724 | 0.19 | 0.13
5.2.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 16.28 | 16.28
Composição Auxiliar | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 13.16 | 13.16
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 16.52 | 0.47
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 21.94 | 1.95
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4655 | 0.19 | 0.08
5.2.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 13.83 | 13.83
Composição Auxiliar | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.31 | 11.31
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.068 | 21.94 | 1.49
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.022 | 16.52 | 0.36
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.306 | 0.19 | 0.05
5.2.11 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 13.22 | 13.22
Composição Auxiliar | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.23 | 11.23
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0495 | 21.94 | 1.08
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 | 16.52 | 0.26
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.1975 | 0.19 | 0.03
5.2.12 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 48.41 | 48.41
Insumo | ED-8461 | FORMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.536 | 44.26 | 23.72
Insumo | ED-8459 | FORMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.128 | 61.1 | 7.82
Insumo | ED-8460 | FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.336 | 50.22 | 16.87
5.2.13 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 1 | 33.37 | 33.37
Composição Auxiliar | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.422 | 22.06 | 9.3
Composição Auxiliar | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 19.13 | 1.62
Insumo | 00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 1.5 | 14.97 | 22.45
5.3.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIS-LON-005 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 1 | 2.44 | 2.44
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1 | 15.71 | 1.57
Insumo | MATED- 12058 | LONA PLÁSTICA (COR: PRETA/ESPESSURA: 150 MICRAS) | m² | 1.05 | 0.83 | 0.87
5.3.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97093 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2017 | KG | 1 | 22.62 | 22.62
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 16.52 | 0.11
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.018 | 21.94 | 0.39
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.011 | 25 | 0.27
Insumo | 00043127 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 0.272 | 71.08 | 19.33
Insumo | 00042407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 0.223 | 11.33 | 2.52
5.3.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97095 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 1 | 437.98 | 437.98
Composição Auxiliar | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.058 | 1.9 | 0.11
Composição Auxiliar | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.053 | 0.44 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.442 | 15.71 | 6.94
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.442 | 22.09 | 9.76
Insumo | 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.095 | 384.62 | 421.15
5.4.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 19.95 | 19.95
Composição Auxiliar | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 13.59 | 13.59
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 16.52 | 0.6
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2245 | 21.94 | 4.92
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.19 | 0.22
5.4.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 18.1 | 18.1
Composição Auxiliar | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 14.2 | 14.2
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1278 | 21.94 | 2.8
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0209 | 16.52 | 0.34
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.19 | 0.14
5.4.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 13.7 | 13.7
Composição Auxiliar | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.31 | 11.31
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0114 | 16.52 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0698 | 21.94 | 1.53
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.19 | 0.06
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.52
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 13.7
|  |  | Quant. => | 620.94 | Preço Total => | 8506.87
5.4.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST-FOR-025 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 36.51 | 36.51
Insumo | ED-8401 | FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.536 | 32.92 | 17.64
Insumo | ED-8399 | FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.128 | 40.97 | 5.24
Insumo | ED-8400 | FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.336 | 40.58 | 13.63
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 36.51
|  |  | Quant. => | 184.92 | Preço Total => | 6751.42
5.4.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 412.55 | 412.55
Composição Auxiliar | ED-9058 | APLICAÇÃO DE CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 11.87 | 11.87
Insumo | MATED- 11300 | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL AUTO- ADENSÁVEL (RESISTÊNCIA: 25,0 MPA¦BRITA: 0¦SLUMP FLOW: 660-750MM¦CLASSE: CLASSE SF2) | m³ | 1.05 | 348.41 | 365.83
Insumo | MATED- 12059 | TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 1 | 34.85 | 34.85
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.38
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 412.55
|  |  | Quant. => | 15.41 | Preço Total => | 6357.39
5.5.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 19.95 | 19.95
Composição Auxiliar | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 13.59 | 13.59
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 16.52 | 0.6
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2245 | 21.94 | 4.92
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.19 | 0.22
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 19.95
|  |  | Quant. => | 179.47 | Preço Total => | 3580.42
5.5.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 16.22 | 16.22
Composição Auxiliar | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 13.16 | 13.16
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0956 | 21.94 | 2.09
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0156 | 16.52 | 0.25
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.19 | 0.1
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.14
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 16.22
|  |  | Quant. => | 101.74 | Preço Total => | 1650.22
5.5.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 13.7 | 13.7
Composição Auxiliar | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.31 | 11.31
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0114 | 16.52 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0698 | 21.94 | 1.53
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.19 | 0.06
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.52
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 13.7
|  |  | Quant. => | 528.69 | Preço Total => | 7243.05
5.5.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST-FOR-025 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 36.51 | 36.51
Insumo | ED-8401 | FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.536 | 32.92 | 17.64
Insumo | ED-8399 | FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.128 | 40.97 | 5.24
Insumo | ED-8400 | FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.336 | 40.58 | 13.63
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 36.51
|  |  | Quant. => | 208.92 | Preço Total => | 7627.66
5.5.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 412.55 | 412.55
Composição Auxiliar | ED-9058 | APLICAÇÃO DE CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 11.87 | 11.87
Insumo | MATED- 11300 | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL AUTO- ADENSÁVEL (RESISTÊNCIA: 25,0 MPA¦BRITA: 0¦SLUMP FLOW: 660-750MM¦CLASSE: CLASSE SF2) | m³ | 1.05 | 348.41 | 365.83
Insumo | MATED- 12059 | TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 1 | 34.85 | 34.85
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.38
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 412.55
|  |  | Quant. => | 17.41 | Preço Total => | 7182.49
5.6.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 19.95 | 19.95
Composição Auxiliar | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 13.59 | 13.59
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 16.52 | 0.6
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2245 | 21.94 | 4.92
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.19 | 0.22
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 19.95
|  |  | Quant. => | 166.12 | Preço Total => | 3314.09
5.6.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 16.22 | 16.22
Composição Auxiliar | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 13.16 | 13.16
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0956 | 21.94 | 2.09
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0156 | 16.52 | 0.25
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.19 | 0.1
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.14
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 16.22
|  |  | Quant. => | 102.24 | Preço Total => | 1658.33
5.6.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 13.7 | 13.7
Composição Auxiliar | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.31 | 11.31
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0114 | 16.52 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0698 | 21.94 | 1.53
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.19 | 0.06
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.52
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 13.7
|  |  | Quant. => | 585.71 | Preço Total => | 8024.22
5.6.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1 | 13.04 | 13.04
Composição Auxiliar | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.23 | 11.23
Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0473 | 21.94 | 1.03
Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0077 | 16.52 | 0.12
Insumo | 00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 25 | 0.62
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.212 | 0.19 | 0.04
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 13.04
|  |  | Quant. => | 78.58 | Preço Total => | 1024.68
5.6.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST-FOR-025 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 36.51 | 36.51
Insumo | ED-8401 | FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.536 | 32.92 | 17.64
Insumo | ED-8399 | FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.128 | 40.97 | 5.24
Insumo | ED-8400 | FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.336 | 40.58 | 13.63
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 36.51
|  |  | Quant. => | 156.8 | Preço Total => | 5724.76
5.6.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 412.55 | 412.55
Composição Auxiliar | ED-9058 | APLICAÇÃO DE CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 11.87 | 11.87
Insumo | MATED- 11300 | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL AUTO- ADENSÁVEL (RESISTÊNCIA: 25,0 MPA¦BRITA: 0¦SLUMP FLOW: 660-750MM¦CLASSE: CLASSE SF2) | m³ | 1.05 | 348.41 | 365.83
Insumo | MATED- 12059 | TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 1 | 34.85 | 34.85
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.38
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 412.55
|  |  | Quant. => | 9.41 | Preço Total => | 3882.09
5.7.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-9053 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 412.55 | 412.55
Composição Auxiliar | ED-9058 | APLICAÇÃO DE CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 1 | 11.87 | 11.87
Insumo | MATED- 11300 | CONCRETO DOSADO EM CENTRAL AUTO- ADENSÁVEL (RESISTÊNCIA: 25,0 MPA¦BRITA: 0¦SLUMP FLOW: 660-750MM¦CLASSE: CLASSE SF2) | m³ | 1.05 | 348.41 | 365.83
Insumo | MATED- 12059 | TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO | m³ | 1 | 34.85 | 34.85
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.38
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 412.55
|  |  | Quant. => | 21.2 | Preço Total => | 8746.06
5.7.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19634 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2XMÊS | 1 | 10.91 | 10.91
Insumo | ED-19648 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² | 0.8875 | 6.28 | 5.57
Insumo | ED-19636 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² | 0.1125 | 8.63 | 0.97
Insumo | ED-19643 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU "B", PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESGARGA E CARGA, EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 4.37 | 4.37
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 10.91
|  |  | Quant. => | 346.94 | Preço Total => | 3785.11
5.7.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LAJ-APA-045 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M | m² | 1 | 109.68 | 109.68
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.55 | 22.09 | 12.14
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 15.71 | 15.71
Insumo | MATED- 12284 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE SC = 300 KG/M2, L = 5,0 M | m² | 1.05 | 46.7 | 49.03
Insumo | ED-48315 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA , CONTROLE "B", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.066 | 388.06 | 25.61
Insumo | ED-48325 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA | m³ | 0.066 | 109.08 | 7.19
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 21.51
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 109.68
|  |  | Quant. => | 365.12 | Preço Total => | 40046.36
| Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 1 | 83.58 | 83.58
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 83.58
|  |  | Quant. => | 2.75 | Preço Total => | 229.84
5.8.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 1 | 3.2 | 3.2
Insumo | MATED- 11176 | CAMINHÃO BASCULANTE 8, 0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU EQUIV (MANUT/ OPERACAO) | U | 0.024 | 133.59 | 3.2
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 3.2
|  |  | Quant. => | 206.25 | Preço Total => | 660
5.8.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 48.41 | 48.41
Insumo | ED-8461 | FORMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.536 | 44.26 | 23.72
Insumo | ED-8459 | FORMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.128 | 61.1 | 7.82
Insumo | ED-8460 | FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.336 | 50.22 | 16.87
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 48.41
|  |  | Quant. => | 23.75 | Preço Total => | 1149.73
5.8.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1 | 459.06 | 459.06
Composição Auxiliar | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.088 | 1.9 | 0.16
Composição Auxiliar | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.093 | 0.44 | 0.04
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 22.09 | 8.01
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 | 15.71 | 8.54
Insumo | 00001525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.15 | 384.62 | 442.31
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 13.03
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 459.06
|  |  | Quant. => | 10.17 | Preço Total => | 4668.64
5.8.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | m³ | 1 | 423.02 | 423.02
Composição Auxiliar | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 2.16 | 0.34 | 0.73
Composição Auxiliar | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.96 | 1.78 | 1.7
Composição Auxiliar | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.12 | 20.44 | 63.77
Insumo | 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.51 | 60 | 30.6
Insumo | 00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 10.35 | 0.65 | 6.72
Insumo | 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 431.3 | 0.62 | 267.4
Insumo | 00004720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.54 | 96.49 | 52.1
5.8.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO 04 |  | ESCADA METÁLICA COM PISO/DEGRAU EM CHAPA XADREZ "U" COM 1000X280X25 E ESP. 4.75MM, PATAMAR COM 1200X1100X25 E ESP. 6.3MM, H = TOTAL= 4,00M, COM VIGAS E PILARES METÁLICOS (W150 X 13.0), INCLUSO GUARDA CORPO AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2", PINTURA COM FUNDO E ACABAMENTO 2 DEMÃO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND |  |  | 37895.44
Composição | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 22.7 | 2724
Composição | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 17.59 | 2110.8
Composição | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 65 | 22.63 | 1470.95
Composição | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 131.58 | 8.34 | 1097.38
Composição | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 131.58 | 38.44 | 5057.94
Composição | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 17.94 | 633.39 | 11363.02
Insumo | 1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | 389.38 | 15.52 | 6043.18
Insumo | 10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 663.63 | 9.22 | 6118.67
Insumo | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 35.1 | 50 | 1755
Insumo | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 50 | 3.09 | 154.5
5.8.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 1 | 633.39 | 633.39
Composição Auxiliar | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.526 | 17.42 | 78.84
Composição Auxiliar | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.51 | 21.97 | 121.05
Insumo | 00001332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.896 | 13.8 | 12.36
Insumo | 00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.065 | 48.01 | 3.12
Insumo | 00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.333 | 3.09 | 10.29
Insumo | 00021010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 2.023 | 42.1 | 85.16
Insumo | 00021009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | 6.25 | 31.36 | 196
Insumo | 00021012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 1.029 | 67.8 | 69.76
Insumo | 00021011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 0.926 | 61.36 | 56.81
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 160.14
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 633.39
|  |  | Quant. => | 20.12 | Preço Total => | 12743.8
5.8.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 1 | 8.34 | 8.34
Composição Auxiliar | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 23.08 | 1.46
Insumo | 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.1908 | 31.43 | 5.99
Insumo | 00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.0575 | 15.6 | 0.89
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.14
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 8.34
|  |  | Quant. => | 40.24 | Preço Total => | 335.6
5.8.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 1 | 38.44 | 38.44
Composição Auxiliar | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0531 | 23.08 | 24.3
Insumo | 00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.124 | 15.6 | 1.93
Insumo | 00007288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.4134 | 29.54 | 12.21
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 19
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 38.44
|  |  | Quant. => | 40.24 | Preço Total => | 1546.82
6.1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 2.7 | 2.7
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0971 | 15.71 | 1.52
Composição Auxiliar | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0494 | 24.05 | 1.18
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.14
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 2.7
|  |  | Quant. => | 1266.32 | Preço Total => | 3419.06
6.1.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 2.46 | 2.46
Composição Auxiliar | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0461 | 22.7 | 1.04
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0905 | 15.71 | 1.42
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.97
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 2.46
|  |  | Quant. => | 1266.32 | Preço Total => | 3115.14
6.1.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1 | 41.49 | 41.49
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 22.09 | 4.97
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3248 | 15.71 | 36.52
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 31.64
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 41.49
|  |  | Quant. => | 145.8 | Preço Total => | 6049.24
6.2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 1 | 20.29 | 20.29
Composição Auxiliar | PIN-ZAR-006 | PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | m² | 0.034078 | 9.41 | 0.32
Insumo | MATED- 20140 | AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS ¦NORMA: ASTM A-36) | Kg | 0.13 | 12.04 | 1.56
Insumo | MATED- 20138 | AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS¦NORMAS: ASTM A-36/A-572) | Kg | 0.87 | 10.28 | 8.94
Insumo | ED-20558 | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA ( FABRICAÇÃO) | Kg | 1 | 3.1 | 3.1
Insumo | ED-20559 | ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO, EXCLUSIVE PINTURA ( TRANSPORTE E MONTAGEM) | Kg | 1 | 6.37 | 6.37
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 20.29
|  |  | Quant. => | 13617 | Preço Total => | 276288.93
6.2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIN-ESM-010 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 1 | 19.16 | 19.16
Composição Auxiliar | MAO-AJD-030 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.2 | 15.71 | 3.14
Composição Auxiliar | MAO-OFC-080 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 23.08 | 9.23
Insumo | MATED- 11433 | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | un | 0.25 | 1.74 | 0.43
Insumo | MATED- 11432 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | l | 0.02 | 10.8 | 0.21
Insumo | MATED- 11444 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO ) | l | 0.21 | 29.3 | 6.15
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 9.47
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 19.16
|  |  | Quant. => | 1351 | Preço Total => | 25885.16
6.2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIN-ESM-035 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 1 | 28.49 | 28.49
Composição Auxiliar | MAO-AJD-030 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.08 | 15.71 | 1.25
Composição Auxiliar | MAO-OFC-080 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.8 | 23.08 | 18.46
Insumo | MATED- 12750 | FUNDO PARA SUPERÍFICIE GALVANIZADA ( ACABAMENTO: FOSCO) | l | 0.12 | 27.24 | 3.26
Insumo | MATED- 11433 | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | un | 0.3 | 1.74 | 0.52
Insumo | MATED- 11432 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | l | 0.03 | 10.8 | 0.32
Insumo | MATED- 11444 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO ) | l | 0.16 | 29.3 | 4.68
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 15.22
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 28.49
|  |  | Quant. => | 328 | Preço Total => | 9344.72
6.2.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MEC -03 | TESOURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA, FABRICAÇÃO E MONTAGEM (INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL) | unidade | 1 | 1583.13 | 1583.13
Composição Auxiliar | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1 | 326.06 | 326.06
Composição Auxiliar | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.062 | 22.7 | 69.5
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.656 | 15.71 | 10.3
Insumo | 00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.5619 | 50 | 28.09
Insumo | 00040598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 73.85 | 8.53 | 629.94
Insumo | 00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 49.65 | 8.1 | 402.16
Insumo | MATED- 13887 | PERFIL DOBRADO DE CHAPA (TIPO: U/DIMENSÃO: 7,5X4CM/ESPESSURA: 2MM/MATERIAL: AÇO/ MASSA LINEAR: 2,27KG/M) | m | 9.613 | 12.18 | 117.08
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 260.04
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 1583.13
|  |  | Quant. => | 14 | Preço Total => | 22163.82
6.2.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MEC -04 | TRAMA DE AÇO FEITA EM PERFIL "UDC" PARA TELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA (INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL) | m^2 | 1 | 76.46 | 76.46
Composição Auxiliar | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0027 | 24.05 | 0.06
Composição Auxiliar | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0037 | 23.08 | 0.08
Composição Auxiliar | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.053 | 22.7 | 1.2
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.034 | 15.71 | 0.53
Insumo | 00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.2808 | 50 | 14.04
Insumo | 00040535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | 6.92 | 8.75 | 60.55
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.56
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 76.46
|  |  | Quant. => | 290.1 | Preço Total => | 22181.04
| Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00011964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 1 | 3.09 | 3.09
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 3.09
|  |  | Quant. => | 1552 | Preço Total => | 4795.68
6.3.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1 | 40.45 | 40.45
Composição Auxiliar | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0333 | 23.08 | 0.76
Composição Auxiliar | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.024 | 24.05 | 0.57
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.325 | 15.71 | 5.1
Composição Auxiliar | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.153 | 24.05 | 3.67
Insumo | 00007175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | 17.749 | 1.71 | 30.35
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.05
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 40.45
|  |  | Quant. => | 1290.09 | Preço Total => | 52184.14
6.3.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1 | 37.62 | 37.62
Composição Auxiliar | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0333 | 23.08 | 0.76
Composição Auxiliar | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.024 | 24.05 | 0.57
Composição Auxiliar | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.082 | 24.05 | 1.97
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.253 | 15.71 | 3.97
Insumo | 00007175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | 17.749 | 1.71 | 30.35
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.77
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 37.62
|  |  | Quant. => | 290.1 | Preço Total => | 10913.56
6.3.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 1 | 2.61 | 2.61
Composição Auxiliar | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.103 | 24.05 | 2.47
Insumo | 00000345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.004 | 35.66 | 0.14
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 2.07
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 2.61
|  |  | Quant. => | 550 | Preço Total => | 1435.5
6.4.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1 | 29.57 | 29.57
Composição Auxiliar | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0087 | 23.08 | 0.2
Composição Auxiliar | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0063 | 24.05 | 0.15
Composição Auxiliar | 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | m³ | 0.0117 | 397.03 | 4.64
Composição Auxiliar | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.305 | 24.05 | 7.33
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 15.71 | 5.49
Insumo | 00007181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | 3 | 3.92 | 11.76
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.58
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 29.57
|  |  | Quant. => | 150.43 | Preço Total => | 4448.21
6.4.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1 | 110.62 | 110.62
Composição Auxiliar | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 23.08 | 0.42
Composição Auxiliar | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 24.05 | 0.31
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.371 | 15.71 | 5.82
Composição Auxiliar | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.277 | 24.05 | 6.66
Insumo | 00040783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 1.05 | 69.95 | 73.44
Insumo | 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.013 | 18.28 | 0.23
Insumo | 00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0024 | 93.15 | 0.22
Insumo | 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.081 | 20.14 | 1.63
Insumo | 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.09 | 243.32 | 21.89
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.61
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 110.62
|  |  | Quant. => | 263.16 | Preço Total => | 29110.75
6.4.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1 | 62.56 | 62.56
Composição Auxiliar | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 23.08 | 0.42
Composição Auxiliar | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 24.05 | 0.31
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.207 | 15.71 | 3.25
Composição Auxiliar | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 24.05 | 2.69
Insumo | 00005061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.006 | 18.28 | 0.1
Insumo | 00005104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 93.15 | 0.11
Insumo | 00000142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.198 | 20.14 | 3.98
Insumo | 00040873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 1.05 | 38.82 | 40.76
Insumo | 00013388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.045 | 243.32 | 10.94
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.33
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 62.56
|  |  | Quant. => | 17.36 | Preço Total => | 1086.04
6.4.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1 | 74.08 | 74.08
Composição Auxiliar | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 0.3684 | 68.34 | 25.17
Composição Auxiliar | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 0.6316 | 49.76 | 31.42
Composição Auxiliar | 89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 0.0043 | 70.39 | 0.3
Composição Auxiliar | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 0.0348 | 24.84 | 0.86
Composição Auxiliar | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 0.0196 | 46.38 | 0.9
Composição Auxiliar | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0184 | 69.44 | 1.27
Composição Auxiliar | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0021 | 82.78 | 0.17
Composição Auxiliar | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0831 | 44.87 | 3.72
Composição Auxiliar | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0043 | 35.25 | 0.15
Composição Auxiliar | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0043 | 212.44 | 0.91
Composição Auxiliar | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0863 | 23.89 | 2.06
Composição Auxiliar | 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0074 | 28.51 | 0.21
Composição Auxiliar | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0367 | 77.79 | 2.85
Composição Auxiliar | 90455 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 0.2192 | 6.28 | 1.37
Composição Auxiliar | 90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0566 | 41.52 | 2.35
Composição Auxiliar | 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0566 | 4.93 | 0.27
Composição Auxiliar | 91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.0178 | 5.98 | 0.1
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.88
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 74.08
|  |  | Quant. => | 126.8 | Preço Total => | 9393.34
7.1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1 | 41.49 | 41.49
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 22.09 | 4.97
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3248 | 15.71 | 36.52
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 31.64
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 41.49
|  |  | Quant. => | 173.85 | Preço Total => | 7213.03
7.1.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEM-DIV-010 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 1 | 17.91 | 17.91
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1 | 22.09 | 2.2
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 15.71 | 15.71
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 13.47
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 17.91
|  |  | Quant. => | 41.49 | Preço Total => | 743.08
7.1.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 6.95 | 6.95
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1315 | 22.09 | 2.9
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2582 | 15.71 | 4.05
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.44
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 6.95
|  |  | Quant. => | 40.32 | Preço Total => | 280.22
7.1.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 27.06 | 27.06
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3643 | 22.09 | 8.04
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7156 | 15.71 | 11.24
Insumo | 00041954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 0.0984 | 79.09 | 7.78
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 15.08
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 27.06
|  |  | Quant. => | 239.78 | Preço Total => | 6488.44
7.1.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 9.78 | 9.78
Composição Auxiliar | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.0699 | 22.22 | 1.55
Composição Auxiliar | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.0482 | 21.18 | 1.02
Composição Auxiliar | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1055 | 24.18 | 2.55
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2972 | 15.71 | 4.66
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 7.67
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 9.78
|  |  | Quant. => | 1098.48 | Preço Total => | 10743.13
7.1.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1 | 1.99 | 1.99
Composição Auxiliar | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0293 | 24.18 | 0.7
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0825 | 15.71 | 1.29
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.56
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 1.99
|  |  | Quant. => | 491.05 | Preço Total => | 977.18
7.1.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEM-BAN-005 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) | m² | 1 | 41.57 | 41.57
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.1 | 22.09 | 24.29
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.1 | 15.71 | 17.28
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 32.5
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 41.57
|  |  | Quant. => | 7.68 | Preço Total => | 319.25
7.1.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | U | 1 | 59.69 | 59.69
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.6 | 21.6 | 34.56
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.6 | 15.71 | 25.13
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 47.29
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 59.69
|  |  | Quant. => | 24 | Preço Total => | 1432.56
7.2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1 | 46.92 | 46.92
Composição Auxiliar | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0104 | 409.83 | 4.26
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 22.09 | 10.6
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 15.71 | 3.77
Insumo | 00037592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 13.35 | 1.96 | 26.16
Insumo | 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 58.53 | 0.29
Insumo | 00034557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 4.4 | 1.84
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 12.35
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 46.92
|  |  | Quant. => | 493.02 | Preço Total => | 23132.49
7.2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1 | 67.78 | 67.78
Composição Auxiliar | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0118 | 409.83 | 4.83
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.43 | 15.71 | 6.75
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 22.09 | 18.99
Insumo | 00037593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 13.6 | 2.48 | 33.72
Insumo | 00037395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 58.53 | 0.58
Insumo | 00034547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.42 | 6.95 | 2.91
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 21.6
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 67.78
|  |  | Quant. => | 271.66 | Preço Total => | 18413.11
7.2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101164 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 1 | 569.59 | 569.59
Composição Auxiliar | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.017 | 409.83 | 6.96
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1 | 15.71 | 32.99
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.199 | 22.09 | 92.75
Insumo | 00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.545 | 10.98 | 5.98
Insumo | 00000715 | BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM | UN | 25.68 | 16.78 | 430.91
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 102.34
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 569.59
|  |  | Quant. => | 8.9 | Preço Total => | 5069.35
7.3.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1 | 3.37 | 3.37
Composição Auxiliar | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0042 | 412.63 | 1.73
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 15.71 | 0.1
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.09 | 1.54
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.65
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 3.37
|  |  | Quant. => | 1550.56 | Preço Total => | 5225.38
7.3.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 1 | 17.02 | 17.02
Composição Auxiliar | 87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0032 | 2482.3 | 7.94
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.384 | 22.09 | 8.48
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0384 | 15.71 | 0.6
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 17.02
|  |  | Quant. => | 289.01 | Preço Total => | 4918.95
7.3.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 1 | 34.36 | 34.36
Composição Auxiliar | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0293 | 483.82 | 14.17
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.71 | 6.28
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.09 | 8.83
Insumo | 00037411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 0.1581 | 32.18 | 5.08
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 15.84
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 34.36
|  |  | Quant. => | 1550.56 | Preço Total => | 53277.24
7.3.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 1 | 27.1 | 27.1
Composição Auxiliar | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0213 | 409.83 | 8.72
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.243 | 15.71 | 3.81
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 22.09 | 14.57
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 16.5
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 27.1
|  |  | Quant. => | 289.01 | Preço Total => | 7832.17
7.3.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 1 | 72.07 | 72.07
Composição Auxiliar | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 0.213 | 241.98 | 51.54
Composição Auxiliar | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.49 | 14.1 | 6.9
Composição Auxiliar | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.024 | 365.66 | 8.77
Composição Auxiliar | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0019 | 388.96 | 0.73
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.068 | 22.09 | 1.5
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094 | 15.71 | 1.47
Insumo | 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.007 | 4.03 | 0.02
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.19 | 1.14
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.72
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 72.07
|  |  | Quant. => | 30.4 | Preço Total => | 2190.92
7.3.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1 | 76.28 | 76.28
Composição Auxiliar | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 0.214 | 241.98 | 51.78
Composição Auxiliar | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.79 | 14.2 | 11.21
Composição Auxiliar | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.024 | 365.66 | 8.77
Composição Auxiliar | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0019 | 388.96 | 0.73
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 15.71 | 1.35
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.058 | 22.09 | 1.28
Insumo | 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.007 | 4.03 | 0.02
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.19 | 1.14
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.4
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 76.28
|  |  | Quant. => | 39.9 | Preço Total => | 3043.57
7.3.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1 | 43.72 | 43.72
Composição Auxiliar | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 0.122 | 241.98 | 29.52
Composição Auxiliar | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.308 | 13.59 | 4.18
Composição Auxiliar | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.012 | 365.66 | 4.38
Composição Auxiliar | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0019 | 388.96 | 0.73
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094 | 22.09 | 2.07
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 15.71 | 1.68
Insumo | 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.005 | 4.03 | 0.02
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.19 | 1.14
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.82
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 43.72
|  |  | Quant. => | 12.5 | Preço Total => | 546.5
7.3.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1 | 77.34 | 77.34
Composição Auxiliar | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 0.217 | 241.98 | 52.5
Composição Auxiliar | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.79 | 14.2 | 11.21
Composição Auxiliar | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.024 | 365.66 | 8.77
Composição Auxiliar | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0019 | 388.96 | 0.73
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.094 | 15.71 | 1.47
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.068 | 22.09 | 1.5
Insumo | 00002692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.007 | 4.03 | 0.02
Insumo | 00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.19 | 1.14
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 8.75
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 77.34
|  |  | Quant. => | 25.3 | Preço Total => | 1956.7
7.3.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 1 | 2.44 | 2.44
Composição Auxiliar | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0035 | 388.96 | 1.36
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 15.71 | 0.14
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.043 | 22.09 | 0.94
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.12
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 2.44
|  |  | Quant. => | 290.36 | Preço Total => | 708.47
7.3.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 1 | 53.56 | 53.56
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 4.54 | 4.54
Composição Auxiliar | MAO-OFC-005 | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.61111 | 24.18 | 14.77
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.30556 | 15.71 | 4.8
Insumo | MATED- 12351 | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-I) | Kg | 4.725 | 0.52 | 2.45
Insumo | MATED- 11415 | AZULEJO ESMALTADO LISO (COMPRIMENTO: 20CM/ LARGURA: 20CM) | m² | 1.05 | 25.72 | 27
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 18.64
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 53.56
|  |  | Quant. => | 41.04 | Preço Total => | 2198.1
7.4.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 1 | 60.46 | 60.46
Composição Auxiliar | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5672 | 22.7 | 12.87
Insumo | 00043131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0711 | 29.04 | 2.06
Insumo | 00036238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | m² | 1.0326 | 24.5 | 25.29
Insumo | 00040552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0333 | 60.6 | 2.01
Insumo | 00040547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0221 | 35.35 | 0.78
Insumo | 00039427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 2.4018 | 5.4 | 12.96
Insumo | 00039430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 2.2127 | 2.03 | 4.49
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.13
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 60.46
|  |  | Quant. => | 105.06 | Preço Total => | 6351.92
7.5.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1 | 2.41 | 2.41
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 15.71 | 0.21
Composição Auxiliar | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 23.08 | 0.9
Insumo | 00006085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 0.16 | 8.13 | 1.3
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0.86
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 2.41
|  |  | Quant. => | 1043.54 | Preço Total => | 2514.93
7.5.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1 | 2.76 | 2.76
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.019 | 15.71 | 0.29
Composição Auxiliar | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 23.08 | 1.17
Insumo | 00006085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 0.16 | 8.13 | 1.3
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.14
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 2.76
|  |  | Quant. => | 289.01 | Preço Total => | 797.66
7.5.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1 | 12.15 | 12.15
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 15.71 | 1.08
Composição Auxiliar | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 23.08 | 4.31
Insumo | 00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 20.5 | 6.76
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 4.18
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 12.15
|  |  | Quant. => | 2506.59 | Preço Total => | 30455.06
7.5.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1 | 13.78 | 13.78
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 15.71 | 1.39
Composição Auxiliar | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 23.08 | 5.63
Insumo | 00007356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 20.5 | 6.76
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5.45
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 13.78
|  |  | Quant. => | 1387.19 | Preço Total => | 19115.47
7.5.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 1 | 12.82 | 12.82
Composição Auxiliar | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3805 | 23.08 | 8.78
Insumo | 00005318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.013 | 15.6 | 0.2
Insumo | 00007288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.13 | 29.54 | 3.84
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.86
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 12.82
|  |  | Quant. => | 202.22 | Preço Total => | 2592.46
7.6.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 1 | 16.97 | 16.97
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.044 | 15.71 | 0.69
Composição Auxiliar | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.176 | 23.08 | 4.06
Insumo | 00038877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1.938 | 6.31 | 12.22
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 16.97
|  |  | Quant. => | 809.6 | Preço Total => | 13738.91
7.7.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88477 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 1 | 22.99 | 22.99
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0641 | 15.71 | 1
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.168 | 22.09 | 3.71
Insumo | 00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.2 | 12.12 | 2.42
Insumo | 00038546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO | m³ | 0.0434 | 365.53 | 15.86
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 3.8
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 22.99
|  |  | Quant. => | 1234.32 | Preço Total => | 28377.01
7.7.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101752 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 1 | 33.55 | 33.55
Composição Auxiliar | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.428 | 0.45 | 0.19
Composição Auxiliar | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.123 | 3.1 | 0.38
Composição Auxiliar | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0166 | 536.79 | 8.91
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 15.71 | 4.32
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.551 | 22.09 | 12.17
Insumo | 00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 23.24 | 0.27 | 6.27
Insumo | 00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.67 | 0.79 | 1.31
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 14.51
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 33.55
|  |  | Quant. => | 1339.38 | Preço Total => | 44936.19
7.7.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | M | 1 | 18.22 | 18.22
Composição Auxiliar | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0017 | 536.79 | 0.91
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5833 | 22.09 | 12.88
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.243 | 15.71 | 3.81
Insumo | 00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | 2.324 | 0.27 | 0.62
|  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 13.58
|  |  |  | Valor com BDI => |  | 18.22
|  |  | Quant. => | 745.33 | Preço Total => | 13579.91
7.8.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 662.87 | 662.87
Composição Auxiliar | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10 | 7.96 | 79.6
Composição Auxiliar | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 264.76 | 264.76
Composição Auxiliar | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UN | 1 | 318.51 | 318.51
7.8.2 | Código | Descrição | Und | coef. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO 05 |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 160X210CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5CM, COM VISOR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E ALIZAR, SEM FECHADURA E SEM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND |  |  | 1099.63
Composição | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P | UND | 1.5 | 318.51 | 477.77
Composição | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 | 264.76 | 529.52
Composição | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 11.6 | 7.96 | 92.34
7.8.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 110.61 | 110.61
Composição Auxiliar | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.767 | 19.72 | 15.12
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.384 | 15.71 | 6.03
Insumo | 00003093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | 1 | 89.46 | 89.46
7.8.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | VID-LIS-010 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 1 | 103 | 103
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.45833 | 15.71 | 7.2
Composição Auxiliar | ED-9199 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.45833 | 18.61 | 8.52
Insumo | MATED- 9206 | GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE (FORMATO TIPO: U¦ALTURA: 13MM¦ LARGURA: 10MM¦ ESPESSURA: 5,5MM) | m | 2.2 | 4.2 | 9.24
Insumo | MATED- 9225 | VIDRO CRISTAL (COR: INCOLOR/ESPESSURA: 4MM/TEXTURA: LISA) | m² | 1 | 78.04 | 78.04
7.9.1 | Código | Descrição | Und | coef. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO 06 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM QUATRO FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO | M2 |  |  | 923.08
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 22.09 | 55.23
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.5 | 15.71 | 23.57
Insumo | MATED- 11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | M3 | 0.005 | 87.23 | 0.44
Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.17 | 0.62 | 0.73
Insumo | MATED- 12681 | PORTA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, DE CORRER, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO COM DUAS FOLHAS | M2 | 2 | 365.91 | 731.82
Insumo | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 0.45 | 247.31 | 111.29
7.9.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO 07 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR, DUAS FOLHAS (160X280), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO | M2 |  |  | 770.86
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.3563 | 19.65 | 7
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1779 | 14.11 | 2.51
Insumo | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 20.14 | 17.78
Insumo | 4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL | M2 | 1 | 627.58 | 627.58
Insumo | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 4.8166 | 0.36 | 1.73
Insumo | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 0.462 | 247.31 | 114.26
7.9.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 1 | 416.29 | 416.29
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 22.09 | 22.09
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.5 | 15.71 | 23.56
Insumo | MATED- 11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | m³ | 0.005 | 87.23 | 0.43
Insumo | MATED- 11258 | CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | Kg | 1.94 | 0.54 | 1.04
Insumo | MATED- 12723 | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, DE CORRER COM CONTRAMARCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO VIDRO LISO DE 4MM | m² | 1 | 369.17 | 369.17
7.9.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO 08 |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, VISOR FIXO/VENEZIANA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - ACABAMENTO COMPLETO | M2 |  |  | 499.32
Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.3563 | 22.09 | 7.87
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1779 | 15.71 | 2.79
Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UND | 0.6233 | 13.31 | 8.3
Insumo | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UND | 9.2 | 0.24 | 2.21
Insumo | 34370 | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, DE CORRER COM CONTRAMARCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 0.69 | 468.95 | 323.58
Insumo | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 0.625 | 247.31 | 154.57
7.9.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 1 | 416.29 | 416.29
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 22.09 | 22.09
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.5 | 15.71 | 23.56
Insumo | MATED- 11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | m³ | 0.005 | 87.23 | 0.43
Insumo | MATED- 11258 | CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | Kg | 1.94 | 0.54 | 1.04
Insumo | MATED- 12723 | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, DE CORRER COM CONTRAMARCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO VIDRO LISO DE 4MM | m² | 1 | 369.17 | 369.17
7.9.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-JAN-040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 1 | 419.33 | 419.33
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 22.09 | 22.09
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.5 | 15.71 | 23.56
Insumo | MATED- 11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | m³ | 0.005 | 87.23 | 0.43
Insumo | MATED- 11258 | CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | Kg | 1.94 | 0.54 | 1.04
Insumo | MATED- 12725 | JANELA DE ALUMINIO SOB ENCOMENDA, ACABAMENTO TIPO NATURAL, MAXIMO-AR COM CONTRAMARCOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO VIDRO LISO DE 4MM | m² | 1 | 372.21 | 372.21
7.10.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | m² | 1 | 271.37 | 271.37
Composição Auxiliar | SER-COL-015 | ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES | m² | 1 | 71.37 | 71.37
Insumo | MATED- 12660 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI ) | m² | 1 | 200 | 200
7.11.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BAN-ARD-005 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 1 | 206.69 | 206.69
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 22.09 | 44.18
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 15.71 | 31.42
Insumo | MATED- 12793 | BANCADA EM ARDÓSIA ( COR: NATURAL/TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | m² | 1 | 109.93 | 109.93
Insumo | MATED- 12792 | TESTEIRA EM ARDÓSIA ( COR: NATURAL/TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | m | 2.87 | 2.7 | 7.74
Insumo | MATED- 12746 | TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR/SEÇÃO: 30X20MM/ESPESSURA: 1, 25MM) | m | 1.14 | 7.7 | 8.77
Insumo | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | m³ | 0.01 | 465.99 | 4.65
7.11.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PEI-ARD-006 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | m² | 1 | 143.6 | 143.6
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 4.54 | 4.54
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.2 | 22.09 | 26.5
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 15.71 | 15.71
Insumo | MATED- 12352 | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) | Kg | 5 | 1.59 | 7.95
Insumo | MATED- 12635 | PEITORIL/SOLEIRA EM ARDÓSIA (COR: NATURAL/ ESPESSURA: 2CM) | m² | 1.05 | 84.67 | 88.9
7.12.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REV-CAN-010 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS | M | 1 | 18.91 | 18.91
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 22.09 | 8.83
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 15.71 | 6.28
Insumo | MATED- 11460 | CANTONEIRA EM PERFIL PARA ACABAMENTO DE QUINAS (MATERIAL: ALUMÍNIO/COR: NATURAL/ ESPESSURA: 1MM/ LARGURA DAS ABAS: 19MM ) | m | 1.05 | 3.62 | 3.8
7.12.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIS-JUN-005 | APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | M | 1 | 20.91 | 20.91
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.2 | 22.09 | 4.41
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1 | 15.71 | 1.57
Insumo | MATED- 8151 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - 310ML | un | 0.66667 | 22.41 | 14.93
7.12.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-8145 | JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE | m² | 1 | 7.17 | 7.17
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.066667 | 22.09 | 1.47
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.066667 | 15.71 | 1.04
Insumo | MATED- 8144 | CHAPA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR) E = 20 MM, 1000 X 500 MM | m² | 1.05 | 4.44 | 4.66
7.13.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 1 | 105.99 | 105.99
Composição Auxiliar | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1805 | 21.87 | 3.94
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3193 | 15.71 | 5.01
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1388 | 22.09 | 3.06
Insumo | 00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.097 | 335 | 32.49
Insumo | 00003777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | m² | 1.128 | 1.25 | 1.41
Insumo | 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.23 | 0.44
Insumo | 00004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 15.62 | 3.9
Insumo | 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 1.1224 | 49.67 | 55.74
7.13.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEM-PIS-065 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 1 | 12.53 | 12.53
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.07 | 22.09 | 1.54
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.7 | 15.71 | 10.99
8.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEM-PIS-065 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 1 | 12.53 | 12.53
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.07 | 22.09 | 1.54
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.7 | 15.71 | 10.99
8.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 1 | 46.67 | 46.67
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1018 | 15.71 | 1.59
Composição Auxiliar | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 21.31 | 0.54
Insumo | 00000365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 1 | 44.54 | 44.54
8.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 1 | 36.62 | 36.62
Composição Auxiliar | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.001 | 508.07 | 0.5
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 22.09 | 7.95
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 15.71 | 5.65
Insumo | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.007 | 69.17 | 0.48
Insumo | 00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 21.94 | 22.04
8.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 1 | 9.81 | 9.81
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1564 | 15.71 | 2.45
Composição Auxiliar | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0391 | 21.31 | 0.83
Insumo | 00003324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | m² | 1 | 6.53 | 6.53
8.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 1 | 4.81 | 4.81
Composição Auxiliar | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0158 | 21.31 | 0.33
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0631 | 15.71 | 0.99
Insumo | 00003123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 0.1 | 2.46 | 0.24
Insumo | 00038125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 2.5 | 1.3 | 3.25
8.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 68.45 | 68.45
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7272 | 15.71 | 11.42
Composição Auxiliar | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1818 | 21.31 | 3.87
Insumo | 00000358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 1 | 53.16 | 53.16
8.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MES-CON-005 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | CJ | 1 | 733.6 | 733.6
Composição Auxiliar | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 0.135 | 53.41 | 7.21
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 22.09 | 44.18
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 15.71 | 31.42
Insumo | MATED- 12801 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS EM CONCRETO | cj | 1 | 586.87 | 586.87
Insumo | ED-48315 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA , CONTROLE "B", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.135 | 388.06 | 52.38
Insumo | ED-48324 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO /RADIER | m³ | 0.135 | 85.52 | 11.54
8.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO 09 |  | PERGOLADO MADEIRA DE CUMARU TRATADO INCLUSO ENVERNIZAMENTO | M2 |  |  | 376.93
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.07 | 21.87 | 23.4
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.07 | 15.71 | 16.81
Composição | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. | L | 0.3 | 15.63 | 4.69
Insumo | 4119 | MADEIRA CUMARU TRATADO, D = 16 A 20 CM, H < = 6,00 M OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.55 | 41.54 | 64.39
Insumo | 6180 | MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 1.1 | 243.31 | 267.64
9.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO 10 |  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" E TUBULAÇÃO | UND |  |  | 219.83
Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.037 | 16.32 | 65.88
Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.037 | 21.6 | 87.2
Insumo | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UND | 4 | 0.82 | 3.28
Insumo | 10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UND | 1 | 63.47 | 63.47
9.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1196.06 | 1196.06
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 16.32 | 49.56
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 21.6 | 65.59
Insumo | 00010899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 63.47 | 63.47
Insumo | 00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 4 | 0.82 | 3.28
Insumo | 00020963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 1 | 260.19 | 260.19
Insumo | 00020971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 13.79 | 13.79
Insumo | 00037555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 206.99 | 206.99
Insumo | 00021030 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1 | 388.29 | 388.29
Insumo | 00010904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 1 | 144.9 | 144.9
9.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-CHA-005 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 X 38 MM | U | 1 | 15.72 | 15.72
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.11 | 16.84 | 1.85
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.11 | 22.3 | 2.45
Insumo | MATED- 13049 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, ( STORZ), 63 x 38 MM | U | 1 | 11.42 | 11.42
9.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 320.36 | 320.36
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1416 | 16.32 | 2.31
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1416 | 21.6 | 3.05
Insumo | 00021029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1 | 315 | 315
9.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 135.48 | 135.48
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 16.32 | 3.99
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 21.6 | 5.29
Insumo | 00007701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 121.47 | 126.2
9.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 419.4 | 419.4
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.781 | 16.32 | 12.74
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.781 | 21.6 | 16.86
Composição Auxiliar | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.781 | 22.63 | 17.67
Insumo | 00011002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.101 | 48.01 | 4.84
Insumo | 00040398 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | 1 | 367.29 | 367.29
9.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 118.44 | 118.44
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.522 | 16.32 | 8.51
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.522 | 21.6 | 11.27
Insumo | 00012402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 98.18 | 98.18
Insumo | 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.003 | 31.43 | 0.09
Insumo | 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.027 | 14.75 | 0.39
9.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 80.93 | 80.93
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.736 | 16.32 | 12.01
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.736 | 21.6 | 15.89
Insumo | 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.007 | 31.43 | 0.22
Insumo | 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.03 | 14.75 | 0.44
Insumo | 00004208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 52.37 | 52.37
9.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO 11 |  | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  |  | 580.01
Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.02 | 22.3 | 22.75
Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.02 | 16.84 | 17.18
Insumo | PM | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS | UND | 1 | 540.08 | 540.08
9.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-SIR-010 | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | UN | 1 | 399.49 | 399.49
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 16.84 | 33.68
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 22.3 | 44.6
Insumo | MATED- 12977 | SIRENE DE ALTA POTÊNCIA , TIMBRE Ø 150MM, 100DCB | U | 1 | 321.21 | 321.21
9.11 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-ACI-005 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UN | 1 | 110.96 | 110.96
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.29 | 16.84 | 4.88
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.29 | 22.3 | 6.46
Insumo | MATED- 11480 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO ( ALTURA: 89MM/LARGURA: 93MM/PROFUNDIDADE: 26,5 MM/TENSÃO: 17-28 V) | U | 1 | 99.62 | 99.62
9.12 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 1 | 158.01 | 158.01
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.95 | 16.32 | 15.5
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.95 | 21.6 | 20.52
Insumo | MATED- 11337 | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) | un | 2 | 0.22 | 0.44
Insumo | MATED- 12539 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C¦AGENTE: FOSFATO MONOAMÔNICO¦ CARGA: 4KG) | un | 1 | 121.55 | 121.55
9.13 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 183.47 | 183.47
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 16.32 | 7.46
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 21.6 | 9.87
Insumo | 00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 2 | 0.82 | 1.64
Insumo | 00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 1 | 164.5 | 164.5
9.14 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 29.87 | 29.87
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 16.84 | 1.25
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 22.3 | 4
Insumo | 00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 1 | 24.62 | 24.62
9.15 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-PLA-015 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | U | 1 | 20.5 | 20.5
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 22.09 | 11.04
Insumo | MATED- 12919 | PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO : S1¦FORMATO: RETANGULAR¦DIMENSÃO: 380MMX190MM¦ INFORMAÇÃO: PICTOGRAMA SEM TEXTO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA DIREITA) | un | 1 | 9.46 | 9.46
9.16 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 1 | 18.54 | 18.54
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 22.09 | 11.04
Insumo | MATED- 12917 | PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO : E5¦FORMATO: QUADRADA¦ DIMENSÃO: 300MMX300MM¦ INFORMAÇÃO: PICTOGRAMA SEM TEXTO - EXTINTOR DE INCÊNDIO) | un | 1 | 7.5 | 7.5
9.17 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-PLA-010 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM | U | 1 | 18.54 | 18.54
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 22.09 | 11.04
Insumo | MATED- 12918 | PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO : E8¦FORMATO: QUADRADA¦ DIMENSÃO: 300MMX300MM¦ INFORMAÇÃO: PICTOGRAMA SEM TEXTO - ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE) | un | 1 | 7.5 | 7.5
9.18 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | U | 1 | 20.35 | 20.35
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 22.09 | 11.04
Insumo | MATED- 12923 | PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO : S12¦FORMATO: RETANGULAR¦DIMENSÃO: 380MMX190MM¦ INFORMAÇÃO: COM TEXTO - SAÍDA) | un | 1 | 9.31 | 9.31
9.19 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | U | 1 | 18.54 | 18.54
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 22.09 | 11.04
Insumo | MATED- 12917 | PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO : E5¦FORMATO: QUADRADA¦ DIMENSÃO: 300MMX300MM¦ INFORMAÇÃO: PICTOGRAMA SEM TEXTO - EXTINTOR DE INCÊNDIO) | un | 1 | 7.5 | 7.5
9.20 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-HID-005 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA | U | 1 | 638.58 | 638.58
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.15 | 16.32 | 18.76
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.15 | 21.6 | 24.84
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 3 | 22.09 | 66.27
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 5.2 | 15.71 | 81.69
Insumo | MATED- 12071 | ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1 /2" | U | 1 | 42.95 | 42.95
Insumo | MATED- 11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | m³ | 0.08 | 87.23 | 6.97
Insumo | MATED- 11256 | CAL HIDRATADA (TIPO: CH- III) | Kg | 4.91 | 0.58 | 2.84
Insumo | MATED- 11258 | CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | Kg | 22.3 | 0.54 | 12.04
Insumo | MATED- 11624 | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) | m | 1.41 | 0.19 | 0.26
Insumo | MATED- 11251 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2/ GRANULOMETRIA: 19-38 MM) | m³ | 0.0211 | 85.45 | 1.8
Insumo | MATED- 11485 | REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR (APLICAÇÃO: HIDRANTES¦DIÂMETRO: 2.1/ 2" [63 MM]¦ÂNGULO: 45°¦ MATERIAL: BRONZE¦ ACABAMENTO: EM LATÃO COM VOLANTE¦ EXTREMIDADE: ROSCADA) | un | 1 | 120 | 120
Insumo | MATED- 12540 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA HIDRANTE DE RECALQUE | U | 1 | 146.91 | 146.91
Insumo | MATED- 11486 | Tampão cego com corrente para hidrante em latão ( diâmetro da seção: 2 1/2 ") | U | 1 | 62.85 | 62.85
Insumo | MATED- 11315 | TIJOLO MACIÇO (TIPO: COMUM¦COMPRIMENTO: 190MM¦LARGURA: 90MM¦ ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 90 | 0.56 | 50.4
10.1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 252.17 | 252.17
Composição Auxiliar | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 59.41 | 59.41
Composição Auxiliar | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 181.8 | 181.8
Composição Auxiliar | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 10.96 | 10.96
10.1.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 104.98 | 104.98
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 21.6 | 2.07
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 15.71 | 0.47
Insumo | 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4 | 0.08
Insumo | 00036791 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) | UN | 1 | 102.36 | 102.36
10.1.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO 12 |  | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  |  | 1131.05
Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.02 | 21.6 | 22.03
Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.62 | 16.32 | 10.12
Insumo | PM | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO | UND | 1 | 1098.9 | 1098.9
10.1.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 537.61 | 537.61
Composição Auxiliar | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.0141 | 172.26 | 2.42
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3474 | 15.71 | 5.45
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3474 | 22.09 | 7.67
Insumo | 00035277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 522.07 | 522.07
10.1.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 727.83 | 727.83
Composição Auxiliar | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0136 | 113.79 | 1.54
Composição Auxiliar | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0456 | 49.79 | 2.27
Composição Auxiliar | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.1163 | 365.66 | 42.52
Composição Auxiliar | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | m³ | 0.07 | 2110.68 | 147.74
Composição Auxiliar | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.21 | 2.38 | 2.87
Composição Auxiliar | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0017 | 372.15 | 0.63
Composição Auxiliar | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.1585 | 536.82 | 85.08
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.1329 | 22.09 | 179.65
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.1329 | 15.71 | 127.76
Insumo | 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 211.956 | 0.65 | 137.77
10.1.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 77.83 | 77.83
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7745 | 16.32 | 12.63
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7745 | 21.6 | 16.72
Insumo | 00003148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0095 | 14.75 | 0.14
Insumo | 00006019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 1 | 48.34 | 48.34
10.1.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 50.08 | 50.08
Composição Auxiliar | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5.84 | 11.68
Composição Auxiliar | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 | 38.4 | 38.4
10.1.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 25.76 | 25.76
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.053 | 16.32 | 0.86
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.053 | 21.6 | 1.14
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.06 | 19.49 | 1.16
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.02 | 1.95 | 0.03
Insumo | 00011674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 21.83 | 21.83
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.014 | 53.34 | 0.74
10.1.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 42.62 | 42.62
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.159 | 16.32 | 2.59
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.159 | 21.6 | 3.43
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.06 | 19.49 | 1.16
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.024 | 1.95 | 0.04
Insumo | 00011675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 34.66 | 34.66
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.014 | 53.34 | 0.74
10.1.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 58.54 | 58.54
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 16.32 | 3.7
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 21.6 | 4.9
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.107 | 19.49 | 2.08
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.034 | 1.95 | 0.06
Insumo | 00011676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 46.36 | 46.36
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.027 | 53.34 | 1.44
10.1.11 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 60.06 | 60.06
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 16.32 | 3.7
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 21.6 | 4.9
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.107 | 19.49 | 2.08
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.034 | 1.95 | 0.06
Insumo | 00011677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 47.88 | 47.88
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.027 | 53.34 | 1.44
10.1.12 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 109.53 | 109.53
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.368 | 16.32 | 6
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.368 | 21.6 | 7.94
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.231 | 19.49 | 4.5
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.055 | 1.95 | 0.1
Insumo | 00011678 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 87.69 | 87.69
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.062 | 53.34 | 3.3
10.1.13 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 29.64 | 29.64
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.32 | 4.08
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.6 | 5.4
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0148 | 61.42 | 0.9
Insumo | 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 00005103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 15.88 | 15.88
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.064 | 1.95 | 0.12
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.02 | 22.49 | 0.44
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0225 | 53.34 | 1.2
10.1.14 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 69.56 | 69.56
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 16.32 | 6.2
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 21.6 | 8.2
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0148 | 61.42 | 0.9
Insumo | 00000297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.29 | 2.29
Insumo | 00011714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | 1 | 49.99 | 49.99
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.057 | 1.95 | 0.11
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.03 | 22.49 | 0.67
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0225 | 53.34 | 1.2
10.1.15 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 40.79 | 40.79
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 21.6 | 3.29
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 15.71 | 0.75
Insumo | 00011683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | 1 | 36.67 | 36.67
Insumo | 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4 | 0.08
10.1.16 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 8 | 8
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 21.6 | 3.29
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 15.71 | 0.75
Insumo | 00006141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | 1 | 3.88 | 3.88
Insumo | 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4 | 0.08
10.1.17 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 19.2 | 19.2
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1356 | 21.6 | 2.92
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0427 | 15.71 | 0.67
Insumo | 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.042 | 4 | 0.16
Insumo | 00006146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | 1 | 15.45 | 15.45
10.1.18 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 6.48 | 6.48
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1232 | 21.6 | 2.66
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0388 | 15.71 | 0.6
Insumo | 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0332 | 4 | 0.13
Insumo | 00006153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 1 | 3.09 | 3.09
10.1.19 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 39.28 | 39.28
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 16.32 | 3.91
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 21.6 | 5.18
Insumo | 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.87 | 2.87
Insumo | 00001966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 26.29 | 26.29
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 22.49 | 1.03
10.1.20 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10.37 | 10.37
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.32 | 1.63
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.6 | 2.16
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0099 | 61.42 | 0.6
Insumo | 00001933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 5.14 | 5.14
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.021 | 1.95 | 0.04
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 53.34 | 0.8
10.1.21 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 23.24 | 23.24
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.32 | 4.08
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.6 | 5.4
Insumo | 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.87 | 2.87
Insumo | 00003528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.86 | 9.86
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 22.49 | 1.03
10.1.22 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.48 | 6.48
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.32 | 1.63
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.6 | 2.16
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0099 | 61.42 | 0.6
Insumo | 00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.25 | 1.25
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.021 | 1.95 | 0.04
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 53.34 | 0.8
10.1.23 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10.72 | 10.72
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 16.32 | 2.12
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 21.6 | 2.8
Insumo | 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 00003518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.74 | 3.74
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.02 | 22.49 | 0.44
10.1.24 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 19.02 | 19.02
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 16.32 | 3.1
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 21.6 | 4.1
Insumo | 00000297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.29 | 2.29
Insumo | 00003519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.86 | 8.86
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.03 | 22.49 | 0.67
10.1.25 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 9.98 | 9.98
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 16.32 | 2.12
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 21.6 | 2.8
Insumo | 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 00003526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3 | 3
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.02 | 22.49 | 0.44
10.1.26 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 45.77 | 45.77
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 16.32 | 5.22
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 21.6 | 6.91
Insumo | 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.87 | 5.74
Insumo | 00003670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 25.84 | 25.84
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 22.49 | 2.06
10.1.27 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 79.98 | 79.98
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 16.32 | 3.01
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.185 | 21.6 | 3.99
Insumo | 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.87 | 2.87
Insumo | 00000298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00020143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 1 | 65.43 | 65.43
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 22.49 | 2.06
10.1.28 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 21.14 | 21.14
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 16.32 | 2.77
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 21.6 | 3.67
Insumo | 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.62 | 3.24
Insumo | 00003662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 10.57 | 10.57
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.04 | 22.49 | 0.89
10.1.29 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 29.88 | 29.88
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 16.32 | 1.79
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 21.6 | 2.37
Insumo | 00000297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.29 | 4.58
Insumo | 00003658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 19.8 | 19.8
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.06 | 22.49 | 1.34
10.1.30 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 | 77.9 | 77.9
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 16.32 | 2.12
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 21.6 | 2.8
Insumo | 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.87 | 2.87
Insumo | 00000298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00020143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 1 | 65.43 | 65.43
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.092 | 22.49 | 2.06
10.1.31 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 29.46 | 29.46
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 | 16.32 | 1.55
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 | 21.6 | 2.05
Insumo | 00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.87 | 2.87
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 22.49 | 1.03
Insumo | 00020046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 1 | 21.96 | 21.96
10.1.32 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 14.97 | 14.97
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 16.32 | 1.14
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 21.6 | 1.51
Insumo | 00000298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.62 | 2.62
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.03 | 22.49 | 0.67
Insumo | 00020045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 1 | 9.03 | 9.03
10.1.33 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-MIT-005 | MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM | U | 1 | 6.92 | 6.92
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.06 | 16.32 | 0.97
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.06 | 21.6 | 1.29
Insumo | MATED- 13014 | MITRA PVC RÍGIDO ( TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM | U | 1 | 4.66 | 4.66
10.1.34 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1 | 13.63 | 13.63
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.32 | 0.81
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.6 | 1.08
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0035 | 61.42 | 0.21
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.017 | 1.95 | 0.03
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0048 | 53.34 | 0.25
Insumo | 00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 10.72 | 11.25
10.1.35 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1 | 52.25 | 52.25
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 16.32 | 12.07
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 21.6 | 15.98
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0363 | 61.42 | 2.22
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.247 | 1.95 | 0.48
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0593 | 53.34 | 3.16
Insumo | 00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 17.47 | 18.34
10.1.36 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1 | 18.17 | 18.17
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.32 | 4.89
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.6 | 6.48
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.1 | 1.95 | 0.19
Insumo | 00009835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 6.3 | 6.61
10.1.37 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1 | 27.41 | 27.41
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 16.32 | 6.2
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 21.6 | 8.2
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0108 | 61.42 | 0.66
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.127 | 1.95 | 0.24
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0163 | 53.34 | 0.86
Insumo | 00009838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 10.72 | 11.25
10.1.38 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1 | 41.39 | 41.39
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.56 | 16.32 | 9.13
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.56 | 21.6 | 12.09
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0247 | 61.42 | 1.51
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.187 | 1.95 | 0.36
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0385 | 53.34 | 2.05
Insumo | 00009837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 15.48 | 16.25
10.1.39 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 19.04 | 19.04
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 16.32 | 2.77
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 21.6 | 3.67
Insumo | 00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.62 | 3.24
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.04 | 22.49 | 0.89
Insumo | 00007097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.47 | 8.47
10.1.40 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 32.32 | 32.32
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.32 | 4.08
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.6 | 5.4
Insumo | 00000297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.29 | 4.58
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.06 | 22.49 | 1.34
Insumo | 00011658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 16.92 | 16.92
10.1.41 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 20.89 | 20.89
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 16.32 | 2.21
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 21.6 | 2.93
Insumo | 00000096 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 14.26 | 14.26
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.046 | 19.49 | 0.89
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.014 | 1.95 | 0.02
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 53.34 | 0.58
10.1.42 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 35.38 | 35.38
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.231 | 16.32 | 3.76
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.231 | 21.6 | 4.98
Insumo | 00000088 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 25.13 | 25.13
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.046 | 19.49 | 0.89
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.023 | 1.95 | 0.04
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 53.34 | 0.58
10.1.43 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94788 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 91.08 | 91.08
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.308 | 16.32 | 5.02
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.308 | 21.6 | 6.65
Insumo | 00000081 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 72.8 | 72.8
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.194 | 19.49 | 3.78
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.031 | 1.95 | 0.06
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.052 | 53.34 | 2.77
10.1.44 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94789 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 300.9 | 300.9
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.308 | 16.32 | 5.02
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.308 | 21.6 | 6.65
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.194 | 19.49 | 3.78
Insumo | 00000082 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 282.62 | 282.62
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.031 | 1.95 | 0.06
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.052 | 53.34 | 2.77
10.1.45 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 43.7 | 43.7
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.181 | 16.32 | 2.95
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.181 | 21.6 | 3.9
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.194 | 19.49 | 3.78
Insumo | 00000099 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 30.27 | 30.27
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.018 | 1.95 | 0.03
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.052 | 53.34 | 2.77
10.1.46 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96702 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 1 | 3.76 | 3.76
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 16.32 | 0.73
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 21.6 | 0.97
Insumo | 00038992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.06 | 2.06
10.1.47 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 1 | 8.25 | 8.25
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 16.32 | 1.94
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 21.6 | 2.57
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.009 | 61.42 | 0.55
Insumo | 00000812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.5 | 2.5
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.06 | 1.95 | 0.11
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 53.34 | 0.58
10.1.48 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.6 | 11.6
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 16.32 | 0.73
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 21.6 | 0.97
Insumo | 00020085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.44 | 1.44
Insumo | 00038418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 1 | 8.02 | 8.02
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.02 | 22.49 | 0.44
10.1.49 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.6 | 11.6
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 16.32 | 0.73
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 21.6 | 0.97
Insumo | 00020085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.44 | 1.44
Insumo | 00038418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 1 | 8.02 | 8.02
Insumo | 00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.02 | 22.49 | 0.44
10.1.50 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96704 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | 1 | 8.34 | 8.34
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.065 | 16.32 | 1.06
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.065 | 21.6 | 1.4
Insumo | 00038993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.88 | 5.88
10.1.51 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 1 | 8.25 | 8.25
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 16.32 | 1.94
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 21.6 | 2.57
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.009 | 61.42 | 0.55
Insumo | 00000812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.5 | 2.5
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.06 | 1.95 | 0.11
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 53.34 | 0.58
10.1.52 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 28.2 | 28.2
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 16.32 | 2.79
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 21.6 | 3.69
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.071 | 19.49 | 1.38
Insumo | 00001959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 19.35 | 19.35
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.017 | 1.95 | 0.03
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.018 | 53.34 | 0.96
10.1.53 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 35.12 | 35.12
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 16.32 | 2.08
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 21.6 | 2.76
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.024 | 61.42 | 1.47
Insumo | 00001924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 27.16 | 27.16
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.028 | 1.95 | 0.05
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.03 | 53.34 | 1.6
10.1.54 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 9.79 | 9.79
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 16.32 | 1.95
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 21.6 | 2.59
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.04 | 19.49 | 0.77
Insumo | 00001956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 3.93 | 3.93
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.012 | 1.95 | 0.02
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.01 | 53.34 | 0.53
10.1.55 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 14.8 | 14.8
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 16.32 | 1.95
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 21.6 | 2.59
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.04 | 19.49 | 0.77
Insumo | 00001957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 8.94 | 8.94
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.012 | 1.95 | 0.02
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.01 | 53.34 | 0.53
10.1.56 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 24.72 | 24.72
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 16.32 | 2.79
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 21.6 | 3.69
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.071 | 19.49 | 1.38
Insumo | 00001958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 15.87 | 15.87
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.017 | 1.95 | 0.03
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.018 | 53.34 | 0.96
10.1.57 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 28.2 | 28.2
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 16.32 | 2.79
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 21.6 | 3.69
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.071 | 19.49 | 1.38
Insumo | 00001959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 19.35 | 19.35
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.017 | 1.95 | 0.03
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.018 | 53.34 | 0.96
10.1.58 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 63.51 | 63.51
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.276 | 16.32 | 4.5
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.276 | 21.6 | 5.96
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.154 | 19.49 | 3
Insumo | 00001925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 47.82 | 47.82
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.028 | 1.95 | 0.05
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.041 | 53.34 | 2.18
10.1.59 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 8.66 | 8.66
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 16.32 | 1.95
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 21.6 | 2.59
Insumo | 00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.04 | 19.49 | 0.77
Insumo | 00003536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.8 | 2.8
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.012 | 1.95 | 0.02
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.01 | 53.34 | 0.53
10.1.60 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 17.78 | 17.78
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 16.32 | 1.63
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.6 | 2.16
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.007 | 61.42 | 0.42
Insumo | 00003873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 13.06 | 13.06
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 1.95 | 0.09
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 53.34 | 0.42
10.1.61 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 35.12 | 35.12
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.071 | 16.32 | 1.15
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.071 | 21.6 | 1.53
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.009 | 61.42 | 0.55
Insumo | 00038021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 31.24 | 31.24
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.036 | 1.95 | 0.07
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 53.34 | 0.58
10.1.62 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-TUB-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1 | 19.9 | 19.9
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.37607 | 16.32 | 6.13
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.37607 | 21.6 | 8.12
Insumo | MATED- 11613 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Kg | 0.0007 | 43.05 | 0.03
Insumo | MATED- 11262 | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.0033333 | 12.69 | 0.04
Insumo | MATED- 8598 | LIXA D'AGUA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | un | 0.033333 | 1.15 | 0.03
Insumo | MATED- 11589 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | l | 0.0003 | 29.49 | 0
Insumo | MATED- 11597 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 25 MM) | m | 1.15 | 4.83 | 5.55
10.1.63 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-TUB-015 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1 | 27.22 | 27.22
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.38596 | 16.32 | 6.29
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.38596 | 21.6 | 8.33
Insumo | MATED- 11613 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Kg | 0.001 | 43.05 | 0.04
Insumo | MATED- 11262 | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.0033333 | 12.69 | 0.04
Insumo | MATED- 8598 | LIXA D'AGUA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | un | 0.033333 | 1.15 | 0.03
Insumo | MATED- 11589 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | l | 0.0005 | 29.49 | 0.01
Insumo | MATED- 11598 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 32 MM) | m | 1.15 | 10.86 | 12.48
10.1.64 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-TUB-020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1 | 34.87 | 34.87
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.40741 | 16.32 | 6.64
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.40741 | 21.6 | 8.79
Insumo | MATED- 11613 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Kg | 0.0011 | 43.05 | 0.04
Insumo | MATED- 11262 | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.0033333 | 12.69 | 0.04
Insumo | MATED- 8598 | LIXA D'AGUA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | un | 0.033333 | 1.15 | 0.03
Insumo | MATED- 11589 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | l | 0.0005 | 29.49 | 0.01
Insumo | MATED- 11599 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40 MM) | m | 1.15 | 16.8 | 19.32
10.1.65 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-TUB-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1 | 35.86 | 35.86
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.40741 | 16.32 | 6.64
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.40741 | 21.6 | 8.79
Insumo | MATED- 11613 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Kg | 0.0015 | 43.05 | 0.06
Insumo | MATED- 11262 | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.0033333 | 12.69 | 0.04
Insumo | MATED- 8598 | LIXA D'AGUA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | un | 0.033333 | 1.15 | 0.03
Insumo | MATED- 11589 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | l | 0.0007 | 29.49 | 0.02
Insumo | MATED- 11600 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM) | m | 1.15 | 17.64 | 20.28
10.1.66 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-TUB-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 1 | 42.87 | 42.87
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.40741 | 16.32 | 6.64
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.40741 | 21.6 | 8.79
Insumo | MATED- 11613 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Kg | 0.0019 | 43.05 | 0.08
Insumo | MATED- 11262 | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.0033333 | 12.69 | 0.04
Insumo | MATED- 8598 | LIXA D'AGUA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | un | 0.033333 | 1.15 | 0.03
Insumo | MATED- 11589 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | l | 0.0008 | 29.49 | 0.02
Insumo | MATED- 11601 | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 60 MM) | m | 1.15 | 23.72 | 27.27
10.1.67 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 20.28 | 20.28
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.32 | 3.26
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.6 | 4.32
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.011 | 61.42 | 0.67
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.075 | 1.95 | 0.14
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 53.34 | 0.64
Insumo | 00007137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 11.25 | 11.25
10.1.68 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 16.23 | 16.23
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.238 | 16.32 | 3.88
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.238 | 21.6 | 5.14
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.014 | 61.42 | 0.85
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.089 | 1.95 | 0.17
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.017 | 53.34 | 0.9
Insumo | 00007140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 5.29 | 5.29
10.1.69 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.34 | 18.34
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 16.32 | 1.94
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 21.6 | 2.57
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.018 | 61.42 | 1.1
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.03 | 1.95 | 0.05
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.021 | 53.34 | 1.12
Insumo | 00007141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 11.56 | 11.56
10.1.70 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 31.75 | 31.75
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 16.32 | 2.35
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 21.6 | 3.11
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.026 | 61.42 | 1.59
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.036 | 1.95 | 0.07
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.033 | 53.34 | 1.76
Insumo | 00007131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 22.87 | 22.87
10.1.71 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 21.8 | 21.8
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 16.32 | 2.35
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 21.6 | 3.11
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.026 | 61.42 | 1.59
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.036 | 1.95 | 0.07
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.033 | 53.34 | 1.76
Insumo | 00007142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 12.92 | 12.92
10.1.72 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 49.58 | 49.58
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 16.32 | 2.77
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 21.6 | 3.67
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.035 | 61.42 | 2.14
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.043 | 1.95 | 0.08
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.045 | 53.34 | 2.4
Insumo | 00007143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 38.52 | 38.52
10.1.73 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.88 | 15.88
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.32 | 2.44
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.6 | 3.24
Insumo | 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.007 | 61.42 | 0.42
Insumo | 00003524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 9.27 | 9.27
Insumo | 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 1.95 | 0.09
Insumo | 00020083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 53.34 | 0.42
10.1.74 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO 13 |  | CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO, VAZÃO DE ATÉ 1.500 LITROS/HORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  |  | 1396.16
Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.25 | 21.6 | 70.2
Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.15 | 16.32 | 35.09
Insumo | PM | CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO, VAZÃO DE ATÉ 1.500 LITROS/HORA | UND | 1 | 1290.87 | 1290.87
10.2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 463.97 | 463.97
Composição Auxiliar | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 452.94 | 452.94
Composição Auxiliar | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.03 | 11.03
10.2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 172.65 | 172.65
Composição Auxiliar | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 130 | 130
Composição Auxiliar | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 10.96 | 10.96
Composição Auxiliar | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 31.69 | 31.69
10.2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 104.98 | 104.98
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 21.6 | 2.07
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 15.71 | 0.47
Insumo | 00003146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4 | 0.08
Insumo | 00036791 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) | UN | 1 | 102.36 | 102.36
10.2.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO 14 |  | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 |  |  | 481.55
Composição | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.61 | 37.22
Insumo | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1.05 | 385.08 | 404.33
Insumo | MATED- 12631 | PARAFUSO COM BOTÃO FINESSON PARA FIXAÇÃO DE ESPELHO | UND | 4 | 10 | 40
10.2.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-ASS-015 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | U | 1 | 105.67 | 105.67
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 22.09 | 11.04
Insumo | MATED- 12149 | Assento para vaso Vogue Plus cód. 50.17 - PNE | U | 1 | 94.63 | 94.63
10.2.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 | 42.37 | 42.37
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1536 | 21.6 | 3.31
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0484 | 15.71 | 0.76
Insumo | 00000377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 1 | 38.3 | 38.3
10.2.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BAN-ARD-010 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON | m² | 1 | 226.52 | 226.52
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 22.09 | 55.22
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.5 | 15.71 | 39.27
Insumo | MATED- 12367 | BANCADA EM ARDÓSIA PARA SANITÁRIO (COR: NATURAL/TIPO: POLIDO/ LARGURA: 55CM/ ESPESSURA: 3CM/ DETALHE: 35) | m² | 1 | 109.93 | 109.93
Insumo | MATED- 12792 | TESTEIRA EM ARDÓSIA ( COR: NATURAL/TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | m | 2.87 | 2.7 | 7.74
Insumo | MATED- 12746 | TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR/SEÇÃO: 30X20MM/ESPESSURA: 1, 25MM) | m | 1.14 | 7.7 | 8.77
Insumo | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | m³ | 0.012 | 465.99 | 5.59
10.2.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-BAR-020 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | 100.86 | 100.86
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.40741 | 22.09 | 8.99
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.40741 | 15.71 | 6.4
Insumo | MATED- 12066 | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: RETA/DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]/ COMPRIMENTO: 40CM/ INSTALAÇÃO: PORTA OU PAREDE/ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | un | 1 | 84.99 | 84.99
Insumo | MATED- 13778 | PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE¦APLICAÇÃO : MADEIRA¦CABEÇA: CHATA PHILIPS¦MATERIAL: AÇO¦ ACABAMENTO: ZINCADO¦ COMPRIMENTO: 30MM¦ DIÂMETRO: 4MM) | un | 6 | 0.08 | 0.48
10.2.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | 226.13 | 226.13
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.48889 | 22.09 | 10.79
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.48889 | 15.71 | 7.68
Insumo | MATED- 12061 | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: RETA/DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]/ COMPRIMENTO: 100CM/ INSTALAÇÃO: PAREDE/ ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | un | 1 | 206.34 | 206.34
Insumo | MATED- 11337 | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) | un | 6 | 0.22 | 1.32
10.2.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 1 | 226.13 | 226.13
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.48889 | 22.09 | 10.79
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.48889 | 15.71 | 7.68
Insumo | MATED- 12064 | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: RETA/DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]/ COMPRIMENTO: 90CM/ INSTALAÇÃO: PAREDE/ ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | un | 1 | 206.34 | 206.34
Insumo | MATED- 11337 | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) | un | 6 | 0.22 | 1.32
10.2.11 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-SAB-025 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | U | 1 | 53.27 | 53.27
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 22.09 | 22.09
Insumo | MATED- 12313 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | U | 1 | 31.18 | 31.18
10.2.12 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 1 | 39.68 | 39.68
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 22.09 | 22.09
Insumo | MATED- 12043 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 1 | 17.59 | 17.59
10.2.13 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 1 | 39.68 | 39.68
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 22.09 | 22.09
Insumo | MATED- 12043 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 1 | 17.59 | 17.59
10.2.14 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 1 | 53.56 | 53.56
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 4.54 | 4.54
Composição Auxiliar | MAO-OFC-005 | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.61111 | 24.18 | 14.77
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.30556 | 15.71 | 4.8
Insumo | MATED- 12351 | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-I) | Kg | 4.725 | 0.52 | 2.45
Insumo | MATED- 11415 | AZULEJO ESMALTADO LISO (COMPRIMENTO: 20CM/ LARGURA: 20CM) | m² | 1.05 | 25.72 | 27
10.2.15 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 136.13 | 136.13
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.45833 | 21.6 | 9.89
Insumo | MATED- 12564 | DUCHA HIGIÊNICA ( REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA: INCLUSO¦MATERIAL DA DUCHA: METAL¦ MATERIAL DA MANGUEIRA: METAL¦COR: CROMADA¦ DIÂMETRO NOMINAL: 1/2" [ 20MM]¦COMPRIMENTO: 120CM) | un | 1 | 126.13 | 126.13
Insumo | MATED- 11624 | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) | m | 0.62832 | 0.19 | 0.11
11.1.1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-086 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1 | 373.97 | 373.97
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.3 | 44.6
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.71 | 31.42
Insumo | COMP.08 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | UN | 1 | 297.95 | 297.95
11.1.1.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002477 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M 600 daN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3392.46 | 3392.46
Composição Auxiliar | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 2 | 157.96 | 315.92
Composição Auxiliar | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.2 | 169.92 | 33.98
Composição Auxiliar | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 336.51 | 67.3
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 15.71 | 94.26
Insumo | 002434 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M 600 daN INCLUINDO TRANSPORTE | UN | 1 | 2881 | 2881
11.1.1.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 20813.94 | 20813.94
Composição Auxiliar | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.35958 | 179.18 | 64.42
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.985 | 16.84 | 168.14
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.985 | 22.3 | 222.66
Insumo | 00007620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | 1 | 20358.72 | 20358.72
11.1.1.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 51.12 | 51.12
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436 | 16.84 | 7.47
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436 | 22.3 | 9.89
Insumo | 00012327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1 | 33.76 | 33.76
11.1.1.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-ELE-090 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 100 (4") | M | 1 | 100.24 | 100.24
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 16.84 | 16.84
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 22.3 | 22.3
Insumo | MATED- 12204 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 4") | m | 1.1 | 55.55 | 61.1
11.1.1.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DUT-025 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 125 MM (5") | M | 1 | 72.05 | 72.05
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.5 | 22.3 | 33.45
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.5 | 15.71 | 23.56
Insumo | MATED- 11959 | Duto em PEAD preto corrugado helicoidal (diâmetro da seção: 5 ") | m | 1.1 | 13.68 | 15.04
11.1.1.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-055 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 183.25 | 183.25
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 16.84 | 3.51
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 22.3 | 4.66
Insumo | 00002621 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 1 | 175.08 | 175.08
11.1.1.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CXS-212 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 1164.04 | 1164.04
Composição Auxiliar | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 0.7719 | 18.06 | 13.94
Composição Auxiliar | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 0.84909 | 53.41 | 45.34
Composição Auxiliar | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 0.07719 | 115.79 | 8.93
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.91667 | 22.09 | 20.24
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.91667 | 15.71 | 14.4
Composição Auxiliar | TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 0.84909 | 30 | 25.47
Insumo | MATED- 13059 | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS (APLICAÇÃO :CAIXA PADRÃO CEMIG¦ TIPO: ZC¦INSTALAÇÃO: PASSEIO¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦ COMPRIMENTO*: 951MM¦ LARGURA*: 846MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 781.6 | 781.6
Insumo | ED-20722 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 77CM, LARGURA 67CM, ALTURA 90CM, ESPESSURA 8CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA-50/ 60 (FABRICAÇÃO) | m² | 1 | 254.12 | 254.12
11.1.1.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-1773 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO EPR 8,7/15KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 42.25 | 42.25
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.152 | 16.84 | 2.55
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.152 | 22.3 | 3.38
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
Insumo | ISBC-12479 | CABO 8,7/15KV 25mm2 (2 AWG) M 1,100000 MATE - 36,3000 - - NOTAS: | M | 1.1 | 33 | 36.3
11.1.1.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-COR-035 | CABO DE COBRE NÚ # 70 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1 | 65.45 | 65.45
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.125 | 16.84 | 2.1
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.125 | 22.3 | 2.78
Insumo | MATED- 12617 | CABO DE COBRE NÚ ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 70MM2¦QUANTIDADE DE FIOS: 7X3,45MM) | m | 1.05 | 57.69 | 60.57
11.1.1.11 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-087 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 1 | 30.07 | 30.07
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.3 | 4.46
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.71 | 3.14
Insumo | 00003406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | 1 | 22.47 | 22.47
11.1.1.12 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-088 | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 12.97 | 12.97
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 22.3 | 3.12
Insumo | 00001564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | 1 | 9.85 | 9.85
11.1.1.13 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002472 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.63 | 44.63
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.3 | 3.34
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.84 | 2.52
Insumo | 00001051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | 1 | 38.77 | 38.77
11.1.1.14 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-089 | TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 26.11 | 26.11
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.3 | 11.15
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.71 | 7.85
Insumo | 00001586 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 7.11 | 7.11
11.1.1.15 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002476 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 289.84 | 289.84
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.84 | 16.84
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.3 | 22.3
Insumo | 00005047 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UN | 1 | 250.7 | 250.7
11.1.1.16 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102109 | SUPORTE PARA ( CRUZETA E SUPORTE PARA RAIOS) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 51.12 | 51.12
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436 | 16.84 | 7.47
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436 | 22.3 | 9.89
Insumo | 00012327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | 1 | 33.76 | 33.76
11.1.1.17 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002485 | CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 128.41 | 128.41
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.84 | 8.42
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.3 | 11.15
Insumo | 00010510 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 1 | 108.84 | 108.84
11.1.1.18 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002487 | Braço Suporte Tipo “C” Ref.: F-6 (N.D 2.9 CEMIG) COM CANTONEIRA RETA Ref.: F-4 (N.D 2.9 CEMIG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 183.96 | 183.96
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.84 | 4.21
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.3 | 5.57
Insumo | 002438 | Braço Suporte Tipo “C” Ref.: F-6 (N.D 2.9 CEMIG) | UN | 1 | 93.95 | 93.95
Insumo | 00000568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | 1 | 80.23 | 80.23
11.1.1.19 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-002 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 90.01 | 90.01
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 16.84 | 4.21
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.3 | 5.57
Insumo | 00000568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | 1 | 80.23 | 80.23
11.1.1.20 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002479 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 351.86 | 351.86
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.84 | 8.42
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.3 | 11.15
Insumo | 00004276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 1 | 332.29 | 332.29
11.1.1.21 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002478 | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - REDE ELÉTRICA 100 MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 61.48 | 61.48
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 16.84 | 0.84
Insumo | 002435 | FITA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA - REDE ELÉTRICA 100 MTS | m | 1 | 60.64 | 60.64
11.1.1.22 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 002474 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 2 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 45.22 | 45.22
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.84 | 2.52
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.3 | 3.34
Insumo | 00011838 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 39.36 | 39.36
11.1.1.23 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-056 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 25.89 | 25.89
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.84 | 6.73
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.3 | 8.92
Insumo | 00001589 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 10.24 | 10.24
11.1.1.24 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COM-ELE-031 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 30.04 | 30.04
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.84 | 3.36
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.3 | 4.46
Insumo | 00011855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | 1 | 22.22 | 22.22
11.1.1.25 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-001 | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA | un | 1 | 130.65 | 130.65
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 16.84 | 12.63
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 22.3 | 16.72
Insumo | 00004272 | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA | UN | 1 | 101.3 | 101.3
11.1.1.26 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 90.36 | 90.36
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3955 | 16.84 | 6.66
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3955 | 22.3 | 8.81
Insumo | 00003378 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 74.89 | 74.89
11.1.1.27 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 25.7 | 25.7
Composição Auxiliar | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.0141 | 172.26 | 2.42
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 15.71 | 2.65
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 22.09 | 3.73
Insumo | 00034643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 1 | 16.9 | 16.9
11.1.1.28 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1 | 100.17 | 100.17
Composição Auxiliar | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.4411 | 21.18 | 9.34
Composição Auxiliar | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.5562 | 22.22 | 34.57
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.153 | 15.71 | 49.53
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3051 | 22.09 | 6.73
11.1.1.29 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | DEM-PIS-065 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO REJUNTADOS COM AREIA INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 1 | 12.53 | 12.53
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.07 | 22.09 | 1.54
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.7 | 15.71 | 10.99
11.1.1.30 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1 | 62.14 | 62.14
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 15.71 | 62.14
11.1.1.31 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1 | 26.59 | 26.59
Composição Auxiliar | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.254 | 24.56 | 6.23
Composição Auxiliar | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.274 | 31.45 | 8.61
Composição Auxiliar | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | m³ | 1 | 1.54 | 1.54
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 15.71 | 10.21
11.1.1.32 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1 | 341.51 | 341.51
Composição Auxiliar | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.7131 | 0.34 | 0.24
Composição Auxiliar | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.7563 | 1.78 | 1.34
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3275 | 15.71 | 36.56
Composição Auxiliar | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4695 | 20.44 | 30.03
Insumo | 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.8046 | 69.17 | 55.65
Insumo | 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 273.063 | 0.62 | 169.29
Insumo | 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.5792 | 83.58 | 48.4
11.1.2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CXS-212 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 1164.04 | 1164.04
Composição Auxiliar | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 0.7719 | 18.06 | 13.94
Composição Auxiliar | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 0.84909 | 53.41 | 45.34
Composição Auxiliar | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 0.07719 | 115.79 | 8.93
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.91667 | 22.09 | 20.24
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.91667 | 15.71 | 14.4
Composição Auxiliar | TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 0.84909 | 30 | 25.47
Insumo | MATED- 13059 | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS (APLICAÇÃO :CAIXA PADRÃO CEMIG¦ TIPO: ZC¦INSTALAÇÃO: PASSEIO¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦ COMPRIMENTO*: 951MM¦ LARGURA*: 846MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 781.6 | 781.6
Insumo | ED-20722 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 77CM, LARGURA 67CM, ALTURA 90CM, ESPESSURA 8CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA-50/ 60 (FABRICAÇÃO) | m² | 1 | 254.12 | 254.12
11.1.2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-DUT-025 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 125 MM (5") | M | 1 | 72.05 | 72.05
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.5 | 22.3 | 33.45
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.5 | 15.71 | 23.56
Insumo | MATED- 11959 | Duto em PEAD preto corrugado helicoidal (diâmetro da seção: 5 ") | m | 1.1 | 13.68 | 15.04
11.1.2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1 | 24.35 | 24.35
Composição Auxiliar | 95754 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.3333 | 7.74 | 2.57
Composição Auxiliar | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1044 | 22.3 | 2.32
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1044 | 16.84 | 1.75
Insumo | 00021136 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1.05 | 14.82 | 15.56
11.1.2.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-ELE-080 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 1 | 58.71 | 58.71
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.6 | 16.84 | 10.1
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.6 | 22.3 | 13.38
Insumo | MATED- 12202 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 2.1/2") | m | 1.1 | 32.03 | 35.23
11.1.2.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-ELE-085 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 80 (3") | M | 1 | 75.06 | 75.06
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 16.84 | 16.84
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 22.3 | 22.3
Insumo | MATED- 12203 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 3") | m | 1.1 | 32.66 | 35.92
11.1.2.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 9.51 | 9.51
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 22.3 | 1.15
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 16.84 | 0.87
Insumo | 00000994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.19 | 6.28 | 7.47
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
11.1.2.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 10.71 | 10.71
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 16.84 | 0.15
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 22.3 | 0.2
Insumo | 00001020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 1.027 | 10.06 | 10.33
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 3.1 | 0.03
11.1.2.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 50.27 | 50.27
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 16.84 | 1.46
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 22.3 | 1.94
Insumo | 00001018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 1.015 | 46.16 | 46.85
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
11.1.2.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 69.02 | 69.02
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 16.84 | 1.76
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 22.3 | 2.34
Insumo | 00000977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | 1.015 | 63.95 | 64.9
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
11.1.2.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 91.23 | 91.23
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 22.3 | 2.85
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 16.84 | 2.15
Insumo | 00000998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 1.015 | 84.94 | 86.21
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
11.1.2.11 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 118.17 | 118.17
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.152 | 22.3 | 3.38
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.152 | 16.84 | 2.55
Insumo | 00001017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | 1.015 | 110.57 | 112.22
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
11.1.2.12 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 234.76 | 234.76
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.263 | 22.3 | 5.86
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.263 | 16.84 | 4.42
Insumo | 00001015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | 1.015 | 221.15 | 224.46
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
11.1.3.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0331 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT), 27 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 600A | UN | 1 | 11960.88 | 11960.88
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.84 | 134.72
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.3 | 178.4
Composição Auxiliar | CMER-INEL-0283 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT | UN | 1 | 11647.76 | 11647.76
11.1.3.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0333 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QL-TER.01), 54 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 40A | UN | 1 | 3776.3 | 3776.3
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 16.84 | 101.04
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 22.3 | 133.8
Insumo | 00039763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 1500.77 | 1500.77
Insumo | 00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 97.06 | 388.24
Insumo | 00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 91.1 | 91.1
Insumo | 00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 21 | 74.35 | 1561.35
11.1.3.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0334 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QT-TER.02), 90 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 180A | UN | 1 | 7042.42 | 7042.42
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.84 | 134.72
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.3 | 178.4
Insumo | 00039763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 2 | 1500.77 | 3001.54
Insumo | 00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 97.06 | 388.24
Insumo | 00002377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 1 | 791.13 | 791.13
Insumo | 00034714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 1 | 108.8 | 108.8
Insumo | 00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 10 | 91.1 | 911
Insumo | 00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 11 | 74.35 | 817.85
Insumo | 00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 24 | 12.97 | 311.28
Insumo | 00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 2 | 199.73 | 399.46
11.1.3.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0335 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QT-TER.03), 90 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 200A | UN | 1 | 7357.28 | 7357.28
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.84 | 134.72
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.3 | 178.4
Insumo | 00039763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 2 | 1500.77 | 3001.54
Insumo | 00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 97.06 | 388.24
Insumo | 00002374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 1 | 563.72 | 563.72
Insumo | 00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 10 | 91.1 | 911
Insumo | 00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 11 | 74.35 | 817.85
Insumo | 00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 28 | 12.97 | 363.16
Insumo | 00039445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 5 | 199.73 | 998.65
11.1.3.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0336 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QF-SOLD.04), 12 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 150A | UN | 1 | 3109.85 | 3109.85
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 16.84 | 67.36
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.3 | 89.2
Insumo | 00012041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | 1 | 873.89 | 873.89
Insumo | 00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 97.06 | 388.24
Insumo | 00002374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 3 | 563.72 | 1691.16
11.1.3.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0337 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - (QF-USIN.05), 32 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 150A | UN | 1 | 3334.59 | 3334.59
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 16.84 | 101.04
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 22.3 | 133.8
Insumo | 00012041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | 1 | 873.89 | 873.89
Insumo | 00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 97.06 | 388.24
Insumo | 00002374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 1 | 563.72 | 563.72
Insumo | 00002391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 1 | 496.9 | 496.9
Insumo | 00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 2 | 91.1 | 182.2
Insumo | 00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 8 | 74.35 | 594.8
11.1.3.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0338 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO PAINEL DE BAIXA TENSÃO - PTTA (QT-L.MANU.06), 18 MÓDULOS, COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO DIAGRAMA UNIFILAR, PLANTAS E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES - 32A | UN | 1 | 1527.01 | 1527.01
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 16.84 | 42.1
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.3 | 55.75
Insumo | 00012038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 671.11 | 671.11
Insumo | 00039465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 97.06 | 388.24
Insumo | 00034709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 2 | 91.1 | 182.2
Insumo | 00034616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 | 74.35 | 148.7
Insumo | 00034653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 3 | 12.97 | 38.91
11.1.4.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0185 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS DE LED TUBULARES DE 20W(2X20W), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. REF. FAA04-S228. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 171.91 | 171.91
Composição Auxiliar | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 1 | 171.91 | 171.91
11.1.4.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0186 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 10W(4X10W), COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. REF. FAA04-S414. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 241.34 | 241.34
Composição Auxiliar | ED-13339 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UN | 1 | 241.34 | 241.34
11.1.4.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0266 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS LED COMPACTAS DE 10W, COM CORPO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. REFLETOR EM ALUMÍNIO REPUXADO ANODIZADO. REF. EF07-E. LUMICENTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 52.79 | 52.79
Composição Auxiliar | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 1 | 52.79 | 52.79
11.1.4.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | K-INEL-0267 | POSTE TUBULAR DECORATIVO RETO COM 1 LUMINÁRIA DECORATIVA LED 50W 3M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1379.98 | 1379.98
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.84 | 8.42
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.3 | 11.15
Insumo | 91936 | POSTE TUBULAR DECORATIVO RETO COM LUMINÁRIA DECORATIVA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BASE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR ESFÉRICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM POSTE DE 3M | UN | 1 | 1360.41 | 1360.41
11.1.4.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 32.41 | 32.41
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0168 | 16.84 | 0.28
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0168 | 22.3 | 0.37
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.021 | 3.1 | 0.06
Insumo | 00002510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1 | 31.7 | 31.7
11.1.4.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-044 | INTERRUPTOR BIPOLAR APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 36.03 | 36.03
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 16.84 | 2.69
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 22.3 | 3.56
Insumo | 00002580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.27 | 10.27
Insumo | 00039352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00002488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00038114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 15.05 | 15.05
11.1.4.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-045 | INTERRUPTOR BIPOLAR INTERMEDIÁRIO APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 37.05 | 37.05
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 16.84 | 2.69
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 22.3 | 3.56
Insumo | 00002580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.27 | 10.27
Insumo | 00039352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00002488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00038115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 16.07 | 16.07
11.1.4.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-046 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 28.55 | 28.55
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 16.84 | 2.69
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 22.3 | 3.56
Insumo | 00002580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.27 | 10.27
Insumo | 00039352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00002488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00038113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 7.57 | 7.57
11.1.4.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-004 | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 27.59 | 27.59
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 16.84 | 2.69
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 22.3 | 3.56
Insumo | 00002580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.27 | 10.27
Insumo | 00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 6.61 | 6.61
Insumo | 00039352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00002488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 1.31 | 1.31
11.1.4.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-005 | TOMADA APARENTE COMPLETA 20A COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 29.44 | 29.44
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 16.84 | 2.69
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 22.3 | 3.56
Insumo | 00002580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.27 | 10.27
Insumo | 00039352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 3.15 | 3.15
Insumo | 00002488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00038102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 8.46 | 8.46
11.1.4.11 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-006 | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P+T 32 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.51 | 44.51
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 16.84 | 2.69
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 22.3 | 3.56
Insumo | 00007525 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | UN | 1 | 38.26 | 38.26
11.1.4.12 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-047 | TOMADA INDUSTRIAL DE SOBREPOR 3P+T 63 A, 600/690V, COM TRAVA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 485.25 | 485.25
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 16.84 | 2.69
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 22.3 | 3.56
Insumo | 91937 | TOMADA 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL | UN | 1 | 479 | 479
11.1.4.13 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1 | 19.47 | 19.47
Composição Auxiliar | 95753 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.3333 | 6.23 | 2.07
Composição Auxiliar | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0824 | 22.3 | 1.83
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0824 | 16.84 | 1.38
Insumo | 00021128 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1.05 | 11.47 | 12.04
11.1.4.14 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 | 29.94 | 29.94
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4967 | 16.84 | 8.36
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4967 | 22.3 | 11.07
Insumo | 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.12 | 0.24
Insumo | 00002580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.27 | 10.27
11.1.4.15 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1 | 24.35 | 24.35
Composição Auxiliar | 95754 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.3333 | 7.74 | 2.57
Composição Auxiliar | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1044 | 22.3 | 2.32
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1044 | 16.84 | 1.75
Insumo | 00021136 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1.05 | 14.82 | 15.56
11.1.4.16 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 | 33.29 | 33.29
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5385 | 16.84 | 9.06
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5385 | 22.3 | 12
Insumo | 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.12 | 0.24
Insumo | 00002581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 11.99 | 11.99
11.1.4.17 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 1 | 7.79 | 7.79
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 22.3 | 1.38
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 16.84 | 1.04
Insumo | 00039246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 4.89 | 5.37
11.1.4.18 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-ELE-080 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 65 (2.1/2") | M | 1 | 58.71 | 58.71
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.6 | 16.84 | 10.1
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.6 | 22.3 | 13.38
Insumo | MATED- 12202 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 2.1/2") | m | 1.1 | 32.03 | 35.23
11.1.4.19 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-090 | CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 2 1/2" | UN | 1 | 80.4 | 80.4
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.7 | 16.84 | 11.78
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.7 | 22.3 | 15.61
Insumo | COMP.09 | CONDULETE DE ALUMÍNIO ( TIPO: X/DIÂMETRO ENCAIXE: 2.1/2"/FIXAÇÃO ELETRODUTO: COM ROSCA [ROSCÁVEL]/TAMPA: NÃO INCLUSA) | UN | 1 | 53.01 | 53.01
11.1.4.20 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-PER-030 | PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | M | 1 | 50.94 | 50.94
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.38596 | 16.84 | 6.49
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.38596 | 22.3 | 8.6
Insumo | MATED- 18325 | ARRUELA LISA REDONDA ( DIÂMETRO 6,35MM (1/4")¦ PESO/100PÇ: 0,204 KG) | un | 1.3333 | 0.08 | 0.1
Insumo | MATED- 19506 | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ ACABAMENTO: CROMADO¦ BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[ 12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0, 541KG) | un | 1.3333 | 0.22 | 0.29
Insumo | MATED- 11881 | PERFILADO (TIPO: PERFURADO¦MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ TRATAMENTO: PRÉ- ZINCADO¦CHAPA: N°18¦ LARGURA: 38MM¦ALTURA: 38MM¦TAMPA: NÃO INCLUSA) | m | 1.2 | 20.65 | 24.78
Insumo | MATED- 18324 | PORCA SEXTAVADA ( MATERIAL: AÇO¦ DIÂMETRO : 6,35MM [1/4"]¦ PESO/100PÇ : 0,320 KG) | un | 1.3333 | 0.1 | 0.13
Insumo | MATED- 19587 | TALA RETA (TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦CHAPA: N°18 ¦MEDIDA: 38MM¦APLICAÇÃO : EMENDA PARA PERFILADO) | un | 0.33333 | 1.71 | 0.56
Insumo | ED-19583 | FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO | m | 1 | 9.99 | 9.99
11.1.4.21 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-PER-065 | SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO LONGO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | UN | 1 | 6.41 | 6.41
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.12222 | 16.84 | 2.05
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.061111 | 22.3 | 1.36
Insumo | MATED- 11887 | SUPORTE OU GANCHO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO (TIPO: LONGO¦ MATERIAL: CHAPA DE AÇO¦ TRATAMENTO: PRÉ- ZINCADO¦COMPRIMENTO: 165MM) | un | 1 | 3 | 3
11.1.4.22 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19524 | ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1 | 101.32 | 101.32
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.63768 | 16.84 | 10.73
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.63768 | 22.3 | 14.22
Composição Auxiliar | ED-19507 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | M | 1 | 10.59 | 10.59
Insumo | MATED- 18325 | ARRUELA LISA REDONDA ( DIÂMETRO 6,35MM (1/4")¦ PESO/100PÇ: 0,204 KG) | un | 2.6667 | 0.08 | 0.21
Insumo | MATED- 17926 | ELETROCALHA METÁLICA ( TIPO: PERFURADA SEM VIROLA¦ TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO¦ CHAPA: N°18¦ MEDIDAS: 200X100MM ) | m | 1.2 | 36.28 | 43.53
Insumo | MATED- 19506 | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ ACABAMENTO: CROMADO¦ BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[ 12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0, 541KG) | un | 2.6667 | 0.22 | 0.58
Insumo | MATED- 18324 | PORCA SEXTAVADA ( MATERIAL: AÇO¦ DIÂMETRO : 6,35MM [1/4"]¦ PESO/100PÇ : 0,320 KG) | un | 2.6667 | 0.1 | 0.26
Insumo | MATED- 19529 | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦ TRATAMENTO: PRÉ- ZINCADO¦CHAPA: N°18¦ MEDIDA: 100MM¦ APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6667 | 2 | 5.33
Insumo | MATED- 17932 | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA ( TIPO: ENCAIXE¦ TRATAMENTO: PRÉ- ZINCADO¦CHAPA: N°24¦ MEDIDA: 200MM) | m | 1.2 | 13.23 | 15.87
11.1.4.23 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 2.55 | 2.55
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 22.3 | 0.53
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 16.84 | 0.4
Insumo | 00001013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.19 | 1.35 | 1.6
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
11.1.4.24 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 3.75 | 3.75
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 22.3 | 0.66
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 16.84 | 0.5
Insumo | 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 2.16 | 2.57
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
11.1.4.25 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 6.17 | 6.17
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 16.84 | 0.67
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 22.3 | 0.89
Insumo | 00000981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.19 | 3.86 | 4.59
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.1 | 0.02
11.1.4.26 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 15.12 | 15.12
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 16.84 | 0.21
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 22.3 | 0.28
Insumo | 00000979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 1.027 | 14.22 | 14.6
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 3.1 | 0.03
11.2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-13934 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 1 | 39.66 | 39.66
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.16667 | 16.84 | 2.8
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.16667 | 22.3 | 3.71
Insumo | MATED- 12628 | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 38MM/ DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,2MM/ DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 6MM) | un | 0.66667 | 0.46 | 0.3
Insumo | MATED- 12615 | CABO DE COBRE NÚ ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2¦QUANTIDADE DE FIOS: 7X2,50MM) | m | 1.03 | 31.37 | 32.31
Insumo | MATED- 12015 | CONECTOR SPLIT BOLT ( ACABAMENTO: NATURAL/ SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2) | un | 0.02 | 5.03 | 0.1
Insumo | MATED- 12116 | PRESILHA PARA CABO DE COBRE (MATERIAL: COBRE/ SEÇÃO TRANSVERSAL: 35- 50MM2) | U | 0.66667 | 0.67 | 0.44
11.2.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-COR-030 | CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1 | 50.83 | 50.83
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1 | 16.84 | 1.68
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1 | 22.3 | 2.23
Insumo | MATED- 12616 | CABO DE COBRE NÚ ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 50MM2¦QUANTIDADE DE FIOS: 7X3,00MM) | m | 1.05 | 44.69 | 46.92
11.2.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 60.52 | 60.52
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 16.84 | 4.26
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 22.3 | 5.64
Insumo | 00003379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 50.62 | 50.62
11.2.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-091 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | U | 1 | 23.65 | 23.65
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 16.84 | 6.73
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 22.3 | 8.92
Insumo | COMP.12 | SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 | UN | 1 | 8 | 8
11.2.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 25.7 | 25.7
Composição Auxiliar | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.0141 | 172.26 | 2.42
Composição Auxiliar | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 15.71 | 2.65
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 22.09 | 3.73
Insumo | 00034643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 1 | 16.9 | 16.9
11.2.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 13.57 | 13.57
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.194 | 16.84 | 3.26
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.194 | 22.3 | 4.32
Insumo | 00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 5.89 | 5.99
11.2.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-092 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | UN | 1 | 9.76 | 9.76
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1 | 16.84 | 1.68
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1 | 22.3 | 2.23
Insumo | COMP.13 | TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | UN | 1 | 5.85 | 5.85
11.2.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SPDA-CXS-010 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO | U | 1 | 171.79 | 171.79
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.5 | 16.84 | 25.26
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.5 | 22.3 | 33.45
Insumo | MATED- 12006 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO | U | 1 | 113.08 | 113.08
11.2.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 10.71 | 10.71
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 16.84 | 0.15
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 22.3 | 0.2
Insumo | 00001020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 1.027 | 10.06 | 10.33
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 3.1 | 0.03
11.3.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-048 | TOMADA DE REDE RJ45 (Ref.CM8v_Furukawa) APARENTE COMPLETA COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 1''- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 49.24 | 49.24
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 16.84 | 3.47
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 22.3 | 4.59
Insumo | 00038083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 1 | 30.22 | 30.22
Insumo | 00002590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.96 | 10.96
11.3.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-050 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK (GABINETE 19), COMPLETO COM TODOS OS COMPONENTES CONFORME INDICADO NO RESPECTIVO PROJETO E MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES | UN | 1 | 10064.53 | 10064.53
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 16.84 | 42.1
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.3 | 55.75
Insumo | 91939 | Gabinete 19" - porta acrílico cristal 24U x 770mm. Inclui: Base soleira, Perfil de montagem, Tampa inferior bipartida, chapas laterais de fechamento removíveis, Pés niveladores emborrachados | UN | 1 | 1812.5 | 1812.5
Insumo | 91940 | Patch panel 24 posições cat 6 furukawa | UN | 2 | 1474.68 | 2949.36
Insumo | 91941 | Bandeja fixação 4 pontos 1U | UN | 2 | 169.09 | 338.18
Insumo | 91942 | Guia de cabos fechado 1U | UN | 3 | 32.69 | 98.07
Insumo | MATED- 12111 | TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19" | U | 5 | 5.9 | 29.5
Insumo | MATED- 12109 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | U | 1 | 330 | 330
Insumo | MATED- 12107 | RÉGUA COM 8 TOMADAS ( 2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) - 10A 110/ 220V | U | 1 | 63.61 | 63.61
Insumo | 91943 | Patch Cord CAT6 2,5 metros furukawa | UN | 57 | 69.33 | 3951.81
Insumo | 91944 | Cordão óptico LC-LC duplex 2,5 metros furukawa | UN | 3 | 100.9 | 302.7
Insumo | 91945 | DIO 6 fibras (Terminador óptico) | UN | 1 | 90.95 | 90.95
11.3.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1 | 24.35 | 24.35
Composição Auxiliar | 95754 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.3333 | 7.74 | 2.57
Composição Auxiliar | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1044 | 22.3 | 2.32
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1044 | 16.84 | 1.75
Insumo | 00021136 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1.05 | 14.82 | 15.56
11.3.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 | 33.29 | 33.29
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5385 | 16.84 | 9.06
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5385 | 22.3 | 12
Insumo | 00011950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.12 | 0.24
Insumo | 00002581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 11.99 | 11.99
11.3.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-051 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 15.79 | 15.79
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 16.84 | 3.51
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 22.3 | 4.66
Insumo | 00002617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 1 | 7.62 | 7.62
11.3.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-ELE-075 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 1 | 37.28 | 37.28
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.55 | 16.84 | 9.26
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.55 | 22.3 | 12.26
Insumo | MATED- 12201 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 2") | m | 1.1 | 14.33 | 15.76
11.3.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-19510 | ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 1 | 67.54 | 67.54
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5314 | 16.84 | 8.94
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5314 | 22.3 | 11.85
Composição Auxiliar | ED-19507 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO | M | 1 | 10.59 | 10.59
Insumo | MATED- 18325 | ARRUELA LISA REDONDA ( DIÂMETRO 6,35MM (1/4")¦ PESO/100PÇ: 0,204 KG) | un | 2.6667 | 0.08 | 0.21
Insumo | MATED- 17912 | ELETROCALHA METÁLICA ( TIPO: LISA SEM VIROLA¦ TRATAMENTO: PRÉ- ZINCADO¦ CHAPA: N°18¦ MEDIDAS: 100X50MM) | m | 1.2 | 18.67 | 22.4
Insumo | MATED- 19506 | PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA¦APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: INOX¦ ACABAMENTO: CROMADO¦ BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[ 12,7MM]¦PESO/100PÇ: 0, 541KG) | un | 2.6667 | 0.22 | 0.58
Insumo | MATED- 18324 | PORCA SEXTAVADA ( MATERIAL: AÇO¦ DIÂMETRO : 6,35MM [1/4"]¦ PESO/100PÇ : 0,320 KG) | un | 2.6667 | 0.1 | 0.26
Insumo | MATED- 19528 | TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE¦ TRATAMENTO: PRÉ- ZINCADO¦CHAPA: N°18¦ MEDIDA: 50MM¦APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA) | un | 2.6667 | 1.3 | 3.46
Insumo | MATED- 17930 | TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA ( TIPO: ENCAIXE¦ TRATAMENTO: PRÉ- ZINCADO¦CHAPA: N°24¦ MEDIDA: 100MM) | m | 1.2 | 7.71 | 9.25
11.3.8 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | M | 1 | 17.15 | 17.15
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.023 | 16.32 | 0.37
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.161 | 21.6 | 3.47
Insumo | 00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 4 | 0.9 | 3.6
Insumo | 00011976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 1.333 | 1.55 | 2.06
Insumo | 00039029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | 0.293 | 15.35 | 4.49
Insumo | 00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.39 | 1.56
Insumo | 00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.467 | 3.43 | 1.6
11.3.9 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-053 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 (REF. FURUKAWA) COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 1 | 11.26 | 11.26
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.11 | 16.84 | 1.85
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.11 | 22.3 | 2.45
Insumo | 91947 | Cabo UTP-6 (23AWG) 4 pares cat6 furukawa cor vermelha | M | 1 | 6.96 | 6.96
| Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00011251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 195.91 | 195.91
11.3.10 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-054 | CABO ÓTICO 6FO MULTIMODO (REF. FURUKAWA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 36.74 | 36.74
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.11 | 16.84 | 1.85
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.11 | 22.3 | 2.45
Insumo | 91948 | CABO ÓTICO 6FO MULTIMODO FURUKAWA | M | 1 | 32.44 | 32.44
12.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LIM-GER-005 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1 | 5.32 | 5.32
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.3125 | 15.71 | 4.9
Insumo | MATED- 11464 | ÁCIDO MURIÁTICO | l | 0.05 | 3.12 | 0.15
Insumo | MATED- 9578 | DETERGENTE COM AMONÍACO (AMÔNIA DILUÍDA) | l | 0.02 | 2.6 | 0.05
Insumo | MATED- 11262 | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.008 | 12.69 | 0.1
Insumo | MATED- 11432 | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | l | 0.011905 | 10.8 | 0.12
12.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLA-ALU-005 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | U | 1 | 605.76 | 605.76
Composição Auxiliar | MET-PAR-005 | PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM ARRUELA E BUCHA DE NYLON | UN | 4 | 3.71 | 14.84
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 22.09 | 22.09
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 15.71 | 15.71
Insumo | MATED- 12821 | PLACA INAUGURAÇÃO ALUMÍNIO FUNDIDO 60 X 40 CM | U | 1 | 553.12 | 553.12
12.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMPOSIÇÃO 14 |  | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUSO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO | M2 X MÊS |  |  | 15.6
Composição | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 22.7 | 1.82
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 15.71 | 2.51
Composição | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2 X MÊS | 1.03 | 3.75 | 3.86
Composição | AND-FAC-011 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO | M2 | 1 | 7.41 | 7.41
_________________________________________________________________
Leonardo Reboucas de Brito Figueiredo
_________________________________________________________________
Francisco Tiago Carvalho Silva
_________________________________________________________________
Marcus Vinícius Félix