## Cronograma - Não Desonerado
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Adequações ao Prédio do Restaurante Universitário - Campus do Mucuri | SINAPI - 06/2021 - Minas Gerais SETOP - 04/2021 - Minas Gerais | 24,07% BDI Equipamentos: 14,02% |  | Não Desonerado
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 100,00% 1.271,73 | 50,00% 635,87 |  |  |  |  | 50,00% 635,87
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 44.239,05 | 4,83% 2.136,75 | 13,97% 6.180,20 | 10,47% 4.631,83 | 14,95% 6.613,74 | 32,34% 14.306,91 | 23,44% 10.369,63
3 | PCI/ESTRUTURA RESERVATÓRIO | 100,00% 127.520,90 | 0,85% 1.081,39 | 6,86% 8.744,38 | 5,04% 6.425,71 | 30,43% 38.807,41 | 43,63% 55.634,72 | 13,20% 16.827,31
3.1 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 75.642,68 |  |  |  | 50,00% 37.821,34 | 50,00% 37.821,34
3.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 507,62 |  | 100,00% 507,62
3.3 | FUNDAÇÃO - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS | 100,00% 1.802,31 | 60,00% 1.081,39 | 40,00% 720,92
3.4 | VIGAS - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS | 100,00% 4.947,01 |  | 50,00% 2.473,51 | 50,00% 2.473,51
3.5 | PILARES - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS | 100,00% 3.724,93 |  | 100,00% 3.724,93
3.6 | ALVENARIA - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS | 100,00% 5.269,60 |  | 25,00% 1.317,40 | 75,00% 3.952,20
3.7 | PISO - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS | 100,00% 1.972,13 |  |  |  | 50,00% 986,07 | 50,00% 986,07
3.8 | REVESTIMENTO | 100,00% 2.176,41 |  |  |  |  | 50,00% 1.088,21 | 50,00% 1.088,21
3.9 | ESQUADRIA - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS | 100,00% 1.709,63 |  |  |  |  | 50,00% 854,82 | 50,00% 854,82
3.10 | COBERTURA - ABRIGO DE RESERVATÓRIOS | 100,00% 29.768,58 |  |  |  |  | 50,00% 14.884,29 | 50,00% 14.884,29
4 | RALOS | 100,00% 20.335,80 |  | 100,00% 20.335,80
5 | ESQUADRIAS E PORTAS | 100,00% 24.508,87 |  |  |  | 25,00% 6.127,22 | 25,00% 6.127,22 | 50,00% 12.254,44
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 32.140,42 |  |  |  |  | 50,00% 16.070,21 | 50,00% 16.070,21
7 | SISTEMA DE COIFAS (EQUIPAMENTOS) | 100,00% 49.270,56 | 25,00% 12.317,64 | 25,00% 12.317,64 | 50,00% 24.635,28
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM GERAL | 100,00% 5.602,51 | [5 empty] | 100,00% 5.602,51
Porcentagem |  |  | 5,3% | 15,6% | 11,71% | 16,91% | 30,22% | 20,26%
Custo |  |  | 16171.64 | 47578.01 | 35692.81 | 51548.36 | 92139.05 | 61759.96
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,3% | 20,91% | 32,62% | 49,52% | 79,74% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 16171.63 | 63749.65 | 99442.46 | 150990.82 | 243129.87 | 304889.84
Custo Acumulado c/ BDI |  |  | 18826.2185 | 76618.3451 | 118426.5688 | 182382.6191 | 296699.5384 | 373325.1332