## SINTÉTICA NÃO DESONERADA
Obra: |  |  | Bancos: |  | Encargos sociais:
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS UNAÍ - MG ADEQUAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS - CAMPUS UNAÍ |  |  | SINAPI - 08/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais |  | Não desonerado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | MOB-DES-020 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 22981.71 | 114.91
CUSTO TOTAL DO ITEM 01 | [5 empty] | 114.91
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( 1 HORA POR DIA DURANTE 1 MÊS) | H | 27.5 | 94.66 | 2603.15
CUSTO TOTAL DO ITEM 02 | [5 empty] | 2603.15
3 | ADEQUAÇÕES - SUBESTAÇÃO - TIPO N° 04 - CAMPUS UNAÍ
3.1 | COMP-ELE-067 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE PROTEÇÃO E SELETIVIDADE E PARAMETRIZAÇÃO DO COORDENOGRAMA - COMPLETO - INCLUSIVE ART E APROVAÇÃO JUNTO A CEMIG | UN | 1 | 1981.98 | 1981.98
3.2 | COMP-ELE-063 | RELÉ MULTIFUNCIONAL DE PROTEÇÃO QUE CONTENHA, EM ESPECIAL, AS FUNÇÕES: 25,27,59,81U,81O,32,46,47,67,67N E 51V(URP-6100 DA PEXTRON OU SIMILAR) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO. | UN | 1 | 10111.48 | 10111.48
3.3 | COMP-ELE-064 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (TP) 13,8K/115 VCA, 1000VA - INCLUSO SUPORTE E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO | UN | 3 | 2369.41 | 7108.23
3.4 | COMP-ELE-066 | BARRAMENTO DE COBRE DE MÉDIA TENSÃO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 134.58 | 807.48
3.5 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 29.99 | 59.98
3.6 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 196.01 | 196.01
3.7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 3.78 | 113.4
CUSTO TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 20378.56
TOTAL DA OBRA SEM BDI | [5 empty] | 23096.62 | 22981.71
BDI |  |  |  |  | 22.7% | 5242.93
VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 28339.55 | 28224.64

## BDI NÃO DESONERADO
ADEQUAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS - CAMPUS UNAÍ
BDI DA OBRA
ANEXO IX - MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CIDADE DE UNAÍ (NÃO DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 3%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.5%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 4.3%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.16%
|  | Total do grupo B | 6.16%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de UNAÍ)* | 5%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 8.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+A) x (1+F) x (1+B) - 1 |  |  | 22.7%
(1- I)
_____________________________________________________
Notas:
1) Alíquota de ISS é determinado pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art. 8º da Lei Complementar nº 116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº 10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa.
3) A alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.

## ANALÍTICA NÃO DESONERADA
Obra: |  |  | Bancos: |  | Encargos sociais:
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS UNAÍ - MG ADEQUAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS - CAMPUS UNAÍ |  |  | SINAPI - 08/2021 - Minas Gerais SETOP - 07/2021 - Minas Gerais |  | Não Desonerado
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE REFERÊNCIA
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOB-DES-020 | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 1 | 0 | 0
2 |  | ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA
2.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( 1 HORA POR DIA DURANTE 1 MÊS) | H | 1 | 94.66 | 94.66
Composição Auxiliar | 95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 2.21 | 2.21
Insumo | 00043486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00034783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 1 | 91.28 | 91.28
Insumo | 00037372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.55 | 0.55
Insumo | 00043462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 | 0.06
3 |  | ADEQUAÇÕES - SUBESTAÇÃO - TIPO N° 04 - CAMPUS UNAÍ
3.1 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-067 | ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE PROTEÇÃO E SELETIVIDADE E PARAMETRIZAÇÃO DO COORDENOGRAMA - COMPLETO - INCLUSIVE ART E APROVAÇÃO JUNTO A CEMIG | UN | 1 | 1981.98 | 1981.98
Composição Auxiliar | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 94.66 | 1893.2
Insumo | 91954 | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE OBRAS E SERVIÇOS - FAIXA 1- 2021-CREA/MG | UN | 1 | 88.78 | 88.78
3.2 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-063 | RELÉ MULTIFUNCIONAL DE PROTEÇÃO QUE CONTENHA, EM ESPECIAL, AS FUNÇÕES: 25,27,59,81U,81O,32,46,47,67,67N E 51V(URP-6100 DA PEXTRON OU SIMILAR) - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO. | UN | 1 | 10111.48 | 10111.48
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.3 | 44.6
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.84 | 33.68
Insumo | 91950 | RELÉ MULTIFUNCIONAL DE PROTEÇÃO QUE CONTENHA FUNÇÕES: 51, 67, 32, 25, 78, 81, 27, 59, 46, 47, 62, 74, 86, 98, 99 (URP-6100 DA PEXTRON OU SIMILAR) | UN | 1 | 10033.2 | 10033.2
3.3 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-064 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (TP) 13,8K/115 VCA, 1000VA - INCLUSO SUPORTE E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO | UN | 1 | 2369.41 | 2369.41
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.3 | 22.3
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.84 | 16.84
Insumo | 91951 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL (TP) 13,8K/115 VCA, 1000VA-INCLUSO SUPORTE E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 2330.27 | 2330.27
3.4 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-066 | BARRAMENTO DE COBRE DE MÉDIA TENSÃO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 134.58 | 134.58
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 22.3 | 6.91
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 16.84 | 5.22
Insumo | 91953 | BARRAMENTO DE COBRE DE MÉDIA TENSÃO 3/8" | M | 1 | 122.45 | 122.45
3.5 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 29.99 | 29.99
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 16.84 | 1.25
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 22.3 | 4
Insumo | 00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 1 | 24.74 | 24.74
3.6 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 196.01 | 196.01
Composição Auxiliar | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 16.32 | 7.46
Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 21.6 | 9.87
Insumo | 00004350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 2 | 0.84 | 1.68
Insumo | 00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 1 | 177 | 177
3.7 | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 3.66 | 3.66
Composição Auxiliar | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 15.09 | 0.45
Composição Auxiliar | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 19.82 | 0.59
Insumo | 00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 2.18 | 2.59
Insumo | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.34 | 0.03

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS UNAÍ - MG ADEQUAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS - CAMPUS UNAÍ
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | MÊS UM |  | MÊS DOIS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 0.4975% | 140.99 | 50% | 70.5 | 50% | 70.5
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11.27% | 3194.07 | 0% | 0 | 100% | 3194.07
3 | ADEQUAÇÕES - SUBESTAÇÃO - TIPO N° 04 - CAMPUS UNAÍ | 88.23% | 25004.49 | 0% | 0 | 100% | 25004.49
| (R$) SIMPLES |  | 28339.55 |  | 70.5 |  | 28269.06
| (%) SIMPLES |  | 100% |  | 0.2488% |  | 99.75%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 70.5 |  | 28339.56
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 0.2488% |  | 100%
28339.55