## Sintetica (não desonerado)
OBRA |  |  |  | BANCO |  | BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA - NÃO DESONERADA |  |  |  | SINAPI - 02/2022 - Minas Gerais SETOP - 01/2022 - Minas Gerais |  | 25.11%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | P. TOTAL UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | MOB-DES-020 | OBRAS COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5% | 200824.01 | 1004.12
CUSTO TOTAL DO ITEM 01 | [5 empty] | 1004.12
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6238.91 | 24955.64
CUSTO TOTAL DO ITEM 02 | [5 empty] | 24955.64
3 | CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.2 | 204.75 | 450.45
3.2 | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 179.18 | 15 | 2687.7
3.3 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 32.73 | 8.38 | 274.28
CUSTO TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 3412.43
4 | ABRIGO EXTERNO DE RESÍDUOS
4.1 | INFRAESTRUTURA
4.1.1 | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 3552.48
4.1.1.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 5.65 | 103.42 | 584.32
4.1.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (BLOCOS E VIGAS BALDRAMES) | M3 | 2.54 | 66.5 | 168.91
4.1.1.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | M3 | 1.46 | 27.29 | 39.84
4.1.1.4 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA (VIGAS BALDRAMES, SAPATAS E PISO) | M2 | 98.75 | 4.12 | 406.85
4.1.1.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1.12 | 512.8 | 574.34
4.1.1.6 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) - (BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E PISO) | M2 | 21.48 | 52.57 | 1129.2
4.1.1.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 9.6 | 36.22 | 347.71
4.1.1.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 E 5 MM - MONTAGEM. | KG | 5.79 | 17.92 | 103.76
4.1.1.9 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 12.68 | 15.58 | 197.55
4.1.2 | LAJE PISO |  |  |  |  | 9723.7
4.1.2.1 | PIS-LON-005 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 88.3338 | 2.56 | 226.13
4.1.2.2 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196 | KG | 274.7181 | 18.1 | 4972.4
4.1.2.3 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESP. = 10 CM) | M3 | 9.57 | 472.85 | 4525.17
4.1.3 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 6260.58
4.1.3.1 | COMP-ABRIGO-03 | PILAR METÁLICO PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM - CHAPA DUPLA, INCLUSO 1 (UMA) DEMÃO DE ZARCÃO E 2 (DUAS) DEMÃOS DE PINTURA | KG | 290.7 | 11.18 | 3250.03
4.1.3.2 | COMP-ABRIGO-03 | VIGA METÁLICA PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM - CHAPA DUPLA, INCLUSO 1 (UMA) DEMÃO DE ZARCÃO E 2 (DUAS) DEMÃOS DE PINTURA | KG | 269.28 | 11.18 | 3010.55
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.1 | [5 empty] | 19536.76
4.2 | COBERTURA
4.2.1 | RETIRADA DE TELHAS |  |  |  |  | 91.11
4.2.1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 33.25 | 2.74 | 91.11
4.2.2 | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO |  |  |  |  | 4486.4
4.2.2.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 44.748 | 47.41 | 2121.5
4.2.2.2 | PIN-ESM-035 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 77.998 | 30.32 | 2364.9
4.2.3 | TELHAMENTO EM TELHA METÁLICA |  |  |  |  | 6451.21
4.2.3.1 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 77.998 | 82.71 | 6451.21
4.2.4 | INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA |  |  |  |  | 4176.8
4.2.4.1 | COB-CUM-015 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 8.98 | 32.86 | 295.08
4.2.4.2 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 28.34 | 112.79 | 3196.47
4.2.4.3 | 91789 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M | 13.28 | 51.6 | 685.25
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.2 | [5 empty] | 15205.52
4.3 | ARQUITETURA
4.3.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  |  | 3057.44
4.3.1.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 58.6615 | 52.12 | 3057.44
4.3.2 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO |  |  |  |  | 10196.24
4.3.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | M2 | 117.323 | 3.59 | 421.19
4.3.2.2 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 117.323 | 35.39 | 4152.06
4.3.2.3 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 96.615 | 58.2 | 5622.99
4.3.3 | PINTURA INTERNA PAREDES, BANCADA CONCRETO E PORTAS |  |  |  |  | 4546.54
4.3.3.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 217.44 | 2.72 | 591.44
4.3.3.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 152.55 | 12.37 | 1887.04
4.3.3.3 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) - (PILARES E PORTAS METÁLICAS) | M2 | 40.71 | 9.33 | 379.82
4.3.3.4 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - (PILARES E PORTAS METÁLICAS) | M2 | 40.71 | 41.47 | 1688.24
4.3.4 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 932.47
4.3.4.1 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | M2 | 64.89 | 14.37 | 932.47
4.3.5 | PISO |  |  |  |  | 2786.19
4.3.5.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (ANTIDERRAPANTE) DE DIMENSÕES 45X45 CM | M2 | 29.5 | 47.11 | 1389.75
4.3.5.2 | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | M2 | 26.38 | 39.01 | 1029.08
4.3.5.3 | ROD-ARD-005 | RODAPÉ DE PEDRA ARDÓSIA H = 5 CM | M | 41.23 | 8.91 | 367.36
4.3.6 | ESQUADRIAS (INSTAÇÃO DE JANELAS, PORTAS METÁLICAS E ALAMBRADO) |  |  |  |  | 46929.08
4.3.6.1 | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO (P02) | M2 | 9.45 | 278.35 | 2630.41
4.3.6.2 | SEE-ALA-005 | ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM E PINTURA, INCLUSO VIGA BALDRAME (ARMAÇÃO E CONCRETO) | M | 50.65 | 795.13 | 40273.33
4.3.6.3 | SER-CAI-006 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA CORRUGADA # 15 MM FIO 12 | M2 | 5.41 | 241.72 | 1307.71
4.3.6.4 | SER-POR-076 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO (P1) | M2 | 7.5 | 362.35 | 2717.63
4.3.7 | BANCADA |  |  |  |  | 6227
4.3.7.1 | BAN-ARD-005 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 1.59 | 213.46 | 339.4
4.3.7.2 | SEE-EST-040 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA (BANCADA DE CONCRETO) | M2 | 34.77 | 169.33 | 5887.6
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.3 | [5 empty] | 74674.96
4.4 | PAISAGISMO
4.4.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | M2 | 83.77 | 12.45 | 1042.94
4.4.2 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. | M2 | 83.77 | 5.23 | 438.12
4.4.3 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | UNID | 6 | 69.1 | 414.6
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.4 | [5 empty] | 1895.66
4.5 | COMBATE A INCENDIO
4.5.1 | INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG, INCLUSO SUPORTE E FIXAÇÃO | UND | 1 | 165.32 | 165.32
4.5.2 | INC-PLA-040 | PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE SINALIZAÇÃO E ALERTA | UND | 5 | 31.52 | 157.6
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.5 | [5 empty] | 322.92
4.6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.6.1 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 9000.33
4.6.1.1 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 240.34 | 240.34
4.6.1.2 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 45.41 | 90.82
4.6.1.3 | COMP-ABRIGO-01 | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 1364.52 | 1364.52
4.6.1.4 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 19.3 | 28.98 | 559.31
4.6.1.5 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 37.22 | 19.23 | 715.74
4.6.1.6 | HID-CXS-110 | CAIXA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UND | 1 | 709.25 | 709.25
4.6.1.7 | HID-RAL-011 | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UND | 3 | 22.78 | 68.34
4.6.1.8 | HID-MIT-005 | MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM | UND | 2 | 7.09 | 14.18
4.6.1.9 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA | UND | 1 | 38.03 | 38.03
4.6.1.10 | 103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 168.37 | 673.48
4.6.1.11 | HID-CXS-085 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UND | 1 | 519.3 | 519.3
4.6.1.12 | HID-CXS-020 | CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UND | 1 | 173.74 | 173.74
4.6.1.13 | ACE-SAB-025 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UND | 1 | 54.59 | 54.59
4.6.1.14 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | UND | 1 | 56.49 | 56.49
4.6.1.15 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UND | 3 | 19.95 | 59.85
4.6.1.16 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UND | 15 | 11.74 | 176.1
4.6.1.17 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UND | 7 | 6.87 | 48.09
4.6.1.18 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UND | 1 | 11.27 | 11.27
4.6.1.19 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UND | 27 | 10.12 | 273.24
4.6.1.20 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UND | 4 | 6.85 | 27.4
4.6.1.21 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UNID | 2 | 17.68 | 35.36
4.6.1.22 | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UNID | 5 | 5.97 | 29.85
4.6.1.23 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UNID | 7 | 6.92 | 48.44
4.6.1.24 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 54.89 | 109.78
4.6.1.25 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 60 | 43.77 | 2626.2
4.6.1.26 | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10 | 15.19 | 151.9
4.6.1.27 | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 8 | 15.59 | 124.72
4.6.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2209.74
4.6.2.1 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 3 | 16.07 | 48.21
4.6.2.2 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 1 | 105.29 | 105.29
4.6.2.3 | HID-CXS-020 | CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UND | 1 | 173.74 | 173.74
4.6.2.4 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 31 | 8.13 | 252.03
4.6.2.5 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UND | 3 | 11.42 | 34.26
4.6.2.6 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 1 | 22.57 | 22.57
4.6.2.7 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2 | 6.32 | 12.64
4.6.2.8 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 72 | 20.99 | 1511.28
4.6.2.9 | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 11 | 4.52 | 49.72
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.6 | [5 empty] | 11210.07
4.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.7.1 | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 9.53 | 2859
4.7.2 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 693.94 | 693.94
4.7.3 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 135.93 | 271.86
4.7.4 | ELE-ELE-055 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 75 | 20 | 1500
4.7.5 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36 | 7.32 | 263.52
4.7.6 | ELE-CXS-211 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 607.29 | 607.29
4.7.7 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 18.7 | 18.7
4.7.8 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 20.28 | 20.28
4.7.9 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 2.55 | 510
4.7.10 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 3.73 | 671.4
4.7.11 | COMP-ELE-106 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27 COM LÂMPADA LED TIPO BULBO DE 10W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 40.38 | 201.9
4.7.12 | COMP-ELE-004 | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 35.76 | 178.8
4.7.13 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 137.49 | 412.47
4.7.14 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 52.11 | 156.33
4.7.15 | ELE-COR-010 | CABO DE COBRE NÚ # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 10 | 11.45 | 114.5
4.7.16 | CPU-GAS-005 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X COM TAMPA CEGA, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12 | 36.53 | 438.36
4.7.17 | COMP-ELE-28 | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 34.2 | 136.8
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.7 | [5 empty] | 9055.15
4.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.8.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 193.56 | 5.69 | 1101.36
4.8.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (ABERTURA DE VALA FOSSA SÉPTICA E LIGAÇÃO DE ÁGUA) | M3 | 10.25 | 66.5 | 681.63
4.8.3 | PLA-ALU-045 | PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 25 X 25 CM PARA IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 7 | 44.59 | 312.13
4.8.4 | COMP-ABRIGO-02 | FRISO PROTETOR DE PORTA CONTRA INSETOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 48.61 | 291.66
CUSTO TOTAL DO ITEM 4.8 | [5 empty] | 2386.78
5 | ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS INFECTANTES (4 UNIDADES)
5.1 | INFRAESTRUTURA
5.1.1 | VIGAS BALDRAMES E CINTAS DE AMARRAÇÃO |  |  |  |  | 6175.48
5.1.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (VIGAS BALDRAMES) | M3 | 5.81 | 66.5 | 386.37
5.1.1.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | M3 | 4.316 | 27.29 | 117.78
5.1.1.3 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA (VIGAS BALDRAMES, PISO) | M2 | 15.2 | 4.12 | 62.62
5.1.1.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 1.494 | 512.8 | 766.12
5.1.1.5 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) - (VIGAS BALDRAMES E PISO) | M2 | 23.48 | 52.57 | 1234.34
5.1.1.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 24.9 | 36.22 | 901.88
5.1.1.7 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 E 5 MM - MONTAGEM. | KG | 18.094 | 17.92 | 324.24
5.1.1.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 52.456 | 15.58 | 817.26
5.1.1.9 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. | M | 33.2 | 33.61 | 1115.85
5.1.1.10 | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 40.9688 | 10.96 | 449.02
5.1.2 | LAJE PISO |  |  |  |  | 1613.26
5.1.2.1 | PIS-LON-005 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M2 | 15.2 | 2.56 | 38.91
5.1.2.2 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196 | KG | 47.272 | 18.1 | 855.62
5.1.2.3 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESP. = 10 CM) | M3 | 1.52 | 472.85 | 718.73
CUSTO TOTAL DO ITEM 5.1 | [5 empty] | 7788.74
5.2 | COBERTURA
5.2.1 | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO |  |  |  |  | 1554.6
5.2.1.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 20 | 47.41 | 948.2
5.2.1.2 | PIN-ESM-035 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 20 | 30.32 | 606.4
5.2.2 | TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL |  |  |  |  | 1654.2
5.2.2.1 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 20 | 82.71 | 1654.2
CUSTO TOTAL DO ITEM 5.2 | [5 empty] | 3208.8
5.3 | ARQUITETURA
5.3.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  |  | 2918.72
5.3.1.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 56 | 52.12 | 2918.72
5.3.2 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO |  |  |  |  | 7624.96
5.3.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | M2 | 112 | 3.59 | 402.08
5.3.2.2 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 112 | 35.39 | 3963.68
5.3.2.3 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 56 | 58.2 | 3259.2
5.3.3 | PINTURA DE PORTAS |  |  |  |  | 2389.63
5.3.3.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) | M2 | 47.04 | 9.33 | 438.88
5.3.3.2 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | M2 | 47.04 | 41.47 | 1950.75
5.3.4 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 957.04
5.3.4.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 56 | 2.72 | 152.32
5.3.4.2 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | M2 | 56 | 14.37 | 804.72
5.3.5 | PISO |  |  |  |  | 565.32
5.3.5.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (ANTIDERRAPANTE) DE DIMENSÕES 45X45 CM | M2 | 12 | 47.11 | 565.32
5.3.6 | ESQUADRIAS (PORTAS METÁLICAS) |  |  |  |  | 8785.05
5.3.6.1 | SER-POR-076 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO (P03) | M2 | 23.52 | 362.35 | 8522.47
5.3.6.2 | COMP-CHAPA-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA EM PORTÃO BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) - (P03) | M2 | 3.6 | 72.94 | 262.58
CUSTO TOTAL DO ITEM 5.3 | [5 empty] | 23240.72
5.4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.4.1 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 45.41 | 181.64
5.4.2 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 4 | 16.07 | 64.28
5.4.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24 | 20.99 | 503.76
5.4.4 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 12 | 8.13 | 97.56
5.4.5 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UND | 4 | 11.42 | 45.68
5.4.6 | HID-RAL-011 | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UND | 4 | 22.78 | 91.12
5.4.7 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 24.14 | 19.23 | 464.21
5.4.8 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UND | 8 | 6.87 | 54.96
CUSTO TOTAL DO ITEM 5.4 | [5 empty] | 1503.21
5.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.5.1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 18.7 | 74.8
5.5.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 285 | 3.73 | 1063.05
5.5.3 | ELE-ELE-055 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 21 | 20 | 420
5.5.4 | COMP-ELE-004 | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 35.76 | 143.04
5.5.5 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 147.24 | 588.96
5.5.6 | COMP-ELE-28 | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 34.2 | 136.8
CUSTO TOTAL DO ITEM 5.5 | [5 empty] | 2426.65
TOTAL DA OBRA SEM BDI | [5 empty] | 201828.13
BDI | [5 empty] | 50679.04
VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 252507.19

## Analítica (não desonerado)
OBRA |  |  |  |  | BANCO |  | BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE REFERÊNCIA - NÃO DESONERADA |  |  |  |  | SINAPI - 02/2022 - Minas Gerais SETOP - 01/2022 - Minas Gerais |  | 25.11%
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | MOB-DES-020 | SETOP | OBRAS COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 0 | 0
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 6238.91 | 6238.91
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 75.68 | 75.68
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1 | 5777.56 | 5777.56
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 202.94 | 202.94
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 18.58 | 18.58
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 11.8 | 11.8
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 1 | 204,75 | 204,75
Insumo | ED-16671 | SETOP | FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM SUPORTE DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO , INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, EM DUAS (2) DEMÃOS E ESCAVAÇÃO (MONTAGEM) | m² | 1 | 173,78 | 173,78
Insumo | ED-16670 | SETOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA , PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1 ,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO - PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS ( FABRICAÇÃO) | m² | 1 | 30,97 | 30,97
3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IIO-TAP-026 | SETOP | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 1 | 15,00 | 15,00
Composição Auxiliar | MAO-AJD-010 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.04 | 19,03 | 0,76
Composição Auxiliar | AUX-CON-005 | SETOP | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | m³ | 0.004 | 325,92 | 1,30
Insumo | MATED- 11344 | SETOP | PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7 ,5CM]¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | m | 1.25 | 11,22 | 0,26
Insumo | MATED- 11331 | SETOP | PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1 MM¦DIÂMETRO: 3,0 MM¦ QUANTIDADE POR QUILO: 290) | Kg | 0.024 | 8,33 | 10,41
Insumo | MATED- 11459 | SETOP | Tela de polietileno para proteção tapume (largura: 1, 20 m) | m | 1.05 | 1,56 | 1,63
Insumo | ED-48610 | SETOP | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | m² | 0.02 | 32,46 | 0,64
3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LOC-OBR-005 | SETOP | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 1 | 8,38 | 8,38
Composição Auxiliar | MAO-OFC-020 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.07 | 22,84 | 1,59
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.07 | 16,81 | 1,17
Insumo | MATED- 12852 | SETOP | ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 16BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 1,65MM¦MASSA LINEAR: 0,0166KG/M) | Kg | 0.02 | 11,28 | 0,22
Insumo | MATED- 11344 | SETOP | PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7 ,5CM]¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | m | 0.3 | 8,33 | 2,49
Insumo | MATED- 11332 | SETOP | PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0 MM¦DIÂMETRO: 3,4 MM¦ QUANTIDADE POR QUILO: 203) | Kg | 0.02 | 31,75 | 2,54
Insumo | MATED- 11352 | SETOP | TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"¦ESPESSURA: 25MM¦ LARGURA: 225MM¦TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO) | m² | 0.08 | 18,76 | 0,37
4 |  |  | ABRIGO EXTERNO DE RESÍDUOS
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1.1 |  |  | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
4.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 1 | 103.42 | 103.42
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.5562 | 22.06 | 34.32
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.4411 | 20.56 | 9.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.153 | 16.81 | 53
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3051 | 23.1 | 7.04
4.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (BLOCOS E VIGAS BALDRAMES) | m³ | 1 | 66.5 | 66.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 16.81 | 66.5
4.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m³ | 1 | 27.29 | 27.29
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.254 | 23.25 | 5.9
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.274 | 31.29 | 8.57
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | m³ | 1 | 1.9 | 1.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 16.81 | 10.92
4.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TER-REG-010 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA (VIGAS BALDRAMES, SAPATAS E PISO) | m² | 1 | 4,12 | 4,12
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.026 | 23,10 | 0,60
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.12 | 16,81 | 2,01
Insumo | MATED- 11198 | SETOP | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL ( LOCACAO) | U | 0.12 | 12,61 | 1,51
4.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1 | 512,80 | 512,80
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.088 | 1,29 | 0,11
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.093 | 0,44 | 0,04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 | 16,81 | 9,14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 23,10 | 8,38
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.15 | 430,55 | 495,13
4.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) - (BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E PISO) | m² | 1 | 52,57 | 52,57
Insumo | ED-8461 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.536 | 65,18 | 8,34
Insumo | ED-8459 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.128 | 54,97 | 18,46
Insumo | ED-8460 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.336 | 48,08 | 25,77
4.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 1 | 36.22 | 36.22
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 18.52 | 1.57
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.422 | 23.1 | 9.74
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 1.5 | 16.61 | 24.91
4.1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 E 5 MM - MONTAGEM. | KG | 1 | 17.92 | 17.92
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.34 | 11.34
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 17.06 | 1.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1945 | 22.96 | 4.46
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 26.9 | 0.67
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.9665 | 0.19 | 0.37
4.1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 1 | 15.58 | 15.58
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.5 | 11.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0375 | 17.06 | 0.63
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1155 | 22.96 | 2.65
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 26.9 | 0.67
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.724 | 0.19 | 0.13
4.1.2 |  |  | LAJE PISO E RAMPA ACESSO
4.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIS-LON-005 | SETOP | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 1 | 2,56 | 2,56
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1 | 16,81 | 1,68
Insumo | MATED- 12058 | SETOP | LONA PLÁSTICA (COR: PRETA/ESPESSURA: 150 MICRAS) | m² | 1.05 | 0,84 | 0,88
4.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196 | KG | 1 | 18.1 | 18.1
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 17.06 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 22.96 | 0.55
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.011 | 26.9 | 0.29
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 0.392 | 36.83 | 14.43
Insumo | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 0.322 | 8.4 | 2.7
4.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESP. = 10 CM) | m³ | 1 | 472.85 | 472.85
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.053 | 1.29 | 0.06
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.049 | 0.44 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.411 | 16.81 | 6.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.411 | 23.1 | 9.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.06 | 430.55 | 456.38
4.1.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ABRIGO-03 | Próprio | PILAR METÁLICO PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM - CHAPA DUPLA, INCLUSO 1 (UMA) DEMÃO DE ZARCÃO E 2 (DUAS) DEMÃOS DE PINTURA | KG | 1 | 11.18 | 11.18
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0015 | 16.82 | 0.02
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 21.41 | 0.32
Composição Auxiliar | 73656 | SINAPI | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | m² | 0.0227 | 18.86 | 0.42
Composição Auxiliar | 74064/001 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | m² | 0.0227 | 23.18 | 0.52
Composição Auxiliar | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 0.0227 | 9.62 | 0.21
Insumo | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 0.051 | 4.05 | 0.2
Insumo | 00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 0.055 | 12.77 | 0.7
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 1 | 8.79 | 8.79
4.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ABRIGO-03 | Próprio | VIGA METÁLICA PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM - CHAPA DUPLA, INCLUSO 1 (UMA) DEMÃO DE ZARCÃO E 2 (DUAS) DEMÃOS DE PINTURA | KG | 1 | 11.18 | 11.18
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0015 | 16.82 | 0.02
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 21.41 | 0.32
Composição Auxiliar | 73656 | SINAPI | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | m² | 0.0227 | 18.86 | 0.42
Composição Auxiliar | 74064/001 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | m² | 0.0227 | 23.18 | 0.52
Composição Auxiliar | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 0.0227 | 9.62 | 0.21
Insumo | 00000442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 0.051 | 4.05 | 0.2
Insumo | 00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 0.055 | 12.77 | 0.7
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 1 | 8.79 | 8.79
4.2 |  |  | COBERTURA
4.2.1 |  |  | RETIRADA DE TELHAS
4.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 1 | 2.74 | 2.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0971 | 16.81 | 1.63
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0494 | 22.63 | 1.11
4.2.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO
4.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 1 | 47.41 | 47.41
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0094 | 21.74 | 0.2
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0068 | 22.78 | 0.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.106 | 16.81 | 1.78
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.213 | 21.41 | 4.56
Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 0.007 | 240.75 | 1.68
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 4.333 | 9.01 | 39.04
4.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIN-ESM-035 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 1 | 30,32 | 30,32
Composição Auxiliar | MAO-AJD-030 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.08 | 19,11 | 1,52
Composição Auxiliar | MAO-OFC-080 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.8 | 24,16 | 19,32
Insumo | MATED- 12750 | SETOP | FUNDO PARA SUPERÍFICIE GALVANIZADA ( ACABAMENTO: FOSCO) | l | 0.12 | 30,17 | 4,82
Insumo | MATED- 11433 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | un | 0.3 | 11,47 | 0,34
Insumo | MATED- 11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | l | 0.03 | 3,06 | 0,91
Insumo | MATED- 11444 | SETOP | TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO ) | l | 0.16 | 28,46 | 3,41
4.2.3 |  |  | TELHAMENTO EM TELHA METÁLICA
4.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COB-TEL-045 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 82,71 | 82,71
Composição Auxiliar | MAO-OFC-070 | SETOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 16,81 | 13,44
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.8 | 21,41 | 8,56
Insumo | MATED- 11377 | SETOP | CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (DIÂMETRO DO FURO: 8MM) | un | 0.61 | 48,09 | 57,70
Insumo | MATED- 11379 | SETOP | GANCHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS ( COMPRIMENTO: 100MM) | U | 3 | 0,12 | 0,07
Insumo | MATED- 12176 | SETOP | TELHA GALVANIZADA ( MODELO: TRAPEZOIDAL/ ACABAMENTO: NATURAL SEM PINTURA/ESPESSURA TELHA: 0,50MM/ALTURA: 40MM/TIPO: SIMPLES SEM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO/ MATERIAL: GALVALUME) | m² | 1.2 | 0,98 | 2,94
4.2.4 |  |  | INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA
4.2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COB-CUM-015 | SETOP | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 1 | 32,86 | 32,86
Composição Auxiliar | MAO-AJD-025 | SETOP | AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.2 | 25,03 | 5,00
Composição Auxiliar | MAO-OFC-105 | SETOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.2 | 19,03 | 3,80
Insumo | MATED- 11377 | SETOP | CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (DIÂMETRO DO FURO: 8MM) | un | 1.5 | 0,12 | 0,18
Insumo | MATED- 12561 | SETOP | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL SIMPLES | m | 1.02 | 0,98 | 2,94
Insumo | MATED- 11379 | SETOP | GANCHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS ( COMPRIMENTO: 100MM) | U | 3 | 20,53 | 20,94
4.2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 1 | 112.79 | 112.79
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 21.74 | 0.39
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 22.78 | 0.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.371 | 16.81 | 6.23
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.277 | 22.63 | 6.26
Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 1.05 | 65.79 | 69.07
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.013 | 20.1 | 0.26
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0024 | 100.92 | 0.24
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.081 | 24.84 | 2.01
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.09 | 311.45 | 28.03
4.2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91789 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M | 1 | 51.6 | 51.6
Composição Auxiliar | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 0.86 | 30.05 | 25.84
Composição Auxiliar | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 0.14 | 44.53 | 6.23
Composição Auxiliar | 89582 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0189 | 26.38 | 0.49
Composição Auxiliar | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 0.0752 | 30.73 | 2.31
Composição Auxiliar | 89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0961 | 30.51 | 2.93
Composição Auxiliar | 89547 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 0.0745 | 21.08 | 1.57
Composição Auxiliar | 89522 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 0.0222 | 32.13 | 0.71
Composição Auxiliar | 89524 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 0.0893 | 28 | 2.5
Composição Auxiliar | 89599 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.2609 | 19.86 | 5.18
Composição Auxiliar | 89685 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0029 | 56.6 | 0.16
Composição Auxiliar | 89687 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0407 | 47.7 | 1.94
Composição Auxiliar | 89692 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 0.0015 | 81.19 | 0.12
Composição Auxiliar | 90454 | SINAPI | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 0.0917 | 5.1 | 0.46
Composição Auxiliar | 90437 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0333 | 30.34 | 1.01
Composição Auxiliar | 91191 | SINAPI | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0333 | 4.68 | 0.15
4.3 |  |  | ARQUITETURA
4.3.1 |  |  | EXECUÇÃO DE ALVENARIA
4.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 1 | 52.12 | 52.12
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0104 | 444.75 | 4.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.295 | 16.81 | 4.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.59 | 23.1 | 13.62
Insumo | 00037592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | 13.6 | 2 | 27.2
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 75.71 | 0.37
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 3.26 | 1.36
4.3.2 |  |  | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO
4.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | m² | 1 | 3.59 | 3.59
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0042 | 446.72 | 1.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 23.1 | 1.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 16.81 | 0.11
4.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 1 | 35.39 | 35.39
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0293 | 534.61 | 15.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 23.1 | 9.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.81 | 6.72
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 0.1581 | 23.86 | 3.77
4.3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REV-AZU-011 | SETOP | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 1 | 58,20 | 58,20
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 4,81 | 4,81
Composição Auxiliar | MAO-OFC-005 | SETOP | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.61111 | 24,54 | 14,99
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.30556 | 16,81 | 5,13
Insumo | MATED- 12351 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-I) | Kg | 4.725 | 0,54 | 2,55
Insumo | MATED- 11415 | SETOP | AZULEJO ESMALTADO LISO (COMPRIMENTO: 20CM¦ LARGURA: 20CM) | m² | 1.05 | 29,26 | 30,72
4.3.3 |  |  | PINTURA INTERNA PAREDES, BANCADA CONCRETO E PORTAS
4.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 1 | 2.72 | 2.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 16.81 | 0.23
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 24.16 | 0.94
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.16 | 9.72 | 1.55
4.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 1 | 12.37 | 12.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 16.81 | 1.15
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 24.16 | 4.51
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 20.34 | 6.71
4.3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) - (PILARES E PORTAS METÁLICAS) | m² | 1 | 9.33 | 9.33
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 24.16 | 1.53
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0575 | 18.55 | 1.06
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.1908 | 35.36 | 6.74
4.3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - (PILARES E PORTAS METÁLICAS) | m² | 1 | 41.47 | 41.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0531 | 24.16 | 25.44
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.124 | 18.55 | 2.3
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.4134 | 33.23 | 13.73
4.3.4 |  |  | PINTURA EXTERNA
4.3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | m² | 1 | 14.37 | 14.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.044 | 16.81 | 0.73
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.176 | 24.16 | 4.25
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1.938 | 4.85 | 9.39
4.3.5 |  |  | PISO
4.3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (ANTIDERRAPANTE) DE DIMENSÕES 45X45 CM | m² | 1 | 47.11 | 47.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.81 | 2.52
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 24.54 | 6.38
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 6.14 | 0.63 | 3.86
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.06 | 31.75 | 33.65
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.19 | 3.69 | 0.7
4.3.5.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | m² | 1 | 39.01 | 39.01
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0431 | 570.82 | 24.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.195 | 16.81 | 3.27
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.389 | 23.1 | 8.98
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.66 | 0.33
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.67 | 1.1 | 1.83
4.3.5.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ROD-ARD-005 | SETOP | RODAPÉ DE PEDRA ARDÓSIA H = 5 CM | M | 1 | 8,91 | 8,91
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 0.055 | 4,81 | 0,26
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.15 | 16,81 | 1,26
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.075 | 23,10 | 3,46
Insumo | MATED- 12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) | Kg | 0.25 | 1,68 | 0,42
Insumo | MATED- 12756 | SETOP | RODAPÉ DE ARDÓSIA (COR : NATURAL/ESPESSURA: 7MM/ALTURA: 5CM) | m | 1.05 | 3,35 | 3,51
4.3.6 |  |  | ESQUADRIAS (INSTAÇÃO DE JANELAS, PORTAS METÁLICAS E ALAMBRADO)
4.3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-POR-050 | SETOP | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO (P01 E P02) | m² | 1 | 278,35 | 278,35
Composição Auxiliar | SER-COL-015 | SETOP | ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES | m² | 1 | 75,35 | 75,35
Insumo | MATED- 12660 | SETOP | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI ) | m² | 1 | 203,00 | 203,00
4.3.6.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEE-ALA-005 | SETOP | ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM E PINTURA, INCLUSO VIGA BALDRAME (ARMAÇÃO E CONCRETO) | M | 1 | 795,13 | 795,13
Composição Auxiliar | SEE-FUN-010 | SETOP | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E DESFORMA. | m³ | 0.1 | 3.253,22 | 325,32
Composição Auxiliar | MAO-OFC-070 | SETOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1.2 | 16,81 | 40,34
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2.4 | 21,41 | 25,69
Insumo | MATED- 11324 | SETOP | ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 10BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 3,40MM¦MASSA LINEAR: 0,0713KG/M) | Kg | 0.2 | 92,23 | 309,89
Insumo | MATED- 11325 | SETOP | ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 14BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM¦MASSA LINEAR: 0,0272KG/M) | Kg | 0.088 | 16,05 | 3,21
Insumo | MATED- 11266 | SETOP | TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2"¦ TIPO DA MALHA: LOSANGULAR¦ BITOLA DO FIO: BWG 14 (2, 10MM)) | m² | 3.36 | 26,53 | 89,14
Insumo | MATED- 11579 | SETOP | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM COSTURA (CLASSE: MÉDIA¦ DN: 50MM(2")¦ESPESSURA: 3,75MM¦PESO: 5,23KG/M) | m | 3.36 | 17,55 | 1,54
4.3.6.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-CAI-006 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA CORRUGADA # 15 MM FIO 12 | m² | 1 | 241,72 | 241,72
Composição Auxiliar | SER-COL-005 | SETOP | ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA | m² | 1 | 85,37 | 85,37
Insumo | MATED- 12465 | SETOP | CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA CORRUGADA # 15 mm FIO 12 | m² | 1 | 156,35 | 156,35
4.3.6.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-POR-076 | SETOP | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO (P01) | m² | 1 | 362,35 | 362,35
Composição Auxiliar | SER-COL-015 | SETOP | ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES | m² | 1 | 75,35 | 75,35
Insumo | MATED- 11981 | SETOP | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | m² | 1 | 287,00 | 287,00
4.3.7 |  |  | BANCADA
4.3.7.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BAN-ARD-005 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 1 | 213,46 | 213,46
Composição Auxiliar | AUX-ARG-010 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | m³ | 0.01 | 16,81 | 33,62
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 23,10 | 46,20
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 2 | 481,18 | 4,81
Insumo | MATED- 12793 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA ( COR: NATURAL/TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | m² | 1 | 7,77 | 8,85
Insumo | MATED- 12792 | SETOP | TESTEIRA EM ARDÓSIA ( COR: NATURAL/TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | m | 2.87 | 2,74 | 7,86
Insumo | MATED- 12746 | SETOP | TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR¦SEÇÃO: 30X20MM¦ESPESSURA: 1, 25MM¦MASSA LINEAR: 0, 90KG/M) | m | 1.14 | 112,12 | 112,12
4.3.7.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SEE-EST-040 | SETOP | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA (BANCADA DE CONCRETO) | m² | 1 | 169,33 | 169,33
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 4.8 | 59,75 | 59,75
Composição Auxiliar | EST-FOR-015 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 12,52 | 60,09
Composição Auxiliar | EST-CON-030 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.08 | 563,36 | 45,06
Insumo | ED-50251 | SETOP | VIGAS PRIMÁRIAS ( LONGARINAS) PARA CIMBRAMENTO EM LAJE PRÉ MOLDADA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM, REAPROVEITAMENTO (6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1 | 4,43 | 4,43
4.4 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  | 1895.64
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | m² | 1 | 12.45 | 12.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1564 | 16.81 | 2.62
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0391 | 20.47 | 0.8
Insumo | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | m² | 1 | 9.03 | 9.03
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. | m² | 1 | 5.23 | 5.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0631 | 16.81 | 1.06
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0158 | 20.47 | 0.32
Insumo | 00003123 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 0.1 | 4.37 | 0.43
Insumo | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 2.5 | 1.37 | 3.42
4.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | UN | 1 | 69.1 | 69.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7272 | 16.81 | 12.22
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1818 | 20.47 | 3.72
Insumo | 00000358 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 1 | 53.16 | 53.16
4.5 |  |  | COMBATE A INCENDIO
4.5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-EXT-016 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG, INCLUSO SUPORTE E FIXAÇÃO | U | 1 | 165,32 | 165,32
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.95 | 22,49 | 21,36
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.95 | 17,18 | 16,32
Insumo | MATED- 11337 | SETOP | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) | un | 2 | 0,22 | 0,44
Insumo | MATED- 12539 | SETOP | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C¦AGENTE: FOSFATO MONOAMÔNICO¦ CARGA: 4KG) | un | 1 | 127,20 | 127,20
4.5.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-PLA-040 | SETOP | PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE SINALIZAÇÃO E ALERTA | U | 1 | 31,52 | 31,52
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 23,10 | 11,55
Insumo | MATED- 12924 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO : A2¦FORMATO: TRIANGULAR¦DIMENSÃO: 300MM¦INFORMAÇÃO: PICTOGRAMA SEM TEXTO - CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO) | un | 1 | 19,97 | 19,97
4.6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.6.1 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS
4.6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 240.34 | 240.34
Composição Auxiliar | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 19.91 | 19.91
Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 8.31 | 8.31
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 6.75 | 6.75
Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 61.84 | 61.84
Composição Auxiliar | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 143.53 | 143.53
4.6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 45.41 | 45.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 22.49 | 3.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 16.81 | 0.8
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4.15 | 0.08
Insumo | 00007604 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | UN | 1 | 41.11 | 41.11
4.6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ABRIGO-01 | Próprio | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1364.52 | 1364.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.63 | 22.49 | 14.16
Insumo | PM30 | Próprio | CHUVEIRO LAVA-OLHOS MANUAL EM FERRO GALVANIZADO | UND | 1 | 1350.36 | 1350.36
4.6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 1 | 28.98 | 28.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 18.01 | 6.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.38 | 22.49 | 8.54
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0108 | 55.4 | 0.59
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.127 | 2.06 | 0.26
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0163 | 62.76 | 1.02
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 11.18 | 11.73
4.6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 1 | 19.23 | 19.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.01 | 5.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.49 | 6.74
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.1 | 2.06 | 0.2
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 6.57 | 6.89
4.6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-CXS-110 | SETOP | CAIXA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 | 709,25 | 709,25
Composição Auxiliar | ALV-TIJ-005 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 3.6 | 19,33 | 23,38
Composição Auxiliar | TER-API-005 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 1.21 | 57,15 | 80,90
Composição Auxiliar | AUX-CON-025 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.1847 | 57,15 | 14,04
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 2.094 | 51,32 | 16,42
Composição Auxiliar | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 1.4157 | 12,52 | 26,21
Composição Auxiliar | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 0.32 | 81,18 | 292,24
Composição Auxiliar | TER-REA-005 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA | m³ | 0.2457 | 33,25 | 127,68
Composição Auxiliar | REV-REB-010 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 3.84 | 30,30 | 35,45
Composição Auxiliar | TRA-CAÇ-015 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 1.17 | 91,47 | 16,89
Composição Auxiliar | AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER | m³ | 0.1847 | 411,73 | 76,04
4.6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-RAL-011 | SETOP | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UN | 1 | 22,78 | 22,78
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 22,49 | 8,99
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 17,18 | 6,87
Insumo | MATED- 11613 | SETOP | ADESIVO PLÁSTICO ( APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO[ÁGUA FRIA]¦ PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | Kg | 0.01 | 59,19 | 0,59
Insumo | MATED- 11721 | SETOP | RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | U | 1 | 29,93 | 0,08
Insumo | MATED- 11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | l | 0.003 | 6,25 | 6,25
4.6.1.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-MIT-005 | SETOP | MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM | U | 1 | 7,09 | 7,09
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.06 | 22,49 | 1,34
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.06 | 17,18 | 1,03
Insumo | MATED- 13014 | SETOP | MITRA PVC RÍGIDO ( TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM | U | 1 | 4,72 | 4,72
4.6.1.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA | UN | 1 | 38.03 | 38.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.01 | 4.5
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.49 | 5.62
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0148 | 55.4 | 0.81
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.66 | 1.66
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 1 | 23.45 | 23.45
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.064 | 2.06 | 0.13
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.02 | 22.86 | 0.45
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0225 | 62.76 | 1.41
4.6.1.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 168.37 | 168.37
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0054 | 549.74 | 2.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.453 | 23.1 | 10.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.453 | 16.81 | 7.61
Insumo | 00011235 | SINAPI | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 1 | 147.34 | 147.34
4.6.1.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-CXS-085 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 | 519,30 | 519,30
Composição Auxiliar | ALV-TIJ-005 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 2.56 | 19,33 | 19,33
Composição Auxiliar | TER-API-005 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 1 | 57,15 | 55,43
Composição Auxiliar | AUX-CON-025 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.151 | 57,15 | 10,53
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1.7 | 51,32 | 14,36
Composição Auxiliar | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 0.97 | 12,52 | 21,28
Composição Auxiliar | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 0.28 | 81,18 | 207,82
Composição Auxiliar | TER-REA-005 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA | m³ | 0.1843 | 33,25 | 90,77
Composição Auxiliar | REV-REB-010 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 2.73 | 30,30 | 23,80
Composição Auxiliar | TRA-CAÇ-015 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 0.7857 | 91,47 | 13,81
Composição Auxiliar | AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER | m³ | 0.151 | 411,73 | 62,17
4.6.1.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-CXS-020 | SETOP | CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 | 173,74 | 173,74
Composição Auxiliar | ALV-TIJ-005 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 0.8 | 57,15 | 15,40
Composição Auxiliar | TER-API-005 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 0.49 | 57,15 | 4,08
Composição Auxiliar | AUX-CON-025 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.0631 | 19,33 | 9,47
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 0.715 | 12,52 | 8,95
Composição Auxiliar | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 0.2695 | 51,32 | 6,56
Composição Auxiliar | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 0.128 | 81,18 | 64,94
Composição Auxiliar | TER-REA-005 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA | m³ | 0.0715 | 33,25 | 26,60
Composição Auxiliar | REV-REB-010 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 0.8 | 30,30 | 5,99
Composição Auxiliar | TRA-CAÇ-015 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 0.198 | 411,73 | 25,98
Composição Auxiliar | AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER | m³ | 0.0631 | 91,47 | 5,77
4.6.1.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-SAB-025 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | U | 1 | 54,59 | 54,59
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 23,10 | 23,10
Insumo | MATED- 12313 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | U | 1 | 31,49 | 31,49
4.6.1.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ACE-PAP-025 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | U | 1 | 56,49 | 56,49
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 1 | 23,10 | 23,10
Insumo | MATED- 12043 | SETOP | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO ( MATERIAL: PLÁSTICO) | un | 1 | 33,39 | 33,39
4.6.1.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 19.95 | 19.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 18.01 | 3.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 22.49 | 3.82
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.66 | 3.32
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.04 | 22.86 | 0.91
Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.84 | 8.84
4.6.1.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 11.74 | 11.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 18.01 | 2.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 22.49 | 3.14
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0148 | 55.4 | 0.81
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.051 | 2.06 | 0.1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 62.76 | 0.94
Insumo | 00007116 | SINAPI | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | 1 | 4.23 | 4.23
4.6.1.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 6.87 | 6.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.01 | 1.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.49 | 2.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 55.4 | 0.54
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.021 | 2.06 | 0.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 62.76 | 0.94
4.6.1.18 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 11.27 | 11.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 18.01 | 2.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 22.49 | 2.92
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.66 | 1.66
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.9 | 3.9
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.02 | 22.86 | 0.45
4.6.1.19 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 10.12 | 10.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.01 | 1.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.49 | 2.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 55.4 | 0.54
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.56 | 4.56
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.021 | 2.06 | 0.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 62.76 | 0.94
4.6.1.20 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 6.85 | 6.85
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 18.01 | 0.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 22.49 | 0.89
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.66 | 1.66
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.13 | 3.13
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.02 | 22.86 | 0.45
4.6.1.21 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 17.68 | 17.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 18.01 | 1.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 22.49 | 1.34
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.66 | 3.32
Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 11.03 | 11.03
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.04 | 22.86 | 0.91
4.6.1.22 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 5.97 | 5.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 18.01 | 1.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.49 | 1.57
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 55.4 | 0.54
Insumo | 00003897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.66 | 1.66
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 62.76 | 0.94
4.6.1.23 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 6.92 | 6.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 18.01 | 0.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 22.49 | 0.67
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.66 | 1.66
Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.6 | 3.6
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.02 | 22.86 | 0.45
4.6.1.24 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 54.89 | 54.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1133 | 18.01 | 2.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1133 | 22.49 | 2.54
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.0714 | 18.08 | 1.29
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0114 | 2.06 | 0.02
Insumo | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 47.88 | 47.88
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.018 | 62.76 | 1.12
4.6.1.25 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1 | 43.77 | 43.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.56 | 18.01 | 10.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.56 | 22.49 | 12.59
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0247 | 55.4 | 1.36
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.187 | 2.06 | 0.38
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0385 | 62.76 | 2.41
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 16.15 | 16.95
4.6.1.26 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.19 | 15.19
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 18.01 | 2.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 22.49 | 2.92
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.44 | 2.44
Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 6.81 | 6.81
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.03 | 22.86 | 0.68
4.6.1.27 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.59 | 15.59
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 18.01 | 1.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 22.49 | 1.79
Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.44 | 2.44
Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.24 | 9.24
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.03 | 22.86 | 0.68
4.6.2 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 16.07 | 16.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.01 | 2.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.49 | 3.37
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 55.4 | 0.38
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 2.06 | 0.1
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 9.02 | 9.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 62.76 | 0.5
4.6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 105.29 | 105.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 18.01 | 3.98
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 22.49 | 4.97
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 15.3 | 0.16
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 1 | 96.18 | 96.18
4.6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-CXS-020 | SETOP | CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 | 173,74 | 173,74
Composição Auxiliar | ALV-TIJ-005 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 0.8 | 57,15 | 15,40
Composição Auxiliar | TER-API-005 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 0.49 | 57,15 | 4,08
Composição Auxiliar | AUX-CON-025 | SETOP | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | m³ | 0.0631 | 19,33 | 9,47
Composição Auxiliar | ARM-AÇO-020 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 0.715 | 12,52 | 8,95
Composição Auxiliar | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 0.2695 | 51,32 | 6,56
Composição Auxiliar | FUN-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 0.128 | 81,18 | 64,94
Composição Auxiliar | TER-REA-005 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA | m³ | 0.0715 | 33,25 | 26,60
Composição Auxiliar | REV-REB-010 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 0.8 | 30,30 | 5,99
Composição Auxiliar | TRA-CAÇ-015 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 0.198 | 411,73 | 25,98
Composição Auxiliar | AUX-LAN-005 | SETOP | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/RADIER | m³ | 0.0631 | 91,47 | 5,77
4.6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.13 | 8.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.01 | 2.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.49 | 3.37
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 55.4 | 0.38
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 2.06 | 0.1
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.08 | 1.08
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 62.76 | 0.5
4.6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UN | 1 | 11.42 | 11.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.01 | 3.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.49 | 4.49
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.011 | 55.4 | 0.6
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.075 | 2.06 | 0.15
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 62.76 | 0.75
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1.83 | 1.83
4.6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 22.57 | 22.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.01 | 3.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.49 | 4.49
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.011 | 55.4 | 0.6
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.075 | 2.06 | 0.15
Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 12.98 | 12.98
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 62.76 | 0.75
4.6.2.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 6.32 | 6.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.01 | 1.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.49 | 2.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 55.4 | 0.38
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 1.3 | 1.3
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 2.06 | 0.1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 62.76 | 0.5
4.6.2.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1 | 20.99 | 20.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.369 | 18.01 | 6.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.369 | 22.49 | 8.29
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.123 | 2.06 | 0.25
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 5.48 | 5.81
4.6.2.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 4.52 | 4.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 18.01 | 1.08
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 22.49 | 1.34
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 55.4 | 0.38
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.03 | 2.06 | 0.06
Insumo | 00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.16 | 1.16
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 62.76 | 0.5
4.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.7.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 9.53 | 9.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 23.36 | 0.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 17.85 | 0.16
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 1.027 | 8.89 | 9.13
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 3.59 | 0.03
4.7.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 693.94 | 693.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 17.85 | 27.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 23.36 | 35.58
Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 631.17 | 631.17
4.7.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 135.93 | 135.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 23.36 | 9.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 17.85 | 7.24
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 114.09 | 114.09
Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 1.71 | 5.13
4.7.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-ELE-055 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 1 | 20,00 | 20,00
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.3 | 17,85 | 5,35
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.3 | 23,36 | 7,00
Insumo | MATED- 12286 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 3/4") | m | 1.1 | 6,96 | 7,65
4.7.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | 7.32 | 7.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 17.85 | 1.19
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 23.36 | 1.56
Insumo | 00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 4.16 | 4.57
4.7.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-CXS-211 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 607,29 | 607,29
Composição Auxiliar | TER-API-005 | SETOP | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 0.3828 | 57,15 | 19,68
Composição Auxiliar | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | m³ | 0.34452 | 19,33 | 7,39
Composição Auxiliar | FUN-LAS-010 | SETOP | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 0.03828 | 135,00 | 5,16
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 30,30 | 10,43
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 23,10 | 11,55
Composição Auxiliar | TRA-CAÇ-015 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | m³ | 0.34452 | 16,81 | 8,40
Insumo | MATED- 13060 | SETOP | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS (APLICAÇÃO :CAIXA PADRÃO CEMIG¦ TIPO: ZB¦INSTALAÇÃO: GARAGEM¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦ COMPRIMENTO*: 700MM¦ LARGURA*: 590MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 375,94 | 375,94
Insumo | ED-20721 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 52CM, LARGURA 44CM, ALTURA 70CM, ESPESSURA 7CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA-50/ 60 (FABRICAÇÃO) | un | 1 | 168,74 | 168,74
4.7.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 18.7 | 18.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0352 | 17.85 | 0.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0352 | 23.36 | 0.82
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 16.24 | 16.24
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1.02 | 1.02
4.7.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 20.28 | 20.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 23.36 | 1.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 17.85 | 1.18
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 16.24 | 16.24
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1.32 | 1.32
4.7.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 2.55 | 2.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 23.36 | 0.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 17.85 | 0.42
Insumo | 00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.19 | 1.3 | 1.54
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.59 | 0.03
4.7.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 3.73 | 3.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 17.85 | 0.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 23.36 | 0.7
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 2.08 | 2.47
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.59 | 0.03
4.7.11 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-106 | Próprio | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27 COM LÂMPADA LED TIPO BULBO DE 10W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 40.38 | 40.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.85 | 8.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.36 | 11.68
Insumo | 00038773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 9.88 | 9.88
Insumo | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1 | 9.9 | 9.9
4.7.12 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-004 | Próprio | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 35.76 | 35.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.85 | 2.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.36 | 3.73
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 15.75 | 15.75
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 7.6 | 7.6
Insumo | 00039352 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 3.82 | 3.82
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 2.01 | 2.01
4.7.13 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 137.49 | 137.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3955 | 23.36 | 9.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3955 | 17.85 | 7.05
Insumo | 00003378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 121.21 | 121.21
4.7.14 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 52.11 | 52.11
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.0141 | 190.83 | 2.69
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 23.1 | 3.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 16.81 | 2.84
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 42.67 | 42.67
4.7.15 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-COR-010 | SETOP | CABO DE COBRE NÚ # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 1 | 11,45 | 11,45
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.066667 | 17,85 | 1,18
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.066667 | 23,36 | 1,55
Insumo | MATED- 12612 | SETOP | CABO DE COBRE NU ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 1, 36MM¦CLASSE: 2A) | m | 1.05 | 8,31 | 8,72
4.7.16 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-GAS-005 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X COM TAMPA CEGA, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 | 36.53 | 36.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4967 | 17.85 | 8.86
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4967 | 23.36 | 11.6
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 15.75 | 15.75
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.16 | 0.32
4.7.17 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-28 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 34,20 | 34,20
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17,85 | 2,85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23,36 | 3,73
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 15,75 | 15,75
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 2,01 | 2,01
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 6,68 | 6,68
Insumo | MATED- 17885 | SETOP | TAMPA PARA CONDULETE ( MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: INTERRUPTOR¦ QUANTIDADE DE POSTOS: 1¦CONDULETES: 3/4"[20MM] ¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | un | 1 | 3,18 | 3,18
4.8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.8.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 1 | 5,69 | 5,69
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.3125 | 16,81 | 5,25
Insumo | MATED- 11464 | SETOP | ÁCIDO MURIÁTICO | l | 0.05 | 13,42 | 0,10
Insumo | MATED- 9578 | SETOP | DETERGENTE COM AMONÍACO (AMÔNIA DILUÍDA) | l | 0.02 | 3,31 | 0,16
Insumo | MATED- 11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 0.008 | 11,47 | 0,13
Insumo | MATED- 11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | l | 0.011905 | 2,76 | 0,05
4.8.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (ABERTURA DE VALA FOSSA SÉPTICA E LIGAÇÃO DE ÁGUA) | m³ | 1 | 66.5 | 66.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 16.81 | 66.5
4.8.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PLA-ALU-045 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 25 X 25 CM PARA IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 1 | 44,59 | 44,59
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.5 | 23,10 | 11,55
Insumo | MATED- 11334 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA¦CABEÇA: SEXTAVADA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 110MM¦DIÂMETRO: 8MM) | un | 4 | 0,61 | 2,44
Insumo | MATED- 12782 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 25 X 25 CM ESP. = 1,5 MM | U | 1 | 30,60 | 30,60
4.8.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ABRIGO-02 | Próprio | FRISO PROTETOR DE PORTA CONTRA INSETOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 48.61 | 48.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.1 | 2.31
Insumo | 00000039 | Próprio | FRISO PROTETOR DE PORTA CONTRA INSETOS E ÁGUA DE CHUVA | UND | 1 | 46.3 | 46.3
5 |  |  | ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS INFECTANTES (4 UNIDADES)
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
5.1.1 |  |  | VIGAS BALDRAMES E CINTAS DE AMARRAÇÃO
5.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (VIGAS BALDRAMES) | m³ | 1 | 66.5 | 66.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 16.81 | 66.5
5.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m³ | 1 | 27.29 | 27.29
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.254 | 23.25 | 5.9
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.274 | 31.29 | 8.57
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | m³ | 1 | 1.9 | 1.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 16.81 | 10.92
5.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TER-REG-010 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA (VIGAS BALDRAMES, PISO) | m² | 1 | 4,12 | 4,12
Composição Auxiliar | MAO-OFC-075 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.026 | 23,10 | 0,60
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.12 | 16,81 | 2,01
Insumo | MATED- 11198 | SETOP | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL ( LOCACAO) | U | 0.12 | 12,61 | 1,51
5.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1 | 512.8 | 512.8
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.088 | 1.29 | 0.11
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.093 | 0.44 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 | 16.81 | 9.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 23.1 | 8.38
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.15 | 430.55 | 495.13
5.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EST-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) - (VIGAS BALDRAMES E PISO) | m² | 1 | 52,57 | 52,57
Insumo | ED-8461 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.536 | 65,18 | 8,34
Insumo | ED-8459 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.128 | 54,97 | 18,46
Insumo | ED-8460 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 0.336 | 48,08 | 25,77
5.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 1 | 36.22 | 36.22
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 18.52 | 1.57
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.422 | 23.1 | 9.74
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 1.5 | 16.61 | 24.91
5.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 E 5 MM - MONTAGEM. | KG | 1 | 17.92 | 17.92
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.34 | 11.34
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 17.06 | 1.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1945 | 22.96 | 4.46
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 26.9 | 0.67
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.9665 | 0.19 | 0.37
5.1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 1 | 15.58 | 15.58
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.5 | 11.5
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0375 | 17.06 | 0.63
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1155 | 22.96 | 2.65
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 26.9 | 0.67
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.724 | 0.19 | 0.13
5.1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. | M | 1 | 33.61 | 33.61
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.79 | 11.5 | 9.08
Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.0114 | 481.27 | 5.48
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0014 | 424.1 | 0.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 | 16.81 | 2.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.253 | 23.1 | 5.84
Insumo | 00000659 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 5.34 | 1.97 | 10.51
5.1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 1 | 10.96 | 10.96
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0325 | 17.06 | 0.55
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0488 | 22.96 | 1.12
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 1 | 9.29 | 9.29
5.1.2 |  |  | LAJE PISO
5.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIS-LON-005 | SETOP | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 1 | 2,56 | 2,56
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.1 | 16,81 | 1,68
Insumo | MATED- 12058 | SETOP | LONA PLÁSTICA (COR: PRETA/ESPESSURA: 150 MICRAS) | m² | 1.05 | 0,84 | 0,88
5.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196 | KG | 1 | 18.1 | 18.1
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 17.06 | 0.13
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 22.96 | 0.55
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.011 | 26.9 | 0.29
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 0.392 | 36.83 | 14.43
Insumo | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 0.322 | 8.4 | 2.7
5.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESP. = 10 CM) | m³ | 1 | 472.85 | 472.85
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.053 | 1.29 | 0.06
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.049 | 0.44 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.411 | 16.81 | 6.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.411 | 23.1 | 9.49
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 1.06 | 430.55 | 456.38
5.2 |  |  | COBERTURA
5.2.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO
5.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 1 | 47.41 | 47.41
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0094 | 21.74 | 0.2
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0068 | 22.78 | 0.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.106 | 16.81 | 1.78
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.213 | 21.41 | 4.56
Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 0.007 | 240.75 | 1.68
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 4.333 | 9.01 | 39.04
5.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PIN-ESM-035 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 1 | 30,32 | 30,32
Composição Auxiliar | MAO-AJD-030 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.08 | 19,11 | 1,52
Composição Auxiliar | MAO-OFC-080 | SETOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.8 | 24,16 | 19,32
Insumo | MATED- 12750 | SETOP | FUNDO PARA SUPERÍFICIE GALVANIZADA ( ACABAMENTO: FOSCO) | l | 0.12 | 30,17 | 4,82
Insumo | MATED- 11433 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | un | 0.3 | 11,47 | 0,34
Insumo | MATED- 11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | l | 0.03 | 3,06 | 0,91
Insumo | MATED- 11444 | SETOP | TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO ) | l | 0.16 | 28,46 | 3,41
5.2.2 |  |  | TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL
5.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COB-TEL-045 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 82,71 | 82,71
Composição Auxiliar | MAO-OFC-070 | SETOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 16,81 | 13,44
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.8 | 21,41 | 8,56
Insumo | MATED- 11377 | SETOP | CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (DIÂMETRO DO FURO: 8MM) | un | 0.61 | 48,09 | 57,70
Insumo | MATED- 11379 | SETOP | GANCHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS ( COMPRIMENTO: 100MM) | U | 3 | 0,12 | 0,07
Insumo | MATED- 12176 | SETOP | TELHA GALVANIZADA ( MODELO: TRAPEZOIDAL/ ACABAMENTO: NATURAL SEM PINTURA/ESPESSURA TELHA: 0,50MM/ALTURA: 40MM/TIPO: SIMPLES SEM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO/ MATERIAL: GALVALUME) | m² | 1.2 | 0,98 | 2,94
5.3 |  |  | ARQUITETURA
5.3.1 |  |  | EXECUÇÃO DE ALVENARIA
5.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 1 | 52.12 | 52.12
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0104 | 444.75 | 4.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.295 | 16.81 | 4.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.59 | 23.1 | 13.62
Insumo | 00037592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | 13.6 | 2 | 27.2
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 75.71 | 0.37
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 3.26 | 1.36
5.3.2 |  |  | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO
5.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | m² | 1 | 3.59 | 3.59
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0042 | 446.72 | 1.87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 23.1 | 1.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 16.81 | 0.11
5.3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 1 | 35.39 | 35.39
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0293 | 534.61 | 15.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 23.1 | 9.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.81 | 6.72
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 0.1581 | 23.86 | 3.77
5.3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REV-AZU-011 | SETOP | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 1 | 58,20 | 58,20
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 1 | 4,81 | 4,81
Composição Auxiliar | MAO-OFC-005 | SETOP | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.61111 | 24,54 | 14,99
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.30556 | 16,81 | 5,13
Insumo | MATED- 12351 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-I) | Kg | 4.725 | 0,54 | 2,55
Insumo | MATED- 11415 | SETOP | AZULEJO ESMALTADO LISO (COMPRIMENTO: 20CM¦ LARGURA: 20CM) | m² | 1.05 | 29,26 | 30,72
5.3.3 |  |  | PINTURA DE PORTAS
5.3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) | m² | 1 | 9.33 | 9.33
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 24.16 | 1.53
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0575 | 18.55 | 1.06
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.1908 | 35.36 | 6.74
5.3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | m² | 1 | 41.47 | 41.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0531 | 24.16 | 25.44
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.124 | 18.55 | 2.3
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.4134 | 33.23 | 13.73
5.3.4 |  |  | PINTURA EXTERNA
5.3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 1 | 2.72 | 2.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 16.81 | 0.23
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 24.16 | 0.94
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.16 | 9.72 | 1.55
5.3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | m² | 1 | 14.37 | 14.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.044 | 16.81 | 0.73
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.176 | 24.16 | 4.25
Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1.938 | 4.85 | 9.39
5.3.5 |  |  | PISO
5.3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (ANTIDERRAPANTE) DE DIMENSÕES 45X45 CM | m² | 1 | 47.11 | 47.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 16.81 | 2.52
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 24.54 | 6.38
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 6.14 | 0.63 | 3.86
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.06 | 31.75 | 33.65
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.19 | 3.69 | 0.7
5.3.6 |  |  | ESQUADRIAS (PORTAS METÁLICAS)
5.3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SER-POR-076 | SETOP | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO (P03) | m² | 1 | 362,35 | 362,35
Composição Auxiliar | SER-COL-015 | SETOP | ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES | m² | 1 | 75,35 | 75,35
Insumo | MATED- 11981 | SETOP | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | m² | 1 | 287,00 | 287,00
5.3.6.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-CHAPA-01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA EM PORTÃO BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) - (P03) | M² | 1 | 72.94 | 72.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 23.1 | 13.86
Insumo | 00011061 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG | 2.8 | 21.1 | 59.08
5.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 45.41 | 45.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 22.49 | 3.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 16.81 | 0.8
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4.15 | 0.08
Insumo | 00007604 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | UN | 1 | 41.11 | 41.11
5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 16.07 | 16.07
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.01 | 2.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.49 | 3.37
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 55.4 | 0.38
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 2.06 | 0.1
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 9.02 | 9.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 62.76 | 0.5
5.4.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1 | 20.99 | 20.99
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.369 | 18.01 | 6.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.369 | 22.49 | 8.29
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.123 | 2.06 | 0.25
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 5.48 | 5.81
5.4.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.13 | 8.13
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.01 | 2.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.49 | 3.37
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 55.4 | 0.38
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 2.06 | 0.1
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.08 | 1.08
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 62.76 | 0.5
5.4.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UN | 1 | 11.42 | 11.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.01 | 3.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.49 | 4.49
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.011 | 55.4 | 0.6
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.075 | 2.06 | 0.15
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 62.76 | 0.75
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1.83 | 1.83
5.4.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-RAL-011 | SETOP | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UN | 1 | 22,78 | 22,78
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 22,49 | 8,99
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.4 | 17,18 | 6,87
Insumo | MATED- 11613 | SETOP | ADESIVO PLÁSTICO ( APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO[ÁGUA FRIA]¦ PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | Kg | 0.01 | 59,19 | 0,59
Insumo | MATED- 11721 | SETOP | RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | U | 1 | 29,93 | 0,08
Insumo | MATED- 11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | l | 0.003 | 6,25 | 6,25
5.4.7 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 1 | 19.23 | 19.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.01 | 5.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.49 | 6.74
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.1 | 2.06 | 0.2
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 6.57 | 6.89
5.4.8 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 6.87 | 6.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.01 | 1.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.49 | 2.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 55.4 | 0.54
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.31 | 1.31
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.021 | 2.06 | 0.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 62.76 | 0.94
5.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 18.7 | 18.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0352 | 17.85 | 0.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0352 | 23.36 | 0.82
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 16.24 | 16.24
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1.02 | 1.02
5.5.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 3.73 | 3.73
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 17.85 | 0.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 23.36 | 0.7
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 2.08 | 2.47
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 3.59 | 0.03
5.5.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ELE-ELE-055 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 1 | 20,00 | 20,00
Composição Auxiliar | MAO-AJD-015 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.3 | 17,85 | 5,35
Composição Auxiliar | MAO-OFC-035 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.3 | 23,36 | 7,00
Insumo | MATED- 12286 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 3/4") | m | 1.1 | 6,96 | 7,65
5.5.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-004 | Próprio | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 35.76 | 35.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.85 | 2.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.36 | 3.73
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 15.75 | 15.75
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 7.6 | 7.6
Insumo | 00039352 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 1 | 3.82 | 3.82
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 2.01 | 2.01
5.5.5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 147.24 | 147.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5518 | 23.36 | 12.89
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2299 | 17.85 | 4.1
Insumo | 00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1 | 8.6 | 8.6
Insumo | 00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 121.65 | 121.65
5.5.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP-ELE-28 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 34,20 | 34,20
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17,85 | 2,85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23,36 | 3,73
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 15,75 | 15,75
Insumo | 00002488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 2,01 | 2,01
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 6,68 | 6,68
Insumo | MATED- 17885 | SETOP | TAMPA PARA CONDULETE ( MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: INTERRUPTOR¦ QUANTIDADE DE POSTOS: 1¦CONDULETES: 3/4"[20MM] ¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | un | 1 | 3,18 | 3,18

## Cronograma (não desonerado)
OBRA | [10 empty] | BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA - Não desonerada | [10 empty] | 25.11%
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | MÊS UM |  | MÊS DOIS |  | MÊS TRÊS |  | MÊS QUATRO
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 0.4975% | 1256.25 | 50% | 628.13 |  |  |  |  | 50% | 628.13 | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12.36% | 31222 | 21.63% | 6753.32 | 25.81% | 8058.4 | 40.11% | 12523.14 | 12.45% | 3887.14 | 100%
3 | CANTEIRO DE OBRAS | 1.691% | 4269.29 | 100% | 4269.29 | [6 empty] | 100%
4 | ABRIGO EXTERNO DE RESÍDUOS | 66.54% | 168007.5 | [8 empty] | 0%
4.1 | INFRAESTRUTURA | 9.68% | 24442.44 | [8 empty] | 0%
4.1.1 | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES | 1.76% | 4444.51 | 100% | 4444.51 | [6 empty] | 100%
4.1.2 | LAJE PISO | 4.818% | 12165.32 | 100% | 12165.32 | [6 empty] | 100%
4.1.3 | ESTRUTURA METÁLICA | 3.102% | 7832.61 | 100% | 7832.61 | [6 empty] | 100%
4.2 | COBERTURA | 7.534% | 19023.63 | [8 empty] | 0%
4.2.1 | RETIRADA DE TELHAS | 0.04514% | 113.99 | 100% | 113.99 | [6 empty] | 100%
4.2.2 | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO | 2.223% | 5612.94 | 100% | 5612.94 | [6 empty] | 100%
4.2.3 | TELHAMENTO EM TELHA METÁLICA | 3.196% | 8071.11 | 100% | 8071.11 | [6 empty] | 100%
4.2.4 | INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA | 2.069% | 5225.59 | 100% | 5225.59 | [6 empty] | 100%
4.3 | ARQUITETURA | 37% | 93425.84 | [8 empty] | 0%
4.3.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA | 1.515% | 3825.16 |  |  | 100% | 3825.16 |  |  |  |  | 100%
4.3.2 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO | 5.052% | 12756.52 |  |  | 100% | 12756.52 |  |  |  |  | 100%
4.3.3 | PINTURA INTERNA PAREDES, BANCADA CONCRETO E PORTAS | 2.253% | 5688.18 |  |  | 100% | 5688.18 |  |  |  |  | 100%
4.3.4 | PINTURA EXTERNA | 0.462% | 1166.61 |  |  | 100% | 1166.61 |  |  |  |  | 100%
4.3.5 | PISO | 1.38% | 3485.8 |  |  | 100% | 3485.8 |  |  |  |  | 100%
4.3.6 | ESQUADRIAS (INSTAÇÃO DE JANELAS, PORTAS METÁLICAS E ALAMBRADO) | 23.25% | 58712.97 |  |  | 40% | 23485.19 | 60% | 35227.78 |  |  | 100%
4.3.7 | BANCADA | 3.085% | 7790.6 |  |  |  |  | 70% | 5453.42 | 30% | 2337.18 | 100%
4.4 | PAISAGISMO | 0.9392% | 2371.66 | [6 empty] | 100% | 2371.66 | 100%
4.5 | COMBATE A INCENDIO | 0.16% | 404.01 |  |  |  |  | 100% | 404.01 |  |  | 100%
4.6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5.554% | 14024.92 | [8 empty] | 0%
4.6.1 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS | 4.459% | 11260.31 |  |  |  |  | 100% | 11260.31 |  |  | 100%
4.6.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1.095% | 2764.61 |  |  |  |  | 100% | 2764.61 |  |  | 100%
4.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.487% | 11328.9 |  |  |  |  | 100% | 11328.9 |  |  | 100%
4.8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.183% | 2986.1 | [6 empty] | 100% | 2986.1 | 100%
5 | ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS INFECTANTES (4 UNIDADES) | 18.91% | 47752.14 | [8 empty] | 0%
5.1 | INFRAESTRUTURA | 3.859% | 9744.49 | [8 empty] | 0%
5.1.1 | VIGAS BALDRAMES E CINTAS DE AMARRAÇÃO | 3.06% | 7726.14 |  |  |  |  | 100% | 7726.14 |  |  | 100%
5.1.2 | LAJE PISO | 0.7993% | 2018.35 |  |  |  |  | 100% | 2018.35 |  |  | 100%
5.2 | COBERTURA | 1.59% | 4014.53 | [8 empty] | 0%
5.2.1 | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO | 0.7703% | 1944.96 |  |  |  |  | 100% | 1944.96 |  |  | 100%
5.2.2 | TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL | 0.8196% | 2069.57 |  |  |  |  | 100% | 2069.57 |  |  | 100%
5.3 | ARQUITETURA | 11.52% | 29076.47 | [8 empty] | 0%
5.3.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA | 1.446% | 3651.61 |  |  |  |  | 100% | 3651.61 |  |  | 100%
5.3.2 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO | 3.778% | 9539.59 |  |  |  |  | 100% | 9539.59 |  |  | 100%
5.3.3 | PINTURA DE PORTAS | 1.184% | 2989.67 | [6 empty] | 100% | 2989.67 | 100%
5.3.4 | PINTURA EXTERNA | 0.4742% | 1197.35 | [6 empty] | 100% | 1197.35 | 100%
5.3.5 | PISO | 0.2801% | 707.27 | [6 empty] | 100% | 707.27 | 100%
5.3.6 | ESQUADRIAS (PORTAS METÁLICAS) | 4.353% | 10990.98 | [6 empty] | 100% | 10990.98 | 100%
5.4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0.7448% | 1880.67 | [6 empty] | 100% | 1880.67 | 100%
5.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.202% | 3035.98 | [6 empty] | 100% | 3035.98 | 100%
| (R$) SIMPLES |  | 252507.19 |  | 55116.81 |  | 58465.86 |  | 105912.39 |  | 33012.13
| (%) SIMPLES |  | 100% |  | 21.83% |  | 23.15% |  | 41.94% |  | 13.07%
| (R$) ACUMULADO |  |  |  | 55116.81 |  | 113582.67 |  | 219495.05 |  | 252507.19
| (%) ACUMULADO |  |  |  | 21.83% |  | 44.98% |  | 86.93% |  | 100%

## BDI (não desonerado)
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CIDADE DE DIAMANTINA (NÃO DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 1%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.27%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.4%
|  | Total do grupo B | 7.4%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 7.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 25.11%

## Sintética (desonerada)
OBRA |  |  |  | BANCO |  | BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA - DESONERADA |  |  |  | SINAPI - 02/2022 - Minas Gerais SETOP - 01/2022 - Minas Gerais |  | 31.52%
Item | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 959.95
1.1 | MOB-DES-020 | OBRAS COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5% | 191990.6 | 959.95
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 21748.4
2.1 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 5437.1 | 21748.4
3 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 3366.89
3.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.2 | 201.25 | 442.75
3.2 | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 179.18 | 14.84 | 2659.03
3.3 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 32.73 | 8.1 | 265.11
4 |  | ABRIGO EXTERNO DE RESÍDUOS |  |  |  | 130092.28
4.1 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 19232.97
4.1.1 |  | BLOCOS E VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 3349.53
4.1.1.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 5.65 | 93.24 | 526.8
4.1.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (BLOCOS E VIGAS BALDRAMES) | m³ | 2.54 | 59.97 | 152.32
4.1.1.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m³ | 1.46 | 24.83 | 36.25
4.1.1.4 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA (VIGAS BALDRAMES, SAPATAS E PISO) | m² | 98.75 | 3.85 | 380.18
4.1.1.5 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.12 | 511 | 572.32
4.1.1.6 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) - (BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E PISO) | m² | 21.48 | 49.08 | 1054.23
4.1.1.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 9.6 | 35.01 | 336.09
4.1.1.8 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 E 5 MM - MONTAGEM. | KG | 5.79 | 17.12 | 99.12
4.1.1.9 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 12.68 | 15.16 | 192.22
4.1.2 |  | LAJE PISO E RAMPA ACESSO |  |  |  | 9673.27
4.1.2.1 | PIS-LON-005 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 88.3338 | 2.39 | 211.11
4.1.2.2 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196 | KG | 274.7181 | 18.03 | 4953.16
4.1.2.3 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESP. = 10 CM) | m³ | 9.57 | 471.16 | 4509
4.1.3 |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 6210.17
4.1.3.1 | COMP-ABRIGO-03 | PILAR METÁLICO PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM - CHAPA DUPLA, INCLUSO 1 (UMA) DEMÃO DE ZARCÃO E 2 (DUAS) DEMÃOS DE PINTURA | KG | 290.7 | 11.09 | 3223.86
4.1.3.2 | COMP-ABRIGO-03 | PILAR METÁLICO PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM - CHAPA DUPLA, INCLUSO 1 (UMA) DEMÃO DE ZARCÃO E 2 (DUAS) DEMÃOS DE PINTURA | KG | 269.28 | 11.09 | 2986.31
4.2 |  | COBERTURA |  |  |  | 14762.19
4.2.1 |  | RETIRADA DE TELHAS |  |  |  | 81.79
4.2.1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 33.25 | 2.46 | 81.79
4.2.2 |  | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO |  |  |  | 4288.08
4.2.2.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 44.75 | 46.67 | 2088.48
4.2.2.2 | PIN-ESM-035 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 78 | 28.2 | 2199.6
4.2.3 |  | TELHAMENTO EM TELHA METÁLICA |  |  |  | 6273.54
4.2.3.1 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 78 | 80.43 | 6273.54
4.2.4 |  | INSTALAÇÃO DE CALHAS / CUMEEIRAS / DESCIDAS D'ÁGUA |  |  |  | 4118.78
4.2.4.1 | COB-CUM-015 | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 8.98 | 31.92 | 286.64
4.2.4.2 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 28.34 | 111.43 | 3157.92
4.2.4.3 | 91789 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M | 13.28 | 50.77 | 674.22
4.3 |  | ARQUITETURA |  |  |  | 72233.51
4.3.1 |  | EXECUÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  | 2937.1
4.3.1.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 58.66 | 50.07 | 2937.1
4.3.2 |  | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO |  |  |  | 9666.8
4.3.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | m² | 117.32 | 3.37 | 395.36
4.3.2.2 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 117.32 | 33.19 | 3893.85
4.3.2.3 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 96.615 | 55.66 | 5377.59
4.3.3 |  | PINTURA INTERNA PAREDES, BANCADA CONCRETO E PORTAS |  |  |  | 4320.73
4.3.3.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 217.44 | 2.6 | 565.34
4.3.3.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 152.55 | 11.8 | 1800.09
4.3.3.3 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) - (PILARES E PORTAS METÁLICAS) | m² | 40.71 | 9.17 | 373.31
4.3.3.4 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - (PILARES E PORTAS METÁLICAS) | m² | 40.71 | 38.86 | 1581.99
4.3.4 |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 899.37
4.3.4.1 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | m² | 64.89 | 13.86 | 899.37
4.3.5 |  | PISO |  |  |  | 2691.86
4.3.5.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (ANTIDERRAPANTE) DE DIMENSÕES 45X45 CM | m² | 29.5 | 46.16 | 1361.72
4.3.5.2 | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | m² | 26.38 | 37.31 | 984.23
4.3.5.3 | ROD-ARD-005 | RODAPÉ DE PEDRA ARDÓSIA H = 5 CM | M | 41.23 | 8.39 | 345.91
4.3.6 |  | ESQUADRIAS (INSTAÇÃO DE JANELAS, PORTAS METÁLICAS E ALAMBRADO) |  |  |  | 45719.55
4.3.6.1 | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO (P01 E P02) | m² | 9.45 | 272.14 | 2571.72
4.3.6.2 | SEE-ALA-005 | ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM E PINTURA, INCLUSO VIGA BALDRAME (ARMAÇÃO E CONCRETO) | M | 50.65 | 774.17 | 39211.71
4.3.6.3 | SER-CAI-006 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA CORRUGADA # 15 MM FIO 12 | m² | 5.41 | 233.84 | 1265.07
4.3.6.4 | SER-POR-076 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | m² | 7.5 | 356.14 | 2671.05
4.3.7 |  | BANCADA |  |  |  | 5998.1
4.3.7.1 | BAN-ARD-005 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 1.59 | 205.08 | 326.07
4.3.7.2 | SEE-EST-040 | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA (BANCADA DE CONCRETO) | m² | 34.77 | 163.13 | 5672.03
4.4 |  | PAISAGISMO |  |  |  | 1845.06
4.4.2001 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | m² | 83.77 | 12.11 | 1014.45
4.4.2002 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. | m² | 83.77 | 5.08 | 425.55
4.4.2003 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | UN | 6 | 67.51 | 405.06
4.5 |  | COMBATE A INCENDIO |  |  |  | 312.64
4.5.2001 | INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG, INCLUSO SUPORTE E FIXAÇÃO | U | 1 | 161.29 | 161.29
4.5.2002 | INC-PLA-040 | PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE SINALIZAÇÃO E ALERTA | U | 5 | 30.27 | 151.35
4.6 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 10685.56
4.6.1 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 8630.92
4.6.1.1 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 237.55 | 237.55
4.6.1.2 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 44.96 | 89.92
4.6.1.3 | COMP-ABRIGO-01 | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1362.96 | 1362.96
4.6.1.4 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 19.3 | 27.33 | 527.46
4.6.1.5 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 37.22 | 17.93 | 667.35
4.6.1.6 | HID-CXS-110 | CAIXA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 | 669.48 | 669.48
4.6.1.7 | HID-RAL-011 | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UN | 3 | 21.09 | 63.27
4.6.1.8 | HID-MIT-005 | MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM | U | 2 | 6.84 | 13.68
4.6.1.9 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA | UN | 1 | 36.94 | 36.94
4.6.1.10 | 103001 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 166.42 | 665.68
4.6.1.11 | HID-CXS-085 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 | 490.27 | 490.27
4.6.1.12 | HID-CXS-020 | CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 | 164.1 | 164.1
4.6.1.13 | ACE-SAB-025 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | U | 1 | 52.1 | 52.1
4.6.1.14 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | U | 1 | 54 | 54
4.6.1.15 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 3 | 19.21 | 57.63
4.6.1.16 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 15 | 11.13 | 166.95
4.6.1.17 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 7 | 6.44 | 45.08
4.6.1.18 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 10.7 | 10.7
4.6.1.19 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 27 | 9.69 | 261.63
4.6.1.20 | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 4 | 6.68 | 26.72
4.6.1.21 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2 | 17.42 | 34.84
4.6.1.22 | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5 | 5.66 | 28.3
4.6.1.23 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 7 | 6.79 | 47.53
4.6.1.24 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 54.39 | 108.78
4.6.1.25 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 60 | 41.33 | 2479.8
4.6.1.26 | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 14.62 | 146.2
4.6.1.27 | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 15.25 | 122
4.6.2 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 2054.64
4.6.2.1 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 15.42 | 46.26
4.6.2.2 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 104.33 | 104.33
4.6.2.3 | HID-CXS-020 | CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 | 164.1 | 164.1
4.6.2.4 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 31 | 7.48 | 231.88
4.6.2.5 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UN | 3 | 10.55 | 31.65
4.6.2.6 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 21.7 | 21.7
4.6.2.7 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5.89 | 11.78
4.6.2.8 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 72 | 19.39 | 1396.08
4.6.2.9 | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 4.26 | 46.86
4.7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 8811.42
4.7.1 | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 9.48 | 2844
4.7.2 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 687.39 | 687.39
4.7.3 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 134.19 | 268.38
4.7.4 | ELE-ELE-055 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 75 | 18.71 | 1403.25
4.7.5 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36 | 7.04 | 253.44
4.7.6 | ELE-CXS-211 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 594.28 | 594.28
4.7.7 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 18.55 | 18.55
4.7.8 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 20 | 20
4.7.9 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 2.44 | 488
4.7.10 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180 | 3.6 | 648
4.7.11 | COMP-ELE-106 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27 COM LÂMPADA LED TIPO BULBO DE 10W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 38.23 | 191.15
4.7.12 | COMP-ELE-004 | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 35.08 | 175.4
4.7.13 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 135.79 | 407.37
4.7.14 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 51.25 | 153.75
4.7.15 | ELE-COR-010 | CABO DE COBRE NÚ # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 10 | 11.17 | 111.7
4.7.16 | CPU-GAS-005 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X COM TAMPA CEGA, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 12 | 34.39 | 412.68
4.7.17 | COMP-ELE-28 | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 33.52 | 134.08
4.8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2208.93
4.8.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 193.56 | 5.17 | 1000.7
4.8.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (ABERTURA DE VALA FOSSA SÉPTICA E LIGAÇÃO DE ÁGUA) | m³ | 10.25 | 59.97 | 614.69
4.8.3 | PLA-ALU-045 | PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 25 X 25 CM PARA IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 7 | 43.34 | 303.38
4.8.4 | COMP-ABRIGO-02 | FRISO PROTETOR DE PORTA CONTRA INSETOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 48.36 | 290.16
5 |  | ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS INFECTANTES (4 UNIDADES) |  |  |  | 36783.03
5.1 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 7536.06
5.1.1 |  | VIGAS BALDRAMES E CINTAS DE AMARRAÇÃO |  |  |  | 5931.27
5.1.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (VIGAS BALDRAMES) | m³ | 5.81 | 59.97 | 348.42
5.1.1.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m³ | 4.316 | 24.83 | 107.16
5.1.1.3 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA (VIGAS BALDRAMES, PISO) | m² | 15.2 | 3.85 | 58.52
5.1.1.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.494 | 511 | 763.43
5.1.1.5 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) - (VIGAS BALDRAMES E PISO) | m² | 23.48 | 49.08 | 1152.39
5.1.1.6 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 24.9 | 35.01 | 871.74
5.1.1.7 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 E 5 MM - MONTAGEM. | KG | 18.094 | 17.12 | 309.76
5.1.1.8 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 52.456 | 15.16 | 795.23
5.1.1.9 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. | M | 33.2 | 32.62 | 1082.98
5.1.1.10 | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 40.9688 | 10.78 | 441.64
5.1.2 |  | LAJE PISO |  |  |  | 1604.79
5.1.2.1 | PIS-LON-005 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 15.2 | 2.39 | 36.32
5.1.2.2 | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196 | KG | 47.272 | 18.03 | 852.31
5.1.2.3 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESP. = 10 CM) | m³ | 1.52 | 471.16 | 716.16
5.2 |  | COBERTURA |  |  |  | 3106
5.2.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO |  |  |  | 1497.4
5.2.1.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 20 | 46.67 | 933.4
5.2.1.2 | PIN-ESM-035 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 20 | 28.2 | 564
5.2.2 |  | TELHAMENTO EM TELHA COLONIAL |  |  |  | 1608.6
5.2.2.1 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 20 | 80.43 | 1608.6
5.3 |  | ARQUITETURA |  |  |  | 22384.19
5.3.1 |  | EXECUÇÃO DE ALVENARIA |  |  |  | 2803.92
5.3.1.1 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 56 | 50.07 | 2803.92
5.3.2 |  | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO |  |  |  | 7211.68
5.3.2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | m² | 112 | 3.37 | 377.44
5.3.2.2 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 112 | 33.19 | 3717.28
5.3.2.3 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 56 | 55.66 | 3116.96
5.3.3 |  | PINTURA DE PORTAS |  |  |  | 2259.32
5.3.3.1 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) | m² | 47.04 | 9.17 | 431.35
5.3.3.2 | 100761 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | m² | 47.04 | 38.86 | 1827.97
5.3.4 |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 921.76
5.3.4.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 56 | 2.6 | 145.6
5.3.4.2 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | m² | 56 | 13.86 | 776.16
5.3.5 |  | PISO |  |  |  | 553.92
5.3.5.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (ANTIDERRAPANTE) DE DIMENSÕES 45X45 CM | m² | 12 | 46.16 | 553.92
5.3.6 |  | ESQUADRIAS (PORTAS METÁLICAS) |  |  |  | 8633.59
5.3.6.1 | SER-POR-076 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO E CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P03) | m² | 23.52 | 356.14 | 8376.41
5.3.6.2 | COMP-CHAPA-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA EM PORTÃO BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) - (P03) | M² | 3.6 | 71.44 | 257.18
5.4 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 1407.55
5.4.1 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 44.96 | 179.84
5.4.2 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 15.42 | 61.68
5.4.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24 | 19.39 | 465.36
5.4.4 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 7.48 | 89.76
5.4.5 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UN | 4 | 10.55 | 42.2
5.4.6 | HID-RAL-011 | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UN | 4 | 21.09 | 84.36
5.4.7 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 24.14 | 17.93 | 432.83
5.4.8 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 8 | 6.44 | 51.52
5.5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 2349.23
5.5.1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 18.55 | 74.2
5.5.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 285 | 3.6 | 1026
5.5.3 | ELE-ELE-055 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 21 | 18.71 | 392.91
5.5.4 | COMP-ELE-004 | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 35.08 | 140.32
5.5.5 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 145.43 | 581.72
5.5.6 | COMP-ELE-28 | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 33.52 | 134.08
TOTAL DA OBRA SEM BDI | [5 empty] | 192950.55
BDI | [5 empty] | 60818.01
VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 253768.58

## BDI (DESONERADO)
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CIDADE DE DIAMANTIA (DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 1%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27%
| A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.27%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.4%
|  | Total do grupo B | 7.4%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 4.5%
|  | Total do grupo C | 12.15%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.23%
|  | Total do grupo D | 1.23%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 31.52%

## Curva ABC
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) | [8 empty] | Encargos sociais
CURVA ABC DE INSUMOS | [8 empty] | Não desonerado: 0,00%
Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade | Valor Unitário | Total |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
|  |  |  | Operativa | Operativa | Operativa | Geral
40818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 4.0524 | 5777.56 | 23412.98 | 23412.98 | 11.66% | 23412.98 | 11.66%
MATED- 11579 | SETOP | TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM COSTURA (CLASSE: MÉDIA¦ DN: 50MM(2")¦ESPESSURA: 3,75MM¦PESO: 5,23KG/M) | m | 170.184 | 92.23 | 15696.07 | 15696.07 | 7.82% | 39109.05 | 19.47%
MATED- 11981 | SETOP | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | m² | 31.02 | 287 | 8902.74 | 8902.74 | 4.43% | 48011.79 | 23.91%
MOED- 20154 | SETOP | SERVENTE | H | 586.0535 | 11.85 | 6944.73 | 6944.73 | 3.46% | 54956.53 | 27.37%
1525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 14.7615 | 430.55 | 6355.56 | 6355.56 | 3.16% | 61312.09 | 30.53%
MATED- 12176 | SETOP | TELHA GALVANIZADA ( MODELO: TRAPEZOIDAL/ ACABAMENTO: NATURAL SEM PINTURA/ESPESSURA TELHA: 0,50MM/ALTURA: 40MM/TIPO: SIMPLES SEM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO/ MATERIAL: GALVALUME) | m² | 117.6 | 48.09 | 5655.38 | 5655.38 | 2.82% | 66967.48 | 33.35%
40598 | SINAPI | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 559.98 | 8.79 | 4922.22 | 4922.22 | 2.45% | 71889.7 | 35.8%
6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 398.4412 | 11.85 | 4721.53 | 4721.53 | 2.35% | 76611.23 | 38.15%
MATED- 11415 | SETOP | AZULEJO ESMALTADO LISO (COMPRIMENTO: 20CM¦ LARGURA: 20CM) | m² | 160.2457 | 29.26 | 4688.79 | 4688.79 | 2.33% | 81300.02 | 40.48%
7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 126.2201 | 36.83 | 4648.69 | 4648.69 | 2.31% | 85948.71 | 42.8%
MATED- 11266 | SETOP | TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2"¦ TIPO DA MALHA: LOSANGULAR¦ BITOLA DO FIO: BWG 14 (2, 10MM)) | m² | 170.184 | 26.53 | 4514.98 | 4514.98 | 2.25% | 90463.69 | 45.05%
4750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 210.0389 | 17.92 | 3763.9 | 3763.9 | 1.87% | 94227.59 | 46.92%
MATED- 11258 | SETOP | CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | Kg | 6600.2592 | 0.57 | 3762.15 | 3762.15 | 1.87% | 97989.73 | 48.79%
37592 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | 1559.376 | 2 | 3118.75 | 3118.75 | 1.55% | 101108.49 | 50.35%
4783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 168.2608 | 17.92 | 3015.23 | 3015.23 | 1.5% | 104123.72 | 51.85%
980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 308.1 | 8.89 | 2739.01 | 2739.01 | 1.36% | 106862.73 | 53.21%
43083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 280.5618 | 9.01 | 2527.86 | 2527.86 | 1.26% | 109390.59 | 54.47%
MOED- 20150 | SETOP | PEDREIRO | H | 140.6134 | 17.92 | 2519.79 | 2519.79 | 1.25% | 111910.38 | 55.73%
2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 122.0617 | 17.92 | 2187.34 | 2187.34 | 1.09% | 114097.73 | 56.81%
40783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 29.757 | 65.79 | 1957.71 | 1957.71 | 0.97% | 116055.44 | 57.79%
MATED- 11344 | SETOP | PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X3" [7,5X7 ,5CM]¦TIPO DE MADEIRA: CEDRO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | m | 233.794 | 8.33 | 1947.5 | 1947.5 | 0.97% | 118002.94 | 58.76%
MATED- 12660 | SETOP | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI ) | m² | 9.45 | 203 | 1918.35 | 1918.35 | 0.96% | 119921.29 | 59.71%
MATED- 13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 1349.0698 | 1.41 | 1902.19 | 1902.19 | 0.95% | 121823.48 | 60.66%
1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2781.1532 | 0.66 | 1835.56 | 1835.56 | 0.91% | 123659.04 | 61.58%
MOED- 20138 | SETOP | AZULEJISTA | H | 93.2647 | 19.43 | 1812.13 | 1812.13 | 0.9% | 125471.18 | 62.48%
MATED- 11248 | SETOP | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | m³ | 19.7278 | 91.25 | 1800.16 | 1800.16 | 0.9% | 127271.34 | 63.37%
MATED- 11251 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2¦ GRANULOMETRIA: 19-38MM ) | m³ | 17.2764 | 102 | 1762.2 | 1762.2 | 0.88% | 129033.54 | 64.25%
MOED- 20149 | SETOP | MONTADOR | H | 99.98 | 17.43 | 1742.65 | 1742.65 | 0.87% | 130776.19 | 65.12%
37370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1217.2827 | 1.41 | 1716.37 | 1716.37 | 0.85% | 132492.56 | 65.97%
MOED- 20141 | SETOP | CARPINTEIRO DE FORMA | H | 91.7183 | 17.92 | 1643.59 | 1643.59 | 0.82% | 134136.15 | 66.79%
246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 118.963 | 13.51 | 1607.19 | 1607.19 | 0.8% | 135743.34 | 67.59%
MOED- 20151 | SETOP | PINTOR | H | 78.4 | 17.92 | 1404.93 | 1404.93 | 0.7% | 137148.27 | 68.29%
1287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 43.99 | 31.75 | 1396.68 | 1396.68 | 0.7% | 138544.95 | 68.99%
PM30 | Próprio | CHUVEIRO LAVA-OLHOS MANUAL EM FERRO GALVANIZADO | UND | 1 | 1350.36 | 1350.36 | 1350.36 | 0.67% | 139895.31 | 69.66%
7288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 36.2758 | 33.23 | 1205.45 | 1205.45 | 0.6% | 141100.76 | 70.26%
ED-8461 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 24.0986 | 48.08 | 1158.66 | 1158.66 | 0.58% | 142259.41 | 70.84%
1014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 553.35 | 2.08 | 1150.97 | 1150.97 | 0.57% | 143410.38 | 71.41%
38877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 234.2848 | 4.85 | 1136.28 | 1136.28 | 0.57% | 144546.66 | 71.98%
MATED- 13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 1349.0698 | 0.81 | 1092.75 | 1092.75 | 0.54% | 145639.41 | 72.52%
MATED- 13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 1349.0698 | 0.77 | 1038.78 | 1038.78 | 0.52% | 146678.19 | 73.04%
ED-8411 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 18.6367 | 55.21 | 1028.93 | 1028.93 | 0.51% | 147707.13 | 73.55%
1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 1370.486 | 0.75 | 1027.86 | 1027.86 | 0.51% | 148734.99 | 74.06%
7356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 50.3415 | 20.34 | 1023.95 | 1023.95 | 0.51% | 149758.94 | 74.57%
9837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 63.1827 | 16.15 | 1020.4 | 1020.4 | 0.51% | 150779.34 | 75.08%
33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 101.414 | 9.86 | 999.94 | 999.94 | 0.5% | 151779.28 | 75.58%
37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1217.2827 | 0.81 | 986 | 986 | 0.49% | 152765.28 | 76.07%
37371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1217.2827 | 0.77 | 937.31 | 937.31 | 0.47% | 153702.59 | 76.54%
42407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 103.6808 | 8.4 | 870.92 | 870.92 | 0.43% | 154573.51 | 76.97%
37411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m² | 36.2555 | 23.86 | 865.06 | 865.06 | 0.43% | 155438.56 | 77.4%
MATED- 11282 | SETOP | BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM¦MASSA LINEAR: 0 ,617 KG/M) | Kg | 107.6186 | 8.03 | 864.18 | 864.18 | 0.43% | 156302.74 | 77.83%
370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 10.6119 | 81.25 | 862.22 | 862.22 | 0.43% | 157164.96 | 78.26%
626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 51.75 | 16.61 | 859.57 | 859.57 | 0.43% | 158024.53 | 78.69%
MATED- 12465 | SETOP | CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA CORRUGADA # 15 mm FIO 12 | m² | 5.41 | 156.35 | 845.85 | 845.85 | 0.42% | 158870.38 | 79.11%
ED-8460 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 15.1066 | 54.97 | 830.41 | 830.41 | 0.41% | 159700.79 | 79.52%
43499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 4 | 202.94 | 811.76 | 811.76 | 0.4% | 160512.55 | 79.93%
13388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 2.5506 | 311.45 | 794.38 | 794.38 | 0.4% | 161306.93 | 80.32%
2436 | SINAPI | ELETRICISTA | H | 42.2591 | 17.92 | 757.28 | 757.28 | 0.38% | 162064.22 | 80.7%
3324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | m² | 83.77 | 9.03 | 756.44 | 756.44 | 0.38% | 162820.66 | 81.08%
MATED- 8356 | SETOP | BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM¦MASSA LINEAR: 0, 245 KG/M) | Kg | 88.9023 | 8.41 | 747.67 | 747.67 | 0.37% | 163568.33 | 81.45%
ED-8410 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA VIGA COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 11.6827 | 62.96 | 735.54 | 735.54 | 0.37% | 164303.87 | 81.81%
MATED- 12286 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 3/4") | m | 105.6 | 6.96 | 734.98 | 734.98 | 0.37% | 165038.85 | 82.18%
MOED- 8499 | SETOP | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA | H | 45.7565 | 15.45 | 706.94 | 706.94 | 0.35% | 165745.79 | 82.53%
7307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 19.7935 | 35.36 | 699.9 | 699.9 | 0.35% | 166445.68 | 82.88%
MOED- 20144 | SETOP | ARMADOR | H | 38.9922 | 17.92 | 698.74 | 698.74 | 0.35% | 167144.42 | 83.23%
MATED- 11250 | SETOP | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦ GRANULOMETRIA: 9,5- 19MM) | m³ | 6.8657 | 101.65 | 697.9 | 697.9 | 0.35% | 167842.33 | 83.58%
ED-14664 | SETOP | EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 586.0535 | 1.15 | 673.96 | 673.96 | 0.34% | 168516.29 | 83.91%
12038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 631.17 | 631.17 | 631.17 | 0.31% | 169147.46 | 84.23%
40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 4 | 152.35 | 609.4 | 609.4 | 0.3% | 169756.86 | 84.53%
MATED- 11285 | SETOP | BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 5,00 MM¦MASSA LINEAR: 0, 154 KG/M) | Kg | 65.507 | 9.21 | 603.32 | 603.32 | 0.3% | 170360.18 | 84.83%
MATED- 8357 | SETOP | BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM¦MASSA LINEAR: 0, 395 KG/M) | Kg | 70.186 | 8.41 | 590.26 | 590.26 | 0.29% | 170950.44 | 85.12%
11235 | SINAPI | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 4 | 147.34 | 589.36 | 589.36 | 0.29% | 171539.8 | 85.42%
9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 101.856 | 5.48 | 558.17 | 558.17 | 0.28% | 172097.97 | 85.7%
MOED- 20129 | SETOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 38.8295 | 14.11 | 547.88 | 547.88 | 0.27% | 172645.86 | 85.97%
MOED- 20142 | SETOP | ELETRICISTA | H | 29.4667 | 17.92 | 528.04 | 528.04 | 0.26% | 173173.9 | 86.23%
247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 40.9326 | 12.58 | 514.93 | 514.93 | 0.26% | 173688.83 | 86.49%
MATED- 8358 | SETOP | BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM¦MASSA LINEAR: 0 ,963 KG/M) | Kg | 65.507 | 7.64 | 500.47 | 500.47 | 0.25% | 174189.31 | 86.74%
38775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 4 | 121.65 | 486.6 | 486.6 | 0.24% | 174675.91 | 86.98%
MATED- 11354 | SETOP | TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12"¦ESPESSURA: 25MM¦ LARGURA: 300MM¦TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO) | m² | 20.9637 | 23.1 | 484.26 | 484.26 | 0.24% | 175160.17 | 87.22%
MATED- 11444 | SETOP | TINTA ESMALTE SINTÉTICO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: ACETINADO ) | l | 15.68 | 30.17 | 473.07 | 473.07 | 0.24% | 175633.23 | 87.46%
378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | H | 26.0212 | 17.92 | 466.3 | 466.3 | 0.23% | 176099.53 | 87.69%
2580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 29 | 15.75 | 456.75 | 456.75 | 0.23% | 176556.28 | 87.92%
43491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 394.6364 | 1.15 | 453.83 | 453.83 | 0.23% | 177010.11 | 88.14%
MOED- 20134 | SETOP | REJUNTADOR | H | 37.8602 | 11.85 | 448.64 | 448.64 | 0.22% | 177458.76 | 88.37%
MATED- 11281 | SETOP | BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM¦MASSA LINEAR: 1 ,578 KG/M) | Kg | 56.1488 | 7.64 | 428.98 | 428.98 | 0.21% | 177887.73 | 88.58%
6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 43.7504 | 9.72 | 425.25 | 425.25 | 0.21% | 178312.99 | 88.79%
9835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 64.428 | 6.57 | 423.29 | 423.29 | 0.21% | 178736.28 | 89%
1333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 30.7989 | 12.77 | 393.3 | 393.3 | 0.2% | 179129.58 | 89.2%
44497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 22.4 | 17.43 | 390.43 | 390.43 | 0.19% | 179520.02 | 89.39%
MATED- 12351 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-I) | Kg | 721.1059 | 0.54 | 389.4 | 389.4 | 0.19% | 179909.41 | 89.59%
ED-16670 | SETOP | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ENRIJECIDA , PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, FIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1 ,25MM, EXCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO - PADRÃO GOVERNO DE MINAS GERAIS ( FABRICAÇÃO) | m² | 2.2 | 173.78 | 382.32 | 382.32 | 0.19% | 180291.73 | 89.78%
34 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 40.9688 | 9.29 | 380.6 | 380.6 | 0.19% | 180672.33 | 89.97%
MATED- 13060 | SETOP | TAMPÃO E ARO ARTICULADOS (APLICAÇÃO :CAIXA PADRÃO CEMIG¦ TIPO: ZB¦INSTALAÇÃO: GARAGEM¦MATERIAL: FERRO FUNDIDO¦ COMPRIMENTO*: 700MM¦ LARGURA*: 590MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 375.94 | 375.94 | 375.94 | 0.19% | 181048.27 | 90.15%
ED-8459 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 5.7549 | 65.18 | 375.1 | 375.1 | 0.19% | 181423.37 | 90.34%
MOED- 20130 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 29.4667 | 12.58 | 370.69 | 370.69 | 0.18% | 181794.06 | 90.52%
3378 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 3 | 121.21 | 363.63 | 363.63 | 0.18% | 182157.69 | 90.71%
9839 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | 13.8112 | 25.67 | 354.53 | 354.53 | 0.18% | 182512.23 | 90.88%
659 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 177.288 | 1.97 | 349.26 | 349.26 | 0.17% | 182861.48 | 91.06%
MATED- 12750 | SETOP | FUNDO PARA SUPERÍFICIE GALVANIZADA ( ACABAMENTO: FOSCO) | l | 11.76 | 28.46 | 334.69 | 334.69 | 0.17% | 183196.17 | 91.22%
MATED- 11315 | SETOP | TIJOLO MACIÇO (TIPO: COMUM¦COMPRIMENTO: 190MM¦LARGURA: 90MM¦ ALTURA: 50MM*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 590.6866 | 0.56 | 330.78 | 330.78 | 0.16% | 183526.96 | 91.39%
ED-14700 | SETOP | FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 586.0535 | 0.56 | 328.19 | 328.19 | 0.16% | 183855.15 | 91.55%
MATED- 11350 | SETOP | SARRAFO NÃO APARELHADO (SEÇÃO TRANSVERSAL: : 1"X3"[POL. ]¦ALTURA: 75MM[3"]¦ ESPESSURA: 25MM[1"]¦TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) | m | 193.6285 | 1.66 | 321.42 | 321.42 | 0.16% | 184176.57 | 91.71%
358 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 6 | 53.16 | 318.96 | 318.96 | 0.16% | 184495.53 | 91.87%
MATED- 11379 | SETOP | GANCHO CHATO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS ( COMPRIMENTO: 100MM) | U | 320.94 | 0.98 | 314.52 | 314.52 | 0.16% | 184810.05 | 92.03%
ED-8409 | SETOP | FORMA E DESFORMA PARA PILAR COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 4.4506 | 70.42 | 313.41 | 313.41 | 0.16% | 185123.46 | 92.18%
1013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 238 | 1.3 | 309.4 | 309.4 | 0.15% | 185432.86 | 92.34%
5318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 16.0842 | 18.55 | 298.36 | 298.36 | 0.15% | 185731.22 | 92.48%
43489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 271.722 | 1.09 | 296.18 | 296.18 | 0.15% | 186027.4 | 92.63%
MATED- 11459 | SETOP | Tela de polietileno para proteção tapume (largura: 1, 20 m) | m | 188.139 | 1.56 | 293.5 | 293.5 | 0.15% | 186320.9 | 92.78%
38125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 209.425 | 1.37 | 286.91 | 286.91 | 0.14% | 186607.81 | 92.92%
39 | Próprio | FRISO PROTETOR DE PORTA CONTRA INSETOS E ÁGUA DE CHUVA | UND | 6 | 46.3 | 277.8 | 277.8 | 0.14% | 186885.61 | 93.06%
20083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 4.3582 | 62.76 | 273.52 | 273.52 | 0.14% | 187159.13 | 93.2%
12873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | H | 14.8094 | 17.92 | 265.38 | 265.38 | 0.13% | 187424.52 | 93.33%
MATED- 11333 | SETOP | ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM¦MASSA LINEAR: 0, 01KG/M) | Kg | 12.7611 | 20.3 | 259.05 | 259.05 | 0.13% | 187683.57 | 93.46%
43490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 166.2656 | 1.5 | 249.4 | 249.4 | 0.12% | 187932.96 | 93.58%
7604 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | UN | 6 | 41.11 | 246.66 | 246.66 | 0.12% | 188179.62 | 93.7%
43466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 166.2656 | 1.48 | 246.07 | 246.07 | 0.12% | 188425.7 | 93.83%
37666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | 15.4329 | 15.45 | 238.44 | 238.44 | 0.12% | 188664.13 | 93.95%
MOED- 20039 | SETOP | AJUDANTE DE ARMADOR | H | 19.4961 | 12.07 | 235.32 | 235.32 | 0.12% | 188899.45 | 94.06%
34709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 2 | 114.09 | 228.18 | 228.18 | 0.11% | 189127.63 | 94.18%
9838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 20.265 | 11.18 | 226.56 | 226.56 | 0.11% | 189354.2 | 94.29%
43059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 25.5559 | 8.79 | 224.64 | 224.64 | 0.11% | 189578.83 | 94.4%
43485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 237.5564 | 0.94 | 223.3 | 223.3 | 0.11% | 189802.13 | 94.51%
43467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 394.6364 | 0.56 | 221 | 221 | 0.11% | 190023.13 | 94.62%
MATED- 12782 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 25 X 25 CM ESP. = 1,5 MM | U | 7 | 30.6 | 214.2 | 214.2 | 0.11% | 190237.33 | 94.73%
11061 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG | 10.08 | 21.1 | 212.69 | 212.69 | 0.11% | 190450.02 | 94.83%
4760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | H | 10.9195 | 19.43 | 212.17 | 212.17 | 0.11% | 190662.18 | 94.94%
43465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 271.722 | 0.74 | 201.07 | 201.07 | 0.1% | 190863.26 | 95.04%
MATED- 12561 | SETOP | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL SIMPLES | m | 9.1596 | 20.53 | 188.05 | 188.05 | 0.09% | 191051.31 | 95.13%
MATED- 12793 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA ( COR: NATURAL/TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | m² | 1.59 | 112.12 | 178.27 | 178.27 | 0.09% | 191229.58 | 95.22%
4257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | 11.3604 | 15.3 | 173.81 | 173.81 | 0.09% | 191403.39 | 95.31%
MATED- 11198 | SETOP | COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG, COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL ( LOCACAO) | U | 13.674 | 12.61 | 172.43 | 172.43 | 0.09% | 191575.82 | 95.39%
12869 | SINAPI | TELHADOR (HORISTA) | H | 9.582 | 17.71 | 169.7 | 169.7 | 0.08% | 191745.52 | 95.48%
ED-20721 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 52CM, LARGURA 44CM, ALTURA 70CM, ESPESSURA 7CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA-50/ 60 (FABRICAÇÃO) | un | 1 | 168.74 | 168.74 | 168.74 | 0.08% | 191914.26 | 95.56%
122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 3.0148 | 55.4 | 167.02 | 167.02 | 0.08% | 192081.28 | 95.65%
39246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 39.6 | 4.16 | 164.74 | 164.74 | 0.08% | 192246.01 | 95.73%
MATED- 11324 | SETOP | ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 10BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 3,40MM¦MASSA LINEAR: 0,0713KG/M) | Kg | 10.13 | 16.05 | 162.59 | 162.59 | 0.08% | 192408.6 | 95.81%
1381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 254.81 | 0.63 | 160.53 | 160.53 | 0.08% | 192569.13 | 95.89%
34557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 48.1572 | 3.26 | 156.99 | 156.99 | 0.08% | 192726.12 | 95.97%
43132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 5.7735 | 26.9 | 155.31 | 155.31 | 0.08% | 192881.43 | 96.05%
ED-50251 | SETOP | VIGAS PRIMÁRIAS ( LONGARINAS) PARA CIMBRAMENTO EM LAJE PRÉ MOLDADA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM, REAPROVEITAMENTO (6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 34.77 | 4.43 | 154.03 | 154.03 | 0.08% | 193035.46 | 96.12%
ED-14652 | SETOP | EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 140.6134 | 1.09 | 153.27 | 153.27 | 0.08% | 193188.73 | 96.2%
MATED- 11327 | SETOP | PREGO 17X21 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3 MM¦DIÂMETRO DA CABEÇA: 3,0 MM¦ QUANTIDADE POR QUILO: 334) | Kg | 13.3402 | 11.25 | 150.08 | 150.08 | 0.07% | 193338.81 | 96.27%
MATED- 12756 | SETOP | RODAPÉ DE ARDÓSIA (COR : NATURAL/ESPESSURA: 7MM/ALTURA: 5CM) | m | 43.2915 | 3.35 | 145.03 | 145.03 | 0.07% | 193483.83 | 96.35%
MATED- 11256 | SETOP | CAL HIDRATADA (TIPO: CH- III) | Kg | 226.9185 | 0.61 | 138.42 | 138.42 | 0.07% | 193622.25 | 96.41%
ED-14660 | SETOP | EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 86.24 | 1.5 | 129.36 | 129.36 | 0.06% | 193751.61 | 96.48%
34643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 3 | 42.67 | 128.01 | 128.01 | 0.06% | 193879.62 | 96.54%
ED-14696 | SETOP | FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 86.24 | 1.48 | 127.64 | 127.64 | 0.06% | 194007.26 | 96.61%
MATED- 12539 | SETOP | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO (CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C¦AGENTE: FOSFATO MONOAMÔNICO¦ CARGA: 4KG) | un | 1 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 0.06% | 194134.46 | 96.67%
367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 1.508 | 82.31 | 124.13 | 124.13 | 0.06% | 194258.58 | 96.73%
3517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 27 | 4.56 | 123.12 | 123.12 | 0.06% | 194381.7 | 96.79%
ED-5236 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 586.0535 | 0.2 | 117.21 | 117.21 | 0.06% | 194498.92 | 96.85%
ED-48610 | SETOP | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | m² | 3.5836 | 32.46 | 116.32 | 116.32 | 0.06% | 194615.24 | 96.91%
442 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 28.559 | 4.05 | 115.66 | 115.66 | 0.06% | 194730.9 | 96.97%
ED-14648 | SETOP | EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 91.7183 | 1.26 | 115.57 | 115.57 | 0.06% | 194846.47 | 97.02%
40549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 0.45325 | 240.75 | 109.12 | 109.12 | 0.05% | 194955.59 | 97.08%
MATED- 11331 | SETOP | PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1 MM¦DIÂMETRO: 3,0 MM¦ QUANTIDADE POR QUILO: 290) | Kg | 9.6364 | 11.22 | 108.12 | 108.12 | 0.05% | 195063.71 | 97.13%
MATED- 12355 | SETOP | REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL (COR: DIVERSAS¦ DENSIDADE DA PASTA: 1500KG/M3*)*VALORES APROXIMADOS | Kg | 36.5695 | 2.9 | 106.05 | 106.05 | 0.05% | 195169.76 | 97.18%
ED-14688 | SETOP | FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 140.6134 | 0.74 | 104.05 | 104.05 | 0.05% | 195273.81 | 97.24%
6114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | H | 8.4961 | 12.07 | 102.55 | 102.55 | 0.05% | 195376.36 | 97.29%
ED-14656 | SETOP | EPI PARA AZULEJISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 93.2647 | 1.09 | 101.66 | 101.66 | 0.05% | 195478.02 | 97.34%
MOED- 20132 | SETOP | AJUDANTE DE PINTOR | H | 7.84 | 12.93 | 101.37 | 101.37 | 0.05% | 195579.39 | 97.39%
4221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 18.1429 | 5.58 | 101.24 | 101.24 | 0.05% | 195680.63 | 97.44%
MATED- 12924 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO : A2¦FORMATO: TRIANGULAR¦DIMENSÃO: 300MM¦INFORMAÇÃO: PICTOGRAMA SEM TEXTO - CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO) | un | 5 | 19.97 | 99.85 | 99.85 | 0.05% | 195780.48 | 97.49%
34653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 6 | 16.24 | 97.44 | 97.44 | 0.05% | 195877.92 | 97.54%
6005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 1 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 0.05% | 195974.1 | 97.59%
11677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 2 | 47.88 | 95.76 | 95.76 | 0.05% | 196069.86 | 97.63%
MATED- 12058 | SETOP | LONA PLÁSTICA (COR: PRETA/ESPESSURA: 150 MICRAS) | m² | 108.7105 | 0.84 | 91.32 | 91.32 | 0.05% | 196161.18 | 97.68%
MATED- 11433 | SETOP | LIXA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225x275MM) | un | 29.4 | 3.06 | 89.96 | 89.96 | 0.04% | 196251.14 | 97.72%
44503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | H | 5.7131 | 15.53 | 88.72 | 88.72 | 0.04% | 196339.86 | 97.77%
MATED- 12612 | SETOP | CABO DE COBRE NU ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 10MM2¦NÚMEROS DE FIOS: 7¦DIÂMETRO DOS FIOS: 1, 36MM¦CLASSE: 2A) | m | 10.5 | 8.31 | 87.26 | 87.26 | 0.04% | 196427.12 | 97.81%
43484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 80.753 | 1.07 | 86.41 | 86.41 | 0.04% | 196513.52 | 97.85%
10425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN | 1 | 86.02 | 86.02 | 86.02 | 0.04% | 196599.54 | 97.9%
MATED- 11352 | SETOP | TÁBUA 3A. CONSTRUÇÃO ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X9"¦ESPESSURA: 25MM¦ LARGURA: 225MM¦TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO) | m² | 2.6184 | 31.75 | 83.13 | 83.13 | 0.04% | 196682.68 | 97.94%
MATED- 11177 | SETOP | LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO CARBONO¦ CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3¦CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON* APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)* VALOR REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 0.53924 | 151.5 | 81.7 | 81.7 | 0.04% | 196764.37 | 97.98%
MATED- 13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 1349.0698 | 0.06 | 80.94 | 80.94 | 0.04% | 196845.32 | 98.02%
MATED- 11325 | SETOP | ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 14BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 2,10MM¦MASSA LINEAR: 0,0272KG/M) | Kg | 4.4572 | 17.55 | 78.22 | 78.22 | 0.04% | 196923.54 | 98.06%
38383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 37.2291 | 2.06 | 76.69 | 76.69 | 0.04% | 197000.23 | 98.1%
43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 237.5564 | 0.32 | 76.02 | 76.02 | 0.04% | 197076.25 | 98.13%
ED-14673 | SETOP | EPI PARA MONTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 99.98 | 0.76 | 75.98 | 75.98 | 0.04% | 197152.24 | 98.17%
43475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 4 | 18.58 | 74.32 | 74.32 | 0.04% | 197226.56 | 98.21%
3519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8 | 9.24 | 73.92 | 73.92 | 0.04% | 197300.48 | 98.25%
37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1217.2827 | 0.06 | 73.04 | 73.04 | 0.04% | 197373.51 | 98.28%
MATED- 8359 | SETOP | BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM¦MASSA LINEAR: 2 ,466 KG/M) | Kg | 9.3581 | 7.64 | 71.5 | 71.5 | 0.04% | 197445.01 | 98.32%
MOED- 20143 | SETOP | BOMBEIRO/ ENCANADOR | H | 3.87 | 17.92 | 69.35 | 69.35 | 0.03% | 197514.36 | 98.35%
ED-14692 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AZULEJISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 93.2647 | 0.74 | 69.02 | 69.02 | 0.03% | 197583.38 | 98.39%
38101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 9 | 7.6 | 68.4 | 68.4 | 0.03% | 197651.78 | 98.42%
ED-16671 | SETOP | FIXAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM SUPORTE DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO , INCLUSIVE PINTURA LÁTEX (PVA) EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, EM DUAS (2) DEMÃOS E ESCAVAÇÃO (MONTAGEM) | m² | 2.2 | 30.97 | 68.13 | 68.13 | 0.03% | 197719.91 | 98.45%
3898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 | 6.81 | 68.1 | 68.1 | 0.03% | 197788.01 | 98.49%
20169 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 4.4541 | 14.92 | 66.46 | 66.46 | 0.03% | 197854.47 | 98.52%
7116 | SINAPI | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | 15 | 4.23 | 63.45 | 63.45 | 0.03% | 197917.92 | 98.55%
20147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7 | 9.02 | 63.14 | 63.14 | 0.03% | 197981.06 | 98.58%
43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 80.753 | 0.78 | 62.99 | 62.99 | 0.03% | 198044.04 | 98.62%
MATED- 11432 | SETOP | SOLVENTE DILUENTE À BASE DE AGUARRÁS | l | 5.2443 | 11.47 | 60.15 | 60.15 | 0.03% | 198104.2 | 98.65%
EQED- 8483 | SETOP | BETONEIRA (TIPO: ELÉTRICA¦CAPACIDADE NOMINAL: 400L¦ CAPACIDADE DE MISTURA : 310L¦MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO¦POTÊNCIA: 2CV¦CONSUMO: 1,5KWH¦ CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO) | H | 27.4569 | 2.17 | 59.58 | 59.58 | 0.03% | 198163.78 | 98.68%
13415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | 1 | 59.11 | 59.11 | 59.11 | 0.03% | 198222.89 | 98.7%
142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 2.2955 | 24.84 | 57.02 | 57.02 | 0.03% | 198279.91 | 98.73%
4230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | 3.0843 | 18.42 | 56.81 | 56.81 | 0.03% | 198336.72 | 98.76%
7311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 1.5788 | 33.86 | 53.46 | 53.46 | 0.03% | 198390.18 | 98.79%
38112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 8 | 6.68 | 53.44 | 53.44 | 0.03% | 198443.62 | 98.81%
38194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 5 | 9.9 | 49.5 | 49.5 | 0.02% | 198493.12 | 98.84%
38773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 5 | 9.88 | 49.4 | 49.4 | 0.02% | 198542.52 | 98.86%
MOED- 20131 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR | H | 3.87 | 12.69 | 49.11 | 49.11 | 0.02% | 198591.63 | 98.89%
ED-14666 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 38.8295 | 1.26 | 48.93 | 48.93 | 0.02% | 198640.55 | 98.91%
3671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 44.0546 | 1.1 | 48.46 | 48.46 | 0.02% | 198689.01 | 98.94%
40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 4 | 11.8 | 47.2 | 47.2 | 0.02% | 198736.21 | 98.96%
MATED- 12372 | SETOP | PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48 MM¦DIÂMETRO: 3,0 MM¦ QUANTIDADE POR QUILO: 334) | Kg | 4.4467 | 10.51 | 46.74 | 46.74 | 0.02% | 198782.95 | 98.98%
3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 43 | 1.08 | 46.44 | 46.44 | 0.02% | 198829.39 | 99.01%
MATED- 11284 | SETOP | BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM¦MASSA LINEAR: 0, 109 KG/M) | Kg | 4.6791 | 9.65 | 45.15 | 45.15 | 0.02% | 198874.54 | 99.03%
297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 18 | 2.44 | 43.92 | 43.92 | 0.02% | 198918.46 | 99.05%
MATED- 11721 | SETOP | RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | U | 7 | 6.25 | 43.75 | 43.75 | 0.02% | 198962.21 | 99.07%
ED-14663 | SETOP | EPI PARA REJUNTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 37.8602 | 1.15 | 43.54 | 43.54 | 0.02% | 199005.75 | 99.09%
37395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.5733 | 75.71 | 43.4 | 43.4 | 0.02% | 199049.16 | 99.12%
4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 2 | 21.64 | 43.28 | 43.28 | 0.02% | 199092.44 | 99.14%
43488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 56.8565 | 0.76 | 43.21 | 43.21 | 0.02% | 199135.65 | 99.16%
MATED- 11279 | SETOP | DESMOLDANTE DE FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO | l | 8.0041 | 5.31 | 42.5 | 42.5 | 0.02% | 199178.15 | 99.18%
ED-14647 | SETOP | EPI PARA ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 38.9922 | 1.09 | 42.5 | 42.5 | 0.02% | 199220.65 | 99.2%
ED-5235 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 140.6134 | 0.3 | 42.18 | 42.18 | 0.02% | 199262.83 | 99.22%
4251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | H | 2.1813 | 19.32 | 42.14 | 42.14 | 0.02% | 199304.98 | 99.24%
ED-14684 | SETOP | FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 91.7183 | 0.45 | 41.27 | 41.27 | 0.02% | 199346.25 | 99.26%
242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 2.9601 | 13.64 | 40.38 | 40.38 | 0.02% | 199386.62 | 99.28%
20156 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 1.571 | 24.76 | 38.9 | 38.9 | 0.02% | 199425.52 | 99.3%
296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 23 | 1.66 | 38.18 | 38.18 | 0.02% | 199463.7 | 99.32%
3123 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 8.377 | 4.37 | 36.61 | 36.61 | 0.02% | 199500.31 | 99.34%
MOED- 20156 | SETOP | TELHADISTA | H | 1.796 | 20.09 | 36.08 | 36.08 | 0.02% | 199536.39 | 99.36%
ED-14677 | SETOP | EPI PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 45.7565 | 0.76 | 34.77 | 34.77 | 0.02% | 199571.17 | 99.38%
38193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 4 | 8.6 | 34.4 | 34.4 | 0.02% | 199605.57 | 99.39%
39352 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | 9 | 3.82 | 34.38 | 34.38 | 0.02% | 199639.95 | 99.41%
4253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | H | 1.9675 | 17.43 | 34.29 | 34.29 | 0.02% | 199674.24 | 99.43%
2488 | SINAPI | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 17 | 2.01 | 34.17 | 34.17 | 0.02% | 199708.41 | 99.44%
MATED- 12043 | SETOP | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO ( MATERIAL: PLÁSTICO) | un | 1 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 0.02% | 199741.8 | 99.46%
21127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 8.985 | 3.59 | 32.26 | 32.26 | 0.02% | 199774.06 | 99.48%
MATED- 11464 | SETOP | ÁCIDO MURIÁTICO | l | 9.678 | 3.31 | 32.03 | 32.03 | 0.02% | 199806.09 | 99.49%
ED-14646 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 29.4667 | 1.07 | 31.53 | 31.53 | 0.02% | 199837.62 | 99.51%
ED-14650 | SETOP | EPI PARA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 29.4667 | 1.07 | 31.53 | 31.53 | 0.02% | 199869.15 | 99.52%
MATED- 12313 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | U | 1 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0.02% | 199900.64 | 99.54%
20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 1.3064 | 22.86 | 29.86 | 29.86 | 0.01% | 199930.5 | 99.56%
20150 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 1.4369 | 20.63 | 29.64 | 29.64 | 0.01% | 199960.15 | 99.57%
34357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 7.885 | 3.69 | 29.1 | 29.1 | 0.01% | 199989.24 | 99.58%
ED-14683 | SETOP | FERRAMENTAS PARA ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 38.9922 | 0.74 | 28.85 | 28.85 | 0.01% | 200018.1 | 99.6%
41898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | 0.0015113 | 18870.62 | 28.52 | 28.52 | 0.01% | 200046.62 | 99.61%
7097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 8.84 | 26.52 | 26.52 | 0.01% | 200073.14 | 99.63%
MATED- 11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | Kg | 1.9434 | 13.42 | 26.08 | 26.08 | 0.01% | 200099.22 | 99.64%
MATED- 17885 | SETOP | TAMPA PARA CONDULETE ( MATERIAL: ALUMÍNIO¦TIPO: INTERRUPTOR¦ QUANTIDADE DE POSTOS: 1¦CONDULETES: 3/4"[20MM] ¦PARAFUSOS: INCLUSOS) | un | 8 | 3.18 | 25.44 | 25.44 | 0.01% | 200124.66 | 99.65%
MOED- 20137 | SETOP | AJUDANTE DE TELHADISTA | H | 1.796 | 14.11 | 25.34 | 25.34 | 0.01% | 200150 | 99.66%
3875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 7 | 3.6 | 25.2 | 25.2 | 0.01% | 200175.2 | 99.68%
4720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.22262 | 109.33 | 24.34 | 24.34 | 0.01% | 200199.54 | 99.69%
5103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 1 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | 0.01% | 200222.99 | 99.7%
ED-14682 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 29.4667 | 0.78 | 22.98 | 22.98 | 0.01% | 200245.97 | 99.71%
ED-14686 | SETOP | FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 29.4667 | 0.78 | 22.98 | 22.98 | 0.01% | 200268.96 | 99.72%
298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 8.64 | 2.65 | 22.9 | 22.9 | 0.01% | 200291.85 | 99.74%
20046 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 0.99866 | 22.9 | 22.87 | 22.87 | 0.01% | 200314.72 | 99.75%
3662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 11.03 | 22.06 | 22.06 | 0.01% | 200336.78 | 99.76%
ED-5237 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 93.2647 | 0.23 | 21.45 | 21.45 | 0.01% | 200358.23 | 99.77%
36522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | 0.0002751 | 77937.33 | 21.44 | 21.44 | 0.01% | 200379.67 | 99.78%
ED-14665 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 19.4961 | 1.09 | 21.25 | 21.25 | 0.01% | 200400.92 | 99.79%
ED-14699 | SETOP | FERRAMENTAS PARA REJUNTADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 37.8602 | 0.56 | 21.2 | 21.2 | 0.01% | 200422.12 | 99.8%
20177 | SINAPI | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 0.5405 | 37.8 | 20.43 | 20.43 | 0.01% | 200442.55 | 99.81%
3516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 15 | 1.31 | 19.65 | 19.65 | 0.01% | 200462.2 | 99.82%
39017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 94.1264 | 0.19 | 17.88 | 17.88 | 0.01% | 200480.09 | 99.83%
ED-14702 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 38.8295 | 0.45 | 17.47 | 17.47 | 0.01% | 200497.56 | 99.84%
MATED- 12352 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) | Kg | 10.3075 | 1.68 | 17.32 | 17.32 | 0.01% | 200514.88 | 99.85%
MATED- 11334 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA¦CABEÇA: SEXTAVADA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ZINCADO¦COMPRIMENTO: 110MM¦DIÂMETRO: 8MM) | un | 28 | 0.61 | 17.08 | 17.08 | 0.01% | 200531.96 | 99.85%
ED-5242 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 78.4 | 0.21 | 16.46 | 16.46 | 0.01% | 200548.42 | 99.86%
ED-5233 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 99.98 | 0.16 | 16 | 16 | 0.01% | 200564.42 | 99.87%
6146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | 1 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 0.01% | 200580.41 | 99.88%
ED-5224 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 29.4667 | 0.54 | 15.91 | 15.91 | 0.01% | 200596.32 | 99.89%
ED-5231 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 91.7183 | 0.16 | 14.67 | 14.67 | 0.01% | 200611 | 99.89%
MATED- 11360 | SETOP | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE EM PÓ PARA ARGAMASSAS | Kg | 3.268 | 4.49 | 14.67 | 14.67 | 0.01% | 200625.67 | 99.9%
ED-14701 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 19.4961 | 0.74 | 14.43 | 14.43 | 0.01% | 200640.1 | 99.91%
MATED- 12746 | SETOP | TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR¦SEÇÃO: 30X20MM¦ESPESSURA: 1, 25MM¦MASSA LINEAR: 0, 90KG/M) | m | 1.8126 | 7.77 | 14.08 | 14.08 | 0.01% | 200654.18 | 99.92%
MATED- 9299 | SETOP | ESPAÇADOR/ DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO/COBRIMENTO: 30MM/TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL/BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12, 5MM) | un | 95.2829 | 0.14 | 13.34 | 13.34 | 0.01% | 200667.52 | 99.92%
7137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 0.01% | 200680.5 | 99.93%
7139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 7 | 1.83 | 12.81 | 12.81 | 0.01% | 200693.31 | 99.93%
3904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 11 | 1.16 | 12.76 | 12.76 | 0.01% | 200706.07 | 99.94%
3526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 3.13 | 12.52 | 12.52 | 0.01% | 200718.59 | 99.95%
MATED- 12792 | SETOP | TESTEIRA EM ARDÓSIA ( COR: NATURAL/TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | m | 4.5633 | 2.74 | 12.5 | 12.5 | 0.01% | 200731.09 | 99.95%
MATED- 12852 | SETOP | ARAME GALVANIZADO ( BITOLA: 16BWG¦DIÂMETRO DO FIO: 1,65MM¦MASSA LINEAR: 0,0166KG/M) | Kg | 0.6546 | 18.76 | 12.28 | 12.28 | 0.01% | 200743.37 | 99.96%
43483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 9.4927 | 1.26 | 11.96 | 11.96 | 0.01% | 200755.33 | 99.97%
4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | L | 1.6332 | 6.92 | 11.3 | 11.3 | 0.01% | 200766.64 | 99.97%
44499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 0.84787 | 12.88 | 10.92 | 10.92 | 0.01% | 200777.56 | 99.98%
ED-5225 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 29.4667 | 0.37 | 10.9 | 10.9 | 0.01% | 200788.46 | 99.98%
MATED- 9578 | SETOP | DETERGENTE COM AMONÍACO (AMÔNIA DILUÍDA) | l | 3.8712 | 2.76 | 10.68 | 10.68 | 0.01% | 200799.14 | 99.99%
1574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 6 | 1.71 | 10.26 | 10.26 | 0.01% | 200809.4 | 99.99%
MATED- 13014 | SETOP | MITRA PVC RÍGIDO ( TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM | U | 2 | 4.72 | 9.44 | 9.44 | 0% | 200818.84 | 100%
MATED- 11377 | SETOP | CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (DIÂMETRO DO FURO: 8MM) | un | 73.25 | 0.12 | 8.79 | 8.79 | 0% | 200827.63 | 100%
39813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | UN | 0.0002751 | 30783.51 | 8.47 | 8.47 | 0% | 200836.1 | 100%
3897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5 | 1.66 | 8.3 | 8.3 | 0% | 200844.4 | 100%
ED-5254 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REJUNTADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA | hora | 37.8602 | 0.2 | 7.57 | 7.57 | 0% | 200851.98 | 100%
10535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.0013526 | 5475 | 7.41 | 7.41 | 0% | 200859.38 | 100%
5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.36842 | 20.1 | 7.41 | 7.41 | 0% | 200866.79 | 100%
MATED- 11332 | SETOP | PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0 MM¦DIÂMETRO: 3,4 MM¦ QUANTIDADE POR QUILO: 203) | Kg | 0.6546 | 11.28 | 7.38 | 7.38 | 0% | 200874.17 | 100%
5104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.068016 | 100.92 | 6.86 | 6.86 | 0% | 200881.03 | 100%
ED-5228 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 38.9922 | 0.16 | 6.24 | 6.24 | 0% | 200887.27 | 100%
ED-5232 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 38.8295 | 0.16 | 6.21 | 6.21 | 0% | 200893.49 | 100%
2705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 5.9311 | 1.04 | 6.17 | 6.17 | 0% | 200899.65 | 100%
1570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 5 | 1.02 | 5.1 | 5.1 | 0% | 200904.75 | 100%
ED-8500 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA | hora | 45.7565 | 0.1 | 4.58 | 4.58 | 0% | 200909.33 | 100%
43459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 9.4927 | 0.45 | 4.27 | 4.27 | 0% | 200913.6 | 100%
MATED- 9300 | SETOP | ESPAÇADOR/ DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO/COBRIMENTO: 30MM/TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL/BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM) | un | 17.0148 | 0.25 | 4.25 | 4.25 | 0% | 200917.85 | 100%
MATED- 11613 | SETOP | ADESIVO PLÁSTICO ( APLICAÇÃO: COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO[ÁGUA FRIA]¦ PINCEL APLICADOR: INCLUSO) | Kg | 0.07 | 59.19 | 4.14 | 4.14 | 0% | 200922 | 100%
13458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 0.0002913 | 13938.97 | 4.06 | 4.06 | 0% | 200926.06 | 100%
6141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | 1 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 0% | 200930.07 | 100%
3518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0% | 200933.97 | 100%
11950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 24 | 0.16 | 3.84 | 3.84 | 0% | 200937.81 | 100.1%
ED-14645 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 3.87 | 0.94 | 3.64 | 3.64 | 0% | 200941.45 | 100.1%
ED-14651 | SETOP | EPI PARA BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 3.87 | 0.94 | 3.64 | 3.64 | 0% | 200945.08 | 100.1%
6153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0% | 200948.28 | 100.1%
301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1.0186 | 2.94 | 2.99 | 2.99 | 0% | 200951.28 | 100.1%
65 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 2 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 0% | 200953.88 | 100.1%
20080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.1428 | 18.08 | 2.58 | 2.58 | 0% | 200956.46 | 100.1%
37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0304 | 77.91 | 2.37 | 2.37 | 0% | 200958.83 | 100.1%
37747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 4.7e-06 | 497467.73 | 2.34 | 2.34 | 0% | 200961.17 | 100.1%
ED-14667 | SETOP | EPI PARA AJUDANTE DE TELHADISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 1.796 | 1.26 | 2.26 | 2.26 | 0% | 200963.43 | 100.1%
ED-14670 | SETOP | EPI PARA TELHADISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 1.796 | 1.26 | 2.26 | 2.26 | 0% | 200965.69 | 100.1%
ED-5229 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 19.4961 | 0.11 | 2.14 | 2.14 | 0% | 200967.84 | 100.1%
20142 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 0.038512 | 46.7 | 1.8 | 1.8 | 0% | 200969.64 | 100.1%
20143 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 0.01992 | 68.24 | 1.36 | 1.36 | 0% | 200971 | 100.1%
MATED- 11179 | SETOP | VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM | U | 0.30023 | 4.52 | 1.36 | 1.36 | 0% | 200972.35 | 100.1%
1571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0% | 200973.67 | 100.1%
ED-14681 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 3.87 | 0.32 | 1.24 | 1.24 | 0% | 200974.91 | 100.1%
ED-14687 | SETOP | FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 3.87 | 0.32 | 1.24 | 1.24 | 0% | 200976.15 | 100.1%
ED-5251 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA | hora | 7.84 | 0.15 | 1.18 | 1.18 | 0% | 200977.33 | 100.1%
3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.2432 | 4.15 | 1.01 | 1.01 | 0% | 200978.33 | 100.1%
ED-5226 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 3.87 | 0.26 | 1.01 | 1.01 | 0% | 200979.34 | 100.1%
ED-14709 | SETOP | FERRAMENTAS PARA MONTADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 99.98 | 0.01 | 1 | 1 | 0% | 200980.34 | 100.1%
13896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.0003113 | 3139.8 | 0.98 | 0.98 | 0% | 200981.32 | 100.1%
4093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 0.052197 | 17.75 | 0.93 | 0.93 | 0% | 200982.24 | 100.1%
ED-14703 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE TELHADISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 1.796 | 0.45 | 0.81 | 0.81 | 0% | 200983.05 | 100.1%
ED-14706 | SETOP | FERRAMENTAS PARA TELHADISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 1.796 | 0.45 | 0.81 | 0.81 | 0% | 200983.86 | 100.1%
36487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | 0.0001877 | 3889.09 | 0.73 | 0.73 | 0% | 200984.59 | 100.1%
ED-5227 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 3.87 | 0.18 | 0.7 | 0.7 | 0% | 200985.29 | 100.1%
MATED- 11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | l | 0.021 | 29.93 | 0.63 | 0.63 | 0% | 200985.92 | 100.1%
43464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 56.8565 | 0.01 | 0.57 | 0.57 | 0% | 200986.48 | 100.1%
37736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 6e-06 | 84300 | 0.51 | 0.51 | 0% | 200986.99 | 100.1%
ED-14712 | SETOP | FERRAMENTAS PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | hora | 45.7565 | 0.01 | 0.46 | 0.46 | 0% | 200987.45 | 100.1%
MATED- 11337 | SETOP | BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM) | un | 2 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0% | 200987.89 | 100.1%
36397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 1.49e-05 | 22271.18 | 0.33 | 0.33 | 0% | 200988.22 | 100.1%
ED-5245 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | hora | 1.796 | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0% | 200988.54 | 100.1%
ED-5252 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA | hora | 1.796 | 0.16 | 0.29 | 0.29 | 0% | 200988.83 | 100.1%
3148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 15.3 | 0.16 | 0.16 | 0% | 200988.99 | 100.1%
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) | [6 empty] | Encargos sociais
CURVA ABC DE SERVIÇOS | [6 empty] | Não desonerado: 0,00%
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
SEE-ALA-005 | SETOP | ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM E PINTURA, INCLUSO VIGA BALDRAME (ARMAÇÃO E CONCRETO) | M | 50.65 | 795.13 | 40273.33 | 20.05 | 20.05
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 6238.91 | 24955.64 | 12.43 | 32.48
SER-POR-076 | SETOP | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO E CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P03) | m² | 31.02 | 362.35 | 11240.09 | 5.6 | 38.08
REV-AZU-011 | SETOP | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 152.615 | 58.2 | 8882.19 | 4.42 | 42.5
87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 229.32 | 35.39 | 8115.63 | 4.04 | 46.54
COB-TEL-045 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 98 | 82.71 | 8105.58 | 4.04 | 50.58
COMP-ABRIGO-03 | Próprio | PILAR METÁLICO PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM - CHAPA DUPLA, INCLUSO 1 (UMA) DEMÃO DE ZARCÃO E 2 (DUAS) DEMÃOS DE PINTURA | KG | 559.98 | 11.18 | 6260.57 | 3.12 | 53.7
103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | m² | 114.66 | 52.12 | 5976.07 | 2.98 | 56.67
SEE-EST-040 | SETOP | LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA (BANCADA DE CONCRETO) | m² | 34.77 | 169.33 | 5887.6 | 2.93 | 59.6
97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196 | KG | 321.9901 | 18.1 | 5828.02 | 2.9 | 62.5
97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ESP. = 10 CM) | m³ | 11.09 | 472.85 | 5243.9 | 2.61 | 65.12
100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - (PILARES E PORTAS METÁLICAS) | m² | 87.75 | 41.47 | 3638.99 | 1.81 | 66.93
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 28.34 | 112.79 | 3196.46 | 1.59 | 68.52
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 64.75 | 47.41 | 3069.79 | 1.53 | 70.05
PIN-ESM-035 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 98 | 30.32 | 2971.36 | 1.48 | 71.53
92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 9.53 | 2859 | 1.42 | 72.95
IIO-TAP-026 | SETOP | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 179.18 | 15 | 2687.7 | 1.34 | 74.29
SER-POR-050 | SETOP | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO (P01 E P02) | m² | 9.45 | 278.35 | 2630.4 | 1.31 | 75.6
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 60 | 43.77 | 2626.2 | 1.31 | 76.91
EST-FOR-005 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) - (BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E PISO) | m² | 44.96 | 52.57 | 2363.54 | 1.18 | 78.08
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 96 | 20.99 | 2015.04 | 1 | 79.09
87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA (ANTIDERRAPANTE) DE DIMENSÕES 45X45 CM | m² | 41.5 | 47.11 | 1955.06 | 0.97 | 80.06
ELE-ELE-055 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | M | 96 | 20 | 1920 | 0.96 | 81.02
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 152.55 | 12.37 | 1887.04 | 0.94 | 81.96
88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. | m² | 120.89 | 14.37 | 1737.18 | 0.87 | 82.82
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 465 | 3.73 | 1734.45 | 0.86 | 83.69
COMP-ABRIGO-01 | Próprio | LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA C/ CUBA FLEXÍVEL E CHUVEIRO P/ LABORATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1364.52 | 1364.52 | 0.68 | 84.37
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2.614 | 512.8 | 1340.45 | 0.67 | 85.03
SER-CAI-006 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE FERRO COM TELA CORRUGADA # 15 MM FIO 12 | m² | 5.41 | 241.72 | 1307.7 | 0.65 | 85.68
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 34.5 | 36.22 | 1249.59 | 0.62 | 86.31
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (BLOCOS E VIGAS BALDRAMES) | m³ | 18.6 | 66.5 | 1236.9 | 0.62 | 86.92
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 61.36 | 19.23 | 1179.95 | 0.59 | 87.51
93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. | M | 33.2 | 33.61 | 1115.85 | 0.56 | 88.07
LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 193.56 | 5.69 | 1101.35 | 0.55 | 88.61
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | m² | 83.77 | 12.45 | 1042.93 | 0.52 | 89.13
98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. | m² | 26.38 | 39.01 | 1029.08 | 0.51 | 89.65
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 65.136 | 15.58 | 1014.81 | 0.51 | 90.15
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | m² | 229.32 | 3.59 | 823.25 | 0.41 | 90.56
100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) - (PILARES E PORTAS METÁLICAS) | m² | 87.75 | 9.33 | 818.7 | 0.41 | 90.97
88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 273.44 | 2.72 | 743.75 | 0.37 | 91.34
HID-CXS-110 | SETOP | CAIXA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 | 709.25 | 709.25 | 0.35 | 91.69
101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 693.94 | 693.94 | 0.35 | 92.04
91789 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | M | 13.28 | 51.6 | 685.24 | 0.34 | 92.38
103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 168.37 | 673.48 | 0.34 | 92.71
ELE-CXS-211 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 607.29 | 607.29 | 0.3 | 93.02
97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 147.24 | 588.96 | 0.29 | 93.31
97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | m³ | 5.65 | 103.42 | 584.32 | 0.29 | 93.6
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 19.3 | 28.98 | 559.31 | 0.28 | 93.88
HID-CXS-085 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 1 | 519.3 | 519.3 | 0.26 | 94.14
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 2.55 | 510 | 0.25 | 94.39
TER-REG-010 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA (VIGAS BALDRAMES, SAPATAS E PISO) | m² | 113.95 | 4.12 | 469.47 | 0.23 | 94.63
ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2.2 | 204.75 | 450.45 | 0.22 | 94.85
89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 40.9688 | 10.96 | 449.01 | 0.22 | 95.07
CPU-GAS-005 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X COM TAMPA CEGA, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 12 | 36.53 | 438.36 | 0.22 | 95.29
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. | m² | 83.77 | 5.23 | 438.11 | 0.22 | 95.51
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 E 5 MM - MONTAGEM. | KG | 23.884 | 17.92 | 428 | 0.21 | 95.72
98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. | UN | 6 | 69.1 | 414.6 | 0.21 | 95.93
96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 137.49 | 412.47 | 0.21 | 96.13
ROD-ARD-005 | SETOP | RODAPÉ DE PEDRA ARDÓSIA H = 5 CM | M | 41.23 | 8.91 | 367.35 | 0.18 | 96.32
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 43 | 8.13 | 349.59 | 0.17 | 96.49
HID-CXS-020 | SETOP | CAIXA DE REGISTRO EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | UN | 2 | 173.74 | 347.48 | 0.17 | 96.66
BAN-ARD-005 | SETOP | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 1.59 | 213.46 | 339.4 | 0.17 | 96.83
COMP-ELE-004 | Próprio | TOMADA APARENTE COMPLETA 10A 250V EM CONDULETE COM TAMPA DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 35.76 | 321.84 | 0.16 | 96.99
PLA-ALU-045 | SETOP | PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 25 X 25 CM PARA IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 7 | 44.59 | 312.13 | 0.16 | 97.15
COB-CUM-015 | SETOP | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 8.98 | 32.86 | 295.08 | 0.15 | 97.3
COMP-ABRIGO-02 | Próprio | FRISO PROTETOR DE PORTA CONTRA INSETOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 48.61 | 291.66 | 0.15 | 97.44
LOC-OBR-005 | SETOP | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 32.73 | 8.38 | 274.27 | 0.14 | 97.58
COMP-ELE-28 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE COMPLETO COM TAMPA EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4'' COM UNIDUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 34.2 | 273.6 | 0.14 | 97.71
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 27 | 10.12 | 273.24 | 0.14 | 97.85
86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 45.41 | 272.46 | 0.14 | 97.99
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 135.93 | 271.86 | 0.14 | 98.12
PIS-LON-005 | SETOP | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 103.5338 | 2.56 | 265.04 | 0.13 | 98.25
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36 | 7.32 | 263.52 | 0.13 | 98.38
COMP-CHAPA-01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA EM PORTÃO BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) - (P03) | M² | 3.6 | 72.94 | 262.58 | 0.13 | 98.52
86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 240.34 | 240.34 | 0.12 | 98.64
COMP-ELE-106 | Próprio | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27 COM LÂMPADA LED TIPO BULBO DE 10W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 40.38 | 201.9 | 0.1 | 98.74
89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 15 | 11.74 | 176.1 | 0.09 | 98.82
INC-EXT-016 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG, INCLUSO SUPORTE E FIXAÇÃO | U | 1 | 165.32 | 165.32 | 0.08 | 98.91
HID-RAL-011 | SETOP | RALO SIFONADO PVC CILINDRÍCO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | UN | 7 | 22.78 | 159.46 | 0.08 | 98.98
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. | m³ | 5.776 | 27.29 | 157.62 | 0.08 | 99.06
INC-PLA-040 | SETOP | PLACAS FOTOLUMINESCENTES DE SINALIZAÇÃO E ALERTA | U | 5 | 31.52 | 157.6 | 0.08 | 99.14
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 52.11 | 156.33 | 0.08 | 99.22
89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 15.19 | 151.9 | 0.08 | 99.3
89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 15.59 | 124.72 | 0.06 | 99.36
ELE-COR-010 | SETOP | CABO DE COBRE NÚ # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 10 | 11.45 | 114.5 | 0.06 | 99.41
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 16.07 | 112.49 | 0.06 | 99.47
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 54.89 | 109.78 | 0.05 | 99.53
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 105.29 | 105.29 | 0.05 | 99.58
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 15 | 6.87 | 103.05 | 0.05 | 99.63
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 18.7 | 93.5 | 0.05 | 99.68
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 33.25 | 2.74 | 91.1 | 0.05 | 99.72
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 | UN | 7 | 11.42 | 79.94 | 0.04 | 99.76
89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 3 | 19.95 | 59.85 | 0.03 | 99.79
ACE-PAP-025 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | U | 1 | 56.49 | 56.49 | 0.03 | 99.82
ACE-SAB-025 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | U | 1 | 54.59 | 54.59 | 0.03 | 99.85
89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 4.52 | 49.72 | 0.02 | 99.87
89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 7 | 6.92 | 48.44 | 0.02 | 99.89
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA | UN | 1 | 38.03 | 38.03 | 0.02 | 99.91
89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2 | 17.68 | 35.36 | 0.02 | 99.93
89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 5 | 5.97 | 29.85 | 0.01 | 99.95
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 4 | 6.85 | 27.4 | 0.01 | 99.96
89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 22.57 | 22.57 | 0.01 | 99.97
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 20.28 | 20.28 | 0.01 | 99.98
HID-MIT-005 | SETOP | MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM | U | 2 | 7.09 | 14.18 | 0.01 | 99.99
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.32 | 12.64 | 0.01 | 99.99
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 11.27 | 11.27 | 0.01 | 100
MOB-DES-020 | SETOP | OBRAS COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 100

## Pesquisa de mercado
PESQUISAS DE MERCADO
ABRIGO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CHUVEIRO LAVA-OLHOS MANUAL EM FERRO GALVANIZADO
CÓDIGO | PESQUISAS | FORNECEDOR | PREÇO UNITÁRIO | FRETE | PREÇO TOTAL
COMP-ABRIGO-01 (PM30) | PM01 | HM CHUVEIROS | R$ 1.490,00 | R$ 20,97 | R$ 1.510,97
| PM02 | PATAVO SUPRIMENTOS | R$ 1.026,00 | R$ 64,00 | R$ 1.090,00
| PM03 | PROLAB | R$ 1.198,00 | R$ 252,12 | R$ 1.450,12
| MÉDIA DOS ORÇAMENTOS |  |  |  | R$ 1.350,36
FRISO PROTETOR DE PORTA CONTRA INSETOS E ÁGUA DE CHUVA
CÓDIGO | PESQUISAS | FORNECEDOR | PREÇO UNITÁRIO | FRETE | PREÇO TOTAL
COMP-ABRIGO-02 (00000039) | PM01 | MAGAZINE LUIZA | R$ 25,00 | R$ 12,90 | R$ 37,90
| PM02 | SHOPTIME | R$ 34,08 | R$ 18,99 | R$ 53,07
| PM03 | LOJAS AMERICANAS | R$ 16,96 | R$ 30,99 | R$ 47,95
| MÉDIA DOS ORÇAMENTOS |  |  |  | R$ 46,31